ШАБЛОН

Приложение 1

к доп. соглашению от «____» ____ ______ № Р1-16/2

Утверждаю:

Глава администрации муниципального образования «Цильнинский район»

__________________________ /Г.М. Мулянов/

_______ ______________________________ 2021 г.

Рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в

муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в Ульяновской области

| Задача: обеспечение финансовой поддержки при рождении детей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
|  | Значение | Дата | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Плановая численность родившихся |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный | 10373,0 | 2020г. | 10450,0 | 10550,0 | 10650,0 | 10750,0 |
| Снижение числа абортов |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный | 3236,0 | 2020г. | 3074,0 | 2920,0 | 2774,0 | 2636,0 |

2. Результаты реализации проекта в Ульяновской области

| Задача: обеспечение финансовой поддержки при рождении детей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | Период, год |  |  |  |  |  |
|  | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024(план) |
| В Ульяновской области нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Значение результата (тыс. семей) | 2,598 | 4,286 | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| В Ульяновской области семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |  |
| Значение результата (тыс. семей) | 2,313 | 2,223 | 6,482 | 6,55 | 6,6 | 6,6 |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| Значение результата (тыс. единиц) | 0,681 | 0,750 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,8 |

3. План мероприятий по достижению показателей и результатов проекта в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчёта о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 3.1. Поддержка семей при рождении первых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | 1.Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета 2. Размещение в районной газете информационных материалов обозначающих шаги необходимые молодой семье для реализации возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка за счёт субвенций из федерального бюджета | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | Шорников Сергей Иванович - заведующий отделением по Цильнинскому району ОГКУСЗН Ульяновской области Ершов Константин Святославович — начальник отдела общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Шмараткина Наталья Зиновьевна — главный редактор районной газеты «Цильнинские Новости» | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 9, по радио - 0, на Интернет-сайтах – 20 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий идеологического характера, направленных на формирование у молодёжи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | Семенова Елизавета Вячеславовна — начальник тдела по делам молодёжи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Мударисов Наиль Адельшевич — начальник управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Усачева Наталья Юрьевна — и.о. начальника отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 3 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.1.3. | Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2021 | ежеквартально 02.07.2021; 01.10.2021; 20.12.2021 |  | Иванова Лариса Петровна - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский» Ульяновской области | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2. Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 1. Проведение информационных компаний среди населения о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей 2. Размещение в районной газете информационных материалов обозначающих шаги необходимые семье для реализации возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | Шорников Сергей Иванович - заведующий отделением по Цильнинскому району ОГКУСЗН Ульяновской области Ершов Константин Святославович — начальник отдела общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Шмараткина Наталья Зиновьевна — главный редактор районной газеты «Цильнинские Новости» | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 9, по радио - 0, на Интернет-сайтах – 20 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2.2. | Проведение информационных кампаний по пропаганде семейных ценностей, многодетности, ответственного родительства | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | Шорников Сергей Иванович - заведующий отделением по Цильнинскому району ОГКУСЗН Ульяновской области Ершов Константин Святославович - отдела общественных коммуникаций администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Шмараткина Наталья Зиновьевна — главный редактор районной газеты «Цильнинские Новости» | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 5, по радио - 0, на Интернет-сайтах – 15 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.2.3. | Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2021 | ежеквартально 02.07.2021; 01.10.2021 20.12.2021 |  | Иванова Лариса Петровна - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3. Профилактика и снижение числа абортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация доабортного консультирования специалистами – психологами | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Информационная справка с указанием количества мероприятий - 4 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.2. | Оказание медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальное сопровождение | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Ведение медико-социальных паспортов беременных | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.3. | 1.Организация работы врачей-гинекологов по проведению бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (раздача специально разработанных информационных листовок) 2.Организация кураторства представителями традиционных религиозных конфессий за женскими консультациями | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Иванова Лариса Петровна - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Соглашение | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.3.4. | Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2021 | ежеквартально 02.07.2021; 01.10.2021; 20.12.2021 | Иванова Лариса Петровна - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4. Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Количество выявленных пар - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.2. | Направление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» на дополнительное обследование в город Ульяновск | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Количество выданных направлений 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.3. | Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Панкрушев Антон Алексеевич — главный врач ГУЗ Большенагаткинская РБ |  | Количество оказаний высокотехнологической помощи - 1 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.4.4. | Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2021 | ежеквартально 02.07.2021; 01.10.2021;20.12.2021 | Иванова Лариса Петровна - начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5. Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | 1. Организация социальной рекламы с ориентацией в первую очередь на потенциальных родителей, выпуск и распространение информационных буклетов, памяток о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предоставляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка; 2. Проведение информационных компаний, семейных консультаций, бесед, встреч, форумов, квестов, слётов по информированию населения о мерах социальной поддержки семей с детьми, об акциях, конкурсах, проводимых в регионе в целях повышения рождаемости | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Шорников Сергей Иванович - заведующий отделением по Цильнинскому району ОГКУСЗН Ульяновской области |  | Кол-во информационных буклетов, памяток - 580 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.2. | Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Иванова Лариса Петровна — начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Информационная справка с указанием количества предоставленных информационных материалов, в том числе, при проведении встреч, совещаний и пр. - 4 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.3. | Размещение социальной рекламы в печатных и электронных средствах массовой информации, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Ершов Константин Святославович - начальник отдела общественных коммуникаций Администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Шмараткина Наталья Зиновьевна — главный редактор районной газеты «Цильнинские Новости» |  | Информационная справка с указанием количества публикаций в печатных СМИ – 9, по радио - 0, на Интернет -сайтах – 20 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.4. | Организация работы семейных клубов, клубов молодых семей, клубов семей по интересам | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Шорников Сергей Иванович - заведующий отделением по Цильнинскому району ОГКУСЗН Ульяновской области |  | Информационная справка с указанием количества действующих клубов - 3 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.5. | Организация спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Семенова Елизавета Вячеславовна - начальник отдело по делам молодёжи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Фролова Ирина Михайговна — начальник отдело по охране здоровья населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области Краснов Евгений Петрович — директор Детско-юношеской спортивной школы |  | Кол-во проведенных мероприятий - 3 | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |
| 3.5.6. | Мониторинг реализации мероприятий, с предоставлением промежуточных и итогового отчетов | 01.04.2021 | ежеквартально 02.07.2021; 01.10.2021;20.12.2021 | Иванова Лариса Петровна — начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Отчет | Министерство семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (проектный офис) |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия  Ульяновской области		                                                   Н.С.Исаева

Подготовил:

Ответственный за предоставление отчетов

Начальник управления по развитию человеческого потенциала

администрации муниципального образования «Цильнинский район»                                                 /Л.П. Иванова/               88424522512

_______________________________________________________          ___________________________________________________________________

(Должность)  					                           (подпись)   		                                  (ФИО)                               (телефон и электронная почта)