Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 2022 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО «Цильнинский район»
от 07 февраля 2022 №52-П, в 2022 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 127. Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

По итогам 2022 года степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 92,3% (99 целевых показателей достигнуто на 100%).

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусматривалось направить 719446,51551 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 708541,85088 тыс. рублей. Наибольший объем финансирования программ

осуществлялся по следующим программам:

- «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» - 61,4 %;

- «Безопасные и качественные дороги» - 11,9 %;

- «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» – 8,6 %;

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» – 6,9 %.

- «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» - 4,6 %;

Оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям:

- оценка степени реализации целевых показателей мероприятий муниципальной программы (СР);

- оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы (УФ);

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2022 год можно сделать следующие выводы.

Из 21 действовавших в МО «Цильнинский район» программ:

- 18 эффективны;

- 1 умеренно эффективна;

-2 неэффективны («Развитие малых форм хозяйствования»; «Гражданское общество и национальная политика).

Результаты оценки эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ (ЭРмп) определялись по следующим критериям:

-если показатель эффективности ЭРмп более 80% – эффективная:

- если показатель эффективности ЭРмп от 70 до 80% – умеренно эффективная;

- если показатель эффективности ЭРмп менее 70% – муниципальная программа признается неэффективной.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий муниципальных программ.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| № п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего 32980,42679 ОБ – 28563,30000 МБ – 4417,12679 | Всего 32890,45898 ОБ 28473,33219 МБ - 4417,12679 | 99,7% |  |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего 31480,28980 ОБ – 27963,30000 МБ – 3516,9898 | Всего 31390,32199 ОБ 27873,33219 МБ 3516,9898 | 99,7% |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семья и дети | Всего 998,50000 ОБ - 600,00000 МБ – 398,50000 | Всего 998,50000 ОБ - 600,00000 МБ – 398,50000 | 100% |  |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам - Обеспечение доступными услугами общественных бань населению | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» Организация обучения руководителей и специлистов предприятий, учреждений | Всего МБ 1,60000 | 1,60000 | 100% |  |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содействие занятости населения Цильнинского района | Всего - МБ 500,03699 | Всего - МБ 500,03699 | 100% |  |
|  | Органиизация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время или на время каникул | 354,12992 | 354,1299 |  |  |
|  | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | 145,90707 | 145,90707 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

за 2022 год

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 60 | 58 | 96,7 % Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 18 | 17 | 94,4% Выполнение эффективно |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 85 | 86 | 100% Выполнение эффективно, |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 16 | 14,8 | 92,5% Выполнение эффективно |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 54 | 54 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (%) | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. к базовому значению 2021г. – 50 чел. | 3 | 7 | 100% Выполнение эффективно Перевыполнение более чем в 2 раза. Плановый показатель 2022 г. – 53 человека. |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022год | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, чел. | 160 | 156 | 97,5% Выполнение эффективно |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,98 | 0,35 | 100% Выполнение эффективно (не превышает 0,98), всего 41 чел. |

1)СР= (0,97+0,94+1+0,92+1+1+1+1+0,97+1+1)/11*100%=0,98

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=32980,43/ 32890,46*100%=0,997

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,7%.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 98,8%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| № п/п |  | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. |  | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Всего МБ 202,00000 |  | Всего МБ 202,00000 |  | 100% |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инвестиционной деятельности |  | 2,00000 |  | 2,00000 |  | 100% |  |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов |  | 2,00000 |  | 2,00000 |  | 100% |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания |  | Всего МБ 200,00000 |  | 200,00000 |  | 100% |  |  |  |
| 1. | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области |  | 200,00000 |  | 200,00000 |  | 100% |  |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2022 года

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 28 | 62 | 100% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест, ед. | 367 | 423 | 100% Выполнение эффективно перевыполнение на 15% |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению 2019г. – 514 единиц) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (Количество СМП на 01.08.2022г – 530). |
| Сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания, (в % к базовому значению 2019г.– 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (На 01.08.2022 – 2427человек), |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к базовому значению 2019г.– 12,3 млн. руб.) | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно (Плановый показатель на 2022г.-13,04 млн. руб. |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), тыс.ед. | 0,120 | 0,209 | 100 % Выполнение эффективно (перевыполнение показателя почти в 2 раза) |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс.ед. | 0,172 | 0,325 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней государственного и муниципального имущества | 2 | 2 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(202,0/ 202,0)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 61792,27775 ФБ – 738,38000 ОБ – 1148,00 МБ – 59905,89775 | 60958,58109 738,38000 944,69134 59275,50975 | 98,6% |  |
| 3.1. Подпрограмма Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ 176,55000 | МБ 176,55000 | 100% |  |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

|  | «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 61615,72775 ФБ – 738,38000 ОБ – 1148,00000 МБ – 59729,34775 | 60782,03109 ФБ – 738,38000 ОБ – 944,69134 МБ – 59098,95975 | 98,6% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2022 год.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 6 | 9 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 21 | 27 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1+1)/4*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (60958,58109/ 61792,27775)*100%=0,986

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 98,6%.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ 8030,39084 | 7996,74599 | 99,5% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 2022 год

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 4739,74931 | 4739,74931 | 100% |
| Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 33,64485 | 0 | Не учитывается |
| Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом | 2947,74339 | 2947,74339 | 100% |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, тыс. руб. | 309,25329 | 309,25329 | 100% |
| Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, преднозначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)2021год-39ед. | 42 | 13 | 31% В реестре муниципального имущества отсутствует такое количество свободных помещений и земельных участков которые возможно было включить в перечни В 2021 – 9ед В 2022 – 13ед. |
| Количество объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (часть,%) 2021год – 1ед. | 2 | 2 | 100% выполнение эффективно |
| Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества (часть, %)2022 год-1ед. | 1 | 2 | 100% выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1+0,31+1+1)/6*100%=0,88

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(7996,74/ 8030,39)*100%=0,995

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,5%.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года   составляет 93,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего 9533,83098 ОБ 2850,44574 МБ 4089,67998 | 6734,31094 ОБ 2464,7804 МБ 373,90963 | 70,6% |  |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая вода | Всего 9306,55826 МБ 3026,09452 ОБ 6280,46374 | 6507,03822 МБ 1566,12779 ОБ 4940,91043 | 69,9% | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего ОБ - 227,27272 | Всего ОБ - 227,27272 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 2022 года

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,6 | 0,3 | Выполнение 50% |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей | 10,0 | 10,0 | 100% |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 3 | 0 | Не учитывается |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 2 | 0 | Не учитывается |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,2 | 1,2 | 100% Выполнение эффективно |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения | 2 | 2 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(0,5+1+1+1)/4*100%=0,875

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(6734,31/9533,83)*100%=0,706

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2022 года составляет 70,6%.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 12 месяцев 2022 года составляет 79%. Следовательно, реализация программы является умеренно эффективной.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области | Всего 85457,33161 ОБ 70048,29809 МБ 15409,03351 | Всего 83338,03592 69237,16553 14100,87039 | 98% |  |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 426,01256 | 374,37056 | 88% |  |
| 1. | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения в населенных пунктах | МБ 426,01256 | 374,37056 |  |  |
| 2. | Проведение районного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» | 0 | 0 |  |  |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего 85031,31905 ОБ- 70048,29809 МБ–14983,02096 | 83008,66536 ОБ- 69237,16553 МБ- 13771,49983 | 98 |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, в том числе при софинансировании из областного бюджета | ОБ- 70048,29809 МБ- 8471,92756 | ОБ- 69237,16553 МБ- 8303,49889 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них | МБ-201,80050 | МБ-199,99550 |  |  |
| Содержание дорог (зимнее и летнее) | МБ-6275,19490 | МБ-5268,00544 |  |  |
| Осуществление строительного контроля за качеством выполнения ремонта дорог | МБ-34,09800 | 0 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»  за 2022г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 32,5 | 32,5 | 100% Выполнение эффективно |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (Один мост находится в неудовлетвори- тельном состоянии). |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(83008,66/ 85031,32)*100%=0,976

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» составляет 97,6%.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 98,8%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 49780,82012 ФБ – 418,96034 ОБ –13470,93966 МБ – 35890,92012 | 49479,00979 418,96034 13470,93966 35589,10979 | 99,4% |  |

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры | Всего 39267,98368 ФБ- 149,92017 ОБ –13436,77983 МБ – 25681,28368 | 38966,17335 149,92017 13436,77983 25379,47335 | 99,2% |  |  |
| 7.2. Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие библиотечного дела | Всего 10512,83644 ФБ – 269,04017 ОБ – 34,15983 МБ – 10209,63644 | 10512,83644 269,04017 34,15983 10209,63644 | 100% |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 2022г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях | 70020 | 107650 | 154% |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 3 | 3 | 100% |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | 1 | 1 | 100% |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры | 1 | 4 | Более 100% |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13360 | 11564 | - 86,6% |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 5 | 167% |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 1 | 50,0% |

7.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 10 | 10 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность специализированной мебелью, оборудованием (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность учебной литературой (%) | 92 | 50 | 54% Выполнение эффективно |

1) СР=(1+1+1+1+1+1)/6*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(49479,01/ 49780,82)*100%=0,994

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,4%.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 2022г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего МБ 22734,50173 | МБ 21959,86110 | 96,6% |  |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района | 14185,15500 | 14185,15500 | 100% |  |
| 2. | Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации МО «Цильнинский район» | 8549,34673 | 7774,70610 | 90,9% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 2022 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 3,4 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 13,5 раза, после выравнивания в 4,0 раза. |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы | Не менее 80% | 100% |  |

1) СР=(1+1)/2*100%=1

2) оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (21959,86/ 22734,50)*100%=0,966

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022 года составляет 96,6%.

Эффективность реализации программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022 года составляет 98,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ 32,20000 | МБ 32,20000 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 2022год.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 22,0 | 22,2 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 22,0 | 22,1 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,0 | 1,3 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,8 | 0,8 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1+1)/4*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(32,2/ 32,2)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г, | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1764,00000 ФБ - 666,61630 ОБ - 708,78424 МБ – 388,59946 | 1764,00000 ФБ - 666,61630 ОБ - 708,78424 МБ - 388,59946 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 4 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 4 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 4 | 100% Выполнение эффективно |

1)СР=(1+1+1)/3*100%=1

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(1764,0/ 1764,0)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы по индикативным показателям по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 441826,15334 ОБ 260886,89902 МБ 156381,35448 ФБ 24557,89984 | 438078,23935 260873,40154 152796,48266 24408,35515 | 99,1 |  |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций | Всего 343515,36574 ОБ – 206916,59748 МБ – 112040,86842 ФБ – 24557,89984 | 339851,15143 206914,72848 108528,06780 24408,35515 | 98,9 |  |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего 74469,03260 ОБ 48459,90268 МБ 26009,12992 | 74443,15640 ОБ 48459,90268 МБ 25983,25372 | 100% |  |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего 17507,31143 ОБ 5510,39886 МБ 11996,91257 | 17449,49795 ОБ 5498,77038 МБ 11950,71757 | 99,7% |  |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ 6334,44357 | 6334,44357 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2022г

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 70 | 62 | 88,6% Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 16,5 | 86,6 | 100% Выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 64,5 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 35 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 0 | 0 |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 45 | 51 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 4 | 4 | 100% Выполнение эффективно |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 1,2 | 1,6 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 44,44 | 43 | 96,7% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 62 | 75,6% |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 30 | 30 | 100% Выполнение эффективно |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 76 | 76 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 3,0 | 4,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% Выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 85 | 85 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 85 | 85 | 100% Выполнение эффективно |

СР=(0,89+1+1+1+1+1+1+0,97+0,76+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/19*100%=0,98

2)оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(438078,24/ 441826,15)*100%=0,991

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,1%.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 98,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ 147,98000 | МБ 147,98000 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Российской Федерации систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской федерации в возрасте 3-79 лет | 48,1 | 49,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 82,2 | 82,5 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(147,98/ 147,98)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие информационного пространства | Всего МБ 3425,89672 | МБ 3425,89672 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 2600 | 2720 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 5 | 5 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1)/2*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(3425,89/ 3425,89)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ 104,00000 | МБ 103,96900 | 99,9% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 2022 год.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%) | 96,0 | 83,6 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%) | 92,0 | 74,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 92,0 | 109,0 | 84,4 Выполнение эффективно |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.) | 29 | 38 | 74 Выполнение умеренно эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%) | 96,0 | 121,3 | 79 Выполнение умеренно эффективно |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%) | 96,0 | 59,5 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+0,84+0,74+0,79+1)/6*100%=0,895

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(103,97/ 104,00)*100%=0,999

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,9%.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 94,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего 831,60000 ФБ - 645,32160 ОБ – 161,33040 МБ – 24,94800 | 831,60000 ФБ - 645,32160 ОБ – 161,33040 МБ – 24,94800 | 100% | 120 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 2022г

| Наименование показателя | Принятый индикатив-ный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 720 | 234,46 | Введено жильё по полученным социальным выплатам в 2021г. 32,6% |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 | 2 | 66,6% |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам по муниципальным отходам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (0,33+0,67+1)/3*100%=0,666

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(831,6/ 831,6)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 83,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

16. Муниципальная программа «Развитие  малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение части затрат (субсидии) гражданам, ведущим ЛПХ: в том числе на субсидирование части затрат на приобретение коров в расчете на 1 голову | Всего МБ 50,00 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), голов | 15 | 25 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, % | 0,25 | 0,3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), человек | 5 | 13 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), человек | 5 | 5 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), единиц | 3 | 13 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+1+1+1)/5*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ= (0/ 50,00)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 0%. Представленные показатели свидетельствует о том, что средства бюджета района по данной муниципальной программе освоены не были. Причиной неосвоения денежных средств служит отсутствие желающих принять участие в программе в связи с недостающим дополнительным софинансированием со стороны населения для покупки КРС.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 50%. Следовательно, реализация программы является неэффективной.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ 377,26375 | МБ 128,18000 | 100% | Обеспечено своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание Муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Цильнинского района. Выполнение противопаводковых мероприятий. |
|  | Резервные фонды местных администраций | 249,08375 | 0 | 0 | Не учитывается |
|  | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 128,18000 | 128,18000 | 100% | Ремонт МАСЦО |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 2022года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (%) | 47 | 47 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2020 году на 25 процентов (%) | 35 | 35 | Ежедневно о ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» в адрес ЕДДС МО «Цильнинский район» направляется прогноз погоды на 3 дня и предупреждения об ухудшении погодных условий, который рассылается в соответствующие службы и главам администраций поселений для принятия соответствующих мер. 100% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (%) | 90 | 90 | 100% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (%) | 60 | 0 | В 2022 году индивидуальные средства защиты НФГО не приобретались 100% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (%) | 80 | 80 | Резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в 2022 году создан. 100% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (%) | 80 | 80 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (%) | 90 | 85 | Сирены имеются (94%) Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (%) | 95 | 90 | Приобретение раций 95% Выполнение Эффективно |

СР = (1+1+1+1+1+1+1+0,94+0,95)/9*100%=0,987

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(128,18/ 128,18)*100%=1 (Средства резервного фонда сохранены в полном объеме).

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2022 года составляет 99,3%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ 39,36000 | МБ 39,36000 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 2022 год

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ | 16 | 15,8 | 98,75% Выполнение эффективно |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни | 23 | 22,4 | 97,4% Выполнение эффективно |

СР = (0,98+0,97)/2*100%=0,975

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(39,36/ 39,36)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район  за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район    за 12 месяцев 2022 года составляет 98,7%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 367,51470 ФБ 232,88686 ОБ 132,20269 МБ 2,42515 | Всего 366,00500 ФБ 231,43710 ОБ 132,15785 МБ 2,41005 | 99,6% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед. | 27 | 27 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), ед. | 360 | 323 | 90% Выполнение эффективно |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ед. | 7 | 7 | 100% Выполнение эффективно |
| Рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, ед. | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+0,90+1+1)/4*100%=0,975

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

УФ=(366,01/ 367,51)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 12 месяцев 2022 года составляет 97,5%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ 20,41700 | МБ 20,41700 | 100% |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 2022 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 46,1 | 46,2 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (%) | 65 | 65 | 100% Выполнение эффективно |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (%) | 96,6 | 20,7 | 100% Выполнение эффективно Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (%) | 256,2 | 195,3 | 100% Выполнение эффективно Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (%) | 196,7 | 78,9 | 100% Выполнение эффективно Показатель представлен по статистическим данным районной больницы (в пределах нормы) |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (%) | 90 | 104 | 100% Выполнение Эффективно (Плановый показатель 2022 г. – 4063чел.) |

СР = (1+1+1+1+1+1)/6*100%=1

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ=(20,41/ 20,41)*100%=1

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022 года составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 12 месяцев 2022 года составляет 100%. Следовательно, реализация программы является эффективной.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 2022г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего 102 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 2022г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) | 50 | 51 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО,осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году | Не менее 1 | 2 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 13 | 3 | 23% |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов | 15 | 12 | 80% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 80,3 | 80,4 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» | Не менее 90 | 91 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности | Не менее 1 | 0 | Не учитывается |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО | 25 | 600 | 100% Выполнение эффективно (превышает в несколько раз) |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | 15 | 16 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 1000 | 1010 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 1000 | 1100 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 500 | 570 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО»Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | 100 | 101 | 100% Выполнение эффективно |

СР = (1+1+0,23+0,80+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13*100%=0,925

оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: УФ= (0/ 102)*100%=0

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» за 12 месяцев 2022 года составляет 0%. Представленные показатели свидетельствует о том, что средства бюджета района по данной муниципальной программе освоены не были. Причиной неосвоения денежных средств служит несвоевременная работа ответственного исполнителя по исполнению программы.

Эффективность реализации программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»  за 12 месяцев 2022 года составляет 50%. Следовательно, реализация программы является неэффективной.

Исполнители: Демидова Е.Г., Ледюкова Е.И., Иванова Л.П. ,Щербинин С.Г., Усачева Н.Ю., Якушова О.В., Мударисов Н.А., Семеленова И.Ф., Краснова О.В., Шмараткина Н.З., Шалаева Н.И., Спиридонова А.В., Саламадина Т.М., Сандркин В.Н., Фролова И.М., Голубева Т.В.