Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев 2023 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 30 декабря 2022 №803-П, в 2023 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 133. Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

По итогам 9 месяцев 2023г степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 77% (88 целевых показателей достигнуто на 100%). Остальные показатели будут достигнуты в текущем году.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего МБ – 37014,882 | Всего МБ – 26054,332 | 70,4% | Выполнение к 31.12.2023 |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего МБ – 36220,332 | Всего МБ – 25485,89 | 70,4% |  |
| Ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих | МБ – 2419,4 | 1826,95 | 75,5% |  |
| Организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» | МБ – 5,0 | 4,2 | 84% |  |
| Оказание адресной помощи | МБ – 4243,7 | 733,0 | 17,3% |  |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | МБ – 180,6 | 90,56 | 50,1% |  |
| Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ – 29371,6 | 22831,1 | 77,7% |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семья и дети | Всего – МБ – 202,55 | МБ – 150,55 | 74,3% | Выполнение эффективно |
| Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат | МБ – 182,5 | МБ – 130,5 |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия | МБ-20,05 | МБ-20,05 |  |  |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная среда | Всего МБ - 70,0 | МБ - 0 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Софинансировании организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | МБ-70,0 | МБ-0 |  |  |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» | Всего МБ 0 | 0 |  | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие занятости населения Цильнинского района | Всего МБ- 522,0 | 417,89 | 80,1% | Выполнение к 31.12.2023 |
| Органиизация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время или на время каникул | МБ-172,0 (управл.дел.) МБ-350,0 (управл.образ.) | МБ-73,22846 (управл.дел.) МБ-344,66 (управл.образ.) | 42,6% 98,5% |  |
| Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | 0 | 0 |  | Не учитывается |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 65 | 48,7 | 75% (256 человек обеспечены мерами социальной поддержки) Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 17 | 12,8 | 75,3% (709 человек с доходами ниже прожиточного минимума по Цильнинскому району) Выполнение эффективно |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 90 | 77,5 | 86% Выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 17 | 16,3 | 95,9% Выполнение к 31.12.2023 |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 57 | 57 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. (2022-53 чел.) | 0 | 0 | Не учитывается |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, (чел.) | 160 | 159 | 99,4% Выполнение эффективно |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,40 | 0,39 | Учитывается в конце года |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 70,4%.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года составляет 85%.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ - 253,0 | Всего МБ – 202,0 |  | 79,8% |  | Выполнение эффективно |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ – 1,0 | Всего МБ – 0 |  |  |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендоврамках муниципальной программы | МБ-1,0 | МБ-0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ – 252,0 | Всего МБ – 202,0 |  | 80,1% |  | Выполнение эффективно |
| Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района | 2,0 | 2,00 |  |  |  |  |
| Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области | 250,0 | 200 |  |  |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 32 | 62 | 193% (перевыполнение в 2 раза) Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вновь созданных новых рабочих мест, ед. | 379 | 404 | 106.6% Выполнение эффективно |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к значению 2022 – 551 единиц) | 1 | 1 | Учитывается в конце года (Всего на 01.10.2023 – 560 ед.) |
| Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (2407 чел.) |
| Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства,% Базовое значение 2019г-12,3 млн. руб. | 4 | 5 | 100% Выполнение эффективно (янв.-сентябрь 2023-25,6 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), ед. | 126 | 229 | 100%(перевыполнение более чем в 1,5 раза) Выполнение эффективно |
| Расширены перечни государственного и муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (количество объектов, включенных в перечни, нарастающим итогом)(2021-2025)-139 | 43 | 36 | 84% Выполнение эффективно |
| Предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом)субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства (2021-2025)-24 ед. | 9 | 2 | 22% Выполнение эффективно |
| Предоставление в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом) самозанятым гражданам (2021-2025)-9 ед | 3 | 0 | 0% Выполнение эффективно |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 79,8%.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года составляет 70%.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 65121,99 ФБ - 832,88 ОБ – 1228,4 МБ – 63060,71 | Всего 47903,99 | 73,6% | Выполнение эффективно |
| 3.1 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ - 133,0 | Всего МБ – 68,285 | 51,3% |  |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 64988,99 ФБ – 832,88000 ОБ – 1228,40000 МБ – 62927,71 | Всего 47835,71 ФБ- 541,312 ОБ – 528,94 МБ – 46765,46 | 73,6% | Выполнение эффективно |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2023 года | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2023 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 7 | 4 | 57,2% |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 22 | 5 | 22,7% |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100% | 100% | 100% |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100% | 65% | 65% |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 73,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2023 года.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года составляет 36,7%.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ – 9048,79 | Всего МБ -7025,26 | 77,6% | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 5832,69 | 4440,94 | 76,1% |
| Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 41,24485 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом | 2824,85 | 2357,49 | 83,5% |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 350,0 | 226,82 | 64,8% |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 77,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023 года составляет 55,8%. Выполнение планируется к 31.12.2023 года.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего 9704,21 ОБ-7351,19 МБ – 2353,02 | Всего 2454,48 ОБ-2132,13 МБ – 322,35 | 25,3% | Выполнение к 31.12.2023 |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | Всего 9664,21 ОБ-7351,19 МБ – 2313,02 | Всего 2454,48 ОБ-2132,13 МБ-322,35 | 26,4% |  |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация населенных пунктов | Всего МБ - 40,0 | Всего МБ - 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |

  - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023 года»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,9 | 0,9 | Выполнение планируется к 31.12.2023 Запланированы: Ремонт водонапорной башни в с. Б. Нагаткино; 2. Частичный ремонт водовода «Арбузовское поле Б. Нагаткино; 3. Ремонт водозаборной скважины №1902. |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 20,0 | 20 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, ед. | 5 | 1 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 3 | 3 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,2 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения (км) | 3 | 3 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев 2023 года составляет 25,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023 года составляет 84,0%. Выполнение планируется к 31.12.2023 года.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района | Всего, 65665,63594 ОБ 50000,00000 МБ 15665,63594 | Всего 44200,91666 ОБ -36226,67 МБ - 7974,24 | 67,3% | Выполнение к 31.12.2023 |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев .2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 353,334 | МБ -234,58082 | 66,4% | Выполнение к 31.12.2023 |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего, 63837,10 ОБ 50000,00 МБ 15287,30153 | Всего 43966,33 ОБ – 36226,67 МБ- 7739,66 | 68,9% | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»  9 месяцев 2023г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 31,0 | 31 | 32% Выполнение эффективно |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0 | 0 | 100% В текущем году проведен ремонт пешеходной части мостов (2 ед.) в с. Большое Нагаткино по ул. Садовая |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» составляет 67,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г. составляет 83,65%.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023 | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 60357,9 ОБ – 21435,0 МБ – 38922,9 | Всего 34208,3 7761,5 26446,8 | 57% | к 31.12.2023г. |

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023года. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры | Всего 49474,9 ОБ – 21163,3 МБ – 28311,6 | Всего 25056,7 7489,8 17566,9 | 50,65% | 31.12.2023г. |
| 7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» |  |  |  |  |
| Развитие библиотечного дела | Всего 10883,0 ФБ–271,7 МБ – 10611,3 | Всего 9151,6 271,7 8879,9 | 84% | 31.12.2023г. |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2023г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях (чел.) | 70050 | 83886 |  |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 2 | 1 | Идут ремонтные работы в Большенагаткинском РДК Велись работы в Нововольском сельском клубе, Ст. Алгашинском и Богдашкинском СДК |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами (учреждений) | 1 | 1 | Приобретена акустическая система в Покровский СДК |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры (учреждений) | 1 | 4 | Ремонтные работы в Большенагаткинском РДК Велись работы в Нововольском сельском клубе, Ст. Алгашинском и Богдашкинском СДК |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13370 | 10799 |  |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, (учреждение) | 3 | 4 | Кайсаровский с/ф (покраска стен, пола), ремонт в Большенагаткинской районной библиотеке, Староалгашинской сельской библиотеке (замена окон), Верхнетимерсянской сельской библиотеке (покраска пола) |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, (учреждение) | 2 | 0 |  |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» по итогам 9 месяцев составляет 57%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2023г. составляет 76%.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего – МБ-23480,22 | Всего МБ-12896,78374 | 55,4% | Выполнение эффективно |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района | 15086,755 | 12887,844 | 85,4% | Финансовый год |
| Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации МО «Цильнинский район» | 8602,46464 | 6181,16942 | 71,9% | Финансовый год |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 9 месяцев 2023 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (базовое значение – 3,2) | 3,4 | 3,4 | Выполнен Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 16,3 раза, после выравнивания в 4,8 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы (%) | Не менее 80% | 100% |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 9 месяцев 2023г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 9 месяцев 2023г – 0,0 тыс. рублей -выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: за 9 месяцев 2023г - 100% - выполнение эффективно |  |  |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 55,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Реализация программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023г.  выполнение эффективно.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ – 50,42 | Всего МБ – 48,92 | 97% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 6 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 23 | 17 | 76% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 23 | 18 | 78% |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,1 | 0,8 | 72,7% |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1 | 1 | 100% |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 97%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 81,7%.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1802,02412 ФБ – 527,67822 ОБ – 725,74590 МБ - 548,60000 | Всего 1801,80 ФБ – 527,67822 ОБ – 725,74590 МБ –548,37588 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 3 | 100% Выполнение эффективно |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 100%. Выполнение эффективно.

Эффективность реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»  за 9 месяцев 2023г составляет 100%.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего, в т.ч. | 440282,72999 | 308107,53701 | 70 | 31.12.2023 |
|  | ОБ | 249967,41298 | 174155,57802 | 70 | 31.12.2023 |
|  | МБ | 160897,32999 | 113999,46235 | 71 | 31.12.2023 |
|  | ФБ | 29417,98702 | 19952,49664 | 68 | 31.12.2023 |

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 341488,022 ФБ – 29417,987 ОБ – 252369,113 МБ – 157912,81643 | Всего 242697,69 ФБ – 16675,09673 ОБ – 128139,67889 МБ – 85755,71977 | 52,4% | Выполнение эффективно |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования | Всего, в т.ч. | 341488,02263 | 242697,69404 | 71 | 31.12.2023 |
|  | ОБ | 205360,51300 | 143375,23271 | 70 | 31.12.2023 |
|  | МБ | 108649,52263 | 81309,96471 | 75 | 31.12.2023 |
|  | ФБ | 27477,98700 | 18012,49662 | 66 | 31.12.2023 |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего, в т.ч. | 70824,90186 | 48139,71508 | 68 | 31.12.2023 |
|  | ОБ | 44546,9 | 30720,34533 | 69 | 31.12.2023 |
|  | МБ | 26278,00186 | 17419,36975 | 66 | 31.12.2023 |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего, в т.ч. | 21390,84225 | 11550,11194 | 54 | 31.12.2023 |
|  | ОБ | 59,99998 | 59,99998 | 100 |  |
|  | МБ | 19390,84225 | 9550,11194 | 49 | 31.12.2023 |
|  | ФБ | 1940,00002 | 1940,00002 | 100 |  |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области» | Всего, в т.ч. | 6578,96325 | 5720,015 | 87 | 31.12.2023 |
|  | МБ | 6578,96325 | 5720,015 | 87 | 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности обучающихся 10-11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10-11 классов (%) | 17 | 62,5 |  |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 65 | 16,5 |  |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 38 | 100 |  |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 99,5 | 4 ребенка обучаются на дому и получают компенсацию за питание |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 48 | 26,3 |  |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 2 | 47 |  |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 0 | 3 |  |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 72,22 | 1,2 |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды(%) | 20 | 0 |  |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды(%) | 40 | 62,5 |  |
| Доля образовательных организаций использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 30 | 30 |  |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 62 | 62,5 |  |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 30 | 16,5 |  |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 83 | 83 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 2,5 | 2,5 | 100% Выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% Выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач (%) | 94 | 92 | 98% Выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 94 | 92 | 98% Выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 94 | 92 | 98% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 88 | 85 | 97% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 88 | 85 | 97% Выполнение эффективно |

11.4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (графический планшет, компьютеры в классы, интерактивные доски)(%) | 15 | 10 | 67% Выполнение эффективно (10% по итогам 2022 года) |
| Модернизация современным оборудованием и замена несоответствующей мебели (парты)(%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность учебной литературой (%) | 93 | 93 | 99% Выполнение эффективно (92% по итогам 2022 года) |
| оснащенность музыкальными инструментами (народны: баян, аккордеон, гитара, бубен, и др.)(%) | 93 | 93 | 99% Выполнение эффективно (92% по итогам 2022 года) |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 70%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 88%.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ – 225,856 | Всего МБ – 225,856 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 51,5 | 47,1 | 91,4% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (%) | 85,2 | 80 | 93,8% Выполнение к 31.12.2023 |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области по итогам 9 месяцев составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2023г составляет 92%.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие информационного пространства | Всего 5112,96 МБ-2925,0 Средства редакции -2187,96 | Всего 4354,30 МБ-2562,8 Средства редакции -1791,50 | 85,2% | Декабрь 2023 год |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5220 | 5220 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 6 | 4 | Выполнение до 31.12.2023 |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 85,2%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 83,50%. Выполнение эффективно.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. по итогам 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ – 90,0 | Всего МБ – 52,1 | 57,9% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%), (2022-96%) | 94 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%)(2022-92%) | 90,0 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%), (2022-92%) | 90,0 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.), (2022-28чел.) | 27 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%)(2022-96%) | 94,0 |  | Выполнение к 31.12.2023 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%), (2022-96%) | 94,0 |  | Выполнение к 31.12.2023 |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 57,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2023 года  проанализировать не предоставляется возможным в связи с тем, что индикативные показатели установлены по итогам года.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего 882,00000 ФБ – 670,32000 ОБ – 167,58000 МБ – 44,10000 | Всего 882,00000 ФБ – 670,32000 ОБ – 167,58000 МБ – 44,10000 | 100% | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 960 | 0 | 0 |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 (семьи) | 1 | 33% |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 6 месяцев составляет 100%.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 58%..

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего МБ - 50,00 | Всего МБ - 0,00 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 1355), голов | 1357 | 1358 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом - 5691), тонн | 5695 | 5701 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), ед. | 10 | 14 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 32), человек | 34 | 40 | 94% Выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2021 годом – 8), единиц | 10 | 7 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 0%. Освоение денежных средств планируется  в 4 квартале на основании принятых заявок.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 99%. Выполнение эффективно.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ -1486,6 | Всего МБ -89,776 | 3,8% | Выполнение эффективно |
| Резервные фонды местных администраций | 1220,0 | 0 |  | Резервы сохранены в полном объеме |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 266,6 | 89,776 | 33,7 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2023года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (с нарастающим итогом 2022-47), (%) | 50 | 50 | 100% Выполнение эффективно |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению (с нарастающим итогом 2022 -35),(%) | 40 | 40 | 100% Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (в 2022 -90), (%) | 85 | 88 | 103% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (в 2022 – 60), (%) | 65 | 60 | 92% Выполнение эффективно |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (в 2022-80), (%) | 85 | 80 | 94% Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (в 2022-80), (%) | 70 | 75 | 107% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (в 2022 – 90), ((%) | 95 | 90 | 95% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (в 2022 – 95), (%) | 100 | 95 | 95% Выполнение эффективно |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» составляет 33,6% на запланированные мероприятия, резервный фонд 1220 тыс.руб. сохранен в полном объеме. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2023 г. составляет 98%.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ - 20,0 | Всего МБ - 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ, (2022 – 16), чел. | 13 | 21 | 61,5% Выполнение не эффективно, превышение показателя |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни,(2022 – 23), чел. | 25 | 75 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023 г. составляет 80%. Выполнение эффективно.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 6 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего ОБ - 29,84500 | Всего ОБ - 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023г. | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед.(2022 – 27) | 29 | 25 | 86% |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), (2022-360) ед. | 365 | 322 | 88% Выполнение эффективно |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (2022-7) ед. | 8 | 6 | 75% Выполнение эффективно |
| Рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, (2022-0) ед. | 1 | 0 | Выполнение планируется к 31.12.2023 |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023г составляет 62%. Выполнение эффективно.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 6 месяцев 2023 года | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ - 43,0 | Всего МБ – 17,38 | 40,4% | Выполнение к 31.12.2023 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2023 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2023г | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2022-46,1), (%) | 48,5 | 36,4 | 75% Выполнение эффективно |
| Увеличение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (2022-65) (%) | 68 | 51,3 | 75,4% Выполнение эффективно |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (2022-96,6), (2022-96,6), (%) | 93,1 | 69,8 | 75% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (2022-256,2), (%) | 254,8 | 191,1 | 75% Выполнение эффективно |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (2022-196,7), (%) | 192,7 | 144,5 | 75% Выполнение эффективно |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (2022-90), (%) | 100 | 73,8 | 73,8% Выполнение эффективно |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» по итогам 9 месяцев составляет 40,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации програаммы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2023г составляет 75%. Выполнение эффективно.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023 год | Освоено средств тыс. руб. за 6 месяцев 2023г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ – 232,461 | Всего МБ – 93,86120 | 40,4% | Выполнение к 31.12.2023 |

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 101,0 | Всего МБ – 0 |  |  |

21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2023год | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2023г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | Всего МБ – 131,461 | Всего МБ – 93,86120 | 71,4 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2023 г | Фактическое выполнение по итогам 6 месяцев 2023г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) (2022-50), (ед.) | 60 | 50 | 83% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО,осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году (ед.) | Не менее 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО (2022-13), (ед.) | 14 | 12 | 85% Выполнение к 31.12.2023 |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов(2022-15), (чел.) | 20 | 17 | 85% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-80,3) (%.) | 80,4 | 80,4 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022- Не менее 90), (%.) | Не менее 90 | 90 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности (2022-не менее 1) (ед.) | Не менее 1 | 0 | Выполнение к 31.12.2023 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО (2022-600), (чел.) | 700 | 680 | 85,7% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан (2022-15), (чел.) | 20 | 20 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-1000), (чел.) | 1100 | 1100 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (2022-1000), (чел.) | 1100 | 1100 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» (2022-500), (чел.) | 550 | 550 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» (ед.) | Не менее 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО»Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (2022-100), (чел.) | 150 | 80 | 53,3% Выполнение эффективно |

На 01.10.2023 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев составляет 40,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2023г составляет 85%.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И.., Голубева Т.В., Ледюкова Е.Ю.., Иванова Л.П., Щербинин С.Г.., Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Сандркин В.Н., Саламадина Т.М., Шмараткина Н.З., Спиридонова А.В., Демидова Е.Г.