Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам 9 месяцев 2022 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 07 февраля 2022 №52-П, в 2022 году в Цильнинском районе реализовываются 21 муниципальная программа, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 127.

Некоторые показатели программ достигаются без финансового обеспечения.

По итогам 9 месяцев 2022г степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 72% (84 целевых показателя имеют результат- эффективное выполнение, в том числе 54 достигнуты на 100%).

Остальные показатели планируется достигнуть в текущем году.

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

| № п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области | Всего 40 596,677 ОБ – 32500,3975 МБ – 8096,2804 | 23706,47 20716,14884 2990,3219 | 58,40 |  |

  - Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего 37992,15 ОБ – 31830,40 МБ – 6161,75 | 23132,319 20716,148 2416,17 | 60,89 |  |
| 1. | Ежемесячная денежная выплата Почётным гражданам Цильнинского района | МБ - 874,0 | 296,4 |  |  |
| 2. | Ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих | МБ - 3765,5 | 1725,27 |  |  |
| 3. | Организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» | МБ – 132,3 | 0,0 |  |  |
| 4. | Оказание адресной помощи | МБ - 1300,0 | 334,0 |  |  |
| 5. | Культурно-массовые мероприятия | МБ - 90,0 | 60,5 |  |  |
| 6. | Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОБ - 31830,4 | 20785,3 |  |  |

  - Подпрограмма «Семья и дети»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семья и дети | Всего 1400,0 ОБ - 600,0 МБ - 800,0 | 130,0 0 130,0 | 9,3 |  |

  - Подпрограмма «Доступная среда»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам - Обеспечение доступными услугами общественных бань населению | Всего 639,995 ОБ 69,9975 МБ 569,9975 0 | 0 0 | 0 0 |  |

  - Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» Организация обучения руководителей и специлистов предприятий, учреждений | Всего МБ 4,0 | 0 | 0 | Проведение обучения в 4 кв. |

  - Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содействие занятости населения Цильнинского района | Всего - МБ 560,529 | Всего - МБ 444,150 | 79,24 |  |
|  | Органиизация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время или на время каникул | 354,12992 | 354,1299 |  |  |
|  | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | 206,40 | 90,02106 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

за 9 месяцев 2022 года.

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 60 | 54,2 | 90,3 % Выполнение эффективно |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 18 | 14,0 | 77,8% Выполнение эффективно |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 85 | 74,5 | 87,6% Выполнение эффективно, |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 16 | 14,3 | 89,4% Выполнение эффективно |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 54 | 54 | 100% Выполнение эффективно |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (%) | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

1.4.  Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. к базовому значению 2021г. – 50 чел. | 3 | 5 | 103,8% Выполнение эффективно Плановый показатель 2022 г. – 53 человека. |

1.5. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022год | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, чел. | 160 | 149 | 93,1% Выполнение эффективно |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 0,98 | 0,45 | 100% Выполнение эффективно (не превышает 0,98) |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года составляет 58,40%.

Эффективность реализации программы «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 9 месяцев 2022 года составляет 94,7%.

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| № п/п |  | Наименования мероприятия |  | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. |  | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. |  | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  | Всего МБ 204,0 |  | 198,44 |  | 97,27 |  |  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инвестиционной деятельности |  | 2,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение деятельности на территории МО «Цильнинский район» путем размещения информационных материалов в районной газете «Цильнинские новости» на сайте администрации района, в т.ч. формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, изготовление стендов |  | 2,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания |  | Всего МБ 202,0 |  | 198,44 |  | 98,24 |  |  |  |
| 1. | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства ко Дню российского предпринимательства, ко Дню работников торговли с опубликованием информации в районной газете «Цильнинские новости», на сайте администрации района |  | 2,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Поддержка деятельности, обеспечение функционирования АНО «Центр развития предпринимательства» Цильнинского района Ульяновской области |  | 200,0 |  | 198,44 |  | 99,22 |  |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года.

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 28 | 62 | 212% Выполнение эффективно |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест, ед. | 367 | 423 | 115,3% Выполнение эффективно |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению 2019г. – 514 единиц) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (Количество СМП на 01.08.2022г – 530). |
| Сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания, (в % к базовому значению 2019г.– 2350 человек) | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (На 01.08.2022 – 2427человек), |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к базовому значению 2019г.– 12,3 млн. руб.) | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно (Плановый показатель на 2022г.-13,04 млн. руб. Фактическое поступление налогов от СМП за 9 месяцев 2022г – 75,76 млн. руб.) |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения), тыс.ед. | 0,120 | 0,209 | 174,2 % Выполнение эффективно |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс.ед. | 0,172 | 0,325 | 189% Выполнение эффективно |
| Количество объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней государственного и муниципального имущества | 2 | 2 | 100% Выполнение эффективно |

Освоение финансовых средств по муниципальной программе «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года составляет 97,27%.

Эффективность реализации программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года составляет 126,9%.

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 54420,18326 ФБ - 832,88 ОБ – 1148,00 МБ – 52439,3032 | 43002,15095 479,49187 722,47865 41800,18043 | 79 |  |
| 3.1. Подпрограмма Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |
|  | Развитие муниципальной службы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ 187,7 | 83,6 | 44,5% |  |

3.2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

|  | «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Всего 54232,48326 ФБ – 832,88 ОБ – 1148,00 МБ – 52251,6032 | 42918,55095 ФБ – 479,491 ОБ – 722,478 МБ – 41716,58043 | 79,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года.

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 6 | 5 | 83,3% Выполнение эффективно |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 21 | 17 | 81% Выполнение эффективно |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 0 | 0 |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г. составляет 79% Освоение денежных средств в полном объеме планируется к 31.12.2022 года.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г. составляет 66%.

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенствование управления муниципальным имуществом | Всего МБ 7300,47785 | 4932,968 | 67,6 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 3926,0 | 2995,107 | 76,3% Выполнение эффективно |
| Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 33,644 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом | 3310,83300 | 1911,74098 | 57,7% Выполнение к 31.12.2022 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, тыс. руб. | 30,0 | 26,120 | 87% Выполнение эффективно |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г. составляет 67,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г. составляет 55,2%.

5. Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» | Всего 6940,12572 ОБ 2850,44574 МБ 4089,67998 | 2838,69006 ОБ 2464,7804 МБ 373,90963 | 40,9 |  |

  - Подпрограмма «Чистая вода»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая вода | Всего 6480,12572 МБ 3629,67998 ОБ 2850,44574 | 2838,69006 МБ 373,90963 ОБ 2464,7804 | 43,8 | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация населенных пунктов | Всего МБ 60,0 | 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса | Всего МБ 100,0 | 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | Всего МБ 300,00 | 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,6 | 0,3 | Выполнение 50% |

5.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей | 10,0 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

5.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 3 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 2 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

5.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,2 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение протяженности модернизированных и вновь смонтированных сетей наружного освещения | 2 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года» составляет 40,9% 	Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года составляет 8,3%.

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области | Всего 78593,74 ОБ 64860,5000 МБ 13733,24 | 55600,67 44412,45 11188,22 | 70,7 | Выполнение к 31.12.2022 |

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение безопасности дорожного движения | Всего МБ 374,27280 | 232,14080 | 62 | Выполнение к 31.12.2022 |

6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области | Всего 78219,46572 ОБ 64860,500 МБ –13358,96 | 55368,53411 ОБ 44412,46 МБ 10956,07 | 70,8 | Выполнение к 31.12.2022 |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»  за 9 месяцев 2022г.

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 32,5 | 32,5 | 100% Выполнение эффективно |
| 6.2. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022 г. | Примечание |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно (Один мост находится в неудовлетвори- тельном состоянии). |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года». составляет 70,7%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г. составляет 100%.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе | Всего 42033,32 ФБ – 418,96034 ОБ –13483,039 МБ – 28131,32 | 22011,61 418,96034 1254,53516 20338,12401 | 52,3 |  |

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения |  | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры | Всего 34435,23397 ФБ- 149,92017 ОБ –13448,8798 МБ – 20836,43397 | 14528,23487 149,92017 1220,37533 13157,93937 | 42,2 |  |  |
| 7.2. Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие библиотечного дела | Всего 7598,08974 ФБ – 269,04017 ОБ – 34,15983 МБ – 7294,88974 | 7483,38464 269,04017 34,15983 7180,18464 | 98,4 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2022г.

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях | 70020 | 63001 | 90% Выполнение эффективно |
| сокращение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | 1 | 1 | 100% Выполнение эффективно |
| осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры | 1 | 3 | 300% Выполнение эффективно |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13360 | 10648 | # 79,7% # Выполнение эффективно |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 3 | 100% Выполнение эффективно |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 1 | 50,0% Выполнение к 31.12.2022 |

7.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 10 | 10 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность специализированной мебелью, оборудованием (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| оснащенность учебной литературой (%) | 92 | 80 | 86,9% Выполнение эффективно |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2022г. составляет 52,3%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе» за 9 месяцев 2022г. составляет 91,5%.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами МО «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Объем финансового обеспечения тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % обеспечения | Примечание (сроки финансового обеспечения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район | Всего МБ 22830,86582 | 16811,85183 | 73,6 |  |
| 1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района | 14185,155 | 7440,339 | 52,5 |  |
| 2. | Обеспечение выполнения функций финансового управления администрации МО «Цильнинский район» | 8461,93033 | 3430,85201 | 40,5 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» Ульяновской области

за 9 месяцев 2022 года

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 3,1 | Не выполнен в связи с недостаточным поступлением собственных доходов (основная сумма доходов поступает во 2 полугодии) Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 14,6 раза, после выравнивания в 4,6 раза. |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы | Не менее 80% | 100% |  |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г. составляет 73,6%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений:

за 9 месяцев 2022г. – на 0,5% - выполнение эффективно, объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный 0:

за 9 месяцев  2022г.- 0,0 тыс. рублей – выполнение эффективно

полнота финансового обеспечения первоочередных расходов:

за 9 месяцев 2022 г. – 100% - выполнение эффективно.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ 35,0 | 32,20 | 92,0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2022года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 22,0 | 21,9 | 99,5% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 22,0 | 21,9 | 99,5% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 1,0 | 0,96 | 96% Выполнение эффективно |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,8 | 0,77 | 96,2% Выполнение эффективно |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года» составляет 92%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 97,8%.

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г, | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего 1988,00 ФБ - 666,62 ОБ - 708,78 МБ - 612,60 | 1764,00 ФБ - 666,62 ОБ - 708,78 МБ - 388,60 | 88,7 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 4 | 200% Выполнение эффективно |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 4 | 200% Выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 4 | 200% Выполнение эффективно |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

за 9 месяцев 2022 года» составляет 88,7%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации програаммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»  за 9 месяцев 2022г. составляет 200%. Выполнение эффективно.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего 401322,68038 ОБ 238192,0 МБ 121719,8 ФБ 25750,60 | 300580,03119 50004,9 36949,9 4775,0 | 74,9 |  |

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»

Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций | Всего 303805,30724 ОБ – 186583,59 МБ – 91471,113 ФБ – 25750,600 | 230150,01843 140563,925 73636,29339 15949,80001 | 75,7 |  |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций | Всего 69717,07328 ОБ 44364,70590 МБ 25352,36738 | 51105,22854 ОБ 30981,84985 МБ 19123,37869 | 73,3 |  |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | Всего 22126,13658 ОБ 5510,39886 МБ 16615,73772 | 14555,48236 ОБ 5498,77038 МБ 9056,71198 | 65,8 |  |

11.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей   в  Цильнинском  районе Ульяновской области»

| Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области | Всего МБ 5674,16328 | 4769,30186 | 84 | Выполнение эффективно |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 70 | 60 | 85,7% Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 16,5 | 86,6 | 100% Выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 64,5 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 35 | 100 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 0 | 100% Выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 45 | 49 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество созданных и функционирующих центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (ед) | 4 | 4 | 100% Выполнение эффективно |
| Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическим воспитанием в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (проведение массовых мероприятий) (тыс.чел.) | 1,2 | 1,6 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля оснащенных общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» в целях внедрения цифровой образовательной среды (%) | 44,44 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 82 | 60 | 73,2% Выполнение к 31.12.2022 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) | 30 | 6,2 | 20,7% Выполнение к 31.12.2022 |

11.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 76 | 76 | 100% Выполнение эффективно |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 3,0 | 4,0 | 100% Выполнение эффективно |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1.5 до 3 лет (месяц) | 3,7 | 3,7 | 100% Выполнение эффективно |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет (%) | 100 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 92 | 92 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 85 | 85 | 100% Выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 85 | 85 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года» составляет 74,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 88,9%.

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и спорта | Всего МБ 132,70000 | МБ 110,07000 | 82,9 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения Российской Федерации систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской федерации в возрасте 3-79 лет | 48,1 | 48,9 | 101,6% Выполнение эффективно |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 82,2 | 80,1 | 97,4% Выполнение эффективно |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2022 года» составляет 82,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2022г составляет 99,5%. Выполнение эффективно.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022 г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие информационного пространства | Всего МБ 2720,0000 | МБ 2434,03845 | 89,5 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 2600 | 2600 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 5 | 3 | 60% Выполнение к 31.12.2022 |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года» составляет 89,5%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 80%. Выполнение

эффективно.

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений | Всего МБ 115,0 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%) | 96,0 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 92,0 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.) | 29 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%) | 96,0 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%) | 96,0 |  | Выполнение к 31.12.2022 |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года  проанализировать не предоставляется возможным в связи с тем, что индикативные показатели установлены по итогам года.

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами семей и молодых специалистов | Всего 956,65 ФБ - 645,32 ОБ – 161,33 МБ - 150,0 | 831,60 ФБ - 645,32 ОБ – 161,33 МБ – 24,95 | 86,9 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г

| Наименование показателя | Принятый индикатив-ный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв.м) | 720 | 234,46 | 32,6% Выполнение планируется к 31.12.2022 |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 | 2 | 66,6% Выполнение планируется к 31.12.2022 |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам по муниципальным отходам | Не ниже 97 | 100 | 100% Выполнение эффективно |

На  01.07.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года» составляет 86,9%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 66,4%. Выполнение планируется к 31.12.2022.

16. Муниципальная программа «Развитие  малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возмещение части затрат (субсидии) гражданам, ведущим ЛПХ: в том числе на субсидирование части затрат на приобретение коров в расчете на 1 голову | Всего МБ 50,00 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), голов | 15 | 25 | 166,7% Выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, % | 0,25 | 0,3 | 120% Выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), человек | 5 | 13 | 260% Выполнение эффективно |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), человек | 5 | 5 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, (с нарастающим итогом по сравнению с 2017 годом), единиц | 3 | 13 | 433% Выполнение эффективно |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 100%. Выполнение эффективно.

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района | Всего МБ 662,26 | 86,14800 | 13,00 |  |
|  | Резервные фонды местных администраций | 449,08 | 0 |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы | 213,18 | 86,148 |  |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2022года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (%) | 47 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2020 году на 25 процентов (%) | 35 | 30 | 85,7% Выполнени эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (%) | 90 | 65 | 72,2% Выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (%) | 60 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (%) | 80 | 0 | Выполнение к 31.12.2022 |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (%) | 80 | 75 | 93,7% Выполнение эффективно |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (%) | 90 | 70 | 77,7% Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (%) | 95 | 75 | 78,9% Выполнение эффективно |

На  01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2022 года» составляет 13%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района» за 9 месяцев 2022г составляет 45,4%.

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего МБ 40,0 | 39,36 | 98,4 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022 г | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ | 16 | 15,8 | 98,75% Выполнение эффективно |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни | 23 | 20,4 | 88,7% Выполнение эффективно |

На  01.07.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года» составляет 98,4%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г составляет 93,7%. Выполнение эффективно.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего ОБ 125,00 | 0 | 0 | Освоение планируется в 4 квартале 2022 года |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед. | 27 | 27 | 100% Выполнение эффективно |
| Количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), ед. | 360 | 322 | 89,4% Выполнение в 4 кв. |
| Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ед. | 7 | 5 | 71,4% Выполнение к 31.12.2022 |
| Рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, ед. | 0 | 0 |  |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года» составляет 0%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в 4 квартале текущего года.

Эффективность реализации программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г составляет 90,2%. Выполнение эффективно.

20. Муниципальная программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего МБ 45,0 | 14,417 | 32,04 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области за 9 месяцев 2022 года.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 46,1 | 45,6 | 98,9% Выполнение эффективно |
| Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (%) | 65 | 63,8 | 98,2% Выполнение эффективно |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (%) | 96,6 | 20,7 | 21,4% Выполнение к 31.12.2022 |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (%) | 256,2 | 116,3 | 45,4% Выполнение к 31.12.2022 |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (%) | 196,7 | 58,2 | 29,6% Выполнение к 31.12.2022 |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (%) | 90 | 4117 | 102% Выполнение Эффективно (Плановый показатель 2022 г. – 4063чел.) |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022 года» составляет 32,04%. Освоение денежных средств в полном объеме планируется в текущем году.

Эффективность реализации програаммы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» за 9 месяцев 2022г составляет 65,92%.

21.	Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| №п/п | Наименования мероприятия | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. на 2022г. | Освоено средств тыс. руб. за 9 месяцев 2022г.. | % освоения | Примечание (сроки освоения средств в полном объеме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район | Всего МБ 102,0 | 0 | 0 |  |

Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г.

21.1. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2022г. | Фактическое выполнение за 9 месяцев 2022г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией МО «Цильнинский район» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО) | 50 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество СО НКО,осуществляющих деятельность на территории МО «Цильнинский район» в отчетном году | Не менее 1 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество информационных материалов, опубликованных в печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 13 | 3 | 23,1% Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов | 15 | 12 | 80% Выполнение эффективно |
| 21.2. Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» |  |  |  |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 80,3 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации проживающих на территории МО «Цильнинский район» | Не менее 90 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество СО НКО, получивших в рамках реализации муниципальной программы субсидии в селях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проектов в сфере духовно просветительской деятельности | Не менее 1 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО | 25 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильниинский район», направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | 15 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 1000 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 1000 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории МО «Цильнинский район» | 500 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации а территории МО «Цильнинский район» | Не менее 3 |  | Выполнение к 31.12.2022 |
| Количество участников мероприятий, проводимых на территории МО»Цильнинский район» при участии российского казачества, направленных на популяризацию самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | 100 |  | Выполнение к 31.12.2022 |

На 01.10.2022 года освоение финансовых средств по муниципальной программе «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022 года» составляет 0%.

Эффективность реализации программы «Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район» за 9 месяцев 2022г составляет 5,31%.

Исполнители: Краснова О.В., Шалаева Н.И., Голубева Т.В., Ершова Е.Н., Иванова Л.П., Усачева Н.Ю., Воронова Е.Е., Мударисов Н.А., Фролова И.М., Семенова Е.В.