Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район»  по итогам 2017 года.

I. «Социальная поддержка населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

на 2016-2020 годы»

1.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов | 60 | 79,5 | Выполнено |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района, процентов | 18 | 38,8 | По официальным данным Росстата в России 15% граждан за чертой бедности. |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 85 | 89 | Выполнено |
| Увеличение удельного веса лиц, ведущих здоровый образ жизни (%) | 21 | 22,4 | Выполнено |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%) | 16 | 17,8 | Выполнено |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста, процентов | 21 | 21,3 | Выполнено |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, процентов | 16 | 17,6 | Выполнено |

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 1 | На АО «Ульяновский сахарный завод» произошел 1 случай со смертельным исходом. |
| Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 1 |  |
| Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 |  |
| Проведение обучения руководителей и специалистов бюджетных и казенных учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. | 24 | 73 | С начала т.г. 73 человека в отраслях образования и культуры прошли обучение по Программе «Охрана труда». |

1.5. Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10000 населения (чел.) | 20,5 | 21,2 | Врачей 54 чел. Численность населения 25432 чел. |
| Обеспеченность средними медицинскими (работниками на 10000 населения (чел.) | 64,9 | 70,3 | Среднего медицинского персонала 179 чел. Численность населения 25432 чел. |
| Доля аттестованных врачей (%) | 60 | 100 | Весь списочный состав врачей аттестован. |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала (%) | 87 | 100 | Весь списочный состав СМП аттестован. |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,6 | 1,39 | Штатных должностей врачей (единиц ставок) – 83,0. Занятых должностей (единиц ставок) – 75,25.Физических лиц (человек) – 54 человек из них 5 врачей в отпуске по уходу за детьми. |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,05 | 1,2 | Среднего медицинского персонала – 179 человек .Штатных должностей (единиц ставок) - 238,25.Занятых должностей (единиц ставок)- 216,0. От общего числа, работающих в здравоохранении, средний медицинский персонал – 43,7% . Коэффициент совместительства среднего медперсонала за отчетный период 1,2% . Укомплектованность 90,6%. |

1.6. Подпрограмма «Демографическое развитие Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 11 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 15,5 | 14,7 | Число умерших за 11 мес.2017г-342 чел., за 11 мес.2016г.- 394 чел. |
| Коэффициент рождаемости | 12,9 | 9,0 | Число родившихся за 11 мес.2017г-210 чел, за11 мес.2016г.- 240 чел. |
| Коэффициент брачности | 8,5 | 6,1 | Число браков за 11 мес.2017г-142 ед., за 11 мес.2016г.- 134 ед. |
| Коэффициент разводимости | 3,7 | 2,6 | Число разводов за 11 мес.2017г-60 ед., за 11 мес.2016г.- 51 ед. |

1.7. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 года | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Численности постоянного населения (чел.) | 25968 | 25432 | Тенденция уменьшения, наблюдается естественная убыль населения характерная для большинства регионов РФ. |
| Численность экономически активного населения (чел.) | 12729 | 12766 | Наблюдается рост экономически активного населения. Расчет производится Центром занятости населения УО для всех муниципалитетов. |
| Граждане, занятые экономической деятельностью (чел.) | 3450 | 3511 | Выполнено. |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года (чел.) | 127 | 49 | Выполнено. |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года (%) | 1,0 | 0,38 | Выполнено. |

Муниципальная подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки

отдельных категорий граждан» на 2016-2020 годы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском районе через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

В результате продолжения предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальной помощи на принципах адресности и взаимной ответственности ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Цильнинского района, характеризующих положение граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий семей и одиноко проживающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных государственной программой.

Муниципальная подпрограмма «Семья и дети» на 2016-2020 годы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

Результативность подпрограммы в значительной степени зависит от координации деятельности исполнителей подпрограммы и качественного выполнения возложенных на них функций.

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.

Муниципальная подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском районе через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы также ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Цильнинского района, характеризующих положение инвалидов и других МГН, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности и трудовой занятости.

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных государственной программой.

Муниципальная подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность системы управления охраной труда в районе, уровень профессиональной подготовки кадров, активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда.

Социальный эффект подпрограммы выражается в:

- снижении уровня производственного травматизма:

по итогам 2017 года случаев  на предприятиях района произошло 2 случая производственного травматизма, в том числе 1 случай со смертельным исходом и 1 случай с утратой трудоспособности.

По итогам 2017 года 412 работников предприятий различных форм собственности прошли периодические медицинские осмотры, из них 362 женщины.

Муниципальная подпрограмма

«Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2016 – 2020 годы

Основными результатами реализации подпрограммы являются:

- обеспечение учреждений здравоохранения Цильнинского района врачебными кадрами в соответствии с потребностями;

- увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников;

- создание благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников;

- повышение престижа и общественного статуса медицинских работников;

- повышение эффективности договорных условий с работодателями, увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по договору об организации целевой подготовки;

- улучшение оснащенности ЛПУ района.

| № п/п | Показатель | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1. | Количество врачей, чел., в т.ч. аттестованных | 53 53 | 54 54 |
| 2. | Количество среднего медицинского персонала, чел., в т.ч. аттестованных | 168 168 | 179 179 |
| 3. | Количество врачей и среднего медицинского персонала, привлекаемых со стороны, чел. | - | - |

Муниципальная подпрограмма «Демографическое развитие Цильнинского района Ульяновской области» на 2016 – 2020 годы

Реализация подпрограммы демографического развития Цильнинского района с учетом выполнения Планов мероприятий позволит своевременно и оперативно влиять на сложившуюся демографическую ситуацию: к 2020 году показатель смертности снизится до 240 человек, фактическое значение по итогам 2017 года – 342 человека; фактическое  значение рождаемости увеличится до 370 человек, фактическое значение по итогам 2017 года – 210 человек;  увеличится продолжительность жизни до 78 лет, фактическое значение по итогам 2017 года – 72,0 лет; количество браков возрастет до 220, фактическое значение по итогам 2017 года –142; количество разводов сократится до 50, фактическое значение по итогам 2017 года – 60.

Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» на 2016 – 2020 годы

Основными результатами реализации подпрограммы являются снижение социальной напряженности на рынке труда, снижение уровня регистрируемой безработицы, обеспечение занятости населения на территории МО «Цильнинский район».

Показатели оценки эффективности мероприятий подпрограммы

Осуществление мероприятий подпрограммы позволило  достичь следующих показателей по итогам 2017 года:

| Период | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | Организация общественных работ (чел.): |  |  |
|  | 12 |  | 20 |
| 2017 год | Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) |  |  |
|  | х |  | 275 |
| 2017 год | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (чел.) |  |  |
|  | 107 |  | 162 |
| 2017 год | Уровень регистрируемой безработицы |  |  |
|  | 0,5% |  | 0,38 |

II. «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей | 95,9 | 58,2 | По крупными и средним предприятиям района объем инвестиций составил за 9 мес. 2017г составил 58,2 млн.руб., это 178,6% к соответствующему периоду прошлого года (9 мес.2016г- 32,6 млн.руб.). По субъектам малого бизнеса объем инвестиций за 2017г составил 125,0 млн.руб. |
| Индекс физического объема инвестиций (%) | не менее 100% к уровню прошлого года | 178,6 | По итогам 9-ти месс.2017 индекс физического объема инвестиций составил 178,6%.. |
| Количество созданных новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район», единиц | 34 | 28 | Показатель по итогам 2017 года не выполнен. Планировались в отчетном году ввод в эксплуатацию кафе ИП Бурнашовой А. и животноводческой фермы КФХ Мулянова А.Г. На этих объектах было запланировано создание 10 рабочих мест. |

Результатом муниципальной подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования в Цильнинском районе целостной инвестиционной системы, способной обеспечить выполнение поставленных целей экономического и социального развития района; создание инфраструктуры на высоком профессиональном уровне, способной обеспечить потребности потенциальных и существующих инвесторов бизнеса и власти района.

По результатам реализации муниципальной подпрограммы ежегодно удается достижение следующих показателей:

увеличение объема инвестиций по инвестиционным проектам МО «Цильнинский район»;

создание новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район»;

увеличение размера налоговых платежей в консолидированный бюджет МО «Цильнинский район» по инвестиционным проектам,  реализуемым на территории МО «Цильнинский район».

2.2.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 3,5 | 6,5 | Число СМП по итогам 2017г-655 ед., по итогам 2016г-615 ед. |
| Увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (%) | 3,0 | 1,6 | В 2017 г в сегменте малого и среднего предпринимательства было занято 3167 чел., в 2016г.-3218 чел. |
| Увеличение налоговых поступлений от малых и средних предприятий (%) | 8,0 | 8,2 | По итогам 2017 г поступление налоговых доходов составило 37,3 млн.руб., по итогам 2016г- 34,5 млн.руб., рост на 108,2%. |
| Увеличение объема инвестиционных вложений малых и средних предприятий (%) | 105,0 | 59,7 | За 2017г – 125,0 млн.руб. За 2016 г- 209,1 млн.руб. |

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит к 2020 году увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 920 единиц, увеличить численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания до 7250 человек, увеличить налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства до 47390 тыс. руб., увеличить количество малых и средних предприятий до 148, увеличить объем инвестиционных вложений субъектов малого и среднего предпринимательства до 195,0 млн. руб.

III. Программа  «Развитие муниципального управления  в МО  «Цильнинский район» на 2016 -2020 годы»

| 3.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) | Принятый индивидуальный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение за 2017 г | Примечание |
| 1 | Численность муниципальных служащих, чел. | 47 | 44 | В связи с оптимизацией штатной численности сократили 3 мун служ. |
| 2 | Численность технических работников , чел. | 29 | 24 | В связи с оптимизацией штатной численности сократили 5 раб. |
| 3. | Сохранение численности работников обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» , % | 100 | 90 | Выполнено |
| 4. | Количество должностей муниципальной службы, в отношении которых разработаны дополнительные квалификационные требования, чел. | 47 | 44 | В связи с оптимизацией штатной численности сократили 3 МС разработаны 44 |
| 5. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению конкурсов МС, чел. | 3 | 3 | Выполнено |
| 6. | Количество МС, прошедших аттестацию, чел. | 10 | 10 | Выполнено |
| 7. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению аттестации МС, чел. | 3 | 3 | Выполнено |
| 8. | Количество подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены адаптационные программы вхождения в должность для вновь принятых сотрудников,чел. | 4 | 4 | Выполнено. |
| 9. | Доля принятых МС, в отношении которых установлено наставничество, % | 100 | 100 | Выполнено |
| 10. | Количество структурных подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены программы прохождения практики студентами, ед. | 4 | 4 | Выполнено. |
| 11. | Количество студентов, прошедших практику в администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органах, чел. | 3 | 3 | Выполнено |
| 12. | Количество МС, прошедших обучение за счет средств областного бюджета Ульяновской области (за исключением ДПО), чел. | 5 | 5 | Выполнено |
| 13. | Количество МС/ТР, прошедших обучение за счет средств бюджета МО «Цильнинский район» (за исключением ДПО), чел. | 2 | 5 | Выполнено |
| 14. | Количество МС, получивших муниципальные награды, чел. | 15 | 15 | Выполнено |
| 15. | Количество МС, получивших региональные награды, чел. | 12 | 12 | Выполнено |
| 2. Совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области», ед. | 30 | 25 | Выполнено |
| 2. | Количество муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, нормативное время предоставления которых сократилось, ед. | 30 | 25 | Выполнено |
| 3. | Среднее количество дней, на которое сократилось предоставление муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, мин | 15 | 15 | Выполнено. |
| 4. | Количество муниципальных (государственных) услуг, фактическое время предоставление которых сократилось, ед. | 30 | 30 | Выполнено |
| 5. | Среднее количество фактического времени, на которое сократилось предоставление муниципальных (государственных) услуг, мин | 30 | 30 | Выполнено |
| 6. | Количество муниципальных (государственных) услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области», ед. | 25 | 25 | Выполнено |
| 7. | Количество точек подключения участников государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», соответствующих требованиям защиты информации, ед. | 10 | 10 | Выполнено |
| 8. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области», ед. | 2 | 25 | Выполнено |
| 9. | Наличие Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, Да/нет |  | да | Выполнено |
| 10. | Уровень соблюдения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, % | 100 | 100 | Выполнено |
| 3.2.Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности МО «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» от запланированных, % | 100 | 100 | Показатель выполнен . С начала т.г. : -Осуществлена оплата принятых услуг связи на сумму 492,48 тыс. руб.; -Осуществлена оплата оказанных коммунальных услуг на сумму 1449,60 тыс. руб.; -проведены ремонтные работы в административном здании по адресу ул. Куйбышева 10 на общую сумму 213,58 тыс. руб.; -осуществлена оплата принятых услуг по сбору и вывозу ТБО сумму 36,58 тыс. руб.; -осуществлена оплата принятых услуг по промывке и опрессовке системы отопления на сумму 31,562 тыс. руб.; -осуществлены работы по ремонту и заправке картриджей на общую сумму 120,0 тыс. руб.; - приняты услуги по обучению операторов сумму 14,4 тыс. руб.; - приняты услуги по обучению контрактного управляющего на сумму 3,48 тыс. руб.; -проведены работы по обновлению доски почета на сумму 32,7 тыс. руб. - приняты услуги по страхованию автомобилей на сумму 55,2 тыс. руб.; - приняты услуги по предрейсовому освиде тельствованию водителей на сумму 83,9 тыс. руб.; - оплачены продления лицензионных программ на сумму 34,2 тыс. руб. -осуществлена подписка на периодические издания печати на 2017 год на сумму 91,08 тыс. руб. -осуществлена закупка оргтехники и мебели на общую сумму 170,98 тыс. руб. (приобретены 3 компьютера (Ноутбук) на сумму 108,76 тыс. руб.; МФУ на сумму 15 тыс.руб. -приобретена мебель (шкаф) на сумму 36,5 тыс. руб., -приобретены телефонные аппараты, триммер бензиновый на общую сумму 10,72 тыс. руб.; -произведена закупка Бензина АИ-92 на общую сумму 1851,80 тыс. руб. --произведена закупка хозяйственных товаров, канцелярских товаров и автозапчастей на общую сумму 677,85 тыс. руб. |

Муниципальная подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" и совершенствование  административной системы в Администрации МО "Цильнинский район" на 2016 - 2020 годы"

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сокращение текучести кадров среди муниципальных служащих в органах местного самоуправления МО «Цильнинский район» | % | 0 | 0 |
| 2 | Сокращение текучести кадров среди технических работников в органах местного самоуправления МО «Цильнинский район» | % | 0 | 0 |
| 3 | Обучение (дополнительное профессиональное образование, краткосрочное обучение и т.п.) за счет средств бюджета МО "Цильнинский район" муниципальных служащих и технических работнико | чел | 7 | 10 |
| 4 | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных (государственных) услуг | % | 95 | 95 |

Муниципальная подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" на 2016 - 2020 годы"

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соответствие зданий занимаемых органами местного самоуправления МО "Цильнинский район" нормативным требованиям | % | 80 | 100 |
| 2 | Обеспеченность органов местного самоуправления канцелярскими товарами, оборудованием и мебелью | % | 80 | 100 |

IY. Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

4.1. Подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0.13 | 4.1 |  |

4.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 0,0 | - |  |

4.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2016 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 3 | 1 | В связи с отсутствием финансирования была модернизированна 1 котельная |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 0,5 | 0,5 |  |

4.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2016 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг по утилизации (захоронению) ТБО, тыс.куб.м | 10 | 10 |  |

муниципальная подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2020 годы

Муниципальная подпрограмма «Чистая вода» в  2017 году не финансировалась.

муниципальная подпрограмма по строительству и реконструкции

водопроводных сетей

В 2017 году на территории Цильнинского района велась работа по ремонту и строительству водопроводов и скважин. Из областного бюджета на эти цели выделено 10445,0 тыс. рублей, а из муниципального бюджета 106,3 тыс. рублей, на эти средства было выполнено следующие виды работ:

- Строительство водовода Н. Никулино-Б. Нагаткино – построено 3,1 км. водовода и выполнены работы по ограждению двух резервуаров для санитарной охраны

- Ремонт магистрального водовода Арбузовское поле-Б.Нагаткино.

Отремонтировано два самых проблемных участков на трассе. Это переход через овраг «Садки» и самое заболоченное место на трасс

- Ремонт водопровода в с. Мокрая Бугурна – отремонтировано 600 м. водопровода по селу и скважина

- Ремонт артезианской скважины №1902. с. Б. Нагаткино.

В с. Б. Нагаткино отремонтированы наружные сети канализации по ул. Советской и Луговой. К центральной системе канализации подключены дополнительно 20 домов. Эти работы выполнены по программе «Местная инициатива». Стоимость работ составляет около 3-х миллионов рублей. В настоящее время ведётся работа по проектированию межпоселкового газопровода с. Новое Никулино – Тимофеевка до четырёх сел в Майнском районе.	Перебоев в подаче питьевой воды не было.

муниципальная подпрограмма  газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы

Работы по программе не проводились.

- муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма  «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

- в  2017 году не финансировалась

муниципальная подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» на 2016-2020 годы

В результате реализации подпрограммы по развитию объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области все потребители  услуг, оказываемых МКП «Комбытсервис», обеспечены качественными услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Показателями производственной эффективности в рамках данной подпрограммы являются повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона, обеспечение необходимого объема и качества предоставляемых услуг, минимизация утилизированных отходов за счет сортировки и прессования, внедрение современных технологий и снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека.

Y. Программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы».

5.1. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2016 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 40 | 40 |  |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 2 | 1 |  |

Муниципальная подпрограмма

«Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2016-2020 годы»

Дороги являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов,  обязательность организации которого устанавливается нормативными актами. Улучшение качества дорог в населенных пунктах муниципального образования произойдет в основном за счет капитального ремонта, полного восстановления дорожного полотна. Вместе с тем объем затрат при прочих равных условиях зависит от того, насколько энергоэффективное оборудование и качественное дорожное  покрытие используется, а также от уровня их эксплуатации.

Подпрограммой предусматривается приведение дорог в соответствие согласно нормативных актов.

В Цильнинском районе общая протяженность федеральных, региональных и дорог муниципального значения составляет 543,6 км. Все дороги общего пользования муниципального образования соответствуют нормативным требованиям.

За отчетный год отремонтировано 26498 кв.м. дорожного полотна на сумму боле 18  млн.руб. в 7-ти поселениях района- Большенагаткинском, Цильнинском, , Аненковском, Алгашинском ,Тимерсянском. Новоникулинском, Мокробугурнинском

Израсходовано на содержание дорог местного значения, установку дорожных знаков и дорожных разметок 114 тыс.руб.

YI. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

6.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70020 | 124771 | План выполнен на 178 % |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, | 5 | 5 | Проведен ремонт в Елховоозерском СДК, Новоалгашинском центре досуга, Цильнинской ДШИ, Цильнинском центре культуры и спорта. Кундюковском СДК |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений | 1 | 2 | Приобретены комплекты аппаратуры в Среднеалгашинский СДК, Новоалгашинский СДК |

6.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13360 | 13135 | План выполнен на 99 % |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 3 | Ремонто - реставрационные работы проведены в Елховоозерской, Новоалгашинский. Орловской сельских библиотеках. |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 12 | Всего компьютеризировано 15 библиотек (52%) |

Расчет ожидаемого эффекта: Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском  районе  на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях | L1=Птг/Пбгх 100%, где L1-увеличение количества зрителей в муниципальных культурно – досуговых учреждениях Птг – количество участников мероприятий в текущем году Пбг – количество участников мероприятий в предыдущем году | L1=124771/1127600 х 100 % = 97% |
| 1.2 | Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | L2=Nрем/Nоб X 100%, где L2- уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Nрем- количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Nоб- общее количество учреждений | L2 = 10/28 х 100 % = 35 % |
| 1.3 | увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | L3=Ncc/Nобщ, где L3- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Ncc- количество учреждений, оснащенных современными техническими средствами и информационными Ncc- количество учреждений, оснащенных современными техническими средствами и информационными | L3 = 10/28 =17 |
|  | муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе |  |  |
| 2.1. | увеличение количества пользователей библиотек | N1=Lтг/Lбг X 100%, где N1- увеличение количества пользователей библиотек Lтг- количество пользователей библиотек в текущем году Lбг- количество пользователей библиотек в предыдущем году | N1=13135/13739х100%=96% |
| 2.2 | увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | N2= Lcc/ Lобщ X 100%,где N2- увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lcc- количество библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lобщ- общее количество библиотек | N2= 15/29х100 %= 52 % |
|  | Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы | Фи= Фф х 100 %, где Фп Фи- оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы; Фф – фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы; Фп – объем финансирования мероприятия, предусмотренный муниципальной программой. | Фи = 9576,1/9576,1х 100 % = 100 % Программа эффективна |

9.4. «Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие школьных помещений требованиям САНПИН, % | 85% | 85% | Выполнено. |
| Оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью, % | 75% | 80% | Выполнено. |
| Оснащенность специализированной мебелью, оборудованием, % | 85% | 90% | Выполнено. |
| Оснащенность учебной литературой, % | 75% | 75% | Выполнено. |
| активное участие в конкурсах | 55% | 70% | Выполнено. |

Расчет ожидаемого эффекта: Муниципальная подпрограмма   «Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 годы».

| 3 | Расчет значения целевых индикаторов за отчетный период | (Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4+Ф5) x 100% _П1 П2 П3 П4___П5_____ И = К - где: - И - оценка достижения запланированных результатов; - Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; - П1, П2, П3, П4, П5 - плановые значения целевых индикаторов; К – количество целевых индикаторов установленных подпрограммой. | 85 + 75 + 90 + 75+ 75) 85 75 85 75 55 Х):5Х 100%=108% при значении показателя эффективности больше 100 % программа считается высокоэффективной |
| --- | --- | --- | --- |

XII. Программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» на 2006-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 2,0 | Выполнен (Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания 5 раз, после выравнивания 2,5 раза; |
| Уровень достижения целевых индикаторов программы, % | Не менее 80% | 100% |  |

Эффективность от реализации муниципальной программы

| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 2017 год - на 0,5% - выполнено эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 2017 год – 0,0 тыс. рублей – выполнено эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: 2017 год - 100% - выполнено эффективно |
| --- | --- |

YIII. Программа «Развитие молодежной политики  в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

8.1. Подпрограмма «Молодежь на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, % | 16% | 100% | Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 4662 чел. (18 %), данный показатель был достигнут благодаря широкой сети общественных объединений районного уровня 5-, 67 чел., поселенческого и школьного уровня - 46 , 1009 чел. |
| Количество проектов по вопросам поддержки общественно значимых молодежных инициатив, представленных в ходе проведения соответствующих конкурсов и иных мероприятий, проектов | 3 | 100 % | В рамках участия в Всероссийском молодежном форуме «IВолга» с 14 по 24.06.17 а Самарской обл. представители района представили 3 проекта (Ванюсев М.- «Создание сельской футбольной лиги» , Пименов Д. – «Работа с детьми с ограниченными возможностями», Батраков А.- «Экотусовка».) |
| Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений, человек | 60 | 100% | Данный показатель был достигнут благодаря организации МТО, работающих в летний период на пришкольных участках и бригад по ремонту школ. Всего МТО действовало в 15 ОУ района |
| Доля численности молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,% | 4,5 | 100% | данный показатель был достигнут благодаря широкой сети органов молодежного самоуправления районного уровня - 3, 57 чел. поселенческого и школьного уровня- 20 , 598 чел. |
| Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, человек | 70 | 100% | В рамках выполнения данного показателя были проведены мероприятия по вручению паспортов, также активно молодежь района приняла участие в национальных праздниках «Акатуй», «Сабантуй», Бега. |
| Число молодых людей, принявших участие в районных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, человек | 170 | 100% | За отчетный период проведено мероприятий районного уровня-61, принято участие в областных мероприятиях- 25, Федерального уровня- 5, международного уровня- 1, что позволило выполнить данный показатель |

8.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, штук | 0 | 0 | Средства в бюджете района на 2017 год не предусмотрены. Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области определилось о включении в Программу на 2017 год многодетные семьи. |

«Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» на 2016-2020 годы (постановление администрации МО «Цильнинский район» от 14.12.2015

№ 800-П)

В 2017 году в результате выполнения  программы  получены следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность:

увеличилась доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет до 16%,

увеличилось количество проектов по вопросам поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проведенных в ходе проведения соответствующих конкурсов и иных мероприятий  в 2017 году – 3;    увеличилось количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных трудовых объединений  в 2017 году – 60;

увеличилось количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде свыше 100 человек;

увеличилась доля молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общем количестве молодежи  в 2017 году – 4,5 %;

увеличилось количество молодых людей, принявших участие в районных, региональных межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях в 2017 году  более 170;

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений  в 2017 году не выдано, т.к. Министерство строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области  определилось о включении в Программу на 2017 год только многодетные семьи.

IX. Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

IX. Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

9.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 2017года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 85% | 85% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | 70% | 75,6 | Из 2857 детей в возрасте 5-18 лет получают услугу по дополнительному образованию 2160 детей. При общеобразовательных учреждениях работает 131 объединение, где занимаются 1973 ребёнка; при ДЮСШ работает 30 секций (15 секций по легкой атлетике, 15 секций по вольной борьбе) в которых занимаются 426 детей. 212 детей занимаются в 2 Детских школах искусств . |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов | 16,5% | 16,5% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | 64,5% | 64,5% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 45% | 50% | Индикатор выполнен |

9.2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 2017года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; уровень соответствия образования новым федеральным государственным стандартам | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного образования | 65% | 67% | По селу детей дошкольного возраста 1210 детей Списочный состав за первое полугодие 817 детей |

9.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 2017 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня технической укрепленности и антитеррористической защищённости образовательных организаций района | 100% | 100% | Индикатор выполнен |

Результаты эффективности исполнения муниципальной подпрограмма

«Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;

-обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций от общей численности обучающихся

-предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования;

--создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

-обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к современным условиям обучения;

-увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей до 65 процентов, а также осуществление поддержки талантливой молодежи.

По сравнению с 2016 годом (82,%) на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) перешли 1931 ребёнок или 85 %.   В 2016 году введен в действие ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. В наших общеобразовательных организациях по этому стандарту в настоящее время обучаются 9 учащихся, что составляет 10,7 % от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья. С применением дистанционного оборудования обучаются 3 детей-инвалидов из 2 общеобразовательных организаций, остальные 31 инвалид обучаются вместе со здоровыми детьми в форме инклюзии.

Обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций предоставлены все формы обучения: очное в общеобразовательных организациях, электронное на дому, очное на дому, очно-заочное. В 2017 году на дому обучались 40 детей.

По сравнению с 2016 годом в 2017 году 	увеличился охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей с 70,4 до 75,6 процентов, а также  продолжает осуществляться поддержка талантливой молодежи.

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016 – 2020 годы

В результате целенаправленной работы по совершенствованию организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях)  предполагается достичь следующих показателей:

- организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях);

- модернизация буфетов - раздаточных и пищеблоков  муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях), приведение их в соответствие с требованиями государственного стандарта питания воспитанников.

- доступность дошкольного образования для детей.

Во всех дошкольных образовательных организациях  норма питания производится на 100%. Буфеты приведены в соответствие с  требованиями государственного стандарта питания воспитанников на 99%. Анализ охвата детей дошкольным образованием показывает, что процент детей в возрасте от 1,5-3 лет  составляет 100%.

Результаты эффективности исполнения муниципальной подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

увеличение доли подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач на 100%. Ежегодно ведётся ремонт

увеличение доли соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности на 100%;

увеличение доли получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов на 100%;

увеличение доли повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций на 100%;

увеличение доли повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района на 100 %.

За период реализации подпрограммы в 2017 году  исполнение показателей выполнение :

-подготовленность зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач – 100%;

-соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности - соответствует;

-получение образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов – получено;

-повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района – во всех образовательных организациях оборудован вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть;

-повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района - во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение, отремонтированы ограждения образовательных организаций, введены в штат сотрудники частных охранных предприятий.

В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году были проделаны следующие виду работ:

- замена деревянных окон на ПВХ в Большенагаткинской СШ на сумму – 3012592,55руб.

- ремонт крыши в Кундюковской СШ на сумму – 2046000руб.

-идет ремонт водоизоляционного ковра в Верхнетимерсянской СШ на сумму – 1876000 руб.

-т ремонт спортивного зала в Елховоозёрнской СШ на сумму – 2066700 руб.

-приобретены и заменены котлы в шести котельных школ района на сумму – 477500 руб.

-реконструкция котельной Богдашкинской СШ на сумму – 151500руб.

- проведена зарядка и переосвидетельствование огнетушителей на сумму – 91980руб.

- проведена государственная поверка газосигнализаторов на сумму –36164,41руб.

X.  Программа «Развитие физической культуры и спорта  в  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на  2016- 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Довести долю регулярно занимающихся физической культурой и спортом населения Цильнинского района от числа жителей района, % | 28,5 | 34,2% | Выполнено. |

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В районе наблюдается рост жителей занимающихся спортом. По итогам 2017 года доля систематически занимающихся  физической культурой и спортом составила 8700 человек или 34,2% от общей численности населения.

В сельской местности функционирует 24 спортивных зала, 10 других сооружений и 41 плоскостное сооружение. Состояние вышеуказанных объектов удовлетворительное.

За прошедший период заметно возросло спортивное мастерство спортсменов. В 2017 году было присвоено 311 спортивных разрядов как в детском так и взрослом спорте. Если ранее Цильнинский район славился в основном в легкой атлетике и вольной борьбе, то сегодня и в других видах спорта наши спортсмены добиваются значительных успехов.

На сельских играх 1 место заняли наши шахматисты и шашисты. В фестивале малых сел в селе Акшуат в личном зачете из 4-х видов программы представители района заняли два  первых  места. Первыми стали и в конькобежной эстафете среди сельских районов. Наших спортсменов приглашают практически на все соревнования по гиревому спорту. В 2017 году гиревики  заняли 2 место.

С открытием  ФОКа появились пловцы и кудоисты. Спортивная слава района растет. Не случайно в 2018 году областной этап Всероссийской акции Кросс нации пройдет в нашем районе. Конечно не было бы успехов если бы в районе не создавались условия для занятий спортом, условий для выездов на соревнования в другие регионы.

XII.  Программа  «Социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Показатели программного развития МО «Цильнинский район» | Исполнение индикативных показателей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2017 г | Факт 2017г |  |
| 1.1. | Средняя продолжительность жизни, лет | 72,2 | 70,5 | Данный показатель рассчитывается Росстатом |
| 1.2. | Младенческая смертность на 1000, родившихся живыми | 3 | 0 | В Цильнинском районе в 2017 году младенческой смертности не зафиксировано. |
| 1.3. | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % ко всему населению на конец периода) | 25 | 28,0 | Выполнено. |
| 1.4. | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по району к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения (покупательная способность среднемесячной заработной платы), % | 400% | 213% | Средняя зарплата по итогам 2017 года составила 22009 руб., величина прожиточного минимума – 10326 руб. |
| 1.5. | Рост реальных денежных доходов населения в % к 2010 году (на конец периода) | 195% | 232% | Средняя зарплата по итогам 2017 года составила 22009 руб. Средняя зарплата по итогам 2010 года составила 9475 руб. |
| 1.6. | Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года, кв.м.) | 23,0 | 26,0 | В 2017 году введено в эксплуатацию 20342 кв.м. жилья. |
| 2.1. | Индекс промышленного производства в % к 2010 году (на конец периода) | 105 | 398,2 | Объем промышленного производства по итогам 2017 года составил 2202,1 млн.руб., по итогам 2010 года-552,9 млн.руб. |
| 2.2. | Оборот розничной торговли в % к 2010 году (на конец периода) | 115 | 90,6 | Оборот розничной торговли за 2017г-578,0млн.руб., за 2010г-638,0 млн.руб. |
| 2.4. | Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал в % к 2010 году (на конец периода) | 105 | 37,1 | Объем инвестиций за 2017г-58,2 млн.руб.,за 2010г-157,0млн.руб. |
| 2.5. | Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) | 13,1 | 20,3 | Выполнено |

В качестве критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы социально-экономического развития МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы применяется оценка степени достижения целей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы и их плановых значений.

Исполнение по муниципальным программам по итогам 2017 года  и прогнозы на 2018-2020 годы.

(тыс.руб.)

| Наименование | план 2017 | факт 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы | 211138,5 | 209567,7 | 187245,7 | 185732,8 | 155892,2 |
| Муниципальная программа "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 111803,8 | 111767,0 | 91910,3 | 89823,2 | 69586,9 |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 78734,9 | 78712,9 | 60025,2 | 60153,8 | 39810,0 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников Подпрограмма "Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 20598,7 | 20583,9 | 17296,5 | 17451,2 | 17531,4 |
| Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников муниципального образования "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 6998,5 | 6998,5 | 10162,7 | 7792,4 | 7819,7 |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 5471,7 | 5471,7 | 4425,9 | 4425,9 | 4425,9 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." | 23623,9 | 23623,9 | 22217,4 | 22114,0 | 22035,3 |
| Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." | 9576,1 | 9576,1 | 8418,0 | 8369,8 | 8369,8 |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 г.г." | 14047,8 | 14047,8 | 13799,4 | 13744,2 | 13665,5 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. | 114,2 | 114,2 | 531,6 | 531,6 | 531,6 |
| Подпрограмма "Молодежь" муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе" на 2016-2020 г.г. | 114,2 | 114,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" | 20,0 | 20,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и предприятий бытового обслуживания в МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016-2020 годы" | 20,0 | 20,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 8930,9 | 8898,4 | 7316,9 | 7343,4 | 7374,4 |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 530,2 | 530,2 | 506,0 | 516,0 | 526,5 |
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 63,0 | 63,0 | 138,0 | 154,5 | 175,0 |
| Подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы" | 517,8 | 517,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 5763,8 | 5763,8 | 5495,9 | 5495,9 | 5495,9 |
| Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 549,4 | 516,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области" на 2016-2020 годы | 1506,6 | 1506,6 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы | 182,2 | 182,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 22166,4 | 22166,4 | 21435,1 | 21335,1 | 17429,1 |
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 126,6 | 126,6 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления МО "Цильнинский район" в 2016-2020 годах" муниципальной программы "Развитие муниципального управления в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 22039,8 | 22039,8 | 21297,1 | 211977,1 | 17291,1 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 7103,9 | 7103,9 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Подпрограмма "Чистая вода" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 4598,9 | 4598,9 |  |  |  |
| Подпрограмма "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 1198,1 | 1198,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| Подпрограмма "Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 1306,9 | 1306,9 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 17931,3 | 17855,3 | 17498,9 | 17830,9 | 17175,6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 133,5 | 133,5 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 89,4 | 89,4 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 34,1 | 34,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района" муниципальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Муниципальная программа по профилактике коррупции на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы | 132,9 | 132,9 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальным имуществом МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 3537,6 | 3534,8 | 2943,7 | 2943,7 | 2943,7 |
| Муниципальная программа "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 2527,7 | 2527,7 | 2651,8 | 2651,8 | 2651,8 |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 2427,7 | 2427,7 | 2551,8 | 2551,8 | 2551,8 |
| Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некомерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО "Цильнинский район" муниципальной программы "Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 12876,3 | 11453,5 | 9786,2 | 10205,3 | 9440,0 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 291,8 | 152,3 | 294,0 | 322,4 | 353,6 |
| Подпрограмма "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы" | 12584,5 | 11301,3 | 9492,2 | 9882,9 | 9086,4 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2014-2017 и на период до 2020 года" | 53,9 | 53,9 | 7330,0 | 7330,0 | 3100,0 |

XIII.  Программа  «Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы  »

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) | 1 | 1 | Выполнено. |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета МО «Цильнинский район» | 1 | 1 | Установка детской площадки на территории МУК Староалгашинского СДК |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 7 | 9 | Выполнено. |

В результате сокращения финансирования выполнение показателей будет осуществляться на базовом уровне, что позволяет реализовывать один проект в год на территории района.

13.1.Подпрограмма  «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях | единиц | 100 | 105 |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | единиц | 15 | 20 |  |  |

Главная цель программы – финансовая поддержка мероприятий, связанных с повышением эффективности работы СМИ.

Стратегическая задача – создание в Цильнинском районе информационного поля, характеризующегося эффективной работой средств массовой информации, нацеленной на решение стратегических задач развития Цильнинского района на основе конструктивного подхода к решению проблем. Это послужит стабилизации социально-экономической ситуации в обществе, развитию производства, реализации программ развития района.

XIY.  Программа  «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение по итогам 2016 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства),% | 100% | 100% |  |
| Улучшение качества предоставляемых услуг организациями жилищно-коммунального комплекса ,%; | На 10% | На 10% |  |
| Снижение себестоимости единицы тепла, поставляемого организациями жилищно-коммунального комплекса,% | На 20% | На 10% |  |

Оценка эффективности исполнения муниципальной программы по итогам 2016 года «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» (постановление администрации МО «Цильнинский район» от 14.12.2015 № 801-П)

| Наименование показателя | по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование учета муниципального имущества | Заведены карточки на каждый объект муниципального имущества |  |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества | Проведена инвентаризация муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению для дальнейшего его оформления |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности | Проведены совещания с главами сельских поселений, с хозяйствующими субъектами по использованию муниципального имущества |  |
| Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями | Систематический обмен опытами с другими муниципальными образованиями в сфере рационального и эффективного использования муниципального имущества |  |

XY.  Программа  «Об утверждении муниципальной программы по профилактике  коррупции на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы»

| № п/ п | Показатели эффективности реализации Муниципальной программы | Ед. изм. | План 2017г | Факт 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение доли жителей Цильнинского района, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) | % | 7,5 | 16,7 | выполнено |
| 2 | Увеличение доли жителей Цильнинского района, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований) | % | 77,5 | 81,6 | выполнено |
| 3 | Увеличение доли жителей Цильнинского района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) | % | 94,5 | 93,6 | выполнено |
| 4 | Снижение доли жителей Цильнинского района, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Цильнинском районе (по данным социологических исследований) | % | 24,0 | 20,6 | выполнено |
| 5 | Снижение доли проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, проходивших антикоррупционный анализ | % | 17,0 | 17,14 | выполнено |
| 6 | Доля выявленных контрольными органами Цильнинского района Ульяновской области фактов нарушений в использовании средств районного бюджета и имущества МО «Цильнинский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | % | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в муниципальных средствах массовой информации Ульяновской области | ед. | 65 | 75 | выполнено |

Результаты реализации Муниципальной программы :

снижение уровня коррупции при исполнении государственных и муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района;

развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Цильнинского района;

повышение информированности жителей Цильнинского района о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в районе;

создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в Цильнинском районе;

создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффективному использованию средств бюджетов всех уровней и государственного или муниципального имущества.

XYI.  Программа  «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы»

16.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения,% | 47 | 0 |  |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов,% | 35 | 35 | Ежедневно о ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» в адрес ЕДДС МО «Цильнинский район» направляется прогноз погоды на 3 дня и предупреждения об ухудшении погодных условий, который рассылается в соответствующие службы и главам администраций поселений для принятия соответствующих мер. |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими,% | 0 | 0 |  |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия,% | 90 | 90 |  |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО,% | 60 | 0 | В 2017 году индивидуальные средства защиты для НФГО не приобретались. |
| Обеспечить выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС,% | 80 | 80 | Резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в 2017 году создан. |
| Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия,% | 80 | 0 | ### В 2017 год на территории Цильнинского района наблюдалось увеличение пожаров и количество погибших в них (в 2016 году - 21 пожар с 5 погибшими, в 2017 году - 24 пожар с 4 погибшими). Погибших на воде в 2017 году не зафиксировано. |
| Повысить уровень защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени,% | 90 | 0 | Сирены не закупались, ЗСГО не строились. |
| Дооснащение ЕДДС МО «Цильнинский район»,% | 95 | 95 | Для ЕДДС МО «Цильнинский район» в 2017 году приобреталось: - футболки (поло) — 18 шт.; - рация Motorola — 2 шт. |

Данная программа позволяет оснастить ЕДДС МО «Цильнинский район» всем необходимым оборудованием, что в свою очередь позволяет уменьшить время реагирования на вызовы населения,  в том числе и направления экстренных оперативных служб по вызовам. Совместная работа ЕДДС МО «Цильнинский район» с  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» способствует повышению полноты мониторинга возникновения чрезвычайных ситуаций  на территории области, района, оперативному реагирования на предупреждения возникновения и ликвидации ЧС, и принятию соответствующих мер главами администраций муниципального района и поселений.

В 2017 году на территории Цильнинского района наблюдалось увеличение пожаров (в 2016 году - 21 пожар, в 2017 году - 24 пожар) и уменьшение количества погибших в пожарах (в 2016 году - 5 погибших, в 2017 году - 4 погибших). Погибших на воде в 2017 году не зафиксировано.

Осуществляемое техническое обслуживание муниципальной системы централизованного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году позволило МАСЦО функционировать рабочем режиме, и быть готовой к выполнению поставленных задач.

В 2017 году специалистами Учебно-методического центра по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» было обучено 82 должностных лица и специалиста по ГО и РСЧС МО «Цильнинский район

16.2. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы».

| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Базовое значение-(2015 год) | Значение целевого индикатора муниципальной подпрограммы по годам |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017г | Факт 2017г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 100 | 96 | 80,9 | Выполнено |
| 2. | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 100 | 96 | 112,2 | Не выполнено |
| 3. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 100 | 92 | 100 | Не выполнено |
| 4. | Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек | 40 | 38 | 43 | Не выполнено |
| 5. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 100 | 96 | 66,4 | Выполнено |
| 6. | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 100 | 96 | 60,6 | Выполнено |
| 7. | Увеличение доли раскрытых правонарушений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 25 | 26 | 26 | Выполнено |
| 8. | Увеличение доли раскрытых преступлений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 1 | 2 | 1,2 | Не выполнено |

Оценка эффективности подпрограммы

«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы» за 2017 год

На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы».

Процент исполнения данной подпрограммы составляет 88,62 %.

При значении данного показателя эффективности муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы»  признается эффективной.

16.3. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение (2015 год) целевого индикатора | Значения целевого индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2017г | Факт 2017г | Примечание |
| 1. | Болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 100 | 98,3 |  |
| 2. | Заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 105 | 58,98 |  |
| 3. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов | 13,9 | 14,1 | 31,45 |  |

За 12 месяцев 2017 года криминогенная обстановка на обслуживаемой территории оставалась достаточно напряженной. Принятыми мерами отделу удалось достигнуть определенных положительных результатов в оперативно - служебной деятельности. На обслуживаемой территории не было допущено массовых беспорядков и экстремистских проявлений, всплеска преступности.

За прошлый год на территории района пресечено 13 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пресечена деятельность одного притона. Из незаконного оборота изъято  более четырех с половиной килограммов наркотических веществ, в т.ч. 2522,91 гр. марихуаны,  1841,87 гр. растений, содержащих тетрагидроканнабинол, 178 гр. гашишного масла.

К административной ответственности за незаконное потребление наркотических и психотропных веществ привлечено 19 лиц, за уклонение от прохождения принудительного лечения от наркомании – 14 лиц.

_________________