Выполнение индикативных показателей по Программам

МО «Цильнинский район» за 1 полугодие 2015 года:

1. Программа об улучшении условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел. | 0 | 0 | Организация работы районной межведомственной комиссии по охране труда, организация и проведение месячника охраны труда, проведение районных совещаний по охране труда с привлечением организаций, учреждений района, профсоюзных организаций др. |
| 2.Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 0 |  |
| 3.Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 |  |

2. Программа развития малого и среднего предпринимательства и предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 103,0 | 100,94 | Создание общих условий для развития предпринимательской деятельности, стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация специальных программ развития малого и среднего предпринимательства, содействие развитию молодежного предпринимательства. |
| 2.Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательства, % | 103,0 | 103,3 |  |
| 3.Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 103,5 | 107,5 |  |
| 4.Прирост количества малых и средних предприятий, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет, % | 102,0 | 103,8 |  |

3. Программа содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сдерживание роста регистрируемой безработицы, % | 0,50 | 0,56 | Не выполнен. По итогам 2015 года прогнозируется исполнение индикативного показателя. |

4. Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение показателя смертности | 350 | за полугодие.15г умерло 162 человека. | Укрепление состояния здоровья детей и подростков, сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи, улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, формирование общественного мнения о необходимости создания семьи с двумя и более детьми. |
| 2.Увеличение показателя рождаемости | 400 | за 1 полугодие 2015 г родилось 114 детишек. |  |
| 3.Рост количества браков | 130 | в 1 полугодии 2015г заключено 47 браков. |  |
| 4.Сокращение числа разводов | 55 | В 1 полугодии 2015 г 28 разводов. |  |

5. Программа «Развитие и модернизации системы образования МО «Цильнинский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования | 120,3 тыс.руб. | 115,3 тыс.руб. | Обеспечение доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педработников, задействованных в процессе дистанционного обучения детей-инвалидов |
|  | 65,1 тыс.руб. | 65,1 тыс.руб. | Организация и проведение учебных сборов с юношами 10-х классов ОУ |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся воспитанников | 560,3 тыс.руб. | 555,3 тыс.руб. | Ремонт помещений МОУ |
|  | 270,3 тыс.руб. | 255,30 тыс.руб. | Ремонт кровель зданий МОУ |
|  | 360,0 тыс.руб. | 350,0тыс.руб. | Ремонт инженерных сетей МОУ |
|  | 400,0 тыс.руб. | 329,5 тыс.руб. | Ремонт котельных |
|  | 550,0 тыс.руб. | 519,7 тыс.руб. | Ремонт системы отопления |
|  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. | Ремонт электропроводки |
|  | 370,6 тыс. руб. | 362,6 тыс. руб. | Тахографы, техобслуживание машин |
|  | 537,8 тыс.руб. | 437,8 тыс.руб. | Мероприятия по пожарной безопасности |
|  | 830,0 тыс.руб. | 763,2 тыс.руб. | Капитальный ремонт зданий |

6. Муниципальная программа «ЗАБОТА»

(Социальная поддержка граждан  в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы)

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение социальной дифференциации, уровня бедности и повышение системы социальной защиты населения Цильнинского района | Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2015 год — 3800,0 т.р. | 1846,4 | Выполнено 48,5% |
|  | Организация торжественных мероприятий 2015 год — 1147,0 т.р. | 261,5 | Выполнено 22,8% |
|  | Назначение и осуществление социальной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Цильнинского района» 2015 год — 288,0 т.р. | 187,5 | Выполнено 22,8% |
|  | Обеспечение доступными услугами по транспортному обслуживанию населения по регулярным социально значимым маршрутам муниципальной маршрутной сети МО «Цильнинский район» 2015 год — 876,0 т.р. | 521,7 | Выполнено 59,6% |
|  | Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 2015 год — 800,0 т.р. | 574,6 | Выполнено 71,8% |
|  | Назначение доплаты к пенсии муниципальных служащих 2015 год — 1200,0 т.р | 336,5 | Выполнено 52,7% |
|  | Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 2015 год — 213,5 т.р. | 106,8 | Выполнено 50,0% |

7. Программа «Молодежь» на 2014-2016 годы

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет возрастет до 14% | возрастет до 14% | 15% | Во всех образовательных организациях функционируют детские и молодежные общественные объединения. Работающая и студенческая молодежь представлены в созданных объединениях: молодежный совет при Совете депутатов МО «Цильнинский район», общественный молодежный совет при Главе МО «Цильнинский район», клуб муниципальных служащих и совет работающей молодежи. |
| количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах, по поддержке молодёжных социальных инициатив увеличится до 5 | увеличится до 5 | 1 проект | Починова Мария Александровна ученица МОУ Цильнинская СОШ приняла участие в областном конкурсе творческих проектов «Мы будем жить в коротком слове память», получила диплом 3 степени. |
| доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи возрасте до 4% | 4% | 1 % | Отсутствие в районе сферы научно-технической направленности не позволяет достичь поставленных индикативных показателей. |
| количество молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений увеличится до 65 | увеличится до 65 | 100% | Показатель выполнен. |
| доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи вырастет до 4% | 4% | 4% | Широкая сеть общественных объединений позволила принять участие молодыми людьми в работе органов молодежного самоуправления |

8. «Обеспечение жильем молодых семей» на  2011-2015 годы»

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям,- не менее 85 процентов в 2011 году, не менее 90 процентов в 2012-2015 годах. | Не менее 90 процентов в 2012-2015 годах. Увеличение количества молодых семей улучивших жилищные условия (план на 2015 год - 15 семей). | 0 % | Индикативные показатели данного направления будут определены в 3-4 квартале |

9.Программа «Модернизация культуры села как ресурс развития «Цильнинского района» на 2013-2016 гг».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях | 990 зрителей | 44747 зрителей | Получен грант в сумме 500,0 тыс.руб. Оказано платных услуг на сумму 246,7 тыс. руб. |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры | 9 учреждений | - | В 1 квартале т.г.ремонтные работы не проводились. |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 12 учреждений | 14 учреждений | 116,6% |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | 40 учреждений | 9 учреждений | 4 клубных учреждения, 3 библиотеки, 2 ДШИ имеют современные технические средства и информационные ресурсы. |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ муниципального архива «Цильнинского района» | 100% | 0 | 0 |
| Мероприятия по модернизации и техническому оснащению муниципального архива | 100% | 0 | 0 |
| Мероприятия по информатизации муниципального архива | 100% | 0 | 0 |

10.Программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом в МО «Цильнинский район» на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности МО «Цильнинский район» по отношению к общему количеству таких земель | до 98% | 89% | Выполнено |
| Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных долей и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения | до 55% | 10 | Выполнено |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства) | 100% | 100% | Выполнено |
| Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков под существующими гаражами от общей площади земельных участков занятых гаражными массивами | до 45% | 27% | Выполнено |
| Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству таких домов | до 100% | 98% | Выполнено |

11. Программа «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2014 -2016 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная переподготовка муниципальных служащих, количество человек | 1 | 0 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, количество человек | 3 | 0 | - |
| Участие в семинарах, конференциях, форумах, выставках и конкурсах количество человек | 3 | 3 | Израсходовано денежных средств по данному направлению в сумме 26310 руб., в том числе: -на обучение по президентской прорамме-7783 руб.; -на обучающий семинар по предпринимательству 5600 руб.; - на обучающий семинар по созданию рабочих мест- 2183 руб.; -на обучающие семинары по бюджетному процессу – 10247 руб. |

12. Программа «О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение врачами на 10000 населения, чел. | 19,62 | 17,8 | Не выполнено |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10000 населения, чел. | 86,04 | 84,2 | Не выполнено |
| Доля аттестованных врачей, % | 50 | 100 | Выполнено |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала, % | 88 | 100 | Выполнено |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,35 | 1,53 | Выполнено |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,04 | 1,12 | Выполнено |

13. Комплексная программа социально-экономического развития МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2013-2015годы

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост бюджетной обеспеченности на душу населения | План до 2015 года -122,8% | За 1 полугодие2015 года – 124,5% | Выполнено |
| Существенное увеличение доли населения с доходами выше прожиточного минимума | План до 2015 года – 87% | х | х |
| Увеличение платежей в бюджеты всех уровней, в т.ч.в местный бюджет | План до 2015 года – 121,4% | За 1 полугодие 2015 г – 113,3% | Стабильная динамика |
| Создание новых и сохранение существующих рабочих мест | До 300 дополнительных рабочих мест в год | За 1 полугодие 2015 года план создания рабочих мест выполнен, создано 251 рабочее место при плане 214 рабочих мест. | Выполнено |

14. Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных автомобильных дорогах общего пользования МО «Цильнинский район» на 2011-2015 годы:

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост числа объектов придорожного сервиса к 2015 году | До 22 единиц | По состоянию на 01.07.2015г -18 единиц | Стабильная динамика |
| Создание рабочих мест в объектах придорожного сервиса | До 60 единиц | По состоянию на 01.07.2015г создано 74 рабочих места. | Выполнено |
| Увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты | На 617,0 тыс.руб.ежегодно | 730,0 тыс.руб. | Стабильная динамика |

15. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья для сельских граждан, проживающих в МО «Цильнинский район» | 7900 кв.м. | 8020 кв.м. | Улучшение жилищных условий граждан. |

16. Программа по строительству и безопасности эксплуатации полигона ТБО

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества окружающей среды, повышение уровня экологической и санитарной безопасности | 50% | 50% | Переносные ограждения территории свалки, разработка проекта нормативов сброса загрязненных веществ, монтаж системы электроснабжения полигона ТБО, производственной базы, строительство колодца. Расходы по данным мероприятиям в 1 полугодии т.г.не проводились. |

17. Программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» на 2013-2015годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение интереса жителей района к занятиям физической культуры и спорта | 24% | 28,0% | Выполнено |

18. Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории МО «Цильнинский район»  на 2014-2018 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | - | - | Принятые индикативные показатели по итогам года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | - | - |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | - | - |  |
| Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | - | - |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | - | - |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами | - | - |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | план | факт |  |
|  | 55,6 | 0 |  |

19.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2014 - 2016 гг.»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение тяжести последствий при ДТП |  |  | Принятые индикативные показатели по итогам года. |
| Снижение количества ДТП |  |  |  |
| финансирование | план | факт |  |
|  | - | - |  |

20.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Цильнинском районе» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли жителей Цильнинского района, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) |  |  | Принятые индикативные показатели по итогам года. |
| Увеличение доли жителей Цильнинского района, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований) |  |  |  |
| Увеличение доли жителей Цильнинского района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) |  |  |  |
| Снижение доли жителей Цильнинского района, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Цильнинском районе (по данным социологических исследований) |  |  |  |
| Снижение доли проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, в которых по итогам антикоррупционного анализа Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, проходивших антикоррупционный анализ |  |  |  |
| Увеличение доли выявленных контрольными органами Цильнинского района Ульяновской области, фактов нарушений в использовании средств районного бюджета и имущества МО «Цильнинский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений |  |  |  |
| Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных средствах массовой информации Ульяновской области |  |  |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | план | факт |  |
|  | - | - |  |

___________________________________________