АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27 ноября  2009 года                                                                     №  1112

с.Большое Нагаткино

О районной целевой программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на территории

МО «Цильнинский район» на 2010-2012годы»

В целях решения проблемы по профилактике наркомании и связанных с ней правонарушений, администрация постановляет:

1.Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Цильнинский район» на 2010-2012годы».

2.Опубликовать районную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Цильнинский район» на 2010-2012годы» в газете «Цильнинские   Новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 года.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления по социальному развитию администрации МО                       «Цильнинский район» Князькина Н.А..

И.о. Главы МО «Цильнинский район»

Ульяновской области                                                                  В.П.Анисимов

Паспорт Программы

| Наименование программы | районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основные исполнители Программы | - управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию); - отдел образования администрации МО «Цильнинский район»; - отдел внутренних дел по МО «Цильнинский район» (по согласованию); - отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район»; - МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ»; - военный комиссариат Цильнинского района (по согласованию); - ОГОУ СПО технологический техникум с.Б.Нагаткино (по согласованию); - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Цильнинский район» |
| Срок реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Цели и задачи Программы | - проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; - недопущение доступности наркотиков для незаконного потребления; - концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков; -осуществление постоянного контроля масштабов распространения незаконного потребления наркотиков на территории МО «Цильнинский район»; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков на территории МО «Цильнинский район» к 2012 году. - охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет; - недопущение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - повышение эффективности выявления пресечения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; |
| Организация контроля за исполнением Программы | - контроль за исполнением Программы возлагается на начальника управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» |

Приложение

к Программе «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы

Мероприятия по реализации районной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории МО «Цильнинский район» на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Финан-сирование 2010г т.р. | Фина-сирование 2011г. т.р. | Финан-сирова ние 2012г. т.р. | Источник финан-сирова-ния |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний антинаркотической комиссии администрации МО «Цильнинский район» | Ежеквартально 2010-2012гг. | Администрация МО «Цильнинский район» | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Проведение совместных рейдов в местах проведения досуга молодежи в целях выявления и пресечения потребления и сбыта наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя. | Ежемесячно 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение профилактических бесед в учебных заведениях и школьных летних лагерях по антинаркотической тематике и профилактике алкоголизма. | Ежемесячно 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», ОГОУ СПО технологический техникум с.Б.Нагаткино (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение родительских собраний в образовательных учреждениях с приглашением врача-нарколога. | Октябрь, Декабрь, Февраль, апрель 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», ОГОУ СПО технологический техникум с.Б.Нагаткино (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение совместного семинара работников культуры, образования, специалистов по работе с молодежью по вопросам комплексной работы с подростками и молодежью по профилактике алкоголизма и наркомании. | 2 раза в год 2010-2012гг. | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район», отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 3,0 | - | 3,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Проведение с привлечением общественности рейдовых мероприятий по выявлению торговых точек, реализующих несовершеннолетним алкогольные и табачные изделия. | Ежемесячно 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проведение специальных мероприятий по профилактике преступности, предупреждения наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение операций «Улица», «Игла» для профилактики преступности, предупреждения наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. | Ежеквартально 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация в летний период специализированных смен для безнадзорных несовершеннолетних и детей, находящихся в социально-опасном положении. | Июнь-август 2010-2012гг. | управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» | 100,0 (10 чел х 10,0 т.р) | 100,0 (10 чел х 10,0 т.р) | 110,0 (10 чел х 11,0 т.р) | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | Организация проведения профилактических мероприятий по выявлению дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории МО «Цильнинский район». | Постоянно 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие в уничтожении растений, используемых для изготовления наркотических средств. | Постоянно 2010-2012гг. | управление сельского хозяйства, администрации городского и сельских поселений (по согласованию), УУМ ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | Принять участие в областных массовых мероприятиях: -«Скажи жизни - ДА!», посвященного Всемирному Дню здоровья; -«Начни с себя», посвященного Международному дню отказа от курения; -«Мир без наркотиков», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией; -«Красный тюльпан надежды», посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом. | Март-апрель Ноябрь декабрь 2010-2012гг. | отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 5,0 | 5,5 | 6,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | Развитие волонтерского движения в районе. | Постоянно 2010-2012гг. | отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение конкурса проектных и творческих работ «Школа без наркотиков». | Март, Ноябрь 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 14 | Организовать и провести встречу учащихся старших классов и учащихся ГТТ с медработниками и работниками ОВД | Постоянно 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 3,0 | 3,5 | 4,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | Организация и проведение районной акции «Скажи жизни- ДА! 1 этап: конкурс творческих работ (конкурс социальной рекламы, литературный конкурс, музыкальный конкурс) 2 этап: фестиваль «Мы вместе» 3 этап: финал акции «Скажи жизни- да! | Март-апрель 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 16 | Организация конкурсов рисунков среди учащихся «Нет наркотикам», «Вместе против наркотиков», «Скажем «нет» белой смерти». | Март 2010-2012гг. | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район», отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 3,5 | 4,5 | 5,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 17 | Организовать и провести тематические вечера «Юность без наркотиков», «На краю пропасти», «Обман души, обман надежды». | апрель 2010-2012гг. | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» | 3,0 | 3,5 | 4,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | Постоянно 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 10,0 | 10,0 | 11,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение условий хранения медикаментов, химических реактивов в школах района. | Постоянно 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Организация и обеспечение постоянного участия врача- нарколога в работе призывной комиссии. | Постоянно 2010-2012гг. | Военный комиссариат Цильнинского района (по согласованию), МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация ежеквартального обмена между ОВД и военным комиссариатом о гражданах призывного возраста, задержанных за употребление наркотиков. | Ежеквартально 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), военный комиссариат Цильнинского района (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение районным военным комиссариатом анализа результатов обследования, медицинского освидетельствования граждан, страдающих наркоманией при первичной постановке на воинский учет и призыве на военную службу. | Постоянно 2010-2012гг. | Военный комиссариат Цильнинского района (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Выявление и патронаж семей, где родители не выполняют обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, употребляют спиртные напитки, наркотические вещества и оказывают отрицательное влияние на детей. | Еженедельно 2010-2012гг. | управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Цильнинский район» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Организация работы с семьями, члены которых состоят на учете в связи со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими веществами для решения вопросов их лечения и реабилитации. | еженедельно2010-2012гг. | управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ» | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни». | Постоянно 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| 26 | Проведение ежегодного конкурса плакатов «Я люблю тебя жизнь» среди старшеклассников образовательных учреждений. | Февраль-март 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» | 5,0 | 6,0 | 7,0 | Районный бюджет |  |  |  |  |
| Раздел 3. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Создание информационной системы учета школьников, обучающихся в образовательных учреждениях района, употребляющих наркотические вещества, организация индивидуальной профилактической работы. | Постоянно 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ОГОУ СПО технологический техникум с.Б.Нагаткино (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация единой межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. | Постоянно 2010-2012гг. | ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию) | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Регулярно освещать на страницах газеты «Цильнинские Новости» информации по вопросам профилактики, реабилитации и борьбы с наркоманией среди детей и подростков. | 2 раза в месяц 2010-2012гг. | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), МУЗ «Большенагаткинская ЦРБ», ОВД по МО «Цильнинский район» (по согласованию) | - | - | - | - |  |  | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 185,5 в т.ч. район.б 85,5 обл.б. 100,0 | 187,0 в т.ч. район.б 87,0 обл.б. 100,0 | 205,0 в т.ч. район.б 95,0 обл.б. 110,0 |  |  |  |  |  |