АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря  2016 года                                              	 №   547-П

Экз.______

# с. Большое Нагаткино

# О внесении изменений в муниципальную программу

# «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования«Цильнинский район»

# на 2016-2020  годы»

А д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020  годы», утверждённую  постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 14.12.2015 № 801-П «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020  годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2016 году муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020  годы» (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счет перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в газете «Цильнинские Новости».

И.о. Главы администрации

МО «Цильнинский район»

Ульяновской области                                                                Е.А.Хайретдинова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

12.12.2016 №547-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в   муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020  годы»

1. В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | - бюджет МО «Цильнинский район» 2016 год – 1238,9 тыс. руб. 2017 год – 2848,1 тыс. руб. 2018 год – 2848,1 тыс. руб. 2019 год — 2848,1 тыс. руб. 2020 год — 2848,1 тыс. руб. Всего по программе — 12631,3 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

2. Раздел 4 муниципальной	 программы изложить в следующей редакции:

- «4. «Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной собственностью МО «Цильнинский район» Ульяновской области приведены в приложении 1 Программы.

Раздел 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Раздел 2. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков

Раздел 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества

Раздел 4. Оптимизация муниципального сектора экономики

Раздел 5. Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы»;

3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования

«Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020г.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | Ежегодно в течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |  | 1986,2 | 1986,2 | 1986,2 | 1986,2 | 7944,8 |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета поселений на осуществление части полномочий (проведение конкурсов, аукционов) | Ежегодно в течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |  | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 98,4 |
| 2.Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование базы данных о муниципальном имуществе и земельных участках и переход на автоматизированный учет | Ежегодно в течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26 |
| 2.2. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав | В течение срока реализации программы по ежегодно утверждаемому плану | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | 129,5 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 993,5 |
| 2.3. | Проведение мониторинга использования муниципального имущества казны, и закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями МО «Цильнинский район» | Ежегодно в течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация представления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям, проведение торгов, оценка прав | В течение срока реализации программы по ежегодно утверждаемому плану. | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | 29,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 921,0 |
| 3.2. | Организация содержания муниципального имущества казны (в т.ч. ремонт объектов коммунального хозяйства), приобретение оборудования, проектирование объектов водоснабжения) | В течение срока реализации программы по ежегодно утверждаемому плану. | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | 1074,4 | 388,3 | 388,3 | 388,3 | 388,3 | 2627,6 |
| 4. Оптимизация муниципального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МО «Цильнинский район» – расходы на оценку объектов | В течение срока реализации программы по ежегодно утверждаемому плану приватизации | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий. Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, в отношении которых будет принято решение об отсутствии необходимости их сохранения в муниципальной собственности. Создание новых МУП, автономных учреждений, хозяйственных обществ с участием доли муниципального образования | Ежегодно до 1 мая года следующего за отчетным | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Полный переход на оказание следующих муниципальных услуг в электронном виде: - предоставление выписок из реестра муниципальной собственности МО «Цильнинский район» | В соответствии с утвержденным в администрации планом - графиком | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 5. Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Взаимодействие с администрациями других поселений, входящих в состав МО «Цильнинский район» (методическая и консультационная работа, в том числе по вопросу оформления сельхоземель) | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Повышение эффективности работы межведомственных комиссий по основным направлениям работы в сфере управления имущественными ресурсами | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Совершенствование системы муниципальных правовых актов в сфере имущественных отношений | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Развитие информационного обмена между Администрацией МО «Цильнинский район» и государственными органами Ульяновской области и другими муниципальными образованиями в сфере управления имущественными ресурсами | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Участие в совещаниях и семинарах (в том числе платных), организация совещаний (обучающих) | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Укрепление материально-технической базы с целью обеспечения сохранности данных, соблюдения требований законодательства: - приобретение 1 компьютера; - приобретение 1 принтера; - приобретение 1 сканера | В течение срока реализации мероприятий | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. | Публикация в средствах массовой информации статей руководителей и специалистов администрации по вопросам имущественных отношений. Использование в этих целях сайтов в сети «Интернет» | В течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.8. | Публикация в официальных изданиях (областных и федеральных) информационных сообщений по вопросам распоряжения муниципальным имуществом | В течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. | Нотариальное заверение копий документов, доверенностей | В течение срока реализации программы | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  | 1238,9 | 2848,1 | 2848,1 | 2848,1 | 2848,1 | 12631,3 |

».