**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «17» декабря 2020 года№ 684  Экз.\_\_\_\_ |  |  |

с. Большое Нагаткино

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования**

**«Цильнинский район» Ульяновской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 06.10.2020 №574-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», а также в целях создания безопасных и комфортных условий обучения в общеобразовательных организациях района, обеспечения качественного проведения учебно-воспитательного процесса, отвечающего современным требованиям, администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования «Цильнинский район» финансовые средства для реализации мероприятий муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования «Цильнинский район» или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 14.01.2016 №03-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 19.03.2019 № 167-П «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» от 14.01.2016 №03-П»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 13.08.2020 № 437-П «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 14.01.2016 №03-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 04.09.2020 № 506-П «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 14.01.2016 №03-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости», но не ранее 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (Иванова).

Глава администрации Г.М. Мулянов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  «Цильнинский район»  Ульяновской области  от «17» декабря 2020 года №684 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие и модернизация системы образования**

**муниципального образования «Цильнинский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее — Программа) |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» (далее - Управление образования),  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «Цильнинский район» (далее - ДЮСШ ),  муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей детские школы искусств муниципального образования «Цильнинский район» (далее - ДШИ),  муниципальные образовательные организации муниципального образования «Цильнинский район» (далее - ОО),  отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район» (далее-отдел культуры) |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»;  «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»;  «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»;  «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Целью муниципальной программы является создание условий и инновационных механизмов развития системы муниципального образования, как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления муниципального образования «Цильнинский район». Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития муниципального образования «Цильнинский район».  Задачи:  1) обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для разных категорий обучающихся;  2) обновление содержания и структуры образования на основе вводимых стандартов образования;  3) совершенствование материально-технической базы в образовательных организациях;  4) организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, профилактика правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период. Формирование системы мотивации детей и молодежи к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом;  5) создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы;  6) повышение престижа педагогических работников образовательных организаций;  7) повышение качества и доступности дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных  детей. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей;  доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;  доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;  доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов;  доля численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;  доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;  доля численности зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий муниципальных общеобразовательных организаций;  доля численности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых имеются системы видеонаблюдения, в общей численности соответствующих образовательных организаций;  доля численности педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, в общей численности педагогических работников;  уровень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы;  оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью;  оснащенность специализированной мебелью, оборудованием;  оснащенность учебной литературой;  участие в конкурсах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Общий срок реализация программы предусмотрен в 2021-2025 годах (этапы не предусмотрены). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составит - 1163951,194 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год: 279629,908 тыс. рублей;  2022 год: 230085,672 тыс. рублей;  2023 год: 237198,864 тыс. рублей;  2024 год: 208520,875 тыс. рублей;  2025 год: 208520,875 тыс. рублей, из них:  80530,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета  (далее - федеральный бюджет), в том числе:  2021 год-26576,4 тыс.рублей;  2022 год-26840,1 тыс.рублей;  2023 год -27114,2 тыс.рублей,  643301,8 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее -областной бюджет), в т.ч.:  2021 год: 149326,9 тыс. рублей;  2022 год: 117720,5 тыс. рублей;  2023 год: 126459,4 тыс. рублей;  2024 год: 124897,5 тыс. рублей;  2025 год: 124897,5 тыс. рублей,  440118,694 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в т.ч.:  2021 год: 103726,608 тыс. рублей;  2022 год: 85525,072 тыс. рублей;  2023 год: 83620,264 тыс. рублей;  2024 год: 83623,375 тыс. рублей;  2025 год: 83623,375 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;  Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования;  Создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;  Обеспечение к 2025 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей;  Обеспечение к 2025 году 100 процентов соответствия условий предоставления дошкольного образования ФГОС дошкольного образования;  Обеспечение к 2025 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций от общей численности обучающихся;  Обеспечение к 2025 году 83% доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;  Достижение современного качества образования на основе развития инновационных процессов, внедрения в практику современных образовательных технологий и научных достижений, обеспечивающих запросы личности, общества и государства;  Создание равных стартовых возможностей для детей в получении образования и рост доступности образования;  Воспитание компетентных и ответственных, нравственно и физически здоровых молодых граждан;  Укрепление материально - технической базы учреждений и технической оснащенности с учетом современных требований, а самым главным итогом предстоящей работы будет:  развитие дополнительного образования;  сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  улучшение качества дополнительного образования. |

**1.Введение**

Развитие системы образования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной, региональной и муниципальной политики через реализацию региональных программ Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области», мероприятий национального проекта «Образование», комплексов мер по модернизации муниципальной системы общего образования.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее - Программа) определяет цели, задачи и направления развития системы образования муниципального образования «Цильнинский район», финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества и государства, создания условий для обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 06.10.2020 № 574-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

В условиях масштабных преобразований в социальной и экономической жизни муниципалитета к системе образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области предъявляются высокие требования:

обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ, способных повысить доступность и качество всех образовательных услуг;

достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам населения и муниципального рынка труда;

повышение эффективности управления системой образования, в том числе увеличение бюджетных расходов.

В системе образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 29 муниципальных образовательных организаций различных типов и видов, в которых обучается и воспитывается более 2700 человек. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования района, в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество.

Развитие системы муниципального образования осуществляется в соответствии с главной стратегической целью - обеспечение устойчивого развития образования муниципального образования «Цильнинский район», расширение его доступности, обеспечение качества и эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район». В результате, в муниципальном образовании «Цильнинский район» сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая её стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.

Система общего образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области представлена 18 общеобразовательными организациями, в которых обучается 2066 учащихся (255 класса-комплекта). В общеобразовательных организациях осуществляют образовательный процесс 323 педагога. Существующая в настоящий период сеть образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области обеспечивает преемственность и качество реализации образовательных программ на всех ступенях обучения. В 2020 году 100% обучающихся получают начальное общее образование, основное общее  образование,  среднее  общее  образование  согласно федеральным государственным образовательным стандартам. В настоящее время в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения;

система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания несовершеннолетних;

достигнуты определенные успехи в оптимизации муниципальной сети организаций общего образования;

реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;

ежегодно в бюджете муниципального образования «Цильнинский район» предусматриваются средства на повышение заработной платы работников образовательных организаций.

Сохранение и укрепление здоровья является одним из основных факторов развития в данном стратегическом направлении развития муниципального образования «Цильнинский район». Из всех факторов внешней среды, оказывающих влияние на физическое и нервно-психическое развитие ребенка, именно питание занимает ведущее место. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. Результаты профилактических осмотров последних лет показывают, что заболеваемость детей и подростков в группе алиментарно-зависимых заболеваний, несмотря на незначительное снижение, остается на достаточно высоком уровне. Анализ системы организации детского и школьного питания показывает, что в последние годы наблюдаются определенные позитивные изменения в ее организации: существенно изменился и расширился ассортимент блюд, в рацион питания включены витаминизированные продукты, йодированная соль, идет постоянная работа над совершенствованием перспективных 10-дневных меню с учетом использования современного технологического оборудования, региональных особенностей и предпочтений детей, физиологических потребностей детей разных возрастных категорий. Организация рационального и доступного горячего питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания здоровья ребенка и повышения эффективности обучения. Учреждения образования являются местом ежедневной активной деятельности детей. Организация учащихся и воспитанников в коллективы, их длительное пребывание в школах и детских садах позволяет эффективно осуществлять целенаправленные массовые профилактические и оздоровительные программы. В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость реализации комплекса программных мероприятий, направленных на улучшение структуры здорового питания детей и подростков в рамках образовательного учреждения, модернизации и ремонта пищеблоков. Очевидно, что в современных условиях организация здорового детского питания должна найти достойное место в реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул является занятость детей в каникулярный период.В летний период 2019 года на территории муниципального образования «Цильнинский район» было открыто 24 лагеря с дневным пребыванием, 3 лагеря труда и отдыха, которые своей деятельностью охватили 1350 детей (62,8% от численности детей школьного возраста). Общая численность несовершеннолетних, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью в каникулярный период при учреждениях образования, культуры, спорта в 2019 году составила 2025 детей школьного возраста, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), - 1055 детей. Кроме этого, отмечается крайне незначительная динамика по увеличению количества охваченных трудовой занятостью несовершеннолетних, также в форме лагерей труда и отдыха. Это прямым образом сказывается на возможности организовать летний отдых и занятость как можно большему количеству детей. Существующей сети альтернативных форм отдыха и занятости недостаточно, и это отрицательно сказывается на удовлетворении потребности населения в организации каникулярного отдыха детей. Поэтому одна из основных задач, которую необходимо решать программными методами, - сохранение и расширение существующей сети альтернативных форм отдыха и занятости детей и обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного социально-экономического развития Ульяновской области в целом и муниципального образования «Цильнинский район», в частности, позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) неполное соответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

2) недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;

3) недостаточное использование современных образовательных технологий;

В 2020 году система дошкольного образования муниципального образования «Цильнинский район» включает 10 дошкольных образовательных организаций, 17 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. В дошкольных образовательных организациях с детьми дошкольного возраста работают 73 педагога. Посещают детские сады 659 человек, из них в возрасте с 3 до 7 лет – 570 человек. На данном этапе отсутствует очередность для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Показатель процента укомплектованности дошкольных организаций составляет 100%. В дошкольных организациях района помимо услуг общеобразовательной направленности создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) (реализуются индивидуальные образовательные маршруты, адаптированные программы). При организации данной работы практикуется система сетевого взаимодействия: специалисты (педагог-психолог, логопед). Другие специалисты могут привлекаться на договорной основе с другими образовательными организациями.

Контингент детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовании «Цильнинский район» стабилен. Статистические данные за три года (2018 - 2020 гг.) отражают следующее, количество детей дошкольного возраста по итогам заседаний психолого-медико-педагогической комиссии составляет в среднем 9 воспитанников. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является одним из приоритетных направлений муниципального дошкольного образования, таким образом исходя из потребности проводится работа общеразвивающей направленности для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Сегодня в сфере развития дошкольного образования выделяется общая проблема обеспечения качества образования, соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, общественным запросам и потребностям устойчивого социально-экономического развития района. Ее решение зависит от преодоления целого ряда сдерживающих внутренних факторов:

износ основных фондов, высокая доля зданий образовательных организаций, требующих текущего ремонта, несоответствующих современным требованиям по благоустройству, санитарным правилам, гигиеническим нормам, безопасности;

нехватка специалистов для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости как детей, так и родителей.

низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе. Вложения в систему дошкольного образования признаны сегодня наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей;

За последние годы в муниципальном образовании «Цильнинский район» проведена большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии образования, включая укрепление материально-технической базы объектов образования. Однако недостаток финансирования на проведение текущих ремонтов привел к высокому моральному и физическому износу инфраструктуры сферы образования. Кроме того, технологическая отсталость объектов в настоящее время не позволяет выполнять современные требования, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энерго эффективности. В муниципальном образовании «Цильнинский район» основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 29 образовательных организациях, из них: общеобразовательные организации - 18; дошкольные общеобразовательные организации - 10; организация дополнительного образования - 1. Введение нового Федерального стандарта общего образования, который определяет условия получения качественного образования, требует значительного увеличения дополнительных площадей. Условиями, способствующими обеспечению безопасности и комфортности общеобразовательных учреждений, является ввод новых объектов общего образования, соответствующих новым, современным условиям. В настоящее время в ведении муниципальных общеобразовательных организаций всех типов находятся 34 здания. При этом третья часть школьных зданий построена в 70-е годы прошлого столетия и имеет износ зданий более 30%. Из 34 образовательной организации на сегодняшний момент требуют текущего ремонта 29 образовательных организаций: замена оконных блоков, ремонт фасада, ремонт кровли зданий, общестроительные работы, модернизация и ремонт пищеблоков. Архитектурная недоступность инфраструктуры образовательных организаций затрудняет доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам образования.

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности: санитарно-эпидемиологическую, пожарную, электрическую, антитеррористическую, экологическую, безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Данные предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора за последние три года свидетельствуют о том, что обеспечение безопасности образовательного процесса в образовательных организациях района требуют особого внимания в части исполнения требований, предъявляемых надзорными органами к пожарной и санитарной безопасности.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна. Она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

В муниципальном образовании «Цильнинский район» воспитательная деятельность образовательных учреждений направлена на формирование высокой социальной активности личности, утверждение в общественном сознании духовно-нравственных ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина патриота. В школах района функционируют органы ученического самоуправления, в работу которых вовлечены более тысячи учащихся. На базе образовательных учреждений функционируют 68 детских общественных объединений. В кружках дополнительного образования занимаются 1775 детей (65% от общего количества детей, проживающих на территории муниципального образования «Цильнинский район»). Целью подпрограммы дополнительного образования является обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования в муниципальном образовании «Цильнинский район.

**2. Организация управления реализацией муниципальной программы**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно направляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию муниципальной программы, устанавливается Законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области предоставляются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий в соответствии с соглашениями, заключенными Министерствами Ульяновской области с органами местного самоуправления муниципальных образований.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Название муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации МО «Цильнинский район», муниципальные образовательные организации администрации муниципального образования «Цильнинский район», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «Цильнинский район» |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель подпрограммы:  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей;  повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.  Задачи подпрограммы:  развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительное образование детей;  обновление состава педагогических работников;  создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному дополнительному профессиональному образованию;  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет;  доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов;  доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста;  доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования;  доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ;  доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не предусмотрены). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составит – 872082,96 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год: 211709,6 тыс. рублей;  2022 год: 175075,566 тыс. рублей;  2023год: 180882,394 тыс. рублей;  2024 год: 152207,7 тыс. рублей;  2025 год: 152207,7 тыс. рублей, из них:  80530,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее - федеральный бюджет), в том числе:  2021 год- 26576,4 тыс. рублей;  2022 год- 26840,1 тыс. рублей;  2023 год- 27114,2 тыс. рублей,  512163,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:  2021 год: 116978,6 тыс. рублей;  2022 год: 92922,3 тыс. рублей;  2023год: 101795,6 тыс. рублей;  2024 год: 100233,7 тыс. рублей;  2025 год: 100233,7 тыс. рублей,  279388,36 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в том числе:  2021 год: 68154,6 тыс. рублей;  2022 год: 55313,166 тыс. рублей;  2023год: 51972,594 тыс. рублей;  2024 год: 51974,0 тыс. рублей;  2025 год: 51974,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;  предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования;  создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;  обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к современным условиям обучения;  увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей до 65 процентов, а также осуществление поддержки талантливой молодежи.  Обеспечение 100 процентов обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием;  Обеспечение денежной компенсацией 100 процентов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому |

**1. Введение**

Школа в современных условиях – это открытая система, постоянно и тесно связанная с внешней социальной средой. Развитие каждой школы ориентируется на определённое видение её будущего, взаимосвязано и сопряжено с факторами внешней среды: окружающей средой, политикой государства в сфере образования, экономической политикой государства.

В течение последних лет в муниципальном образовании «Цильнинский район» прослеживается тенденция снижения рождаемости, что приводит к стабильному ежегодному уменьшению количества учащихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район».

Данный фактор отразился на состоянии системы образования муниципального образования «Цильнинский район» в связи с внедрением в систему образования нового механизма финансово-экономической деятельности: нормативно-подушевого финансирования. Это, с одной стороны, улучшило материальное положение школ с большим количеством учащихся, с другой стороны, вызвало процесс оптимизации для малокомплектных сельских школ, так как средств на их содержание недостаточно.

В современных условиях для организации учебно-воспитательного процесса, ведения на должном уровне учебной, финансово-хозяйственной документации, функционирования сайтов необходимо приобретение современного компьютерного оборудования.

Общее образование является базовым элементом образовательной системы, формирует картину мира учащегося, его основные образовательные навыки и способствует его профессиональному самоопределению. Именно поэтому вопрос качества общего образования является приоритетным для всего российского общества. Новые условия развития экономики и общества предъявляют новые требования к качеству образования.

Общеобразовательная подготовка выпускников основной школы значительно ниже подготовки выпускников средней школы.

Основополагающую роль в реализации Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) нового поколения играет школьная инфраструктура.

В то же время в условиях поэтапного внедрения ФГОС на всех ступенях общего образования предполагается постоянное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, замена устаревшего оборудования.

В условиях перехода на новые стандарты особые требования предъявляются к вопросам создания здоровьесберегающей среды.

Формированию здорового образа жизни способствует совершенствование спортивной инфраструктуры. В 14 общеобразовательных организациях муниципального образования «Цильнинский район» имеются отдельные оборудованные спортзалы, ежегодно проводятся ремонтные работы; при всех школах имеются спортивные площадки со стандартным набором спортивного оборудования. Вместе с тем остро стоит вопрос о приобретении современного игрового и спортивного оборудования. Соответствие состояния спортивной инфраструктуры современным требованиям составляет 60 %.

В трех школах работают лицензированные медицинские кабинеты. В Большенагаткинской средней школе имени Героя Советского Союза В.А.Любавина открыт центр здоровья. Во всех школах созданы уголки здоровья.

Другим важным фактором сохранения и укрепления здоровья школьников является создание условий для организации качественного и сбалансированного питания.

Все школы муниципального образования «Цильнинский район» имеют оборудованные пищеблоки и столовые. Ежегодно проводится текущий ремонт, закупается новое оборудование.

В целях обеспечения обучающихся здоровой и полезной пищей, удешевления обедов при всех школах имеются пришкольные участки общей площадью 21,6 га.

Одним из основных направлений реализации проекта модернизации образования является информатизация, которая рассматривается сегодня как главное условие повышения качества образования и активно внедряется в школьную среду.

Внедрение и продвижение информационных технологий в Цильнинском районе осуществляется по направлениям: материально-техническое оснащение, деятельность педагогов и школьников, внедрение информационно-компьютерных технологий в управленческую деятельность.

Во всех учебных заведениях работают Интернет-сайты, где систематически размещается информация об эффективности деятельности образовательных организаций в области образования и воспитания подрастающего поколения, публичные доклады руководителей общеобразовательных организаций о достижениях и перспективах педагогического и ученического сообществ.

В 9 общеобразовательных организациях имеется 12 интерактивных комплексов, в 20 - мультимедийное оборудование.

Одним из главных приоритетов развития современной образовательной стратегии является развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей.

В школах Цильнинского района проводятся предметные недели, олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, осуществляют деятельность научные общества учащихся.

В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и поддержки талантов, обеспечения их внеурочной занятости в районе открыты кружки.

Вместе с тем дополнительное образование в районе требует особого внимания из-за ряда проблем:

необходимо совершенствовать педагогический корпус через систему повышения квалификации, подготовку и переподготовку кадров;

необходимо развивать инновационную составляющую дополнительного образования;

совершенствовать программы дополнительного образования.

Главным ресурсом повышения качества образования, формирования всесторонне развитой, социально адаптированной личности, воспитания духовно-нравственных качеств у подрастающего поколения являются педагогические кадры, их профессиональный и квалификационный уровень.

Кадровое обеспечение образовательного процесса существенных изменений не претерпело.

Вместе с тем, в кадровом обеспечении образовательного процесса наметились тенденции проблемного характера, которые требуют решения:

нехватка специалистов в сельских школах: многие педагоги ведут по несколько предметов, в том числе не по своему профилю, что приводит к снижению качества преподавания предметов;

не закрепляются на селе молодые специалисты;

требуют совершенствования формы методической работы (необходимо привести в соответствие с существующими требованиями к уровню и качеству образования).

В 2021-2025 годах предстоит проделать огромную работу, чтобы обеспечить планомерное введение Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, реализация которых возможна только при условии внедрения инновационных образовательных технологий.

Существующая система образования по своему содержанию устарела и не вполне соответствует потребностям современного общества. Очевидным является факт, что для обучения и воспитания ребёнка в новом рыночном обществе, развивающемся на основе конкуренции, необходимы новые стандарты обучения, новая система оценки качества знаний и инновационные педагогические технологии. Для полноценного формирования высококлассных конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики России, Ульяновской области, муниципального образования «Цильнинский район» необходима модернизированная система поиска и поддержки талантливых детей.

Эффективное развитие системы образования и повышение качества образования не могут быть обеспечены только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Несмотря на активную деятельность администрации муниципального образования «Цильнинский район», управления образования по развитию системы образования, возникает ряд комплексных системных проблем, требующих решения:

создание в общеобразовательных организациях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;

совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для формирования высоких образовательных результатов обучающихся;

перестройка системы подготовки и переподготовки педагогических работников в связи с переходом к уровневой системе высшего профессионального образования и внедрением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС);

научное, научно-методическое, психологическое, информационное обеспечение и сопровождение системы образования в условиях реализации федеральной и областной целевых программ развития образования.

Решение вышеуказанных проблем системы образования требует концентрации управленческих, научных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов и не представляется возможным без применения программно-целевого метода.

При применении программно-целевого метода будут осуществляться:

развитие и использование научного потенциала в исследовании причин неэффективности расходов бюджетных средств в отрасли образования;

информационная поддержка и ситуационный анализ рисков, возникающих при оптимизации сети общеобразовательных организаций и закрытии малокомплектных общеобразовательных организаций;

формирование единой системы обучения и воспитания, основанной на принципах открытости, доступности, личностного ориентирования, устойчивой потребности обучающегося в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих;

обеспечение целевого расходования средств на совершенствование системы образования;

повышение эффективности процесса управления.

Реализация обозначенных приоритетных направлений позволит обеспечить дальнейшее развитие системы образования Цильнинского района в 2021-2025 годах, а внедрение в образовательную практику новых технологий, методов, организационных механизмов, позволит повысить качество и эффективность образования, расширит гарантии реализации прав в области образования, создаст условия для успешной реализации государственной образовательной политики в муниципальном образовании «Цильнинский район».

**2. Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы**

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Название муниципальной подпрограммы | Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального образования «Цильнинский район» |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цели:  обеспечение жителей Цильнинского района общедоступным и качественным дошкольным образованием;  внедрение государственного стандарта питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и сохранение и укрепление здоровья обучающихся через обеспечение качественным питанием на основе системы мероприятий по оптимизации организации питания в общеобразовательных организациях;  обеспечение соответствия питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях) установленным нормам и стандартам с учетом региональных, экологических, социальных и культурных особенностей территории Цильнинского района;  Задачи:  повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошкольного образования;  повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошкольного образования;  обеспечение разнообразия предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования через вариативные формы дошкольного образования;  повышение престижа педагогов образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  обеспечение доступности услуг в сфере дошкольного образования. |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет;  доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не предусмотрены). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составит 193263,364 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2021 год : 44823,293 тыс. руб;  2022 год : 36957,146 тыс.руб;  2023 год : 37160,975тыс.руб;  2024 год : 37160,975 тыс.руб;  2025 год : 37160,975 тыс.руб, из них:  127637,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), из них:  2021 год : 28848,3 тыс. руб;  2022 год : 24798,2 тыс.руб;  2023 год : 24663,8 тыс.руб;  2024 год : 24663,8 тыс.руб;  2025 год : 24663,8 тыс.руб  65625,464 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет):  2021 год : 15974,993 тыс. руб;  2022 год : 12158,946 тыс.руб;  2023 год : 12497,175 тыс.руб;  2024 год : 12497,175 тыс.руб;  2025 год : 12497,175 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы | организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях);  доступность дошкольного образования. |

**1.Введение**

Подпрограмма развития муниципальной системы образования «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (в дальнейшем – подпрограмма) представляет собой систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей стратегического развития муниципальной системы образования и поэтапное решение важнейших проблем модернизации на муниципальном уровне. На территории муниципального образования «Цильнинский район» система дошкольного образования представлена 10-ю дошкольными образовательными учреждениями, в общеобразовательных школах открыты 17 дошкольных групп. Общее количество детей дошкольного возраста в нашем районе составляет 612 детей. Процент охвата дошкольным образованием детского населения на 1 сентября 2020 года с 1,5-7 лет составляет 100%. Подпрограмма направлена на достижение стратегических целей и эффективное решение приобретенных задач развития муниципальной системы образования в контексте подпрограммы развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций в Ульяновской области.

**2.Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы**

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»**

**Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанниковобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,  муниципальные образовательные организации муниципального образования «Цильнинский район», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «Цильнинский район» |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цели:  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и обустройство прилегающих территорий в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов;  создание комфортных условий для организации образовательного процесса, обеспечение общеобразовательных организаций современным учебным оборудованием, современной аппаратурой, приборами в объемах бюджетного финансирования.  Задачи:  выполнение текущего ремонта в зданиях образовательных организаций;  приобретение мебели и оборудования;  повышение уровня защиты зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях района**;**  оснащение зданий организаций системы образования кнопкой экстренного вызова, выведенной на пульт отдела вневедомственной охраны;  аттестация рабочих мест по условиям труда;  увеличение образовательных организаций, имеющих исправное ограждение по всему периметру территории;  создание условий для осуществления учебно-воспитательной деятельности;  обеспечение содержания зданий муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач;  доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности;  доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов;  доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций;  доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района |
| Сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не предусмотрены). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составит – 79361,655 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год: 17535,0 тыс. рублей;  2022 год: 14878,36 тыс. рублей;  2023 год: 15648,295 тыс. рублей;  2024 год: 15650,0 тыс. рублей;  2025 год: 15650,0 тыс. рублей; из них:  3500,0 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе:  2021 год: 3500,0 тыс. рублей;  75861,655 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет), в том числе:  2021 год: 14035,0 тыс. рублей;  2022 год: 14878,36 тыс. рублей;  2023 год: 15648,295 тыс. рублей;  2024 год: 15650,0 тыс. рублей;  2025 год: 15650,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | создание к 2025 году здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса для учащихся на 100%;  увеличение числа подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач;  обеспечение рационального вложения бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы и содержания зданий образовательных организаций;  соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности;  получение образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов;  повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;  повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района |

1. **Введение**

В МО «Цильнинский район» в настоящее время функционирует 18 общеобразовательных организаций, 10 дошкольных образовательных организаций, 1 организация дополнительного образования детей.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных организаций является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

В период с 2016-2020 г. на проведение капитальных и текущих ремонтов в образовательных организаций МО «Цильнинский район» выделено свыше 47 000,00 тыс.руб. В рамках проведения капитальных и текущих ремонтов образовательных организаций выполнено:

капитальный ремонт зданий МОУ Покровской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

ремонт кровли зданий МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Верхнетимерсянской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Кундюковской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Большенагаткинской СШ имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Покровской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

ремонт спортивных залов МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (основное здание и корпус в с. Степная Репьевка), МОУ Елховоозернской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Кундюковской СШ муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Мокробугурнинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

замена оконных блоков МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Покровской муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

замена ограждений МОУ Новоникулинской средней школы, МОУ Малонагаткинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Среднетимерсянская средняя школа имени Героя Советского Союза Е.Т.Воробьева муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Цильнинской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Степноанненковской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Кундюковской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Елховоозернской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Красновосходской средней школы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МОУ Большенагаткинской средней школы имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, муниципального Большенагаткинского дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, МДОУ Большенагаткинскго детского сада «Ромашка» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;

ремонт борцовского зала ДЮСШ МО «Цильнинский район»;

оборудование теневых навесов и установка малых игровых форм на территориях дошкольных образовательных организаций.

В настоящее время здания 7 образовательных организаций имеют износ свыше 60%. В связи с этим необходимо проведение комплексных капитальных и текущих ремонтов в 9 образовательных организациях.

Остаются крайне низкими объемы по замене оконных блоков в образовательных организациях и ремонту фасадов зданий, цоколя и отмостков. Необходим ремонт систем отопления во многих образовательных организациях. Требуется строительство собственной котельной детского сада «Зернышко».

Повышение качества предоставления образовательных и воспитательных услуг образовательными организациями тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного инновационного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.

Развитие материально-технической базы системы образования и ее эффективная эксплуатация включает в себя несколько направлений:

модернизация, замена учебного и технологического оборудования;

осуществление капитального и текущего ремонта зданий образовательных организаций;

внедрение энергосберегающих мероприятий;

повышение безопасности нахождения в образовательных организациях.

Сегодняшнее состояние дел по укреплению и развитию материально-технической базы образовательных организаций и содержанию зданий в соответствии с существующими правилами и нормами нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход образовательных организаций на современный путь развития.

Приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению проблем полной обеспеченности образовательных организаций технологическим оборудованием, проведением комплексных капитальных и текущих ремонтов для создания инновационных учебных заведений. В связи с этим необходимо интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов по оснащению средствами безопасности пребывания в организациях и созданию комфортных условий для организации учебного и воспитательного процессов.

Комплексная безопасность образовательной организации – это состояние защищенности образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование. Достигается путем реализации, специально разрабатываемой системой мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера.

Система обеспечения комплексной безопасности образовательной организации – совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательной организации, осуществляемых под руководством органов управления образования и органов местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами с целью обеспечения ее безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность образовательной организации (как временный результат) достигается в процессе реализации следующих мер и мероприятий:

1. Организации физической охраны объекта территории. Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий или штатных сторожей.

2. Обеспечения инженерно-технического оборудования (ограждения, металлические двери).

3. Организации инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация, телевизионное видеонаблюдение, ограничение и контроль за доступом, пожарная сигнализация).

4. Плановой работы по антитеррористической защищенности образовательной организации (паспорт безопасности).

5. Организации контрольно-пропускного режима.

6. Выполнения норм пожарной безопасности.

7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановой работы по гражданской обороне.

9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, вспомогательными службами и общественными организациями.

10. Финансово - экономического обеспечения мер и мероприятий.

11. Своевременных и качественных работ по ремонту зданий образовательной организации, а также надлежащего содержания прилегающей к ней территории.

12. Создания условий для осуществления учебно-воспитательной деятельности, в том числе осуществления качественной подготовки к работе образовательной организации в осенне-зимний период.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций в современных условиях является приоритетом государственной политики в сфере образования.

Современное состояние муниципальных образовательных организаций показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находится на достаточном уровне.

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций района были приняты меры:

оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения и системой оповещения людей все образовательные организации района;

проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещении;

проведён частичный ремонт электропроводки, пожарных выходов, замена светильников, приобретены первичные средства пожаротушения;

во всех образовательных организациях установлены кнопки тревожной сигнализации.

Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются следующие проблемы:

необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электрических кабелей;

требуется замена первичных средств пожаротушения, электропроводки;

во многих образовательных организациях требуется замена дверей, ограждения и оконных блоков.

В современных условиях проблема обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных организациях остается актуальной. Одним из показателей антитеррористической безопасности является наличие ограждения по всему периметру территории организации, оборудование кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, организацией контрольно-пропускного режима. Контрольно – пропускной режим осуществляется техническими служащими. Кроме того, принятие данной подпрограммы необходимо для проведения процедуры лицензирования образовательных организаций.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на следующие прогнозные характеристики:

укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций района;

обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение температурного режима (государственная поверка приборов, обучение операторов котельных, ремонт отопительных систем, замена котлов);

текущий ремонт зданий, кровли, котельных;

повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района;

подготовка обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций умелым действиям при обнаружении пожара;

повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района.

1. **Организация управления реализацией**

**муниципальной подпрограммой**

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области предоставляются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий в соответствии с соглашениями, заключенными Министерствами Ульяновской области с органами местного самоуправления муниципальных образований.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области» |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы (Муниципальный заказчик -  координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цели:  создание условий для развития дополнительного образования, улучшения качества дополнительного образования, обеспечение функционирования и развития материально - технической базы учреждений дополнительного образования;  Задачи:  распространение современных моделей доступного и качественного дополнительного образования;  оснащение материально- технической базы в соответствии с современными требованиями. |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | Оснащенность интерактивными средствами;  оснащенность музыкальными инструментами;  оснащенность специализированной мебелью, оборудованием;  оснащенность учебной литературой;  участие в конкурсах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | Реализация подпрограммы предусмотрена в 2021-2025 годах (этапы не предусмотрены). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» (далее - местный бюджет) на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составит - 19243,215 тысяч рублей, в том числе по годам:  2021 год : 5562,015 тысяч рублей;  2022 год : 3174,6 тысяч рублей;  2023 год : 3502,2 тысяч рублей;  2024 год : 3502,2 тысяч рублей;  2025 год : 3502,2 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | укрепление материально - технической базы учреждений и технической оснащенности с учетом современных требований, а самым главным итогом предстоящей работы будет:  развитие дополнительного образования;  сохранение и эффективное использование дополнительного образования;  улучшение качества дополнительного образования. |

1. **Введение**

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»направлена на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе дополнительного образования, культурного потенциала, культурного наследия, укрепления материально — технической базы школ, внедрение в их деятельность новейших информационных технологий, модернизации при поддержки областных структур деятельности школ дополнительного образования детей.

Повышение темпов экономического развития страны, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально — экономическом процессе.

Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры и дополнительному образованию. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию школ искусств.

Широкое внедрение инноваций новых технологических решений позволяет повысить доступность услуги дополнительного образования детей, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач, привлечение большего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет МО «Цильнинский район» к услугам по организации предоставления дополнительного образования детям, повысит качество предоставляемой услуги.

1. **Организация управления реализацией**

**муниципальной подпрограммой**

Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице управления образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной подпрограммой.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и целевое, эффективное и правомерное использование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной подпрограммы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам реализации муниципальной подпрограммы.

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

Мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области».

В целях контроля реализации муниципальной подпрограммы соисполнители муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной подпрограммы ежегодно направляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Цильнинский район» ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной подпрограммы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе |

**Перечень целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация системы образования**

**муниципального образования «Цильнинский район»**

**Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора за 2019 год | Значение целевого индикатора | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 59 | 60 | 70 | 75 | 83 | 83 |
| 1.2. | доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов | % | 10 | 13 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| 1.3. | доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 56 | 60 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
| 1.4. | Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования | % | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 100 |
| 1.5. | Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 1.6. | доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 40 | 44 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 69 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | % | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | |
| 3.1. | доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач | % | 80 | 91 | 92 | 94 | 98 | 100 |
| 3.2. | доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности | % | 80 | 91 | 92 | 94 | 98 | 100 |
| 3.3 | доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов | % | 80 | 91 | 92 | 94 | 98 | 100 |
| 3.4 | доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций | % | 75 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 3.5 | доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района | % | 75 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей**   **в Цильнинском районе Ульяновской области»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Оснащенность интерактивными средствами | % | 8 | 10 | 20 | 25 | 28 | 75 |
| 4.2 | оснащенность  музыкальными инструментами | % | 70 | 80 | 85 | 87 | 90 | 100 |
| 4.3 | оснащенность  специализированной мебелью,  оборудованием | % | 75 | 90 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| 4.4 | оснащенность учебной литературой | % | 76 | 80 | 85 | 86 | 90 | 100 |
| 4.5 | участие в конкурсах | % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе |

**Система мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация системы образования муниципального образования**

**«Цильнинский район» Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | | Срок реализации | | | | | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| начала | | | окончания | | | всего | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. **Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Совершенствование содержания и технологий образования | Управление образования администрации МО «Цильнинский район (далее -Управление образования)  Образовательные организации МО «Цильнинский район» (далее -ОО) | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 739571,16 | 178169,4 | | 148303,366 | 151030,994 | 131033,7 | 131033,7 |
| 2021 | | | 2025 | | | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета (далее- федеральный бюджет) | 59996,1 | 19998,7 | | 19998,7 | 19998,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 2025 | | | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее -областной бюджет) | 507656,3 | 115534,7 | | 91420,5 | 100233,7 | 100233,7 | 100233,7 |
| 2021 | | | 2025 | | | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее -местный бюджет) | 171918,76 | 42636,0 | | 36884,166 | 30798,594 | 30800,0 | 30800,0 |
| 1.1. | | Общее образование | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 709091,16 | 171689,4 | | 142303,366 | 145030,994 | 125033,7 | 125033,7 |
| 2021 | | | 2025 | | | федеральный бюджет | 59996,1 | 19998,7 | | 19998,7 | 19998,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 2025 | | | областной бюджет | 507636,3 | 115534,7 | | 91420,5 | 100233,7 | 100233,7 | 100233,7 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 141438,76 | 36156,0 | | 30884,166 | 24798,594 | 24800,0 | 24800,0 |
| 1.2. | | Дополнительное образование | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 30480,0 | 6480,0 | | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 30480,0 | 6480,0 | | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 2. | | Создание условий для развития системы образования | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 445,0 | 89,0 | | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 445,0 | 89,0 | | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 3. | | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | | Создание условий по поддержке талантливых детей и молодежи | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | | Мероприятия по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Цильнинского района | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 51942,2 | 13921,6 | | 12843,2 | 14177,4 | 5500,0 | 5500,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | федеральный бюджет | 20534,6 | 6577,7 | | 6841,4 | 7115,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 2025 | | | областной бюджет | 4507,6 | 1443,9 | | 1501,8 | 1561,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 26900,0 | 5900,0 | | 4500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 6. | | Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 1900,0 | 350,0 | | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 1900,0 | 350,0 | | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7. | | Мероприятия, направленные на оплату прочих услуг | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 6625,0 | 2875,0 | | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 6625,0 | 2875,0 | | 900,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 8. | | Оплата работ, услуг | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 9566,0 | 1871,0 | | 1890,0 | 1935,0 | 1935,0 | 1935,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 9566,0 | 1871,0 | | 1890,0 | 1935,0 | 1935,0 | 1935,0 |
| 8.1. | | Общее образование | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 4981,0 | 981,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 4981,0 | 981,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 8.2. | | Прочие расходы | Управление образования, ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 4170,0 | 810,0 | | 810,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 4170,0 | 810,0 | | 810,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| 8.3. | | Поступление нефинансовых активов | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 415,0 | 80,0 | | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 415,0 | 80,0 | | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 9. | | Оплата работ, услуг | Управление образования,  ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 61033,6 | 14233,6 | | 10500,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 61033,6 | 14233,6 | | 10500,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 |
| 9.1. | | Другие вопросы в области образования | Управление образования, ОО | | 2021 | | | 2025 | | | Всего, в том числе: | 61033,6 | 14233,6 | | 10500,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 |
| 2021 | | | 2025 | | | местный бюджет | 61033,6 | 14233,6 | | 10500,0 | 12100,0 | 12100,0 | 12100,0 |
| **Итого по подпрограмме «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | Всего, в том числе: | **872082,96** | **211709,6** | | **175075,566** | **180882,394** | **152207,7** | **152207,7** |
| федеральный бюджет | 80530,7 | 26576,4 | | 26840,1 | 27114,2 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 512163,9 | 116978,6 | | 92922,3 | 101795,6 | 100233,7 | 100233,7 |
| местный бюджет | 279388,36 | 68154,6 | | 55313,166 | 51972,594 | 51974,0 | 51974,0 |
| **2.Муниципальная подпрограмма**  **«Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Дошкольное образование | | Управление образования,  ОО | | | 2021 | | 2025 | | Всего, в том числе: | 175834,664 | 41453,293 | | 35213,48 | 33630,975 | 33630,975 | 33630,975 |
| 2021 | | 2025 | | областной бюджет | 127637,9 | 28848,3 | | 24798,2 | 24663,8 | 24663,8 | 24663,8 |
| 2021 | | 2025 | | местный бюджет | 48196,764 | 12604,993 | | 8690,246 | 8967,175 | 8967,175 | 8967,175 |
| 2. | | Прочие расходы | | Управление образования,  ОО | | | 2021 | | 2025 | | Всего, в том числе: | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2021 | | 2025 | | местный бюджет | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | | Поступление нефинансовых активов | | Управление образования,  ОО | | | 2021 | | 2025 | | Всего, в том числе: | 2609,0 | 500,0 | | 519,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 2021 | | 2025 | | местный бюджет | 2609,0 | 500,0 | | 519,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| 4. | | Развитие материально-технической базы буфетов – раздаточных и пищеблоков муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) | | Управление образования,  ОО | | | 2021 | | 2025 | | Всего, в том числе: | 14319,7 | 2770,0 | | 2849,7 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| 2021 | | 2025 | | местный бюджет | 14319,7 | 2770,0 | | 2849,7 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| **Итого по подпрограмме «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»**  **Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | Всего, в том числе: | **193263,364** | **44823,293** | | **36957,146** | **37160,975** | **37160,975** | **37160,975** |
| областной бюджет | 127637,9 | 28848,3 | | 24798,2 | 24663,8 | 24663,8 | 24663,8 |
| местный бюджет | 65625,464 | 15974,993 | | 12158,946 | 12497,175 | 12497,175 | 12497,175 |
| 3.Муниципальная подпрограмма  **«Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспитанников образовательных организаций | | Управление образования,  ОО | | | 2021 | | | 2025 | Всего, в том числе: | **79361,655** | **17535,0** | **14878,36** | | **15648,295** | **15650** | **15650** |
|  | | |  | областной бюджет | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 2025 | местный бюджет | 75861,655 | 14035,0 | 14878,36 | | 15648,295 | 15650,0 | 15650,0 |
| **4.Муниципальная подпрограмма**  **«Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия, направленные на оплату работ и услуг | | | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район», ОО | | 2021 | | | 2025 | | Всего, в том числе: | **19243,215** | **5562,015** | **3174,6** | | **3502,2** | **3502,2** | **3502,2** |
| 2021 | | | 2025 | | местный бюджет | 19243,215 | 5562,015 | 3174,6 | | 3502,2 | 3502,2 | 3502,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_