АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2020 года                                                                                            № 715-П

Экз. № __

с.Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования                        «Цильнинский район»

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования «Цильнинский район» финансовые средства для реализации мероприятий муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования«Цильнинский район» или перераспределений бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости», но не ранее 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» (Иванова).

Глава администрации                                                                           Г.М. Мулянов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 26 декабря 2020 года №715-П |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик– координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области; управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район»; отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район»; отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»; ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию); ОГБПОУ Большенагаткинский технологический техникум технологии и сервиса (по согласованию); администрации городского и сельских поселений муниципального образования «Цильнинский район» (по согласованию) |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: сохранить показатель (не допустить повышения) болезненности наркоманией и злоупотреблением наркотиками с вредными последствиями, снизить заболеваемость наркоманией; повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет на менее трёх лет, по отношению к общему числу больных наркоманией; обеспечить услугами наркологической помощи, в том числе по реабилитации больных наркоманией. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: ежегодное проведение мониторинга наркоситуации; реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков; обследование территорий муниципальных образований в период вегетации, своевременное выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; наиболее полный охват обучающихся всех образовательных организаций добровольным тестированием на предмет своевременного выявления немедицинского потребления наркотиков; |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ; Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни/ |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации программы составляет 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 30,0 тыс. рублей; 2022 год – 60,0 тыс. рублей; 2023 год – 60,0 тыс. рублей; 2024 год – 60,0 тыс. рублей; 2025 год – 60,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершённых несовершеннолетними |

1. Введение

Необходимость принятия и последующая реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»  вызвана тем, что ситуация в Цильнинском районе характеризуется незаконным распространением и немедицинским потреблением наркотических средств и связанных с этим: зарегистрированной преступностью в сфере оборота наркотических средств;  снижением уровня здоровья населения; низкое выявление лиц, употребляющих наркотики.                                                	Факторами, способствующими росту употребления наркотиков и их незаконному обороту, являются: расположение Цильнинского района вдоль Казанского тракта и наличие железнодорожных путей; природно-климатические условия, позволяющие выращивать некоторые виды наркокультур (коноплю); доступность сырья, простота изготовления из него наркотического продукта, стабильный спрос со стороны организованных преступных группировок в условиях безработицы населения, отсутствие заработка и социальной поддержки ориентируют часть населения на закупку и заготовку наркосырья, производство наркотических средств и их продажу.           	По данным ГУЗ «Большенагаткинская РБ» на 01.11.2020  на диспансерном учёте наркологической службы – 24 потребителя наркотических средств и психотропных веществ, 9 человек стоит на профилактическом учёте, но это не отражает реальную ситуацию, так как число потребителей наркотиков по объективным оценкам специалистов наркологической службы и отдела по контролю за оборотом наркотиков превышает статистические показатели. Значительная часть больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики, не обращаются за медицинской помощью.                                                              	Для Цильнинского района характерно распространение потребления наркотических и токсических веществ среди молодежи и подростков. На 01.11.2020 из данной категории было учтено 2 человека с диагнозом наркомания и потребителей наркотических средств.                                           	Имеются факты и женской наркомании: в 2020 году на учете состоит 2 женщины, употребляющие наркотики и наркотические средства.                     	Все перечисленное обуславливает актуальность разработки  муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район».

2. Организация управления реализацией муниципальной программы

Разработчиком программы является администрация муниципального образования «Цильнинский район», которая осуществляет реализацию мероприятий совместно со структурными подразделениями администрации муниципального образования «Цильнинский район», администрациями поселений, территориальными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, образования, культуры (далее – Исполнители).

Реализация мероприятий программы осуществляется Исполнителями в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район» № 574-П от  06.10.2020  «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Получателем и распорядителем средств бюджета муниципального образования «Цильнинский район» по отдельно взятому мероприятию программы является исполнитель, указанный первым в списке ответственных исполнителей перечня мероприятий соответствующей программы (приложение 2 к программе).

Управление реализацией программных мероприятий и общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования «Цильнинский район» в лице начальника управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район».

Исполнители мероприятий программы осуществляют следующие функции:

- финансирование мероприятий программы;

- подготовку предложений по объёмам и источникам финансирования мероприятий программы и своевременное представление их координатору программы;

- контроль за ходом выполнения мероприятий программы  подведомственными учреждениями и представление координатору отчётов в установленные сроки.

Исполнители программы ежеквартально до 15 числа, следующего за отчётным кварталом, представляют начальнику управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования «Цильнинский район» отчет о ходе её выполнения.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение (2019 год) целевого индикатора | Значения целевого индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ | 24 | 21 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 2 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                        к муниципальной программе

Система мероприятия по реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту                                    на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала | окончания |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «круглых столов», профилактических бесед, семинаров с детьми и молодежью по антинаркотической тематике и профилактике алкоголизма, в том числе с участием врача-нарколога | - управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», - ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), - ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по согласованию), - ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (по согласованию) | 2021 | 2025 | Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее - местный бюджет) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Раздел 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация в образователь-ных организациях района заседаний «круглых столов», обзоров литературы для детей, подростков и молодежи на тему «Формирование здорового образа жизни» с использованием кино- и видеофильмов, материалов выставок и других методичес-ких пособий, конкурсов | - управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», - ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (по согласованию); - отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.2 | Развитие волонтерского движения, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи на территории Цильнинского района | - отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район»», - ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (по согласованию | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.3 | Проведение массовых мероприятий антинаркотической направленности в рамках всемирного Дня борьбы с наркотиками | - отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.4 | Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по противодействию распространения наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни среди образовательных учреждений района и сельских и поселковых администраций | - администрация муниципального образования «Цильнинский район»; - отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район», - управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район», - ОГБПОУ Большенагаткинский ТТиС (по согласованию); - отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - администрации поселений (по согласованию) | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.5 | Районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Молодежь - против наркотиков» | - отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Цильнинский район»; - отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.6 | Участие в областной акции «Тюльпан надежды» | управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.7 | Физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» | управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.8 | Конкурс плакатов «Я люблю тебя жизнь» | управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.9 | Приобретение и использование гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений | -администрация муниципального образования «Цильнинский район», - администрации поселений (по согласованию) | 2021 | 2025 | Местный бюджет | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60 |

____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                              к муниципальной программе

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Единиц | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

_______________