АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2010 года                                                                                          №363-П

с.Большое Нагаткино

Об утверждении программы проведения административной

реформы в 2010-2011 годах в МО «Цильнинский район»

В целях кардинального улучшения деятельности  органов местного самоуправления, строгого соблюдения муниципальными служащими законности, представления ими качественных публичных услуг населению, обеспечения права граждан на объективную информацию администрация постановляет:

1.Утвердить Программу  проведения административной реформы в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2010-2011 годы (приложение № 1).

2.Создать оперативный штаб по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2010-2011 годы (приложение № 2).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

5. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Цильнинский район» от 09.03.2006 № 116 «О мерах по проведению административной реформы в 2006-2008 годах в МО «Цильнинский район»

Глава муниципального образования

«Цильнинский район»                                                                  Х.В. Рамазанов

Приложение № 2

к постановлению

администрации МО «Цильнинский район»

от 28 апреля 2010 №363-П

С О С Т А В

оперативного штаба по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2010-2011 годы

Председатель оперативного штаба:

Рамазанов Х.В. – Глава МО «Цильнинский район»

Заместители председателя  оперативного штаба:

Анисимов В.П. – первый заместитель Главы администрации МО

«Цильнинский район»

#### Мухитова Н.С. – руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский

#### район»

Ответственный секретарь оперативного штаба:

Кирюхина Н.Б. - заместитель Руководителя аппарата -начальник отдела

организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский

район»

Члены оперативного штаба:

Гришина Т.Н. – начальник финансового управления администрации МО

«Цильнинский район»;

Ермолаева Т.И. – заместитель Главы администрации МО «Цильнинский

район»  по вопросам правового обеспечения и

профилактике правонарушений;

Князькин Н.А.- начальник управления  по социальному развитию администрации

МО «Цильнинский район»;

Пидиксеев В.Н. – начальник отдела образования администрации МО «Цильнинский

район»;

Смехов В.А. - начальник управления муниципальным   имуществом и  по

земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район»;

Узиков А.А. – начальник управления развития промышленности, транспорта и

дорожной деятельности администрации МО «Цильнинский район»;

Фадеев П.М. – председатель территориальной Избирательной комиссии МО

«Цильнинский район» (по согласованию);

Фролова И.М. – главный редактор газеты «Цильнинские Новости»;

Фомина В.К.- начальник отдела по делам культуры и организации досуга

населения администрации МО «Цильнинский район»;

Хайретдинова Е.А. - заместитель Главы администрации МО «Цильнинский

район»  по вопросам социально-экономического

развития;

Шубина З.Д. – начальник отдела экономического развития и инвестиций

администрации МО «Цильнинский район»

Приложение № 1

к постановлению

администрации МО «Цильнинский район»

28.04. 2010 №28.04.2010

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В МО« ЦИЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН »

в 2010 - 2011 ГОДАХ

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа проведения административной реформы в МО «Цильнинский район» в 2010 - 2011 годах (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, план мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2008 N 157-р) Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Программы проведения административной реформы в Ульяновской области» от 19.01.2009г. №15-П. |
| Заказчик Программы | Администрация МО « Цильнинский район» |
| Основной разработчик Программы | Руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район», отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район», отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район», финансовое управление администрации МО «Цильнинский район», управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район», управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» |
| Цель Программы | Повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления муниципального образования « Цильнинский район» |
| Основные задачи Программы | Внедрение современных методов управления по результатам в органах местного самоуправления МО «Цильнинский район», оптимизация и модернизация административно-управленческих процессов за счет внедрения стандартов муниципальных услуг, а также административных регламентов; организация предоставления информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме; обеспечение реформирования и повышения эффективности системы закупок для муниципальных нужд; создание особых механизмов регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов местного самоуправления, развитие системы аутсорсинга административно-управленческих процессов; обеспечение внедрения механизмов прозрачности и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления со структурами гражданского общества; формирование системы мониторинга результатов деятельности и оценки хода реформы, обеспечение эффективного взаимодействия с обществом по вопросам административной реформы. |
| Сроки реализации Программы | 2009 - 2010 годы |
| Ожидаемые результаты | Повышение эффективности муниципального управления в МО « Цильнинский район» повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых населению органами местного самоуправления МО «Цильнинский район» обеспечение права граждан на объективную информацию о деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район», формирование эффективных механизмов противодействия коррупции в Цильнинском районе. |
| Контроль за реализацией Программы | Оперативное управление реализацией мероприятий Программы осуществляют: Руководитель аппарата администрации МО «Цильнинский район» |

1. Содержание  и обоснование необходимости

решения административной реформы

Реформирование системы государственного и муниципального  управления в России является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития страны.

Руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах» и от 24 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», администрация МО «Цильнинский  район» разрабатывает и осуществляет целый ряд мер по обеспечению пересмотра функций исполнительной власти, закреплению необходимых и упразднению избыточных функций, формированию адекватной этим функциям структуры и системы управления.

Постановлением администрации МО «Цильнинский  район»  от 29.01.2009 года № 46 «О мерах по проведению  административной реформы в  2009-2010 годах в МО «Цильнинский район»  утверждён состав оперативного штаба   по обеспечению координации проведения административной реформы. Сформированы реестр исполняемых муниципальных функций и реестр показателей результативности деятельности и органов местного самоуправления.

Внедрена система мониторинга результативности деятельности  органов местного самоуправления по достижению важнейших показателей социально-экономического развития  МО «Цильнинский  район» и исполнения ими своих полномочий, также хода реализации приоритетных национальных проектов

В то же время, несмотря на проделанную работу, система органов местного самоуправления района нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом основных направлений Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.02.2008 N 157-р).

Условием успеха административной реформы становится целенаправленное формирование новых механизмов работы органов местного самоуправления МО

«Цильнинский  район», которое возможно лишь в рамках эффективной системы управления изменениями.

Решение этой проблемы требует хорошо скоординированной работы и значительных ресурсов. Именно поэтому наиболее целесообразным способом решения поставленных задач является разработка и реализация настоящей Программы.

Основанием для выбора программного метода решения является необходимость в:

централизованном планировании преобразований;

координации, контроле и оперативной корректировке из одного центра хода их осуществления;

эффективном управлении и контроле использования ресурсов, направляемых на осуществление мероприятий.

Использование программного метода дополнит действующие механизмы подготовки, принятия и контроля решений с участием штаба  по проведению административной реформы органов местного самоуправления МО « Цильнинский район».

2. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район», а также качества управления.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) внедрить современные методы и механизмы управления по результатам деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район»;

2) обеспечить ориентацию деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» на потребности общества, оптимизировать и модернизировать административно-управленческие процессы за счет внедрения стандартов муниципальных услуг, а также административных регламентов;

3) организовать предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме;

4)  обеспечить реформирование и повышение эффективности системы закупок для муниципальных  нужд;

5) создать особые механизмы регулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район»;

6) внедрить механизмы досудебного обжалования;

7) завершить оптимизацию функций органов местного самоуправления МО «Цильнинский район»;

8) оптимизировать полномочия органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» по реализации контрольных и надзорных полномочий;

9) обеспечить внедрение механизмов прозрачности и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» со структурами гражданского общества;

10) сформировать систему мониторинга результатов деятельности и оценки хода реформы;

11) сформировать необходимый кадровый и информационный потенциал административной реформы;

12) содействовать распространению лучшей практики управления в Ульяновской области;

13) обеспечить эффективное взаимодействие с обществом по вопросам административной реформы в МО «Цильнинский  район».

3. Срок реализации Программы

Период действия Программы - 2009 - 2010 годы.

4. Основные направления мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Управление по результатам.

1.1. Внедрение механизмов ведомственного и межведомственного планирования в органах местного самоуправления МО «Цильнинский район».

1.2.Оптимизация целевого программирования в МО « Цильнинский район»

2. Стандартизация и регламентация.

2.1. Внедрение административных регламентов и стандартов муниципальных  услуг в администрации МО «Цильнинский район» и её структурных подразделениях, ориентация их деятельности на интересы пользователей.

3. Оптимизация функций  в администрации МО « Цильнинский  район» и противодействие коррупции.

3.1. Завершение пересмотра избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления МО «Цильнинский район».

3.2. Развитие системы аутсорсинга административно-управленческих процессов.

3.3. Повышение эффективности системы закупок для муниципальных нужд.

3.4. Противодействие коррупции.

4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» и общества.

4.1. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район».

4.2. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» со структурами гражданского общества.

5. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» и мониторинг административной реформы.

5.1. Внедрение системы мониторинга деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» в целях информационного обеспечения процессов управления по результатам.

5.2. Внедрение системы мониторинга качества муниципальных услуг.

5.3. Внедрение системы мониторинга коррупции и антикоррупционных мероприятий.

5.4. Внедрение самостоятельных систем мониторинга.

5.5. Внедрение системы мониторинга результативности мероприятий административной реформы в МО «Цильнинский район».

5.6. Модернизация статистического обеспечения управления в МО « Цильнинский район» на основе внедрения международных стандартов.

6. Взаимодействие с обществом по вопросам административной реформы и содействие распространению лучшей практики.

6.1. Взаимодействие с общественностью по вопросам административной реформы.

6.2. Содействие распространению лучшей практики управления.

7. Обеспечение административной реформы в МО «Цильнинский  район»

7.1. Организация управления Программой.

7.2. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию кадрового потенциала административной реформы в МО «Цильнинский район»

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация МО «Цильнинский  район». Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий.

По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры, соглашения.

6. Контроль за реализацией Программы

Администрация МО «Цильнинский  район» как заказчик осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий Программы.

При возникающих отклонениях от плана мероприятий руководитель аппарата информирует Главу МО «Цильнинский  район», членов оперативного штаба   по проведению административной реформы в МО «Цильнинский  район» и предлагает меры по оперативному вмешательству или корректировке хода реализации Программы.

Для осуществления эффективного управления и контроля выполнения Программы определяются должностные лица и соответствующие подразделения в Администрации МО «Цильнинский  район» ответственные за реализацию Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Интегральными показателями эффективности реализации Программы проведения административной реформы в МО «Цильнинский  район» в  2009 - 2010 годах являются:

повышение степени доверия общества органам местного самоуправления МО «Цильнинский  район»;

повышение качества  управления в МО «Цильнинский район»;

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в МО « Цильнинский район»

8. Статус Программы

Программа проведения административной реформы в МО « Цильнинский  район» в 2009 - 2010 годах является районной целевой  программой, разработанная Программа является комплексным организационно-методическим и практическим планом действий всех органов местного самоуправления МО «Цильнинский  район» по реформированию муниципального управления в Цильнинском  районе.

Программа имеет открытый характер, позволяющий в процессе её реализации в соответствии с действующими процедурами вносить дополнительные разделы и мероприятия по направлениям, отражающим вновь выявленные проблемы реформирования муниципального управления в Цильнинском районе.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  НА  2009 - 2010 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Управления и отделы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методическое обеспечение механизмов ведомственного и межведомственного планирования деятельности ОМСУ и достижения целевых показателей результативности | 2 квартал 2010 г. | Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» |
| 2 | Разработка показателей результативности деятельности ОМСУ | 2 квартал 2010г | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |
| 3 | Проведение мониторинга качества управления и результативности деятельности ОМСУ | 2010 - 2011 г. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |
| 4 | Разработка направлений оптимизации и повышения эффективности работы муниципальных учреждений | 2 квартал 2010 г | Управление по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» МУЗ Большенагаткинская ЦРБ Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |
| 5 | Разработка и утверждение положения о порядке оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений | 2 квартал 2010 г. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |
| 6 | Проведение паспортизации муниципальных учреждений | 2 квартал 2010 г | Управление по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдел по делам культуры и организации досуга насеелния администрации МО «Цильнинский район» МУЗ Большенагаткинская ЦРБ Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |
| 7 | Разработка методики расчёта нормативной стоимости муниципальной услуги | 2 квартал 2010 г | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Отдел ЗАГС МО «Цильнинский район» Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» Управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию) |
| 8 | Проведение оценки районных ведомственных целевых программ и разработка предложений по закрытию неэффективных программ | 2010 г | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Управление ТЭР , ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» Управление Департамента социальной защиты населения ( по согласованию) Начальник Управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» |
| 9 | Разработка и утверждение реестра государственных и муниципальных услуг | 3 квартал 2010 г | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Управление ТЭР , ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» Управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию) Начальник управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» |
| 10 | Внедрение в ОМСУ специализированного программного обеспечения для ведения реестра муниципальных услуг и обеспечения доступа к реестру через портал муниципальных услуг | 3 квартал 2010 г | Отдел организационного обеспечения администрация МО « Цильнинский район» |
| 11 | Разработка и утверждение стандартов предоставления муниципальных услуг | 2010 г. 2011 г | Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Отдел ЗАГС МО «Цильнинский район» Управление ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Комплексный центр социального обслуживания населения МО «Цильнинский район» Управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию) Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| 12 | Разработка предложений по внедрению принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих процессов МО « Цильнинский район» | 3-4 квартал. 2010 г. | Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |
| 13 | Внедрение механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов в администрации МО « Цильнинский район» | 4 квартал 2010 г. - 2011 г. | Управление имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» |
| 14 | Разработка предложений по внедрению механизмов повышения эффективности системы закупок для муниципальных нужд | 2010 г. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район», отдела по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» |
| 15 | Внедрение механизмов повышения эффективности системы закупок для муниципальных нужд | 4 квартал 2010 г. - 2 кв. 2011 г. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Отдел по муниципальным закупкам администрации МО «Цильнинский район» |
| 16 | Проведение экспертизы проектов правовых актов МО « Цильнинский район» на коррупциогенность | При необходимости | Экспертно-аналитический Совет при Главе МО «Цильнинский район» |
| 17 | Подготовка и предоставление сводного отчёта о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Цильнинском районе | Ежегодно до 1 марта | Рабочая группа по профилактике коррупции в органах местного самоуправления МО «Цильнинский район» |
| 18 | Разработка и пилотное внедрение системы мониторинга качества предос-тавляемых муниципальных услуг, в отношении которых утверждены административные регламенты и стандарты | 2 квартал 2010 г. - 3 квартал 2010 г. | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район» Начальник Управления ТЭР , ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район» Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» Отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» Управление Департамента социальной защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району ( по согласованию) Управление по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |
| 19 | Мониторинг качества предоставляемых органами местного самоуправления МО « Цильнинский район» муниципальных услуг, в отношении которых утверждены административные регламенты и стандарты | 2010 г. | Отдел экономического развития и инвестиций Администрации МО «Цильнинский район» Финансовое управление Администрации МО «Цильнинский район» |
| 20 | Мониторинг развития структур гражданского общества и их участия в подготовке и принятии решений органами местного самоуправления МО « Цильнинский район» | 2009 г. | Начальник Управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» |
| 21 | Мониторинг результативности меро-приятий административной реформы | 2010 г. | Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» |
| 22 | Регулярное информирование общест-венности Цильнинского района по вопросам проведения административной реформы в МО « Цильнинский район» о ее направлениях, ходе реализации, промежуточных результатах и проблемах | 2010 г. - 2011 г. | Редакция районной газеты «Цильнинские Новости» |
| 23 | Создание и информационная поддержка на официальном сайте (интернет-портале) Администрации МО « Цильнинский район» раздела по административной реформе и его информационная поддержка | 2010 г- 2011 г. | Инженер – системный администратор базы данных по компьютерному обеспечению и обслуживанию администрации МО «Цильнинский район» |
| 24 | Обеспечить участие на курсах повышения квалификации муниципальных служащих МО « «Цильнинский район» район» по теме "Проведение административной реформы в Российской Федерации и в Ульяновской области в 2006 - 2010 годах" | 2010 г. - 2011 г. | Отдел организационного обеспечения администрации МО «Цильнинский район» |