АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2013  года                                                                                                                  №        - П

с.Большое Нагаткино

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация постановляет

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных  целевых программ на территории МО «Цильнинский район» Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации МО «Цильнинский район» от 26.01.2009 №39 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации муниципальных целевых программ, оценки эффективности их реализации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития Хайретдинову Е.А.

Глава МО «Цильнинский район»	      Х.В. Рамазанов

Утверждено

постановлением

администрации

МО «Цильнинский район»

от                   г. N ___

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке, формировании, оценке эффективности и реализации муниципальных  целевых программ на территории МО «Цильнинский район» Ульяновской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

муниципальная целевая программа (далее - МЦП) - комплекс мероприятий, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции структурных подразделений администрации МО «Цильнинский район», осуществляемых на основе программно-целевых методов;

концепция муниципальной целевой программы (далее - концепция МЦП) - обоснованное представление проблем, предполагаемых способов их решений посредством программно-целевых методов, оценок последствий их решения на вариантной основе;

координатор разработки проекта - структурное подразделение администрации МО «Цильнинский район», выполняющее функции организатора (исполнителя) разработки проекта концепции МЦП, проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП;

комиссия по муниципальным целевым программам - орган, сформированный администрацией МО «Цильнинский район» для принятия решений по вопросам разработки и реализации проектов концепций МЦП, проектов МЦП, проектов по внесению изменений в действующие МЦП;

муниципальный заказчик МЦП - структурное подразделение администрации МО «Цильнинский район», утвержденное в данном качестве администрацией МО «Цильнинский район» для осуществления функций по организации разработки и реализации МЦП. При разработке и реализации МЦП, имеющих более одного муниципального заказчика МЦП, определяется муниципальный заказчик - координатор МЦП;

руководитель МЦП - должностное лицо, ответственное за управление реализацией МЦП;

оценка эффективности МЦП - оценка соответствия установленных целевых индикаторов МЦП и реально достигнутых результатов ее реализации с учетом выделенных на реализацию программных мероприятий бюджетных ассигнований и иных факторов;

бюджетная эффективность МЦП - оптимизация текущих или экономия будущих расходов бюджета МО «Цильнинский район», увеличение налоговых и иных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации вследствие реализации МЦП;

социальная эффективность МЦП - изменение качественных и (или) количественных показателей в сторону улучшения в уровне доходов, в уровне безработицы, в уровне рождаемости и смертности, состоянии здоровья и продолжительности жизни, в уровне образования и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным результатом реализации МЦП;

целевой индикатор МЦП - однозначный, доступный, измеряемый параметр, позволяющий оценить степень достижения поставленных целей при реализации МЦП.

Понятия и термины настоящего Положения используются в значениях, не противоречащих нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам Ульяновской области, МО «Цильнинский район».

1.3. Инициаторами постановки проблем для решения их посредством МЦП могут выступать структурные подразделения администрации МО «Цильнинский район».

1.4. МЦП разрабатываются на срок не менее 2 лет.

2. Разработка и утверждение проекта

концепции МЦП

2.1. При разработке проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год:

2.1.1. Руководители структурных подразделений администрации МО «Цильнинский район» организуют работу по отбору проблем для их решения программно-целевыми методами, руководствуясь следующими факторами:

значимость проблемы;

отсутствие на данный момент эффективных рыночных механизмов ее решения и необходимость участия структурных подразделений администрации МО «Цильнинский район» в ее решении;

возможность применения инновационных решений;

возможность привлечения инвестиционных ресурсов.

2.1.2. На основании проведенной работы разрабатывается проект концепции МЦП, который должен включать в себя следующие разделы:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей будущей МЦП приоритетам развития МО «Цильнинский район»;

обоснование необходимости решения каждой проблемы, заявляемой в проекте концепции МЦП, посредством программно-целевого метода;

характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах МО «Цильнинский район» и муниципальных образований Цильнинского района в соответствующей сфере;

возможные варианты решения проблемы и оценка как преимуществ, так и возможных негативных последствий каждого из возможных вариантов;

предложения по целям МЦП, целевым индикаторам МЦП, позволяющим оценивать ход реализации МЦП в соответствии с установленным отчетным периодом, на вариантной основе, с обоснованием выбора этих индикаторов;

предложения по объемам и источникам финансирования МЦП;

предварительная оценка ожидаемой эффективности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по муниципальным заказчикам МЦП и разработчикам проекта МЦП, расчет затрат на разработку проекта МЦП (при необходимости);

предложения по возможным вариантам форм и методам управления реализацией МЦП;

анализ итогов реализации МЦП в предыдущие годы (для проекта концепции МЦП, разрабатываемой в качестве продолжения действовавшей МЦП).

2.1.3. К проекту концепции МЦП должны быть приложены:

предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета МО «Цильнинский район» для финансирования МЦП на очередной финансовый год, составленная в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с приложением подробных расчетов;

соглашения (договоры) о намерениях, подтверждающих предполагаемое финансирование отдельных мероприятий МЦП из внебюджетных источников с лицами, заявившими о таких намерениях.

2.1.4. Разработанный проект концепции МЦП вместе с предварительной бюджетной заявкой на ассигнования из  местного бюджета для финансирования МЦП на очередной финансовый год, составленной в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с приложением подробных расчетов, соглашениями (договорами) о намерениях, подтверждающих предполагаемое финансирование отдельных мероприятий МЦП из внебюджетных источников, направляется в комиссию по муниципальным целевым программам (далее - Комиссия), одновременно размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Цильнинский район».

3. Разработка и согласование проекта МЦП

3.1. После утверждения проекта концепции МЦП муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) в сроки, установленные правовым актом администрации МО «Цильнинский район» об утверждении проекта концепции МЦП, осуществляет разработку проекта МЦП, для чего:

3.1.1. Разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, подписывает договоры, необходимые для подготовки проекта МЦП.

3.1.2. Подготавливает исходное задание на разработку проекта МЦП, организует и координирует деятельность разработчиков проекта МЦП.

3.1.3. В случае привлечения в качестве разработчиков проекта МЦП сторонних организаций в установленном порядке осуществляет финансирование (на основании заключенных договоров) разработки проекта МЦП в пределах средств, установленных на эти цели в  местном бюджете.

3.1.4. В соответствии с решениями Комиссии организует проведение независимой экспертизы проекта МЦП и при необходимости осуществляет доработку проекта МЦП.

3.1.5. По мероприятиям проекта МЦП, предусматривающим финансирование не за счет средств  местного бюджета, подписывает соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком МЦП (муниципальным заказчиком - координатором МЦП) и лицами, заявившими о таких намерениях.

3.2. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта МЦП, при этом проект МЦП должен иметь следующую структуру:

3.2.1. Паспорт МЦП согласно приложению к настоящему Положению.

3.2.2. Основные понятия и термины, используемые в МЦП.

Кратко раскрывается содержание основных понятий и терминов, употребляемых в тексте проекта МЦП (если используемые термины не определены законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской области и МО «Цильнинский район»).

3.2.3. Разделы:

3.2.3.1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена МЦП.

Содержит развернутую постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития МО «Цильнинский район», целесообразность решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов решения данных проблем, анализ негативных последствий и рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем.

3.2.3.2. Цели МЦП и целевые индикаторы МЦП.

Цели МЦП содержат развернутые формулировки, логически выводимые при анализе проблемной ситуации. Цели МЦП могут быть разделены на подцели, обеспечивающие достижение главной цели. Цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков МЦП, должны быть потенциально достижимы, измеряемы. Необходимо установить срок достижения цели и в соответствии с этой целью этап реализации МЦП для достижения соответствующей цели.

Поставленные цели МЦП должны быть обоснованы по срокам, этапам реализации МЦП с указанием значений целевых индикаторов МЦП, условиями досрочного прекращения реализации МЦП.

Целевые индикаторы МЦП как инструмент объективный оценки достижения целей в соответствии с установленным отчетным периодом должны:

отражать специфику развития конкретной отрасли;

быть количественно заданными и измеряемыми по данным государственного статистического наблюдения.

В случае, если значения целевых индикаторов МЦП определяются расчетным методом, к проекту МЦП прилагается методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов.

3.2.3.3. Сроки и этапы реализации МЦП.

Содержит обоснование сроков реализации МЦП и этапов ее выполнения.

Утверждение проекта МЦП со сроком реализации менее 2 лет не допускается.

3.2.3.4. Система мероприятий МЦП.

Содержит мероприятия, взаимоувязанные по источникам финансирования, исполнителям, срокам, ресурсам, которые предполагается реализовывать для решения задач МЦП и достижения поставленных целей. Каждое мероприятие должно иметь в поквартальной разбивке исполнителя, объем финансирования, источник финансирования, целевой индикатор, достигаемый при реализации конкретного мероприятия МЦП.

Наименования мероприятий (объектов) МЦП должны содержать формулировки и понятия, не допускающие неоднозначной трактовки и исключающие возможность иного применения, чем было заложено при утверждении проекта МЦП.

3.2.3.5. Ресурсное обеспечение МЦП.

Содержит обоснование объемов финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для реализации МЦП, в разрезе источников и сроков. В случае осуществления финансирования мероприятий МЦП не за счет средств  местного бюджета в разделе раскрывается механизм привлечения средств из соответствующего источника.

Потребность в ресурсах устанавливается на весь период реализации МЦП с разбивкой по срокам, этапам, исполнителям. Расчет финансовых ресурсов проводится в ценах текущего года.

Кроме того, в разделе описывается финансовый механизм реализации мероприятий МЦП.

3.2.3.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий МЦП.

Содержит показатели социальной, бюджетной эффективности, которые определяются при сравнении соответствующих показателей до начала реализации МЦП и после ее завершения.

Содержит обоснованный расчет социальных, экономических, экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации МЦП, общую оценку влияния МЦП на социально-экономическое развитие Ульяновской области. Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение всего периода реализации МЦП.

3.2.3.7. Организация управления МЦП.

Содержит систему организационных и управленческих взаимодействий государственного заказчика МЦП, исполнителей и других субъектов, связанных с реализацией МЦП.

При необходимости финансовой поддержки реализации аналогичной муниципальной целевой программы поселения за счет средств  местного бюджета МО «Цильнинский район» в данном разделе в обязательном порядке устанавливаются условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий.

3.2.4. В составе МЦП утверждаются приложения, которые содержат:

материалы по отдельным разделам МЦП (таблицы, диаграммы, картографические материалы и иные детализирующие материалы проекта концепции МЦП, проекта МЦП, проекта по внесению изменений в действующую МЦП);

методику оценки эффективности МЦП, разрабатываемую муниципальным заказчиком МЦП (муниципальным заказчиком - координатором МЦП) с учетом специфики МЦП (далее - методика оценки);

перечень аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Цильнинского района (при наличии оснований для предоставления субсидий муниципальным образованиям Цильнинского района).

3.3. Разработанный проект МЦП вместе с пояснительной запиской, обосновывающей целесообразность и основание разработки проекта МЦП, предварительной бюджетной заявкой на ассигнования из  местного бюджета, составленной в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с приложением подробных расчетов, соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным заказчиком МЦП (муниципальным заказчиком - координатором МЦП) и лицами, участвующими в финансировании мероприятий МЦП из внебюджетных источников, направляется муниципальным заказчиком МЦП (муниципальным заказчиком - координатором МЦП) в Комиссию и одновременно размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Цильнинский район».

Проект МЦП направляется в КРК Совета депутатов МО «Цильнинский район» для выражения мнения профильных комиссий.

3.4. Проекты МЦП, предлагаемые к финансированию с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией МО «Цильнинский район» не позднее чем за 1 месяц до внесения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов МО «Цильнинский район».

3.5. Не допускается утверждение проекта МЦП без разработанной ранее и утвержденной постановлением администрации МО «Цильнинский район»  концепции МЦП и заключения КРК Совета депутатов МО «Цильнинский район».

4. Порядок рассмотрения проектов концепций МЦП,

проектов МЦП и проектов о внесении изменений в

действующие МЦП в рамках работы Комиссии

Поступившие на рассмотрение Комиссии проекты по основаниям, установленным подпунктом 2.1.4 пункта 2.1, пунктами 3.3 и 5.9 настоящего Положения, в соответствии с утвержденным регламентом работы Комиссии проходят следующую процедуру:

4.1. Для формирования предварительного мнения членов Комиссии и подготовки отделом экономического развития и финансов администрации МО «Цильнинский район» экспертного заключения, поступивший на рассмотрение Комиссии проект концепции МЦП (проект МЦП, проект о внесении изменений в действующую МЦП) направляется разработчиком всем членам Комиссии.

4.2. В соответствии с установленным графиком заседаний Комиссии, но не позднее чем через 12 рабочих дней после внесения проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) в Комиссию председатель Комиссии назначает заседание по обсуждению проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП), на котором заслушиваются доклад-презентация координатора разработки проекта, заключение отдела экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» на внесенный проект концепции МЦП (проект МЦП, проект о внесении изменений в действующую МЦП).

4.3. По результатам представленного на обсуждение проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) Комиссией выносится одно из следующих решений:

об одобрении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП);

об отклонении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП);

о направлении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) на доработку;

о направлении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) на независимую экспертизу.

4.4. В случае принятия решения о направлении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) на доработку повторное рассмотрение проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего раздела.

4.5. В случае принятия решения о направлении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) на независимую экспертизу Комиссия:

4.5.1. Формирует перечень вопросов для подготовки независимого экспертного заключения на проект концепции МЦП (проект МЦП, проект о внесении изменений в действующую МЦП).

4.5.2. Направляет утвержденный перечень вопросов для подготовки независимого экспертного заключения на проект концепции МЦП (проект МЦП, проект о внесении изменений в действующую МЦП) в заместителю Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития, ответственному по противодействию коррупции в МО «Цильнинский район», контрольно-ревизионную комиссию Совета депутатов МО «Цильнинский район», координатору разработки проекта для подготовки предложений по составу независимых экспертов.

4.6. Заместитель Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития, ответственный  по противодействию коррупции в МО «Цильнинский район», председатель контрольно-ревизионной комиссии Совета депутатов МО «Цильнинский район», координатор разработки проекта в течение 3 рабочих дней представляют в Комиссию списки кандидатур для подготовки независимого экспертного заключения.

4.6.1. Кандидатуры, указанные не менее чем в трех из представленных списков, утверждаются в качестве независимых экспертов. В случае несовпадения предлагаемых кандидатур решение о составе независимых экспертов принимается коллегиально простым большинством голосов. При равенстве голосов мнение председателя Комиссии является решающим.

4.6.2. Координатор разработки проекта обеспечивает условия подготовки независимого экспертного заключения (рабочее место, необходимые документы, транспорт, иные необходимые условия для подготовки указанного заключения).

4.7. Независимые эксперты в сроки, установленные комиссией, но не позднее чем через 25 рабочих дней после утверждения состава независимых экспертов единым документом направляют председателю и членам Комиссии подготовленное независимое экспертное заключение.

4.8. В соответствии с установленным председателем Комиссии графиком проведения заседаний Комиссии независимое экспертное заключение рассматривается на ближайшем заседании Комиссии, но не позднее чем через 5 рабочих дней после направления его всем членам Комиссии.

4.9. На основе независимого экспертного заключения Комиссия принимает следующие решения:

о целесообразности разработки проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП);

о корректности предложенных координатором разработки проекта индикаторов оценки МЦП и результатов реализации МЦП;

о целесообразности конкретных мероприятий (объектов) проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП);

об обоснованности планируемых затрат при реализации МЦП;

иные решения по проекту концепции МЦП (проекту МЦП, проекту о внесении изменений в действующую МЦП).

4.10. Решение Комиссии о проекте концепции МЦП (проекте МЦП, проекте о внесении изменений в действующую МЦП) вместе с независимым экспертным заключением направляется координатору разработки проекта.

4.11. В течение 3 календарных дней после получения решения Комиссии координатор разработки проекта уведомляет Комиссию о дальнейших действиях в отношении разработанного проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП).

4.12. В случае несогласия координатора разработки проекта с выводами Комиссии координатор разработки проекта вправе инициировать внеочередное заседание Комиссии для представления дополнительных доводов в пользу принятия положительного решения по разработанному проекту концепции МЦП (проекту МЦП, проекту о внесении изменений в действующую МЦП).

4.13. Решение Комиссии об одобрении проекта концепции МЦП (проекта МЦП, проекта о внесении изменений в действующую МЦП) является обязательным для начала процедуры согласования правового акта администрации МО «Цильнинский район», утверждающего концепцию МЦП (МЦП, внесение изменений в действующую МЦП) в порядке, установленном Правилами подготовки и издания правовых актов администрации МО «Цильнинский район», утвержденными постановлением администрации МО «Цильнинский район» от 25 января 2013  N 93-П «Об утверждении правил подготовки и издания правовых актов администрации МО «Цильнинский район».

5. Порядок реализации и оценки эффективности МЦП

5.1. Руководитель МЦП несет ответственность за реализацию и конечные результаты МЦП, целевой характер финансирования, эффективность и результативность выполняемых программных мероприятий, определяет формы и методы управления реализацией МЦП.

5.2. До начала реализации МЦП муниципальный заказчик МЦП утверждает и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» положение об управлении реализацией МЦП, определяющее:

порядок формирования организационно-финансового плана реализации МЦП;

механизмы корректировки мероприятий МЦП и их ресурсного обеспечения в ходе реализации МЦП;

варианты финансового обеспечения мероприятий МЦП в случае сокращения объемов их финансирования за счет средств  местного бюджета;

процедуры обеспечения информационного сопровождения достижения значений целевых индикаторов МЦП, исполнения мероприятий МЦП, условий участия в проводимых конкурсах и критериев определения победителей.

5.3. После утверждения МЦП муниципальный заказчик МЦП (руководитель МЦП) заключает соглашение с администрацией МО «Цильнинский район» о предоставлении субсидий из  бюджета МО «Цильнинский район» на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Цильнинского района по объектам и мероприятиям, расходы на которые включены в МЦП.

5.4. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, независимо от осуществления финансирования мероприятий МЦП представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» отчет, включающий в себя информацию, предусмотренную подпунктом 5.7.2 пункта 5.7 настоящего Положения.

5.5. Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» с момента получения в полном объеме достоверной информации по МЦП в течение 30 рабочих дней готовит аналитическую записку о ходе выполнения МЦП в отчетном периоде Главе МО «Цильнинский район», предусматривающую оценку эффективности реализации МЦП.

5.6. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) в целях подготовки к заслушиванию на заседании Совета депутатов МО «Цильнинский район» отчета о реализации МЦП готовит предварительную оценку эффективности реализуемой им МЦП по методике оценки.

5.7. В соответствии с утвержденным планом и регламентом заседаний Совета депутатов МО «Цильнинский район» отчет муниципального заказчика МЦП (муниципального заказчика - координатора МЦП) о реализации МЦП заслушивается на заседании Координационного Совета администрации МО «Цильнинский район», на котором в соответствии с методикой оценки даются оценка эффективности реализации МЦП за отчетный период и оценка итогов с начала реализации МЦП.

5.7.1. Обязательными критериями оценки эффективности являются:

достижение утвержденных целевых индикаторов МЦП;

реализация запланированных в отчетном периоде мероприятий МЦП в полном объеме;

экономическая эффективность, учитывающая оценку вклада мероприятий МЦП в экономическое развитие МО «Цильнинский район» в целом и оценку влияния фактических результатов реализации МЦП на отдельные отрасли экономики МО «Цильнинский район»;

социальная эффективность, учитывающая вклад МЦП в социально-экономическое развитие МО «Цильнинский район».

Иные критерии оценки эффективности МЦП устанавливаются с учетом специфики конкретной МЦП и в обязательном порядке отражаются в методике оценки.

5.7.2. Отчет о реализации МЦП с оценкой эффективности ее реализации заслушивается на заседании Совета депутатов МО «Цильнинский район» не реже одного раза в год с момента утверждения МЦП, при этом отчет должен содержать:

сведения о результатах реализации МЦП за отчетный период;

данные о целевом использовании средств  местного бюджета и объемах привлеченных средств из всех источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию МЦП;

сведения о соответствии фактических показателей реализации МЦП показателям, установленным при ее утверждении;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации МЦП;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

сведения о внедрении и эффективности инновационной составляющей МЦП;

оценку эффективности результатов реализации МЦП;

оценку влияния фактических результатов реализации МЦП на различные сферы экономики МО «Цильнинский район» (мультипликативный эффект по результатам реализации МЦП).

5.7.3. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) в сроки, предусмотренные пунктом 5.8, в обеспечивает представление в орган, ответственный за подготовку проекта местного бюджета, материалов, подтверждающих эффективность реализации МЦП за отчетный период после рассмотрения на заседании Совета депутатов МО «Цильнинский район».

5.8. При выявлении отрицательных результатов выполнения МЦП в части эффективности реализуемых мероприятий Советом депутатов МО «Цильнинский район»  Главой МО «Цильнинский район» могут быть приняты следующие решения:

о корректировке целей и сроков реализации МЦП, перечня мероприятий МЦП;

о смене муниципального заказчика МЦП (муниципального заказчика - координатора МЦП), об изменении форм и методов управления реализацией МЦП;

о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию МЦП за счет средств  местного бюджета на очередной финансовый год;

о досрочном прекращении реализации МЦП с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);

иные решения в части реализации МЦП.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию МЦП за счет средств  местного бюджета на очередной финансовый год и о досрочном прекращении реализации МЦП принимается не позднее чем за 1 месяц до внесения проекта  местного бюджета на очередной финансовый год в Совет депутатов МО «Цильнинский район».

5.9. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик - координатор МЦП) в случае изменения объемов финансирования МЦП либо иных составляющих МЦП в сроки, предусмотренные пунктом 5.8, вносит изменения в состав целевых индикаторов МЦП, механизм реализации МЦП, состав ответственных исполнителей, а также в иные составляющие МЦП.

5.9.1. Обоснование внесения изменений должно содержать:

формулировку проблемы, анализ причин ее возникновения;

обоснование целесообразности внесения изменений в действующую МЦП;

перечень мероприятий, которые необходимо включить (исключить) в МЦП;

возможные последствия и их влияние на ожидаемый эффект от реализации МЦП на конкретных этапах и в целом по МЦП;

потребность в финансовых, материально-технических и других ресурсах, возможные источники их обеспечения, в том числе определенные на очередной финансовый год;

кандидатуры нового муниципального заказчика МЦП (муниципального  заказчика - координатора МЦП) и кандидатуры новых исполнителей МЦП, сроки подготовки изменений в МЦП.

5.9.2. Внесение изменений в действующую МЦП, предусматривающих увеличение срока реализации МЦП более чем на 1 год, не допускается. При необходимости продления срока реализации МЦП более чем на 1 год разрабатывается новая МЦП, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Положением, при этом обоснование разработки новой МЦП должно включать в себя кроме требований, изложенных в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, причины, по которым они не были решены.

5.9.3. Муниципальный заказчик МЦП (муниципальный заказчик -координатор МЦП) организует размещение в сети Интернет текста МЦП, утвержденной администрации МО «Цильнинский район», нормативных правовых актов по управлению реализацией МЦП и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации МЦП, программных мероприятиях на ближайшие 2 - 3 года, фактическом финансировании МЦП, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах проверок выполнения программных мероприятий, о торгах или размещении заказа без проведения торгов на участие в реализации МЦП, об оценке достижения целевых индикаторов МЦП и показателей оценки эффективности мероприятий МЦП.

Приложение

к Положению

ПАСПОРТ МЦП

| Наименование МЦП |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки МЦП |  |
| Муниципальный заказчик МЦП (Муниципальный заказчик - координатор МЦП) |  |
| Руководитель МЦП |  |
| Разработчики МЦП |  |
| Цели МЦП |  |
| Целевые индикаторы МЦП |  |
| Сроки и этапы реализации МЦП |  |
| Перечень подпрограмм МЦП |  |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации МЦП |  |
| Основные исполнители мероприятий МЦП |  |
| Показатели оценки эффективности мероприятий МЦП |  |