АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2013					                                        №     -П

Экз. № ________

с. Большое Нагаткино

Об утверждении  муниципальной  целевой программы «Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования  «Цильнинский район» на 2013-2015годы»

В целях  создания безопасных  и комфортных условий  обучения в общеобразовательных учреждениях  района и для обеспечения качественного проведения учебно - воспитательного процесса, отвечающих современным требованиям

- а д м и н и с т р а ц и я   п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация  системы образования  МО «Цильнинский район» на 2013-2015годы».

2.Опубликовать муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация системы  образования  МО «Цильнинский район» на 2013-2015годы» в газете «Цильнинские Новости».

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на начальника управления по социальному развитию администрации МО                       «Цильнинский район» Узикова А.А.

- Глава МО «Цильнинский район»	Х.В. Рамазанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Цильнинский район»

от                 №      -П

Муниципальная  целевая программа

«Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования «Цильнинский район»

на 2013-2015 годы

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 №61. Областная целевая программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Цель программы | Создание условий для обеспечения доступности качественного образования и инновационных механизмов развития системы образования муниципального образования «Цильнинский район» как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления района |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений. 2. Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования и в различных типах учреждений. 3. Создание условий для формирования в образовательных учреждениях здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. Организация оздоровления и летней занятости детей и подростков муниципального образования «Цильнинский район». 4. Обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными специалистами. Развитие новых форм систематической методической работы, ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие педагогических и управленческих кадров. 5. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. 6 Развитие механизма общественно-государственного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности. |
| Целевые индикаторы | Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; уровень соответствия образования новым федеральным государственным стандартам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап: 2013 -2014 годы В соответствии с мероприятиями Программы будут сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. Эти проекты будут реализованы образовательными учреждениями с участием профессионально-педагогического сообщества. В результате выполнения мероприятий первого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии развития для различных типов образовательных учреждений с учётом параметров, которые покажут значимость в ходе исследований и практических мероприятий на первом этапе. Второй этап: 2015 год На втором этапе предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в системе образования муниципального образования «Цильнинский район» (далее – система образования). На этом этапе будут сформированы новые подходы к образованию, модели управления в условиях широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий. Также будут определены основные позиции по целям районной Программы развития образования на следующий период. |
| Объёмы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации Программы | Общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета – 65959 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2013 год: 27220,0 тыс. рублей; 2014 год: 20827,0 тыс. рублей; 2015 год: 17912,0 тыс. рублей Ежегодный объём ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению при разработке бюджета муниципального образования «Цильнинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Показатели оценки эффективности Программы | В результате выполнения Программы в системе образования будут обеспечены: - внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений; - создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на всех уровнях системы образования; - внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; - предоставление в электронном виде гражданам и организациям значительной части государственных услуг в сфере образования; - внедрение процедур независимой оценки деятельности общеобразовательных учреждений и процессов; - создание ресурсов и программ для одарённых детей; - инновационное развитие образования. |

- Введение

Программа развития муниципальной системы образования «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2013-2015 годы (в дальнейшем – Программа) представляет собой систему увязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей стратегического развития муниципальной системы образования и поэтапное решение важнейших проблем модернизации на муниципальном уровне.

Основное назначение Программы как управленческого документа заключается в разработке целесообразной и адекватной имеющемуся состоянию муниципальной образовательной системы целостной системы действий по изменению данного состояния с четко определенными и понятными для всех результатами, сбалансированными по ресурсному обеспечению. Это документ, включающий в себя аналитико-прогностическое обоснование состояния системы образования в контексте сложившейся в районе социально-экономической и демографической ситуации, образ будущего состояния сети, стратегию и план мероприятий по переходу от настоящего к будущему.

Программа направлена на достижение стратегических целей и эффективное решение приоритетных задач развития муниципальной системы образования в контексте Программы развития и модернизации образования Ульяновской области.

Главными результатами реализации Программы должны стать:

- укрепление гражданского характера образования, основанного на принципах уважения прав и свобод личности в демократическом обществе;

- создание условий для развития органов государственно-общественного управления образованием,  попечительских советов и других органов общественного самоуправления образованием;

- совершенствование содержания образования, переход образовательных учреждений на ФГОС начального и основного общего образования;

- освоение педагогическими работниками новых педагогических технологий, ориентированных на развитие личности учащихся;

- дифференциация образовательных услуг, развитие вариативных образовательных программ обучения и воспитания с учетом особенностей детей и ресурсной базы;

- развитие предшкольной подготовки, предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- укрепление материально-технической базы учреждений образования.

В процессе реализации Программы в управление образованием будут внедряться программно-целевой подход, новые формы управления образовательными учреждениями.

Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2013-2015 годы разработана с учетом государственной политики Российской Федерации в области образования (Закон РФ «Об образовании», «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы», Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61, областная целевая программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы) и опыта реализации предыдущей Программы.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Особенности муниципальной системы образования

2.1. Сеть образовательных учреждений муниципальной системы образования

В настоящее время  образовательная сеть района включает   18 средних, 4 основных и 6 начальных общеобразовательных школ,  17 дошкольных образовательных учреждений, одно учреждение дополнительного образования.  Количество учащихся – 2735.  Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2.1.1. Динамика численности учащихся  за последние 3 года:

| Учебный год | Количество обучающихся на начало учебного года | Динамика (отношение к предыдущему периоду) |
| --- | --- | --- |
| 2010-2011 | 2845 | На 112 чел. меньше, что составило 4%. |
| 2011-2012 | 2815 | На 30 чел. меньше, что составило 1%. |
| 2012-2013 | 2735 | На 80 чел. меньше, что составило 2,9% |

2.1.2. Сравнительный анализ контингента обучающихся по ступеням обучения:

| Ступень обучения | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Динамика (отношение к предыдущему периоду) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 классы | 1183 | 1013 | 966 | На 47 человек меньше, что составило 3,9 % |
| 5-9 классы | 1359 | 1360 | 1342 | На 18 человек меньше, что составило 1,3% |
| 10-11 классы | 303 | 317 | 278 | На 39 человека больше, что составило 14% |

В большей части школ классы из-за малой наполняемости объединены в классы-комплекты. Всего по району 263 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов - комплектов по району – 10,3 человека: по городу – 21,5 человек, по селу– 9,3 человека.

2.1.3. Динамика численности учащихся в ГПД:

| Учебный год | Количество групп | Количеств обучающихся | в т.ч. обучающихся 1-4 классов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 | 10 | 222 | 222 |
| 2011-2012 | 11 | 258 | 258 |
| 2012-2013 | 11 | 255 | 255 |

Как следует из таблицы, наметилась тенденция по удовлетворению социального запроса в услуге ГПД обучающихся 1-4 классов.

2.2.  Социально-экономические условия  муниципального образования и их влияние на развитие системы образования.

Школа в современных условиях – это открытая система, постоянно и тесно связанная с внешней социальной средой. Развитие каждой школы ориентируется на определённое видение её будущего, взаимосвязано и сопряжено с факторами внешней среды: окружающей средой, политикой государства в сфере образования, экономической политикой государства. В последние годы окружающая социальная среда кардинально меняется, что приводит к нестабильности и в системе образования муниципального образования «Цильнинский район».

В течение последних лет в муниципальном образовании «Цильнинский район» прослеживается тенденция снижения рождаемости, что приводит к стабильному ежегодному уменьшению количества учащихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Цильнинский район».

Данный фактор отразился на состоянии системы образования муниципального образования «Цильнинский район»: с 2009 года ведется работа по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в том числе в связи с внедрением с 2006 года в систему образования нового механизма финансово-экономической деятельности: нормативно-подушевого финансирования. Это, с одной стороны, улучшило материальное положение школ с большим количеством учащихся, с другой стороны, вызвало процесс оптимизации для малокомплектных сельских школ, так как средств на их содержание недостаточно.

В рамках реализации плана мероприятий по оптимизации общеобразовательных учреждений с 2010 -  2011 учебного года   учащиеся   трех начальных  школ  переведены в близлежащие средние школы.

Данный процесс, с одной стороны, привёл к положительному экономическому эффекту, позволил предоставлять более качественные образовательные услуги детям из малых сёл. В то же время  оптимизация сети школ требует обеспечения доступности  качественного образования для всех школьников, где бы они ни проживали, что требует проведения комплекса мероприятий по организации безопасного подвоза детей не только на учебные занятия, но и на внеклассные мероприятия.

2.3. Анализ результатов развития муниципальной системы образования и перечень проблем для решения программным методом

В условиях модернизации системы образования, когда главной фигурой инновационного развития становится человек с его потребностями, ценностями и интересами, принципиально важным является то, насколько мы можем предоставить гражданам возможности для получения качественного образования и самосовершенствования.

С 2012 года все образовательные учреждения изменили свой статус: в соответствии с законодательством 2 школы и 3 дошкольных образовательных учреждения муниципального образования «Цильнинский район» по типу стали бюджетными, все остальные образовательные учреждения переведены в казённые. Новый статус позволил образовательным учреждениям проявить больше экономической и хозяйственной самостоятельности, в то же время возникли новые проблемы технического характера, увеличились экономические риски.

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования является в настоящее время одним из главных приоритетов системы образования муниципального образования «Цильнинский район».

В настоящее время сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, насчитывает 17 дошкольных образовательных учреждений и 13 дошкольных групп при  общеобразовательных школах. Охват услугами муниципальных учреждений  составляет 869 детей дошкольного возраста.

Количество групп и количество детей в дошкольных учреждениях

| Группы для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет |  | Группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  | ВСЕГО в ДОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во групп | Кол-во детей в них | Кол-во групп | Кол-во детей в них | Кол-во групп | Кол-во детей в них |
| 6 | 117 | 39 | 622 | 44 | 739 |

Количество групп и количество детей дошкольного возраста

в общеобразовательных школах

| Группы (для детей в возрасте от 1,6 лет до 3 лет) |  | Группы (для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет) |  | ВСЕГО в ОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во групп | Кол-во детей в них | Кол-во групп | Кол-во детей в них | Кол-во групп | Кол-во детей в них |
| 0 | 0 | 13 | 130 | 13 | 130 |

Во всех учреждениях дошкольного образования созданы условия для реализации программ дошкольного образования, соответствующие требованиям СаНПиН, пожарной безопасности, имеются  пищеблоки, детские площадки для прогулок, игровое, наглядное оборудование. За 2011-2012 годы в рамках реализации областной и районной целевой программы «Развитие дошкольного образования» на территории МО «Цильнинский район»:

- открыты дошкольные группы при общеобразовательных школах в селах Новые Алгаши, Средние Алгаши, Богдашкино;

- дополнительная группа в дошкольном образовательном учреждении «Кукушечка» села Верхние Тимерсяны.

Уровень обеспеченности населения дошкольным образованием по муниципальному образованию «Цильнинский район» составляет 64% и является стабильным в течение трех последних лет. Охват детей от 5 до 7 лет составляет 98%.

В настоящее время решена проблема с устройством детей в дошкольные учреждения в сельской местности;  в тех населенных пунктах, где нет дошкольных учреждений,    открыты дошкольные группы при школах.

Дети, которые стоят на очереди в данных населенных пунктах, ещё не достигли возраста 1,5 лет.

Из данных проводимого мониторинга, можно отметить, что численность детей, стоящих на очереди, растет по ряду причин:

-увеличивается рождаемость;

-родители встают на очередь для получения места в детском саду  сразу после рождения ребенка;

-увеличивается спрос на услуги дошкольного образования.

В образовательных учреждениях района развиваются вариативные и альтернативные формы дошкольного образования. В селе Малое Нагаткино в образовательном учреждении функционирует группа кратковременного пребывания.

В рамках  районной программы открыты на базе детских садов консультационные пункты, которые осуществляют работу по проведению мероприятий и консультаций для молодых родителей, дети которых не посещают детский сад и  воспитываются в условиях семьи.

Группа игровой поддержки для детей раннего возраста начнет функционировать в дошкольном учреждении «Терем-Теремок» в 2013 году.

Все внутренние резервы для расширения сети дошкольных образовательных учреждений в районе исчерпаны: открыты ранее закрытые группы, использованы невостребованные помещения в общеобразовательных школах.

Реконструкция старых зданий обходится очень дорого, так как к зданиям, построенным ещё в 20 веке, следует применять нормы и правила 21 века, что очень сложно при реконструкции. Выполнение всех действующих нормативных документов практически невозможно.

На территории муниципального образования района возникает необходимость строительства 1 детского сада на 120 мест в районном центре – селе Большое Нагаткино, так как в настоящее время наблюдается увеличение числа молодых специалистов, растет количество молодых семей. Также при введении новых санитарно-эпидемиологических требований наполняемость дошкольных учреждений следует уменьшать, чтобы привести количество детей в группах в соответствие с требованиями и повысить качество предоставляемой услуги (дошкольное образование).

В 2009-2012 годах за счет средств бюджета муниципального образования «Цильнинский район» осуществлялся текущий ремонт во всех дошкольных образовательных учреждениях. Проводились такие мероприятия, как замена оконных блоков, ремонт крыши, канализации, водопровода, отопительной системы,  строительство игровых площадок.  80 % зданий дошкольных учреждений соответствуют современным условиям, 20 % требуют капитального ремонта (крыши).

Вместе с тем в большинстве дошкольных образовательных учреждений детская мебель, оборудование прачечных, мягкий инвентарь, игровое и спортивное оборудование эксплуатируются более 20 лет, часто выходят из строя. В некоторых дошкольных учреждениях на групповых участках теневые навесы требуют ремонта. Недостаточность малых архитектурных форм на участках не позволяет организовать полноценную деятельность во время прогулок.

В современных условиях для организации учебно-воспитательного  процесса, ведения на должном уровне учебной, финансово-хозяйственной документации, функционирования сайтов и др. необходимо приобретение современного компьютерного оборудования.

В целях решения проблем обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании «Цильнинский район» разработана целевая программа «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Цильнинский  район» на 2011-2013 годы,  реализация которой позволит к концу 2013 года охватить 95% детей различными формами дошкольного образования, усовершенствовать материально-техническую базу.

Общее образование является базовым элементом образовательной системы, формирует картину мира учащегося, его основные образовательные навыки и способствует его профессиональному самоопределению. Именно поэтому вопрос качества общего образования является приоритетным для всего российского общества. Новые условия развития экономики и общества предъявляют новые  требования к качеству образования.

В целом по муниципальному образованию прослеживается положительная динамика.

Учебный год традиционно заканчивают на «отлично» 9 % от общего количества учащихся.

Качество знаний повысилось с 41 % до 48,9%, успеваемость с 99,0 % до 99,8%.

Важным  звеном оценки качества образования является государственная (итоговая) аттестация выпускников. В 2012 году школу закончили 166 учеников,  из них 36 учащихся не справились с экзаменационными заданиями (в 2011 году – 18 учащихся). Пять  учащихся  получили справки об образовании.

В 2012 году расширился эксперимент по апробации модели проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с использованием механизма независимой оценки в новой форме как формы подготовки выпускников основной школы к ЕГЭ. Выпускники 9 классов  сдавали обязательные экзамены по математике и русскому языку в новой форме, экзамены по выбору можно было сдать как в традиционной форме, так и в новой.

Русский язык в нашем районе сдавали 265 учащихся, из них 34 человека не преодолели минимальный порог. Успеваемость составила 87,2 %, качество знаний – 48,7 %.

Математику сдавали 266 учащихся, из них 83 не преодолели минимальный порог. Успеваемость составила 68,8 %, качество знаний – 20,3 %.

За последние 4 года улучшилось качество знаний по русскому и иностранным языкам. За последние 4 года ухудшилось качество знаний по информатике, географии, литературе, обществознанию. Общеобразовательная подготовка выпускников  основной школы значительно ниже подготовки выпускников средней школы.

Основополагающую роль в реализации законопроекта «Об образовании в Российской Федерации», реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения играет школьная инфраструктура.

В школах Цильнинского района с 2011 года осуществляется внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Все учителя первых классов прошли необходимую курсовую подготовку, прошли обучение все руководители общеобразовательных учреждений, создана нормативная база для введения Стандарта, подготовлена материально-техническая база. В настоящее время практически готовы к внедрению ФГОС 80 % общеобразовательных учреждений:

- материально-техническая база реализации ООП ФГОС  общеобразовательных учреждений соответствует действующим санитарным нормам  - 70 %;

- материально-техническая база реализации ООП ФГОС  общеобразовательных учреждений соответствует действующим противопожарным нормам;

- в наличии необходимая мультимедийная аппаратура, учебная и справочная литература, дидактический и раздаточный материал  - 70%;

- оснащённость спортивным оборудованием, инвентарём для организации учебной и внеурочной деятельности  - 60%;

- материально-техническая база реализации ООП ФГОС  общеобразовательных учреждений соответствует действующим  нормам охраны труда  - 100 %.

В то же время в условиях поэтапного внедрения ФГОС  на всех ступенях общего образования предполагается постоянное обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, замена устаревшего оборудования.

В условиях перехода на новые стандарты особые требования предъявляются к вопросам создания здоровьесберегающей среды.

Формированию здорового образа жизни способствует совершенствование спортивной инфраструктуры. В 20 общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Цильнинский район» имеются отдельные оборудованные спортзалы (кроме МОУ Волковской  и Телешовской основных школ), ежегодно проводятся ремонтные работы; при всех школах имеются спортивные площадки со стандартным набором спортивного оборудования. Вместе с тем  остро стоит вопрос о приобретении современного игрового и спортивного оборудования. Соответствие состояния спортивной инфраструктуры современным требованиям  составляет 60 %.

В трех школах   работают лицензированные медицинские кабинеты.  В Большенагаткинской средней школе открыт центр здоровья. Во всех  школах созданы кабинеты здоровья.

Другим важным фактором сохранения и укрепления здоровья школьников является создание условий для организации качественного и сбалансированного питания.  Процент охвата горячим питанием постоянно увеличивается и составил в 2012 году 90,2 %. Для 771 ребёнка из малообеспеченных  семей  организовано бесплатное питание из средств муниципального бюджета.

Все школы муниципального образования «Цильнинский район» имеют оборудованные пищеблоки и столовые. Ежегодно проводится текущий ремонт, закупается новое оборудование. Но устаревшее оборудование, посуда, неэстетичное оформление столовых приводит к снижению качества готовой пищи, снижению процента охвата горячим питанием учащихся.

В целях обеспечения обучающихся здоровой и полезной пищей, удешевления обедов при всех школах  имеются пришкольные участки общей площадью 21,6 га.

Одним из основных направлений реализации проекта модернизации образования является информатизация, которая рассматривается сегодня как главное условие повышения качества образования и активно внедряется в школьную среду.

Внедрение и продвижение информационных технологий в Цильнинском  районе осуществляется по направлениям: материально-техническое оснащение, деятельность педагогов и школьников, внедрение информационно-компьютерных технологий в управленческую деятельность.

Образовательные учреждения оснащены 284 компьютерами. Обеспеченность компьютерами составляет  12,4 учащихся на 1  компьютер.  В 8 школах имеются специально оборудованные компьютерные классы. Все  общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет.

Во всех учебных заведениях работают Интернет-сайты, где систематически размещается информация об эффективности деятельности образовательных учреждений в области образования и воспитания подрастающего поколения, публичные доклады руководителей общеобразовательных учреждений о достижениях и перспективах педагогического и ученического сообществ.

В 9 общеобразовательных учреждениях  имеется 12 интерактивных комплексов, в  20  - мультимедийное оборудование.

В то же время необходимо отметить, что  процессы информатизации, использование электронных ресурсов в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района весьма незначительны и в этом направлении предстоит большая работа на ближайшую перспективу.

Большую роль в модернизации образования играет обеспеченность школьных библиотек.  В районе функционируют 14  школьных библиотек, 3 из которых оснащены компьютерной техникой. Ведётся активная работа по пополнению фонда учебной литературы. Укомплектованность библиотек учебниками  составляет 80%, что на 4% выше, чем  в прошлом  году. В  Большенагаткинской средней школе  имеется электронная библиотека.

С целью обеспечения доступности образования организован подвоз 280 детей в 9 школ из 15 населённых пунктов 10 школьными автобусами. Составлено оптимальное расписание движения автобусов, организовано сопровождение детей специально обученными  людьми, по графику проводится техосмотр. Все автобусы соответствуют современным требованиям организации перевозок детей.

Программа модернизации систем общего образования предполагает совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.

Во всех образовательных учреждениях установлены приборы учёта потребления воды и электроэнергии.

В рамках подготовки к новому учебному году осуществляется ремонт  и подготовка к отопительному сезону во всех образовательных учреждениях: замена оконных блоков, полов,  ремонт крыши, канализации, водопровода, отопительной системы, теплотрассы. В 2012 году в образовательных учреждениях  муниципального образования «Цильнинский район» завершена  реализация программы по строительству тёплых туалетов.

В муниципальном образовании «Цильнинский район» 4 общеобразовательных учреждения (16 %) эксплуатируются от 14 до 20 лет; 6 общеобразовательных учреждений (24%) – от 21 года до 30 лет; 13 общеобразовательных учреждений (52%) – от 31 года до 50 лет; 2 общеобразовательных учреждения (8 %) – от 51 года до 114 лет.

Износ основных фондов и инженерных сетей составляет в среднем 70 %. Безаварийное функционирование образовательных учреждений МО «Цильнинский район» может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.

Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инженерных сетей и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность реализации поставленных задач, а  недостаточное финансирование служит причиной накопления как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрастанием уровня износа зданий.

Эффективная эксплуатация зданий, их элементов и систем невозможна без текущего ремонта и работ по предупреждению аварийных ситуаций. Несмотря на проводимые мероприятия по предупреждению износа инженерных сетей и конструкций зданий возникает необходимость проведения непредвиденных работ, связанных с дефектами конструкций или систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции.

Ежегодно на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из муниципального бюджета ежегодно выделяются  денежные средства в сумме  более 5 млн. руб., в том числе на ремонт и реконструкцию зданий, на противопожарные мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния,  закупку топлива.

Все вышеназванные мероприятия: развитие кадрового потенциала, совершенствование материально-технической базы, внедрение современных финансовых механизмов - уже сегодня способствуют повышению  качества образовательных услуг, обеспечивая результативность деятельности образовательных учреждений Цильнинского района.

Одним из главных приоритетов развития современной образовательной стратегии является развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей.

В  школах Цильнинского района проводятся предметные недели,  олимпиады, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, осуществляют деятельность научные общества учащихся.

В целях развития творческих способностей учащихся, выявления и поддержки талантов, обеспечения их внеурочной занятости в районе открыты 170 кружков различной направленности с охватом 2 500 детей. В  МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школе (с. Б. Нагаткино) на протяжении нескольких лет функционирует более 25 секций по легкой атлетике и вольной борьбе с охватом 565 детей. Ежегодно увеличивается процент охвата детей и подростков услугами дополнительного образования.

Общий охват дополнительным образованием детей и подростков Цильнинского  района составил 99,1% (в 2011 году – 87,2%).

Вместе с тем дополнительное образование в районе требует особого внимания из-за ряда проблем:

- необходимо совершенствовать педагогический корпус через систему повышения квалификации, подготовку и переподготовку кадров;

- необходимо развивать инновационную составляющую дополнительного образования;

- совершенствовать программы  дополнительного образования.

Главным ресурсом повышения качества образования, формирования всесторонне развитой, социально адаптированной личности, воспитания духовно-нравственных качеств у подрастающего поколения являются педагогические кадры, их профессиональный и квалификационный уровень.

Кадровое обеспечение образовательного процесса  существенных изменений не претерпело.

В системе образования Цильнинского района 357 педагогических работников. Высшее образование имеют 93 % педагогов, среднее специальное - 7 %. 36 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию. В 2012 году педагогический коллектив района пополнился 2 молодыми специалистами.

Таким образом, для обеспечения детского населения качественным доступным образованием в муниципальном образовании «Цильнинский район» имеется квалифицированный штат педагогов, владеющий современными технологиями преподавания предметов.

Вместе с тем в кадровом обеспечении образовательного процесса наметились тенденции проблемного характера, которые требуют решения:

- нехватка специалистов в сельских школах: многие педагоги ведут по несколько предметов, в том числе не по своему профилю, что приводит к снижению качества преподавания предметов;

- не закрепляются на селе молодые специалисты;

- требуют совершенствования формы методической работы  (необходимо привести в соответствие с существующими требованиями к уровню и качеству образования).

В детских садах и школах Цильнинского  района на протяжении нескольких лет ведётся инновационная деятельность, активно осваиваются  современные технологии:

В соответствии с законодательством функции учредителя всех образовательных учреждений Цильнинского района исполняет Администрация муниципального образования «Цильнинский район», а непосредственным руководителем, координатором деятельности ОУ, является отдел образования, действующий на основании Положения. Отдел образования в силу своих полномочий координирует  и контролирует  деятельность образовательных учреждений, обеспечивая соблюдение законодательства при реализации прав граждан на образование.

Таким образом, в 2007-2012 годах система образования Цильнинского района  не только  сохранила имеющиеся эффективные традиции, но и в новых условиях по большинству направлений имеет положительные тенденции развития.

Ориентиры развития, задачи системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на новый период исходят из главной идеи: образование должно быть иного качества (включая дошкольное и дополнительное образование), соответствующего современным требованиям.

В 2013-2015 годах предстоит проделать огромную работу, чтобы обеспечить планомерное введение Федеральных государственных  образовательных стандартов начального и основного общего образования, реализация которых возможна только при условии внедрения инновационных образовательных технологий.

Существующая система образования по своему содержанию устарела и не вполне соответствует потребностям современного общества. Очевидным является факт, что для обучения и воспитания ребёнка в новом рыночном обществе, развивающемся на основе конкуренции, необходимы новые стандарты обучения, новая система оценки качества знаний и инновационные педагогические технологии. Для полноценного формирования высококлассных конкурентоспособных специалистов для всех отраслей экономики России, Ульяновской области, муниципального образования «Цильнинский район» необходима модернизированная система поиска и поддержки талантливых детей.

Эффективное развитие системы образования и повышение качества образования не могут быть обеспечены только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Несмотря на активную деятельность администрации муниципального образования «Цильнинский район», отдела образования  по  развитию системы образования, возникает ряд комплексных системных проблем, требующих решения:

- создание в общеобразовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;

- совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для формирования высоких образовательных результатов обучающихся;

- перестройка системы подготовки и переподготовки педагогических работников в связи с переходом к уровневой системе высшего профессионального образования и внедрением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС);

- научное, научно-методическое, психологическое, информационное обеспечение и сопровождение системы образования в условиях реализации федеральной и областной целевых программ развития образования.

Решение вышеуказанных проблем системы образования требует концентрации управленческих, научных, кадровых, материальных и финансовых ресурсов и не представляется возможным без применения программно-целевого метода.

При применении программно-целевого метода будут осуществляться:

- развитие и использование научного потенциала в исследовании причин неэффективности расходов бюджетных средств в отрасли образования;

- информационная поддержка и ситуационный анализ рисков, возникающих при оптимизации сети общеобразовательных учреждений и закрытии малокомплектных общеобразовательных учреждений;

- формирование единой системы обучения и воспитания, основанной на принципах открытости, доступности, личностного ориентирования, устойчивой потребности обучающегося в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих;

- обеспечение целевого расходования средств на совершенствование  системы образования.

- повышение эффективности процесса управления.

Реализация обозначенных приоритетных направлений позволит обеспечить дальнейшее развитие системы образования Цильнинского района в 2013-2015 годах, а внедрение в образовательную практику новых технологий, методов, организационных механизмов, позволит повысить качество и эффективность образования, расширит гарантии реализации прав в области образования, создаст условия для успешной реализации государственной образовательной политики в муниципальном образовании «Цильнинский район».

2.4. Ключевые проблемы  муниципальной системы образования

Таким образом, несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в муниципальной системе образования за последние годы,  имеются проблемы, которые не удаётся решить проведением отдельных разовых мероприятий: требуется комплексный системный подход. Главные из этих проблем:

- недостаточное финансирование учреждений образования и недостаточная свобода использования финансовых средств, как следствие – общее ухудшение материальной базы образовательных учреждений Цильнинского района, несоответствие её современным требованиям, в том числе по обеспечению безопасности образовательного процесса, нормам СанПин, требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;

- введение нормированной системы оплата труда (НСОТ),  а следовательно – нехватка субвенций в фонде оплаты труда   большинству образовательных учреждений района;

- доминирование репродуктивных образовательных технологий в учебном процессе и перегрузка обучающихся;

- ухудшение здоровья обучающихся в процессе получения образования;

- низкий уровень владения информационными и коммуникационными технологиями педагогическими работниками;

- несовершенство системы оплаты труда и, как следствие недостаточная мотивация и незаинтересованность педагогов в инновационной деятельности;

- не соответствие сети учреждений общего образования  целям и задачам развития муниципальной системы образования;

- сеть дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет в полной мере потребностям населения – сохраняется дефицит мест;

- продолжение сокращения числа обучающихся из-за отрицательной демографической ситуации в районе;

- муниципальная система образования испытывает дефицит в  преподавателях по иностранным языкам, математике, истории и др.; старение учительских кадров, крайне слабый приток молодых кадров с высшим образованием;

- отсутствие жилья для новых кадров учителей.

3. Стратегические цели и задачи Программы, основные направления деятельности, оценка социальных и экономических результатов реализации Программы

Главная стратегическая цель Программы – создание  условий для обеспечения доступности качественного образования  и  инновационных механизмов развития системы образования муниципального образования «Цильнинский район» как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления Цильнинского района.

Основные задачи Программы:

1. Совершенствование и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений.

3. Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.

4. Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса на всех уровнях образования и в различных типах учреждений.

5. Создание условий для формирования в образовательных учреждениях здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей духовно-нравственное развитие и  сохранение их психосоматического здоровья. Организация  оздоровления и летней занятости детей и подростков муниципального образования.

6. Развитие новых форм систематической методической работы, ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие педагогических и управленческих кадров.

7. Развитие механизма общественно-государственного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий по направлениям:

- Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обновления содержания и технологий образования;

- Развитие системы дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности;

- Развитие новых форм систематической методической работы, ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие педагогических и управленческих кадров;

- Создание условий для формирования в образовательных учреждениях здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающей  духовно-нравственное развитие  и сохранение их психосоматического здоровья;

- Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью;

- Дошкольное образование:

совершенствование структуры дошкольного образования в соответствии с потребностями населения, с учетом решения проблем преемственности между дошкольным и школьным образованием;

- обновление содержания дошкольного образования и совершенствование механизма контроля его качества в соответствии с Федеральными государственными требованиями;

- открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах.

7. Совершенствование и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений:

- изменение инфраструктуры муниципальной системы образования;

- капитальный и текущий ремонт в образовательных учреждениях;

- обеспечение образовательных учреждений компьютерной техникой и современным учебным оборудованием;

- создание условий для обеспечения психофизической безопасности обучающихся (наличие психологов, социального педагога);

- создание системы медицинского обслуживания и оздоровления детей (медицинский кабинет, центр здоровья, кабинет здоровья);

- организация питания в школьных столовых;

- создание современных условий для занятий физической культурой и спортом (спортивный зал, спортивный городок, наличие оборудования и инвентаря);

- создание современного дизайна помещений образовательных учреждений, эстетической комфортности;

- наличие системы охраны труда и техники безопасности.

Степень достижения цели и задачи оснащения материально-технической базы и ремонта зданий образовательных учреждений будет определяться на основе следующих целевых показателей:

| Целевые индикаторы и показатели | Всего требуется (базовые показатели), % от общего количества (ед. учреждений) | В процентах (количество) к базовым показателям и индикаторам, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений | 93 (42) | 90(38) | 95 (37) | 100 (36) |
| Ремонт кровель образовательных учреждений | 55 (25) | 32(8) | 60 (7) | 100 (11) |
| Ремонт фасадов образовательных учреждений | 71 (32) | 37 (12) | 84 (15) | 100 (10) |
| Благоустройство территорий образовательных учреждений | 100 (45) | 42 (19) | 80 (20) | 100 (16) |
| Ремонт инженерных сетей образовательных учреждений | 73 (33) | 48 (16) | 84 (13) | 100 (13) |
| Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и других) | 42 (19) | 50 (10) | 75 (9) | 100 (6) |
| Замена оконных блоков | 76 (34) | 18 (6) | 55 (14) | 100 (17) |
| Ремонт котельных | 100 (26) | 100 (26) | 100 (26) | 100 (26) |
| Ремонт системы отопления | 64 (27) | 40 (11) | 70 (10) | 100 (12) |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | 100 (42) | 33 (14) | 73 (17) | 100 (11) |
| Ремонт электропроводки | 62 (28) | 25 (7) | 71 (13) | 100 (11) |
| Энергообследование зданий МОУ | 100 (39) | 100 (39) | 100 (0) | 100 (0) |
| Замена технологического и холодильного оборудования на пищеблоках МОУ, мебели для обеденного зала | 95 (43) | 70 (31) | 85 (23) | 100 (21) |
| Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, учебного оборудования и школьной мебели | 86 (39) | 55 (25) | 80 (28) | 100 (21) |
| Приобретение резервных источников питания | 62 (26) | 35 (9) | 69 (9) | 100 (8) |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
| Подготовка персонала котельных, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | 100 (42) | 100 (42) | 100 (42) | 100 (42) |
| Ремонт и техническое обслуживание школьных автобусов | 100 (10) | 100 (10) | 100 (10) | 100 (10) |

8. Развитие механизма общественно-государственного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности:

- создание системы управления муниципальной системой образования на основе стратегического менеджмента;

- совершенствование механизма государственно-общественного управления системой образования в условиях перехода образовательных учреждений в новый статус;

- создание целостной системы контроля на уровне муниципальной управляющей системы.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована в 2013-2015 годах в два этапа.

На первом этапе (2013-2014 годы) в соответствии с мероприятиями Программы будут сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимосвязанных направлений. Эти проекты будут реализованы общеобразовательными учреждениями с участием профессионально-педагогического сообщества.

В результате выполнения первого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов общеобразовательных учреждений с учётом иных параметров, которые покажут значимость в ходе исследований и практических мероприятий на первом этапе.

На втором этапе (2015 год) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в системе образовании. На этом этапе будут сформированы новые подходы образования, модели управления в условиях широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий. Также будут определены основные направления, цели районной целевой программы развития образования на следующий период.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации  Программы потребуется соответствующее ресурсное обеспечение:

5.1. Организационно-методическое. В ходе реализации Программы потребуется заключение соглашений, договоров с различными учреждениями, организациями.

5.2. Материально-техническое. Потребуются  ремонт зданий и оснащение общеобразовательных учреждений в соответствии с современными условиями обучения.

5.3. Финансовое. Финансирование настоящей Программы осуществляется в пределах бюджетного финансирования.

Общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета  65959,0 тыс. руб., в том числе по этапам и годам реализации:

первый этап:

2013 год: 27220,0  тыс. рублей;

2014 год: 20827,0  тыс. рублей;

второй этап:

2015 год: 17912,0 тыс. рублей

Первый этап: 2013-2014 годы - 48047,0 тыс. руб.

Второй этап: 2015 год - 17912,0 тыс. руб.

Ежегодный объём ассигнований из муниципального бюджета на реализацию Программы подлежит уточнению при планировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий Программы с указанием предельных объёмов и источников финансирования по годам указан в приложении  к Программе.

- ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы в системе образования будут обеспечены:

- создание условий для внедрения новых досуговых и образовательных программ в образовательных учреждениях Цильнинского района;

- создание условий в образовательных учреждениях для внедрения и эффективного использования новых информационных систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;

- создание условий для предоставления в электронном виде гражданам и организациям значительной части муниципальных услуг в сфере образования;

- создание условий в образовательных учреждениях для внедрения процедур независимой оценки деятельности общеобразовательных учреждений и процессов;

- создание условий в образовательных учреждениях для обеспечения ресурсов и программ для одарённых детей;

- создание условий в образовательных учреждениях для инновационного развития образования.

При выполнении Программы особое внимание будет уделено внедрению и поддержке механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Общее управление и координация Программы осуществляются муниципальным учреждением отделом образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области через созданный Совет отдела образования, в состав которого входят по согласованию представители отдела образования, общественности, руководители образовательных учреждений района. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Муниципальным учреждением администрацией муниципального образования «Цильнинский район».

- Приложение №1 к Программе

- Перечень мероприятий районной целевой программы

- "Развитие и модернизация образования в МО «Цильнинский район»" на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Наименование МОУ | Планируемые объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | - Общий объем, тыс. руб. |  |  |  | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2013 г. |  | - г. |  | - 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мун. бюджет |  | Мун. бюджет |  | Мун. бюджет |  | Мун. бюджет |  |  |  |  |
| - 1. Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение кадровых, методических условий реализации основной образовательной программы начального, основного и полного (среднего) образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования на основе компетентностного подхода |  |  |  | - 30,0 |  | - 30,0 |  | - 30,0 |  | - 90,0 |  |  | - Отдел образования и образовательные учреждения |  |
| - 2 | Создание условий для разработки и реализации образовательных программ школ, рабочих программ по предметам школьного компонента на системно-деятельностной (компетентностной) основе, предполагающих практику индивидуального обучения, изучения предметов по выбору, расширение проектной, исследовательской деятельности |  |  | - Все ОУ | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 30,0 |  |  | - Отдел образования и образовательные учреждения |  |
| - 3 | Организация деятельности базовой школы как ресурсного и методического центра |  |  | - МОУ Большенагаткинская сош | - 50,0 |  | - 50,0 |  | - 50,0 |  | - 150,0 |  |  | - Отдел образования |  |
| - 4 | Подготовка и проведение муниципального образовательного форума |  |  |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 300,0 |  |  | - Отдел образования |  |
| - 5 | - Организпция и проведение учебных сборов с юношами 10 –х классов общеобразовательных учреждений |  |  |  | - 60,0 |  | - 60,0 |  | - 60,0 |  | - 180,0 |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |  |
| - 6 | - Обеспечение доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников, задействованных в процессе дистанционного обучения детей-инвалидов. |  |  |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | 300,0 |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения района |  |
|  | - ИТОГО по р.1.1 |  |  |  | - 350,0 |  | - 350,0 |  | - 350,0 |  | 1050,0 |  |  |  |  |
| - 1.2 Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Проведение мониторинга потребностей состояния и перспектив развития дополнительного образования в МО «Цильнинский район» |  |  | - Во всех ОУ | - 5,0 |  | - 5,0 |  | - 5,0 |  | - 15,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 2 | Открытие новых направленнотей образовательных программ дополнительного образования |  |  |  | - 40 |  | - 50 |  | - 50 |  | - 140 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 3 | Экспертиза программно-методического обеспечения различных направлений дополнительного образования детей и молодежи |  |  | - ДЮСШ, ОУ | - 5,0 |  | - 5,0 |  | - 5,0 |  | - 15,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 4 | Оборудование уголков по безопасности дорожного движения. Оснащение общеобразовательных учреждений тренажерами, программами, печатными пособиями по вопросам безопасности дорожного движения. Проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения и регулярных занятий с обучающимися по правилам дорожного движения |  |  |  | - 30,0 |  | - 30,0 |  | - 40,0 |  | - 100,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
|  | - ИТОГО по р.1.2 |  |  |  | - 80,0 |  | - 90,0 |  | - 100,0 |  | - 270,0 |  |  |  |  |
| - 2. Создание условий для развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 Кадровая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Организация участия в курсовой подготовке руководителей по программе "Менеджмент в сфере образования" |  |  |  | - 25,0 |  | - 25,0 |  | - 25,0 |  | - 75,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 2 | Организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, участвующих в процессе обучения детей-инвалидов с использованием информационных дистанционных технологий, и родителей детей-инвалидов, обучающихся с использованием информационных дистанционных технологий |  |  |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  | - 18,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 3 | Проведение районного праздника - Дня учителя |  |  |  | - 80,0 |  | - 100,0 |  | - 100,0 |  | - 280,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 4 | Организация профессиональных конкурсов: |  |  | - Все ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
|  | - "Учитель года"; |  |  |  | - 42,0 |  | - 50,0 |  | - 57,0 |  | - 149,0 |  |  |  |  |
|  | - "Воспитатель года"; |  |  |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 30,0 |  |  |  |  |
|  | - "Сердце отдаю детям"; |  |  |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 30,0 |  |  |  |  |
|  | - "Педагогический дебют" |  |  |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 30,0 |  |  |  |  |
|  | - «Самый классный классный" |  |  |  | - 25,0 |  | - 25,0 |  | - 25,0 |  | - 75,0 |  |  |  |  |
|  | - ИТОГО по р.2.1. |  |  |  | - 208,0 |  | - 236,0 |  | - 243,0 |  | - 687,0 |  |  |  |  |
| - 2.2 Оптимизация сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Проведение социологических и мониторинговых исследований среди учителей, учащихся, родителей по вопросам оптимизации сети общеобразовательных учреждений |  |  |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 10,0 |  | - 30,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
| - 2 | - Реорганизация средних общеобразовательных учреждений в основные: |  |  | - Русскоцильнинской сош | - 5,0 |  |  |  |  |  | - 5,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
|  |  |  |  | - Богдашкинской сош |  |  | - 6,0 |  |  |  | - 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянской сош |  |  | - 6,0 |  |  |  | - 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянской сош |  |  | - 6,0 |  |  |  | - 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Кундюковской сош | - 5,0 |  |  |  |  |  | - 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковской сош | - 5,0 |  |  |  |  |  | - 5,0 |  |  |  |  |
| - 3 | - Реорганизация основных общеобразовательные учреждений в начальные |  |  | - Волковской оош |  |  |  |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
|  |  |  |  | - Новотимерсянской оош |  |  |  |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовской оош |  |  |  |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовской оош |  |  |  |  | - 6,0 |  | - 6,0 |  |  |  |  |
| - 4 | - Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся |  |  | - Кундюковская сош - Богдашкинская сош - Русскоцильнинская сош | - 700,0 |  | - 700,0 |  | - 700,0 |  | - 2100,0 |  |  |  | - Отдел образования |
|  | - ИТОГО по р.2.2 |  |  |  | - 725,0 |  | - 728,0 |  | - 734,0 |  | - 2187,0 |  |  |  |  |
| - 2.3. Оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Оснащение учебным оборудованием и техническими средствами обучения общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями к условиям обучения по новому образовательному стандарту |  |  | Богдашкинская сош | 130,0 |  | 80,0 |  | 40,0 |  | 250,0 |  |  |  | - Отдел образования, - образовательные учреждения района |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 60,0 |  | 40,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 135,0 |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 40,0 |  | 70,0 |  | 65,0 |  | 175,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 200,0 |  | 150,0 |  | 40,0 |  | 390,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 100,0 |  | 200,0 |  | 150,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 150,0 |  | 150,0 |  | 100,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 40,0 |  | 40,0 |  | 30,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 40,0 |  | 35,0 |  | 30,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 160,0 |  | 80,0 |  | 150,0 |  | 390,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 50,0 |  | 50,0 |  | 95,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 100,0 |  | 90,0 |  | 45,0 |  | 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 50,0 |  | 50,0 |  | 40,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Богородскорепьевская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нововольская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сухобугурнинская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 15,0 |  |  |  | 50,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 15,0 |  |  |  | 32,0 |  | 47,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» | 50,0 |  | 55,0 |  | 50,0 |  | 155,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» | 10,0 |  | 25,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с «Кукушечка» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 55,0 |  | 55,0 |  | 32,0 |  | 142,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем-Теремок» | 115,0 |  | 110,0 |  | 30,0 |  | 255,0 |  |  |  |  |
| - 2 | - Оснащение учреждения дополнительного образования учебным оборудованием и техническими средствами обучения |  |  | ДЮСШ | 25,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 80,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 3 | - Оснащение ОУ, ведущих работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья учебным, дидактическим и специализированным оборудованием |  |  | Нижнетимерсянская сош – 2013г. Цильнинская сош- 2014г. Покровская сош – 2015г. | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 4 | Оснащение общеобразовательных учреждений пандусами, поручнями: |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 20,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  | - Отдел образования - Отдел образования - Отдел образования |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Конкурс проектов по оформлению зданий общеобразовательных учреждений и прилегающих территорий "Наша новая школа - школа будущего" |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 50,0 |  |  |  | - Отдел образования |
|  | - ИТОГО по п.2.3 |  |  |  | 1910,0 |  | 2090,0 |  | 1554,0 |  | 5554,0 |  |  |  |  |
| - 3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Введение в общеобразовательных учреждениях отдельного предмета "Культура здоровья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отдел образования |
| - 2 | Открытие центров здоровья в общеобразовательных школах: |  |  | Кундюковская сош | 50,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | - Отдел образования |
|  |  |  |  | Цильнинская сош |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинская сош |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Открытие и организация работы кабинетов здоровья на базе всех образовательных учреждений |  |  |  | 100,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 340,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 4 | Внедрение во всех общеобразовательных учреждениях системы санитарно-просветительской работы по вопросам сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 5 | Внедрение учебно-просветительской программы формирования у обучающихся знаний о принципах здорового питания (для преподавания в рамках естественно-научных дисциплин) |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 6 | Участие в межведомственной научно-практической конференции по проблеме сохранения здоровья детей |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 12,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 7 | Участие в региональном конкурсе "Школа здорового образа жизни" |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 8 | Участие в региональном форуме "Здоровое поколение" |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 9 | Подготовка и проведение оздоровительной кампании в летний период |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 550,0 |  | 1550,0 |  |  |  |  |
|  | - ИТОГО по р. 3 |  |  |  | 684,0 |  | 754,0 |  | 804,0 |  | 2242,,0 |  |  |  |  |
| - 4. Создание условий по поддержке талантливых детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Участие в научных конференциях и областных конкурсах школьных научных проектов обучающихся 5-11 классов |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 45,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 2 | Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений, внедряющих педагогические технологии по работе с одаренными детьми |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 3 | Стимулирование педагогических работников и поощрение одаренных детей и талантливой молодежи общеобразовательных учреждений |  |  |  | 100,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 340,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 4 | Участие в региональном и проведение муниципального тура олимпиад школьников |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 180,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 5 | Участие в региональном конкурсе «Ученик года» и проведение районного конкурса |  |  |  | 30,0 |  | 35,0 |  | 40,0 |  | 105,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 6 | Проведение районных конкурсов, соревнований по выявлению талантливых детей и молодежи |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 40 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | - ИТОГО по р.4 |  |  |  | 245,0 |  | 270,0 |  | 285,0 |  | 800,0 |  |  |  |  |
| - 5. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Изучение потребностей в открытии групп в ДОУ и ОУ |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 4 | Открытие дополнительной группы |  |  | ДОУ «Зёрнышко» |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 5 | Открытие кабинетов физиотерапии, фитотерапии, игровая площадка |  |  | ДОУ «Терем-Теремок» | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 6 | - Открытие кабинета- изолятора |  |  | ДОУ «Радуга» | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - Отдел образования, ДОУ |
|  |  |  |  | ДОУ «Рябинка» | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДОУ «Кукушечка» | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| - 8 | Проведение Дней здоровья во всех ДОУ |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 9 | Обеспечение подготовки и переподготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ по конкретным заказам и заявкам |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  |  |  | - Отдел образования |
| - 10 | Проведение конкурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отдел образования, дошкольныеобразовательные учреждения |
|  | «Детский сад года» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | - «Воспитатель года» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | «Симбирёнок» |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |
|  | «Малышок» |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  | «Счастливый мир детства» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | «Лучшая физкультурная площадка ДОУ» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | «Лучший участок ДОУ» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | - «Лучший сайт ДОУ» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | - «Конкурс среди поваров ДОУ» |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  | - ИТОГО по р..5 |  |  |  | 518,0 |  | 118,0 |  | 1118,0 |  | 1754,0 |  |  |  |  |
| - 6. Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Ремонт помещений МОУ | Богдашкинская сош | 70,0 |  | 35,0 |  | 60,0 |  | 165,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 140,0 |  | 120,0 |  | 100,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 90,0 |  | 40,0 |  | 70,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 25,0 |  | 25,0 |  | 40,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 75,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  | 185,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 75,0 |  | 80,0 |  | 30,0 |  | 185,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 30,0 |  | 35,0 |  | 30,0 |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 30,0 |  | 40,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 30,0 |  | 50,0 |  | 20,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 30,0 |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 50,0 |  | 45,0 |  | 40,0 |  | 135,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 35,0 |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 30,0 |  | 35,0 |  | 40,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 30,0 |  | 40,0 |  | 30,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 50,0 |  | 43,0 |  | 40,0 |  | 133,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 95,0 |  | 38,0 |  | 30,0 |  | 163,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 210,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 30,0 |  | 40,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 17,0 |  | 20,0 |  | 30,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Телешовская оош | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 30,0 |  | 35,0 |  | 25,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 10,0 |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 13,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 63,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 40,0 |  | 30,0 |  | 20,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 120,0 |  | 40,0 |  | 75,0 |  | 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» | 17,0 |  |  |  | 10,0 |  | 27,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 10,0 |  | 97,0 |  | 20,0 |  | 127,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 18,0 |  | 21,0 |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 20,0 |  | 15,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» | 100,0 |  | 100,0 |  | 90,0 |  | 290,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 20,0 |  |  |  | 30,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 40,0 |  | 35,0 |  | 40,0 |  | 115,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п. 6. 1 |  | 1670,0 |  | 1405,0 |  | 1295,0 |  | 4370,0 |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Ремонт кровель зданий МОУ | Богдашкинская сош | 600 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  | 300 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  | 1000 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош |  |  |  |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  |  |  | 100 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  |  |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  |  |  | 40 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош |  |  | 1000 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 90 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  |  |  | 60 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 100 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош |  |  |  |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 600 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  |  |  | 20 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 75 |  | 75 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  | 50 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  |  |  | 80 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 20 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  |  |  | 20 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» |  |  |  |  | 50 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 5 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 250 |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 5 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» |  |  | 120 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п6.2 |  | 1475,0 |  | 2545,0 |  | 790,0 |  | 4810,0 |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Ремонт фасадов зданий МОУ | - Верхнетимерсянская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 75,0 |  | 50,0 |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 55,0 |  | 30,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 31,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.3 |  | 426,0 |  | 550,0 |  | 373,0 |  | 1349,0 |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Благоустройство территорий МОУ (ремонт ограждения, игровых площадок, теневых навесов и т.д.) | Богдашкинская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 25,0 |  |  |  | 20,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  | 80,0 |  | 70,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 220,0 |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 275,0 |  | 25,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 70,0 |  | 35,0 |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 70,0 |  | 35,0 |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Богородскорепьевская нош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нововольская нош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Сухобугурнинская нош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 100,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 60,0 |  | 50,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.4 |  | 1470,0 |  | 904,0 |  | 865,0 |  | 3239,0 |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Ремонт инженерных сетей МОУ (водопровода, канализации, установка приборов учета теплоэнергии, водопотребления и т.д.) | Богдашкинская сош |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 30,0 |  | 60,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 10,0 |  |  |  | 25,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 50,0 |  | 20,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 200,0 |  |  |  | 40,0 |  | 240,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 95,0 |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 25,0 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 25,0 |  | 30,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «терем -Теремок» | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.5 |  | 795,0 |  | 390,0 |  | 455,0 |  | 1640,0 |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Ремонт мест общего пользования (спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и т.д.) | Богдашкинская сош | 22,0 |  | 25,0 |  |  |  | 47,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 150,0 |  | 60,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 10,0 |  |  |  | 50,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 40,0 |  | 50,0 |  | 20,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 99,0 |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош |  |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.6 |  | 806,0 |  | 790,0 |  | 280,0 |  | 1876,0 |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  | Замена оконных блоков | Богдашкинская сош |  |  |  |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 500,0 |  | 500,0 |  | 300,0 |  | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош |  |  |  |  | 390,0 |  | 390,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  | 210,0 |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 180,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  |  |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 170,0 |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 430,0 |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош |  |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  |  |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Теремок» |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» |  |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 32,0 |  |  |  | 40,0 |  | 72,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.7 |  | 1432,0 |  | 2560,0 |  | 2705,0 |  | 6697,0 |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  | Ремонт котельных (замена котлов, насосов, сигнализаторов, счетчиков, госпроверка приборов и т.д.) | Богдашкинская сош | 500,0 |  | 15,0 |  | 17,0 |  | 532,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 10,0 |  | 82,0 |  | 15,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 80,0 |  | 102,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 80,0 |  | 22,0 |  | 15,0 |  | 117,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 80,0 |  | 12,0 |  | 82,0 |  | 174,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 10,0 |  | 150,0 |  | 10,0 |  | 170,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 85,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 85,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 10,0 |  | 82,0 |  | 15,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 10,0 |  | 12,0 |  | 80,0 |  | 102,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 25,0 |  | 30,0 |  | 5,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 10,0 |  | 85,0 |  | 12,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 30,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 10,0 |  | 12,0 |  | 85,0 |  | 107,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 10,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 37,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.8 |  | 925,0 |  | 1197,0 |  | 786,0 |  | 2908,0 |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  | Ремонт системы отопления | Богдашкинская сош | 15,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 65,0 |  | 40,0 |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 95,0 |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 90,0 |  |  |  | 40,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 65,0 |  | 10,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 235,0 |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 20,0 |  |  |  | 45,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6..9 |  | 1135,0 |  | 1255,0 |  | 930,0 |  | 3320,0 |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Богдашкинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 55,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош |  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 81,0 |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем- Теремок» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.10 |  | 391,0 |  | 594,0 |  | 230,0 |  | 1215,0, |  |  |  |  |
| 6.11 |  |  | Ремонт электропроводки | Богдашкинская сош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош |  |  | 70,0 |  | 80,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 30,0 |  |  |  | 50,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  |  |  | 23,0 |  | 23,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.11 |  | 245,0 |  | 380,0 |  | 318,0 |  | 943,0 |  |  |  |  |
| 6.12 |  |  | Энергообследование зданий МОУ | Богдашкинская сош | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 165,0 |  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 99,0 |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 95,0 |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 95,0 |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 99,0 |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 61,0 |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 55,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 13,0 |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 31,0 |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 34,0 |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» | 36,0 |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 32,0 |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 52,0 |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 95,0 |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.12 |  | 2447,0 |  |  |  |  |  | 2447,0 |  |  |  |  |
| 6.13. |  |  | Замена технологического и холодильного оборудования на пищеблоках дошкольных образовательных учреждений | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 16,0 |  | 53,0 |  |  |  | 69,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» |  |  | 31,0 |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 30,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с | 4,0 |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 20,0 |  | 15,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 15,0 |  |  |  | 30,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» | 3,0 |  | 20,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 10,0 |  |  |  | 20,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 16,0 |  | 30,0 |  | 32,0 |  | 78,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Теремок» |  |  | 110,0 |  | 220,0 |  | 330,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.13 |  | 157,0 |  | 390,0 |  | 363,0 |  | 910,0 |  |  |  |  |
| 6.14 |  |  | Приобретение резервных источников питания | Большенагаткинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 35,0 |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка»,0 |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем- Теремок» | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.14 |  | 355,0 |  | 390,0 |  | 315,0 |  | 1060,0 |  |  |  |  |
| 6.15 |  |  | Мероприятия по пожарной безопасности | Богдашкинская сош | 12,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 39,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 20,0 |  | 22,0 |  | 25,0 |  | 67,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 14,0 |  | 15,0 |  | 16,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 12,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 40,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 66,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 22,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с « Терем -Теремок» | 10,0 |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 36,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п. 6.15 |  | 429,0 |  | 469,0 |  | 569,0 |  | 1467,0 |  |  |  |  |
| 6.16 |  |  | Подготовка персонала котельных, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности | Богдашкинская сош | 20,0 |  | 21,0 |  | 22,0 |  | 63,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош | 7,0 |  | 10,0 |  | 11,0 |  | 28,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош | 15,0 |  | 16,0 |  | 17,0 |  | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Карабаевский д/с «Рябинка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Староалгашинский д/с «Радуга» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мокробугурнинский д/с «Ивушка» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» | 5,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п. 6.16 |  | 442,0 |  | 472,0 |  | 570,0 |  | 1484,0 |  |  |  |  |
| 6.17 |  |  | Ремонт и техническое обслуживание школьных автобусов | Большенагаткинская сош | 25,0 |  | 30,0 |  | 35,0 |  | 90,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 10,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош | 15,0 |  | 20,0 |  | 25,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 20,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по п.6.17 |  | 180,0 |  | 230,0 |  | 280,0 |  | 690,0 |  |  |  |  |
| 6.18 |  |  | Установка системы видеонаблюдения | Богдашкинская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | - Отдел образования, образовательные учреждения |
|  |  |  |  | - Большенагаткинская сош | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Верхнетимерсянская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Елховоозернская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Красновосходская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Крестниковская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кундюковская сош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Малонагаткинская сош |  |  |  |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Мокробугурнинская сош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Нижнетимерсянская сош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоалгашинская сош |  |  | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новоникулинская сош |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Покровская сош |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Русскоцильнинская сош |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднетимерсянская сош |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Староалгашинская сош | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Степноанненковская сош |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Цильнинская сош | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Волковская оош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Новотимерсянская оош |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Норовская оош |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Телешовская оош |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Орловская нош |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Пилюгинская нош |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Среднеалгашинская нош |  |  |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Ромашка» | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Сказка» | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Большенагаткинский д/с «Березка» | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Зернышко» | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устеренский д/с «Вишенка» |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Новоникулинский д/с |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степноанненковский д/с «Ягодка» |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пилюгинский д/с |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Верхнетимерсянский д/с |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нижнетимерсянский д/с |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Орловский д/с «Ивушка» |  |  |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покровский д/с «Колосок» |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Елховоозернский д/с «Солнышко» |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цильнинский д/с «Терем -Теремок» | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по п. 6.18 |  | 1700,0 |  | 1670,0 |  | 1600,0 |  | 4970,0 |  |  |  |  |
| 6.19 |  |  | Капитальный ремонт зданий | - МКДОУ Большенагаткинского детского сада «Березка» | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - МОУ Цильнинская сош | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по п. 6.19 |  | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 27220,0 |  | 20827,0 |  | 17912,0 |  | 65959,0 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

- Финансовое обеспечение районной целевой программы "Развитие и модернизация образования в МО «Цильнинский район»" на 2013-2015 годы

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Муниципальный бюджет | 65959 | 27220 | 20827 | 17912 |
| Всего | 65959 | 27220 | 20827 | 179122 |