АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___»____________                                                                                    №____________

Экз.№_________

с. Большое Нагаткино

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

МО «Цильнинский район»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Цильнинский район».

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации МО «Цильнинский район» от 04.06.2013 №543-п «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории  МО «Цильнинский район» Ульяновской области»;

постановление администрации МО «Цильнинский район» от 14.08.2013 №731-п «О внесении изменений в постановление администрации МО «Цильнинский район» от 04.06.2013 года №543-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Цильнинские Новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития Е.А.Хайретдинову.

Глава МО «Цильнинский район»                                                   Х.В.Рамазанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МО «Цильнинский район»

от  _____________ №____

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Цильнинский район»

1. Основные положения

  - Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ МО «Цильнинский район», а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Цильнинский район» и контроля за ходом их реализации (далее – муниципальная программа).

  - Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития МО «Цильнинский район».

  - Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, деление на которые осуществляется исходя из масштабности и сложности, достигаемых в рамках муниципальной программы целей.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик) совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации МО «Цильнинский район» – соисполнителями муниципальной  программы (далее – соисполнители).

1.5. В случае наличия нескольких муниципальных заказчиков в проекте нормативного правового акта администрации МО «Цильнинский район», утверждающего муниципальную программу, определяется муниципальный  заказчик муниципальной программы - координатор (далее – муниципальный заказчик) из их числа, на которого возлагается ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальные программы утверждаются нормативным правовым актом администрации МО «Цильнинский район».

1.7. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

    - Муниципальная  программа разрабатывается исходя из приоритетов развития муниципального образования «Цильнинский район» и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Ульяновской области, МО «Цильнинский район».

    - Муниципальная программа содержит:

  - Паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

  - Основные понятия и термины, используемые в муниципальной программе.

Кратко раскрывается содержание основных понятий и терминов, употребляемых в тексте муниципальной программы (если используемые термины не определены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области).

  - Разделы:

  - Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная  программа.

Содержит развёрнутую постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами, развития муниципального образования «Цильнинский район», анализ различных вариантов решения данных проблем, анализ негативных последствий и рисков реализации муниципальной программы.

  - Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Раздел содержит описание основных целей муниципальной программы, планируемые социально-экономические показатели в результате реализации муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы содержат развёрнутые формулировки, логически выводимые при анализе проблемной ситуации, должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков, должны быть потенциально достижимы, измеряемы.

Поставленные цели и задачи должны быть обоснованы по срокам, этапам реализации муниципальной программы с указанием значений целевых индикаторов, условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы должны содержать расшифровку плановых значений по годам её реализации, характеризовать ход её реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утверждённым методикам;

непосредственно зависеть от достижения целей и реализации муниципальной программы.

В случае, если значения целевых индикаторов муниципальной программы определяются расчётным методом, в проекте муниципальной  программы указывается методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Содержит обоснование сроков реализации муниципальной программы.

Утверждение муниципальной программы со сроком реализации менее 3 лет не допускается.

  - Система мероприятий муниципальной программы.

Содержит мероприятия, взаимоувязанные по источникам финансирования, соисполнителям, срокам, ресурсам, которые предполагается реализовывать для достижения поставленных целей.

Не допускается включение в муниципальную программу мероприятий, связанных с полным или частичным финансированием за счет средств бюджета МО «Цильнинский район» инвестиционных проектов.

  - Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Раздел содержит обоснование объемов финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе объемов бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Потребность в ресурсах устанавливается на весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по срокам, этапам, муниципальным заказчикам, соисполнителям.

Если предполагается, что финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы будет осуществляться не за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район», то в разделе раскрывается информация о привлечении средств из соответствующего источника.

  - Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы.

Конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы должны характеризовать целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики района, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Раздел содержит обоснованный расчёт социальных, экономических, экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы.

Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение всего периода реализации муниципальной программы.

  - Организация управления муниципальной программой.

Содержит систему организационных и управленческих взаимодействий муниципального заказчика, соисполнителей и других субъектов, связанных с реализацией мероприятий  муниципальной программы.

  - Помимо информации, указанной в пункте 2.2.3 настоящего Порядка,  программа также содержит:

- Оценку эффективности муниципальной программы, содержащую порядок проведения указанной оценки и её критерии, разрабатываемую муниципальным заказчиком с учётом специфики муниципальной программы.

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются:

достижение утверждённых целевых индикаторов муниципальной программы;

реализация запланированных в отчётном периоде мероприятий муниципальной программы в полном объёме;

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной  программы в экономическое развитие Цильнинского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной  программы на различные сферы экономики района (оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной  программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряжённых секторах экономики).

2.2.4.2. По необходимости: материалы по отдельным разделам муниципальной программы (таблицы, диаграммы, карты и иные детализирующие проекты муниципальной программы материалы).

3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

  - Разработка муниципальных программ района осуществляется на основании правового акта МО «Цильнинский район»  путём включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

  - Перечень муниципальных программ утверждается правовым актом МО «Цильнинский район». Проект перечня муниципальных программ формируется отделом организационного обеспечения администрации  МО «Цильнинский район» на основании правового акта администрации МО «Цильнинский район».

  - Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по правовому акту администрации МО «Цильнинский район» до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования муниципального заказчика и соисполнителей;

основные направления реализации муниципальных программ.

  - Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

  - Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению правовым актом администрации МО «Цильнинский район» не позднее 30 дней до дня внесения проекта  о бюджете МО «Цильнинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

4.1. Муниципальный заказчик несёт ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию МО «Цильнинский район»;

в случае привлечения в качестве разработчиков проекта муниципальной программы сторонних лиц в установленном порядке осуществляет оплату услуг по разработке проекта муниципальной программы в соответствии с заключенными соглашениями и в пределах бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район», предусмотренных на эти цели в бюджете  МО «Цильнинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период;

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет в случае необходимости подготовку проекта нормативно правового акта о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы администрации МО «Цильнинский район»;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией государственной программы.

4.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют муниципальному заказчику копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым  контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

4.3. Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район»  в срок до 30 января года следующего за отчетным представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» информацию о финансовом обеспечении из районного бюджета МО «Цильнинский район» на реализацию муниципальных  программ.

4.4. Ежегодно муниципальный заказчик предоставляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район», не позднее 30 января года следующего за отчетным, информацию о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

4.5. Ежегодно  отдел экономического развития и инвестиций администрации 	МО «Цильнинский район» не позднее 30 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ в отчетном периоде готовит информационное сообщение о ходе реализации муниципальных программ.

4.6. При необходимости продления срока реализации муниципальной

программы  разрабатывается  новая  муниципальная программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, при этом обоснование разработки новой муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах её реализации за отчётный период, подтверждение актуальности нерешённых проблем, причины, по которым они не были решены.

4.7. Информационное сообщение о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации МО «Цильнинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней после даты его предоставления в соответствии.

___________________

Приложение

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы) |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы |  |

_____________________