СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

2012 года 	с. Б.Нагаткино 	№

О комплексной программе социально-экономического

развития МО «Цильнинский район»

Ульяновской области на 2013-2015 годы

В целях обеспечения устойчивого роста качества жизни населения Цильнинского района Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить комплексную программу социально-экономического развития на 2013-2015 годы.

2.Опубликовать комплексную программу социально-экономического развития Цильнинского района на 2013-2015 годы в газете «Цильнинские Новости».

Глава МО «Цильнинский район»

Ульяновской области 	Х.В.Рамазанов

Утверждена решением

Совета депутатов

МО «Цильнинский  район»

№

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

социально-экономического  развития

МО "Цильнинский  район" Ульяновской области

на 2013-2015 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт Программы. |  |
| --- | --- |
| Введение. |  |
| 1. Социально – экономическое состояние Цильнинского района - административно-территориальное устройство - уровень жизни - природные ресурсы - анализ работы промышленных предприятий - сельское хозяйство - инвестиционный климат - развитие малого предпринимательства - место МО «Цильнинский район» в Ульяновской области. |  |
| 2. Основные проблемы развития района. |  |
| 3. SWOT – анализ района. |  |
| 4. Сценарные прогнозы изменения внешних условий - анализ изменения внешних факторов (изменение цен и тарифов, вступление в ВТО, изменения законодательства и т.д.). |  |
| 5. Стратегическая цель социально-экономического развития МО «Цильнинский район» на 2009 – 2012 г. г. |  |
| 6. Основные направления социально-экономического развития МО «Цильнинский район». - развитие сельского хозяйства - развитие промышленности -развитие и совершенствование муниципальной и межмуниципальной инфраструктуры - повышение эффективности и стимулирование использования ресурсов Цильнинского района -развитие и эффективное использование образовательного потенциала, системы здравоохранения ,культуры , физической культуры и спорта. Создание условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодого поколения -развитие человеческого капитала через формирование условий для роста благосостояния населения района |  |
| 7. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. |  |
| 8. Механизм реализации Программы. |  |
| 9. Ресурсное обеспечение Программы. |  |
| 10. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. |  |
| 11. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации. |  |

ПАСПОРТ

Комплексной программы  социально-экономического  развития

МО "Цильнинский  район" Ульяновской области на 2013-2015 годы

| Наименование Программы | Комплексная программа социально-экономического развития МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах деятельности органов местного самоуправления», «Бюджетный Кодекс РФ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Основные цели Программы | Повышение качества жизни населения, последовательный рост благосостояния и платежеспособного спроса населения, создание эффективной системы предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан, увеличение доли населения с доходами выше прожиточного минимума. Формирование экономики района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, развитым производством, инновационной восприимчивостью и ориентированностью на социальные нужды населения. |
| Основные задачи Программы | -Создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда; - Обеспечение доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизация механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоев населения; -Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта, туризма; -Усиление борьбы с преступностью, распространением наркомании и алкоголизма, пресечение нелегальных операций и теневого оборота в экономической деятельности; - Сокращение дифференциации в уровне жизни населения, проживающего на территории района, сглаживания различий в обеспеченности социальными благами и услугами и комфортности проживания населения; - Создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособного производства. - Обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики; - Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, обеспечивающего эффективную занятость населения; - Повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологически безопасных технологий. |
| Исполнители основных мероприятий | 1. Органы местного самоуправления МО «Цильнинский район», юридические лица (по согласованию) МО «Цильнинский район» Ульяновской области. 2.Профильные министерства и ведомства Правительства Ульяновской области ( по согласованию). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Повышение качества жизни населения МО «Цильнинский район» до уровня Ульяновской области - Рост бюджетной обеспеченности на душу населения - Существенное увеличение доли населения с доходами выше прожиточного минимума - Увеличение платежей в бюджеты всех уровней, в т.ч. в местный бюджет -Создание новых и сохранение существующих рабочих мест -Создание новой системы предоставления государственных и муниципальных услуг -Развитие новых подотраслей сельского хозяйства |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация МО «Цильнинский район» Ульяновской области. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и областного бюджетов, осуществляемым финансовыми органами. |
| Источники финансирования | *) |

*)

(млн.руб.)

| Наименование | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 189,19 | 201,4 | 222,37 |
| -Федеральный бюджет | 66,6 | 71,6 | 80,5 |
| -Областной бюджет | 72,4 | 75,33 | 71,65 |
| -Муниципальный бюджет | 32,66 | 26,64 | 31,91 |
| -бюджеты поселений | 5,53 | 10,13 | 20,11 |
| -собственные средства предприятий | 12,0 | 17,7 | 18,2 |

Введение

Рыночные реформы подтвердили необходимость сочетания рыночных механизмов и механизмов государственного регулирования экономики. Как свидетельствует мировой опыт, одним из важных направлений государственного и общественного влияния на социально-экономические процессы является стратегическое планирование социально-экономического развития.

Динамичное развитие муниципального образования невозможно без определения системы приоритетов и обеспечения согласованности действий  органов государственной власти и местного самоуправления, населения, коммерческих и общественных организаций, действующих на его территории. Эти задачи решаются в процессе разработки, обсуждения и реализации Программы социально-экономического развития.

Программа социально-экономического развития МО «Цильнинский  район» (далее Цильнинского  района) на 2013-2015 годы содержит четкую характеристику проблем развития района, включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их решению в целях укрепления бюджетного потенциала района и снижения финансовой зависимости от центра.

Реализация данной Программы позволит активно проводить институциональные преобразования, совершенствовать правовую базу реформ, повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения Цильнинского  района.

1.Социально-экономическое состояние Цильнинского  района

1.1. Административно – территориальное устройство МО «Цильнинский  район».

Цильнинский  район образован в 1965  году  с административным  центром района  в  с.Большое Нагаткино, которое основано в 1675 году.

Наш район многонациональный, богат своеобразием русской, чувашской, татарской культур.

Цильнинский  район расположен  на северо-востоке Ульяновской области. Протяженность  с севера на юг 51 км., с востока на запад — 53 км. Площадь территории района 1289,2 кв.км.

С севера и запада район граничит  с республикой  Татарстан, с юго-запада с Майнским районом  и с востока с Ульяновским районом Ульяновской области.

Расстояние от районного центра до областного  центра  г.Ульяновска - 34 км.

Ближайщая железнодорожная станция находится в р.п.Цильна, удалённом от районного центра на расстояние 17 км.

Транспортная сеть района состоит из:

-автомобильных дорог с твёрдым покрытием  протяженностью 359,6 км ( в том числе асфальтобетонных — 356,6 км, щебёнчатых-7,8 км,грунтовых- 189,6 км. На территории  района проложена железнодорожная магистраль Казань-Самара протяжённостью 12 км. Также через территорию района проходят 2 автомобильные трассы федерального значения: Ульяновск-Казань, Сызрань-Цивильск.

Общая площадь земельного фонда района составляет 129134 га., в том числе земли сельскохозяйственных угодий – 118693 га, земли поселений 8029 га, земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 1201 га, земли  государственного лесного фонда 1137 га.

Земли сельскохозяйственного назначения  высокоплодородные -район  в числе первых в области по  показателю плодородия  почв.

Ресурсный потенциал Цильнинского района в целом благоприятен. Имеются  богатые залежи цеолитосодержащих пород, цементного сырья (мергель),глины, фосфоритов, наличие высокоплодородных почв, удобное географическое и транспортное  положение. Наличие территории, пригодной  для строительства жилья и размещения новых объектов производства, положительно влияют на развитие экономики района.

Территория муниципального района

Таблица 1

| № п/п | Наименование | 2013г. га | 2014г.,га | 2015г.,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель муниципального района | 128916 | 128916 | 128916 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 118572 | 118502 | 118502 |
| 1.1. | земли федеральной собственности | 7001 | 7001 | 7001 |
| 1.2. | земли государственной собственности | 21690 | 19120 | 15620 |
| 1.3. | земли в собственности юридических лиц | 13 | 13 | 13 |
| 1.4. | земли в собственности физических лиц | 89868 | 92368 | 95868 |
| 2. | Земли поселений, всего | 8029 | 8099 | 8099 |
| 2.1. | земли государственной собственности | 5470 | 5500 | 5460 |
| 2.2. | земли в собственности физических лиц и юридических лиц | 2559 | 2599 | 2639 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи..., всего | 1178 | 1178 | 1178 |
| 3.1. | земли федеральной собственности | 351 | 351 | 351 |
| 3.2. | земли областной собственности | 277 | 277 | 277 |
| 3.3 | земли собственности муниципальных районов | 548 | 437 | 437 |
| 3.4 | земли в собственности юридических и физических лиц | 2 | 115 | 115 |
| 4. | Земли лесного фонда,всего | 1137 | 1137 | 1137 |
| 4.1. | земли федеральной собственности | 1137 | 1137 | 1137 |
| 5. | Земли водного фонда,всего | - | - | - |
| 6. | Земли государственной и муниципальной собственности сданные в аренду, всего | - | - | - |
| 6.1. | юридическим лицам | 6396 | 6396 | 6396 |
| 6.2. | физическим лицам | 8166 | 8420 | 8650 |

В соответствии со статьей 17 Закона Ульяновской области от 13.07.2004 года № 043-ЗО  «О муниципальных образованиях Ульяновской области», муниципальное образование «Цильнинский  район» наделено статусом муниципального района с административным центром с.Большое Нагаткино.

В состав Цильнинского  района входит 8 административно-территориальных единиц: 1 городское поселение, 7 сельских поселений, на территории которых находится  55 населенных пунктов.

Таблица 2.

Характеристика поселений района

| Цильнинское городское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения –5208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов -6 |  |  | Центр- р.п. Цильна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения | Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Цильна | 0 | 4084 | Школа искусств, аптека-2, дом культуры ОАО «Ульяновский сахарный завод», дом культуры Цильнинского городского поселения, дошкольное образовательное учреждение (далее детсад) –2, Цильнинская участковая больница, Цильнинская средняя общеобразовательная школа, отделение почтовой связи, детская библиотека , отделение Сбербанка, магазины – 14 ,кафе-2, АЗС -1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Марьевка2111кафе-2, АЗС-1, киоск-1.4с.Кашинка5131ФАП, киоск-3,кафе-2,АЗС-2 2 | п.Арбузовский | 5 | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | с.Телешовка | 3 | 336 | Телешовская основная общеобразовательная школа,библиотека, ФАП, отделение почтовой связи,киоск-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Арбузовка | 12 | 511 | Волковская основная общеобразовательная школа,Сельский дом культуры (далее СДК),библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (далееФАП), магазин-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большенагаткинское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения – 8589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов - 11 |  |  | Центр- с. Большое Нагаткино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения | Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Большое Нагаткино | 0 | 5412 | Большенагаткинская средняя общеобразовательная школа ,школа искусств,библиотека-2,детский сад-3, отделение почтовой связи,электросвязь,АЗС-3,магазин-22, центральная районная больница,Дом культуры, отделение Сбербанка, отделение пенсионного фонда,отделение налоговой службы, газовая служба. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Солнце | 12 | 135 | ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Садки | 4 | 220 | ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Степная Репьёвка | 4 | 561 | Норовская основная общеобразовательная школа,ФАП,СДК,почта, детский сад,библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Норовка | 5 | 127 | магазин-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Крестниково | 7 | 719 | Крестниковская средняя общеобразовательная школа,СДК,ФАП,магазин-3,АЗС-1,детский сад, библиотека. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Новые Тимерсяны | 15 | 550 | Новотимерсянская основная общеобразовательная школа,СДК,ФАП, магазин-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с.Малое Нагаткино | 19 | 331 | Малонагаткинская средняя общеобразовательная школа,детский сад ,билиотека, ФАП, СДК,магазин-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Клин | 22 | 146 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Новая Воля | 22 | 130 | Нововольская начальная общеобразовательная школа,ФАП,СДК,магазин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Орловка | 22 | 258 | Орловская начальная общеобразовательная школа, детский сад, магазин-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елховоозёрское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения – 1704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов - 6 |  |  | Центр- с. Елховое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения | Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Елховое Озеро | 0 | 738 | Елховоозёрская средняя общеобразовательная школа,детский сад,СДК, библиотека, музей, отделение почтовой связи, врачебная амбулатория,отделение Сбербанка,магазин-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Будёновка | 2 | 4 | магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | раз.Елховое | 3 | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Кайсарово | 3 | 403 | СДК,билиотека, магазин-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Кундюковка | 8 | 557 | Кундюковская средняя общеобразовательная школа,СДК, билиотека,ФАП,отделение почтовой связи,магазин-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Александровка | 8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мокробугурнинское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения –2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов – 7 |  |  | Центр- с. Мокрая Бугурна |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения | Инфраструктура |  |
| 1 | с.Мокрая Бугурна | 0 | 559 | Мокробугурнинская средняя общеобразовательная школа,библиотека,отделение почтовой связи,ФАП, детский сад,СДК, магазин-2 |  |
| 2 | д.Малая Цильна | 4 | 99 | СДК,магазин-1 |  |
| 3 | п.Новое Ирикеево | 2 | 22 | - |  |
| 4 | с.Русская Цильна | 7 | 333 | Русскоцильнинская средняя общеобразовательная школа, ФАП,СДК,почта,библиотека,магазин-1 |  |
| 5 | с.Покровское | 15 | 543 | СДК, детский сад, отделение Сбербанка, музей, библиотека,ФАП, отделение связи, средняя школа,магазин-3 |  |
| 6 | с.Богородская Репьёвка | 15 | 293 | Богородская начальная общеобразовательная школа,ФАП, магазин-2 |  |
| 7 | с.Сухая Бугурна | 3 | 168 | Сухобугурнинская начальная общеобразовательная школа, СДК, ФАП,магазин |  |
| Анненковское сельское поселение Цильнинского района |  |  |  | Численность населения –1084 |  |
| Количество населенных пунктов – 2 |  |  |  | Центр- с. Степное Анненково |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения | Инфраструктура |  |
| 1 | с. Степное Анненково | 0 | 690 | Степноанненковская средняя общеобразовательная школа,детский сад, СДК,почтовое отделение связи,ФАП, библиотека |  |
| 2 | с.Пилюгино | 5 | 394 | Пилюгинская начальная школа,детский сад, отделение почтовой связи |  |
| Новоникулинское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения –1813 |  |  |
| Количество населенных пунктов – |  |  | Центр- с. Новое Никулино |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения |  | Инфраструктура |
| 1 | с.Новое Никулино | 0 | 681 |  | Новоникулинская средняя общеобразовательная школа,детский сад, почтовое отделение связи, отделение Сбербанка, врачебная амбулатория, библиотека,СДК, магазин -3 |
| 2 | д.Беленки | 14 | 1 |  | - |
| 3 | д.Буйковка | 5 | 22 |  | ФАП |
| 4 | д.Герасимовка | 11 | 7 |  | - |
| 5 | д.Растовка | 5 | 3 |  | - |
| 6 | с.Старое Никулино | 8 | 11 |  | - |
| 7 | д.Тимофеевка | 12 | 126 |  | ФАП, магазин |
| 8 | с.Чириково | 7 | 123 |  | Чириковская начальная школа,СДК,ФАП,библиотека |
| 9 | д.Шишовка | 5 | 3 |  | - |
| 10 | с.Карабаевка | 3 | 452 |  | Красновосходская средняя общеобразовательная школа,СДК,библиотека,детский сад, магазин-3, почтовое отделение связи |
| 11 | п.Дубравка | 6 | 15 |  | - |
| 12 | п.Источник | 4 | 84 |  | ФАП, магазин |
| 13 | д.Погребы | 5 | 26 |  | - |
| 14 | с.Устеренка | 7 | 259 |  | Устеренская начальная школа |
| Тимерсянское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения –2917 |  |  |
| Количество населенных пунктов – 3 |  |  | Центр- с.Нижние Тимерсяны |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения |  | Инфраструктура |
| 1 | с. Нижние Тимерсяны | 0 | 1185 |  | Нижнетимерсянская средняя общеобразовательная школа,детский сад, Тимерсянская участковая больница, библиотека, музей, магазины-5 |
| 2 | с.Верхние Тимерсяны | 3 | 938 |  | Верхнетимерсянская средняя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, почтовое отделение связи, библиотека, магазины-5 |
| 3 | с.Средние Тимерсяны | 2 | 794 |  | Среднетимерсянская средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение связи, отделение Сбербанка, музей, магазины-3 |
| Алгашинское сельское поселение Цильнинского района |  |  | Численность населения -3872 |  |  |
| Количество населённых пунктов - 4 |  |  | Центр – с.Старые Алгаши |  |  |
| № п/п | Наименование н.п. входящих в состав поселения | Расстояние до центр. поселения (км) | Численность населения |  | Инфраструктура |
| 1 | с.Старые Алгаши | 0 | 1659 |  | Староалгашинская средняя общеобразовательная школа, СДК,почтовое отделение связи, врачебная амбулатория, библиотека-2, детский сад, магазины-6. |
| 2 | с.Богдашкино | 8 | 959 |  | Богдашкинская средняя общеобразовательная школа, СДК,ФАП, библиотека, магазины-3, почтовое отделение связи |
| 3 | с.Новые Алгаши | 10 | 855 |  | Новоалгашинская средняя общеобразовательная школа, СДК, отделение почтовой связи, ФАП, магазины-3 |
| 4 | д.Средние Алгаши | 6 | 399 |  | Среднеалгашинская начальная общеобразовательная школа, ФАП, магазин |

1.2. Уровень жизни

Динамика демографических процессов в Цильнинском  районе отражает общие тенденции изменения демографических процессов как в Ульяновской области ,так и в целом по России.

Общая численность постоянного населения района  с 2006 года уменьшилась на 1095 человек и на 1 января  2012 года составила 27205 человек. Преобладающая часть населения – 85% - проживает в сельской местности, остальные 15,0% – в рабочем посёлке. По Всероссийской переписи населения 2010 года в общей численности населения 45 % составляют мужчины,  55% – женщины. Миграционные процессы в районе  не  играют значительной  роли.

Нельзя не отметить сложившийся отрицательный  миграционный прирост. В 2011 году по сравнению с 2010 годом число выбывших за  пределы района увеличились  на 319 единиц, с 273 в 2010 году до 592 в 2011 году.

Сложившийся в районе низкий уровень рождаемости не обеспечивает даже простого количественного замещения поколений, влечёт за собой дальнейшую убыль населения, сокращение в будущем трудовых ресурсов. Численность населения трудоспособного возраста района за последние 5 лет  увеличилась  на 0,3% и составила на 01 января 2012г -16105 человек или 59,2 % от общей численности постоянного населения.

Одна из наиболее болевых проблем демографического развития - высокая смертность населения. С 2005 года смертность на территории района превышает рождаемость. За 2011 год умерло 378 человек, что на 15,2 % меньше, чем в предыдущем 2010 году.

Однако в период 2005 -2011 г.г. увеличилось число родившихся на 116 человек (с 221 до 337 человек) , при этом сократилось на 100 число умерших (с 478 до 378 человек), а коэффициент естественной убыли населения снизился на на 7,6  (с «минус» 9.1 в 2005 г до «минус» 1,5 в 2011 году),  то есть тенденции в демографии наметились  неплохие.

По состоянию на 01.01.2012 года удельный вес пенсионеров в общей численности населения составил 29,4 % (8000 пенсионеров). Количество жителей пенсионного возраста за период с 2005г по 2011 г стабилизировалось и находится на постоянном уровне -8000 человек.

Перепись показала, что численность населения Цильнинского района составила 27 тысяч 543 человека. Соотношение так называемых «горожан»в р.п.Цильна и сельских жителей района составило 25% и 85% соответственно.

Результаты переписи уникальны и они станут главным материалом при разработке мероприятий по разрешению важнейших проблем как на региональном, так и на муниципальном  уровнях.

Приходится констатировать, что с момента последней переписи 2002 года (за 8 лет) мы «потеряли» 1085 человек или 3,5%. К сожалению, это закономерная тенденция и болезнь всего Российского общества. Сокращение происходило за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционной убыли.

На фоне общей негативной тенденции ,есть и положительные моменты.

Несмотря на то, что в целом по Ульяновской области среднегодовые темпы снижения численности населения выросли в 8 раз по сравнению с предыдущим межпереписным периодом (с 1989 по 2002г.г.) , в Цильнинском районе темпы снижения численности одни из самых низких среди всех сельских районов области, и соответствуют показателям г.Димитровграда и г.Ульяновска. И это с учетом миграционного потока в эти города. Отдельные районы области потеряли от 10 до 16% своего населения.

Для сведения скажу, что по предварительным данным Переписи за межпереписной период число сельских населенных пунктов по всей территории Российской Федерации уменьшилось на 8,5 тысяч сел и деревень. Вместе с этим зафиксировано 19,4 тыс.сельских населенных пунктов, в которых население фактически не проживало. По сравнению с прошлой переписью число таких населенных пунктов увеличилось на 48 %.

И у нас может возникнуть та же проблема , поэтому уже сейчас этим вопросом необходимо заниматься. Каждый глава администрации поселения, села обязан внести в план первоочередных действий заботу о малом селе, о каждом человеке в нем проживающем. Не будут уезжать люди из дома, где есть свет, газ, куда можно подъехать в любое время года, где созданы условия для ведения личного подсобного хозяйства, где есть торговая точка, социальные объекты, где есть рабочие места.

По предварительным итогам переписи 2010 года сохранилось значительное превышение численности женщин над численностью мужчин. В нашем районе женщин больше  почти  на  1600 человек.

Для осуществления оценки сложившейся в районе демографической ситуации в таблице 3 представлена динамика основных показателей.

Динамика  показателей демографического развития

Таблица 3.

| Показатели | ед. изм. | На 1.01.2010г | На 1.01.2011г | На 1.01.2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность населения: |  |  |  |  |
| Постоянное население - всего: | чел. | 27660 | 27531 | 27205 |
| из них : |  |  |  |  |
| городское население | чел | 4292 | 4267 | 4084 |
| сельское население | чел. | 23368 | 23264 | 23121 |
| по возрасту: моложе трудоспособного | чел. | 4729 | 4707 | 4651 |
| в трудоспособном | чел. | 8076 | 8038 | 7943 |
| старше трудоспособного | чел. | 14855 | 14815 | 14640 |
| в процентах: моложе трудоспособного | % | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| в трудоспособном | % | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| старше трудоспособного | % | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Естественное движение |  |  |  |  |
| Число родившихся | чел. | 335 | 329 | 337 |
| Число умерших | чел. | 452 | 446 | 378 |
| Естественный прирост (+,-) | чел. | -117 | -117 | -41 |
| На 1000 человек населения | чел. |  |  |  |
| число родившихся | чел. | 12,1 | 11,9 | 12,4 |
| число умерших | чел. | 16,3 | 16,1 | 13,9 |
| естественный прирост (+, -) | чел. | -4,2 | -4,2 | -1,5 |
| Брачность и разводимость: |  |  |  |  |
| число заключенных браков | пар | 105 | 97 | 244 |
| число разводов | пар | 93 | 67 | 98 |
| На 1000 человек населения: |  |  |  |  |
| число заключенных браков |  | 3,8 | 3,5 | 8,9 |
| число разводов |  | 3,4 | 2,4 | 3,6 |
| Миграция населения . |  |  |  |  |
| Число прибывших | чел. | 254 | 263 | 320 |
| Число выбывших | чел. | 281 | 273 | 592 |
| миграционный прирост | чел. | -27 | -10 | -272 |
| Обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 22,8 | 23 | 23 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | % | 50,6 | 52,8 | 53,0 |
| Число муниципальных дневных общеобразовательных учреждений |  | 32 | 30 | 30 |
| Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений | тыс. чел. | 2733 | 2845 | 2703 |
| Численность студентов государственных ССУЗов | тыс.чел. | - | - | - |
| Численность студентов негосударственных ССУЗов | тыс. чел | - | - | - |
| Численность студентов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования | тыс. чел. | - | - | - |
| Численность врачей – всего | чел. | 39 | 39 | 39 |
| на 10000 населения |  | 14,09 | 14,09 | 14,33 |
| Численность среднего мед. персонала - всего | чел. | 221 | 221 | 200 |
| на 10000 населения |  | 79,90 | 79,90 | 73,51 |
| Число больничных учреждений | ед. |  |  |  |
| в т.ч. больниц | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ФАПов | ед. | 29 | 29 | 29 |
| Амбулаторий | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Число больничных коек- всего | ед. | 159 | 157 | 156 |
| на 10000 населения | ед. | 57,48 | 56,76 | 57,34 |
| Число зарегистрированных преступлений – всего |  | 387 | 372 | 293 |
| на 10000 населения | Ед. | 139,9 | 135 | 107,7 |

Следует заметить, что практически все факторы блока качества жизни имеют не только негативное, но и позитивное влияние. Анализ общей ситуации в Цильнинском  районе показывает наличие реальных предпосылок для повышения уровня жизни населения. Несмотря на значительный физический и моральный износ материально-технической базы здравоохранения, образования и культуры, население района имеет стабильный уровень обеспеченности, учителями, работниками учреждений культуры, воспитателями детских дошкольных учреждений. Сеть больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, школ, клубов неизменна в течение последних 10-ти  лет.

В ГУЗ Большенагаткинской ЦРБ по-прежнему, не хватает «узких специалистов». В целях привлечения кадров, молодым врачам  предусмотрены подъемные в размере 120 тысяч рублей. В первый год работы — 20,0 тысяч рублей, во второй год работы- 40,0 тысяч рублей, в третий год работы-60,0 тыс.рублй. На протяжении ближайших трех лет политика районного руководства в области привлечения молодых кадров в отрасль здравоохранения останется неизменной. В соответствии с муниципальной программой обеспечения  молодых врачей  комфортабельными квартирами получили жилье в 2010 году 5 докторов. В 2012 году  планируется приобрести 2 квартиры.

Для большинства жителей района основными источниками дохода являются заработная плата, пенсия, социальные пособия и доходы от ведения личного подсобного хозяйства, которые за последнее время имеют тенденцию к росту. Это приводит к увеличению покупательной способности денежных доходов населения на большую часть товаров и услуг потребительского рынка.  Несмотря на значительную долю населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума, уровень бедности за последние 5 лет сократился на 8,2 процента: с 35% в 2006 году до 26,8% в 2011 году.

Тем не менее, в Цильнинском районе, так же как и в других сельских районах Ульяновской области, уровень бедности выше среднерегионального (17%), что является прямым следствием более слабого развития сельской экономики по сравнению с городской.

Уровень регистрируемой безработицы в районе по итогам 2011 года ниже   общеобластного (0,94% против 1,01% ).

Анализ показал ,что более ⅔ вакансий регионального рынка труда сосредоточены в Ульяновске и Димитровграде, в то время как большая часть безработных проживает в сельской местности. Поэтому, в целях поддержания населения, центром занятости выплачиваются пособия по безработице, периодически обновляется банк  вакансий, организуются ярмарки и мини-ярмарки вакансий рабочих мест, проводятся курсы по подготовке и переподготовке специалистов.

В с.Б.Нагаткино осуществляет деятельность Большенагаткинский технологический техникум. На безе этого учреждения также проходят обучение группы начального профессионального образования. Ежегодно  в  стенах этого учреждения получают образование около 200 студентов.

На территории района работают 30 общеобразовательные школы, в которых обучается  2703 учащихся.  Дошкольные учреждения представлены 17 дошкольными образовательными учреждениями  и 13 дошкольными группами при школах, где находятся  730 детей.

В районе имеется развитая сеть медицинских учреждений: ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ, в которую входят филталы  Тимерсянская участковая больница и Цильнинская участковая больница, в них имеется 156 больничных коек; 3 врачебные амбулатории (Новоникулинская врачебная амбулатория, Елховоозерская врачебная амбулатория, Староалгашинская врачебная амбулатория) и 29 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2011 году штатный персонал больниц состоял из 39 врача и  200 единиц среднего медицинского персонала.

Население представлено многими народностями Поволжья (русские, чуваши, татары, мордва, поволжские немцы и др.), и поэтому в районе накоплены богатые исторические и культурные традиции.

Культурно-просветительная сеть района состоит из 28 сельских Домов культуры,   31 библиотеки, 2 школы искусств.  За 2011 год культурно-досуговые учреждения провели  1716   мероприятий. Библиотеки района насчитывают 58277 экземпляров книг, 16960 человек являются пользователями  библиотечного фонда, из них 3488 детей до 14 лет.

За последние годы  сеть учреждений культуры  сократилась: в 2010 году произошел  пожар в Арбузовском сельском Доме культуры, в 2011 году оптимизирован Цильнинский ГДК. Недостаточное финансирование учреждений культуры повлекло за собой  ухудшение материально-технической базы  отрасли культуры. Из 61   учреждения культуры  в косметическом ремонте,  нуждаются 26 учреждений культуры. Капитальных вложений требуют 14 учреждений культуры .

Сегодня уже остро назрела необходимость в замене устаревшего оборудования, мебели, пополнении книжного фонда, одежды сцены и сценических костюмов  для артистов. Стоит вопрос обеспечение отрасли кадрами со специальным образованием. Из 124 человек, работающих в учреждениях культуры, лица, которым от 20 до 25 лет -нет,  до 30 лет - 8 человек,   до 55 лет-95 человек, свыше 55 лет – 21 человек.

Большая часть населения проживает в жилых домах частной застройки (87,7%-555,0 тыс.кв.м.).  Жилищный фонд составил на конец 2010 г. 632,8 тыс. кв. м, на 1 жителя района приходилось в среднем 22,8 кв.м. общей площади. Благоустройство жилищного фонда района в 2010 году характеризовалось следующими показателями:

- водопроводом  – 49% ,

- водоотведением- 34,7%,

- горячим водоснабжением – 4,3%,

- газом  сетевым сжиженным – 97,4%,

- канализацией – 33%,

- центральным отоплением ( природным газом – 17,9%./86,9%)

В районе всего 127 многоквартирных жилых домов, в 14 жилых домах выбрано непосредственное управление (МО “Новникулинское сельское поселение”-12, МО “Цильнинское6 сельское поселение”-2) , ТСЖ в 27 жилых домах, в 86 жилых домах -управляющая компания.

Всего за период 2009-2011 годы отремонтировано 46 жилых домов на сумму 37,4 млн.руб., в том  числе  в с.Б.Нагаткино 14 жилых домов, в р.п.Цильна 32 жилых дома.

На 2012 год запланирован капиатальный ремонт 8 жилых домов на сумму 17,0 млн.руб., в том числе в с.Б.Нагаткино 6 жилых домов на сумму 10,0 млн.руб., в с.Степное Анненково 2 жилых дома на сумму 7,0 млн.руб.

Подана дополнителная заявка на выделение финансовых средств на ремонт 10 жилых домов в сумме 24,0 млн.руб. В р.п.Цильна, которые планируется получить во втором полугодии 2012 года.

Весь ведомственный жилищный фонд  передан в муниципальную собственность.

1.3. Природные ресурсы.

Территория района входит в состав Приволжской возвышенности и представляет собой высокую равнину с максимальными отметками до 225 м. Равнина имеет типичный для неё эрозионно-денудационный  рельеф. Расчленённость овражно-балочной сетью средняя.

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с тёплым летом и умеренно-холодной зимой.

Территория изрезана  развитой гидрографической  сетью, состоящей из озёр, различных ручьёв, речек и относительно крупных рек (Свияга,Бирюч, Сухой Бирюч, Тимерсянка,Бугурна, Цильна).Общая протяженность всех рек составляет 219 км.

Вода естественных и искусственных водоёмов в основном пригодна для питьевых и хозяйственных нужд.

На территории района преобладают месторождения  строительных материалов и представлены в виде следующих ресурсов:

Кирпичное сырьё:

Глины и суглинки:

-Марьевское месторождение- 7674 тыс.м3 ;

-Малонагаткинское месторождение- 10 млн куб.м.

Цементное сырьё

Мергель:

-Хохловское месторождение-50 млн куб.м.

-Чириковское месторождение-50 млн куб.м.

-Устеренское месторождение- 50 млн куб.м.

-Пилюгинское месторождение- 50 млн куб.м.

Сырьё для производства керамической  плитки:

Глина

-Новотимерсянское месторождение- 10 млн куб.м.

1.4.Анализ работы промышленных предприятий .

Промышленность района представлена 6 промышленными предприятиями, основные виды деятельности: переработка сельскохозяйственной продукции, производство швейных изделий, полиграфия, переработка углеводородного сырья в нефтяные фракции, производство товаров народного потребления. В общем обороте по крупным и средним организациям района  промышленные предприятия составляют  80 %.

За 2011 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организациям предприятиями промышленности произведено продукции (работ и услуг) 157,5% в действующих ценах к уровню 2010 года.

Таблица 4.

Отгружено товаров собственного производства  по чистым видам

экономической деятельности , млн. руб.

| Вид деятельности | 2010 г | 2011 г | 2011г к 2010г, % | Удельный вес в общем объеме % за 2011 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 708,5 | 1115,6 | 157,5 | 100 |
| Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 55,8 | 65,9 | 118,2 | 5,9 |
| Обрабатывающее производство | 582,6 | 891,0 | 152,9 | 79,9 |
| в том числе: Производство пищевых продуктов, включая напитки | 562,0 | 890,7 | 158,5 | 79,9 |
| Распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 25,4 | 27,9 | 109,5 | 2,5 |
| Строительство | 6,3 | 54,9 | 867,7 | 4,9 |
| Прочие | 59,0 | 76,2 | 129,2 | 6,8 |

В структуре промышленного производства 79,9% приходится на предприятия  пищевой и перерабатывающей промышленности ( ОАО «Ульяновский сахарный завод», ООО «Большенагаткинский молочный завод», ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»).

Кроме того в районе действует ООО «Инорс» (промышленные предприятия по деревообработке) , ООО «Мигатрейд» (по переработке углеводородного сырья в дизельные фракции), МУП БО (бытовка) , МУП «Восход» (полиграфическая промышленность).

За 2011 год выпущено промышленной продукции на 890,7 млн.руб.,в том числе в натуральном выражении:

Таблица 5

Производство важнейших видов продукции, в натуральном выражении за 2009-2011 годы

|  | 2009 г | 2010 г | 2011г | % изменений (2011г к 2009г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сахарный песок (тонн) | 29473 | 21495 | 60052 | 203,8 |
| молоко жир 2,5% (тонн) | х | х | 67 | х |
| молоко жир 3,2% (тонн) | х | х | 1042 | х |
| сметана (тонн) | х | х | 55 | х |
| бланки (млн./л.отт. | 0,421 | 0,451 | 0,164 | 38,9 |
| оказание бытовых услуг (тыс.руб.) | 4227,4 | 5221,7 | 5681,2 | 134,4 |

По итогам работы промышленных предприятий за  2011 год  увеличился объем реализации по ОАО «Ульяновский сахарный завод», МУП БО, МУП Восход, ООО Мигатрейд, ООО  «Нагаткинский перерабатывающий комбинат».

1.5. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики района. В этой сфере действуют 345 предприятий, из них 328 крестьянско-фермерских хозяйств, ООО – 10 предприятий, СПК – 6 предприятий, ФГУ -1 и  10 тысяч подворий граждан.

Хозяйствами  всех категорий  в 2012 году произведено сельскохозяйственной  продукции  в фактически действовавших  ценах  на  сумму 2346,0 млн. руб.,  что  составило 154,1 % к уровню 2007 года .

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в МО «Цильнинский район»  составила в 2012 году  112065 га, из них  пашня – 89 %  или 99937 га.

В 2011 году посевная площадь  составила  76854 га   или  76,9% к площади пашни.

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве сократилась  к уровню 2007 года  на 38%, при этом среднемесячная зарплата  увеличилась в 2,3 раза и составила в среднем на одного работника в 2011 году -7100 рублей.

Таблица 6

Показатели работы сельхозпроизводителей

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г | 2008г | 2009г. | 2010г. | 2011г | 2011г к 2007г (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 106,2 |
| Продукция с/х , произведенная хозяйствами всех категорий в фактически действовавших ценах – всего, | млн. руб. | 1521,8 | 1875,1 | 1639,8 | 1340,1 | 2346,0 | 154,1 |
| Продукция растениеводства, произведенная хозяйствами всех категорий | млн. руб | 903,5 | 1225,8 | 928,3 | 481,0 | 1479,0 | 163,6 |
| Продукция животноводства, произведенная хозяйствами всех категорий | млн. руб | 618,3 | 649,3 | 711,5 | 859,1 | 867,0 | 140,2 |
| Производство основных видов с/х продукции в натуральных единицах: |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновые и зернобобовые (в весе после доработки), | тыс.т. | 95,1 | 110,3 | 104,9 | 14,9 | 109,7 | 115,3 |
| - сахарная свекла | тыс.т | 191,6 | 143,5 | 88,7 | 66,5 | 309,8 | 161,7 |
| - картофель | тыс.т | 21,2 | 32,9 | 32,2 | 9,5 | 28,9 | 136,3 |
| - овощи | тыс.т | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 9,0 | 209,3 |
| - подсолнечник | тыс.т | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 4,2 | - |
| - реализация скота и птицы (в ж.в.), | тыс.т. | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 100,0 |
| - производство молока | тыс.т. | 24,8 | 23,9 | 22,2 | 22,3 | 22,6 | 91,2 |
| Продукция с/х, произведенная в сельхозорганизациях, в фактически действовавших ценах | млн. руб. | 494,1 | 741,6 | 523,1 | 234,2 | 787,0 | 159,2 |
| Продукция сельского хозяйства, произведенная в хозяйствах населения | млн. руб. | 827,3 | 857,5 | 886,6 | 1018,9 | 1042,0 | 125,9 |
| Число крестьянских (фермерских) хозяйств, | единиц | 227 | 230 | 235 | 317 | 328 | 144,4 |
| Продукция с/х, произведенная в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | млн. руб. | 200,4 | 276,0 | 230,1 | 87,0 | 517,0 | 257,9 |
| Среднесписочная численность работников без внешних совместителей в с/х производстве | чело век | 1045 | 895 | 816 | 718 | 644 | 61,6 |
| Доля работающего населения в с/х производстве в общем числе сельского населения в трудоспособном возрасте | % | 7,3 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,7 | 64,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в с/х производстве | руб. | 3053 | 4688 | 5098 | 5387 | 7100 | 232,6 |

1.6.Инвестиционный климат

Для обеспечения динамичного развития Цильнинского  района необходимо привлечение значительных объёмов внешних инвестиционных ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.

Объём инвестиций в основной капитал в 2011 г составил 44,2 млн. руб., в 2010 г -151,9 млн.руб., в 2009 г — 103,1 млн.руб.

Доля инвестиций за счёт собственных средств составила 26,7 %, за счёт привлечённых средств – 73,3%, из них: кредиты банков – 0 %, , средства федерального бюджета – 48,4%,   прочие – 24,9%.

На выполнение строительно-монтажных работ было направлено 14,2 млн. руб. (32,1%), на приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря – 25,0 млн. руб. (56,6%), прочие капитальные работы и затраты –4,9 млн.р                                                                                                                                                                                                                             уб. (11,2%).

Объём инвестиций в основной капитал на душу населения составил 1,62 тыс.руб.

Основные приоритетные направления развития МО «Цильнинский район» обозначены в «Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года».

А это, прежде всего, сохранение уже имеющегося экономического, кадрового и социального потенциала района.

На территории муниципального образования значительное развитие получило производство сахара, которое сосредоточено на единственном предприятии-ОАО «Ульяновский сахарный завод». Поэтому важнейшей задачей руководство района считает дальнейшее развитие сахарного кластера. Многолетний опыт показывает, что выращивание свеклы является перспективным видом бизнеса, даже в неблагоприятных климатических и погодных условиях.

Также приоритет в развитии муниципального образования отдается:

-развитию малого бизнеса и предпринимательской деятельности на селе, в т.ч.и кооперативного движения, придорожного сервиса;

-развитию сельского хозяйства через создание малых форм хозяйствования;

-строительству жилищной инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорожного покрытия, объектов газо и водоснабжения;

-развитие инвестиционной деятельности.

Только качественное решение всех названных направлений в комплексе позволит сохранить и привлечь человеческий капитал и сформировать класс предприимчивых квалифицированных специалистов, способных обеспечить рост экономики. В районе имеется база для подготовки квалифицированных кадров-технологический техникум в с.Большое Нагаткино.

Активная роль в стратегическом развитии территории принадлежит инвестиционной политике.

На сегодняшний день в реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории Цильнинского района, 36 инвестиционных проектов, в том числе сельское хозяйство-15, придорожный сервис-4,  сельский туризм-1, производство товаров народного потребления-5 проектов,оказание коммунальных услуг-2, розничной торговле-3,в прочих отраслях-6 проектов.

В результате реализации инвестиционных проектов за  2011 года создано 339 новых рабочих  мест, объем инвестиций составил 297,5 млн.рублей, перечислено налогов – 4,0 млн..рублей.

Наш район имеет благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания новых производств. Удобное географическое положение, близость как к областному центру, так и к республикам, граничащим с Ульяновской областью, богатые почвы позволяют наращивать темпы развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Не последнюю роль  играет близость федеральных трасс, железнодорожной магистрали. Для открытия новых производств любого направления мы имеем неплохие инвестиционные площадки, находящиеся в районном центре и рабочем поселке Цильна. Мы обладаем  большими трудовыми ресурсами, следовательно, относительно недорогой рабочей силой.

Деятельность в сфере реализации инвестиционных проектов муниципального образования «Цильнинский район» может быть разделена на следующие направления:

1-производственная деятельность (ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»);

2-сельское хозяйство (ИП Алиев Г.И., ИП Сяпуков Е.Ф., ИП Улендеев Л.П., ИП Илларионов Р.Ю., кфх Семеленовой Л.В., ИП Ванюшкин Н.И.);

3-придорожный сервис (ИП Корпусов Э.А., ООО «Анастасия»);

4-оказание жилищно-коммунальных услуг (ИП Хакимова Э.А.,ИП Садовников С.Н.);

5-строительство (многоквартирных жилых домов в с.Б.Нагаткино и р.п.Цильна, торгового комплекса «Магнит»в с.Б.Нагаткино).

Производственная деятельность предполагает строительство комплексов по переработке сельскохозяйственной продукции:

ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»-в комплекс входит несколько технологических линий-по производству прессованного сахара-рафинада, по розливу фруктово-овощных соков, по выпуску томатной пасты, по консервации сельхозпродукции, по переработке садовых и огородных культур в пюре, по глубокой заморозке ягод и овощей. Реализация данного проекта планируется в несколько этапов. Первым этапом было ввод в эксплуатацию производственной линии по фасовке сахара-рафинада. 	Продукция поставляется в супер-маркеты г.Ульяновска, торговые точки Цильнинского района.

В начале т.г. введена в эксплуатацию линия по фасовке сухофруктов, орешков, смесей, лаврового листа.

В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию 3-ей очереди-запуск линии соков. Производство должно открыться к концу т.г.

В отрасли сельского хозяйства проект по разведению крупного рогатого скота индивидуального предпринимателя Алиева Г.И.

Основным видом деятельности является выращивание  и разведение мясного и молочного скота, а также параллельно ведется деятельность по выращиванию мелкого рогатого скота (бараны, овцы). Со временем  планируется закупка собственной линии по розливу и упаковке молока. На данной линии будет применяться высокотемпературная обработка молока и расфасовка в современную тару с фирменным товарным знаком. Выбранный вид деятельности сочетается с региональными программами развития аграрного сектора экономики Ульяновской области и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости.

Кроме того в отрасли сельского хозяйства еще 14  проектов малого бизнеса в различных населенных пунктах района.

В отрасли придорожного сервиса-в связи с увеличением транспортных средств в настоящее время актуальна проблема автостоянок, гостинец, СТО и придорожных кафе на федеральных трассах страны. Поэтому на автотрассе А-151 «Цивильск-Сызрань» в Цильнинском районе у с. Крестниково с целью удовлетворения потребностей автовладельцев в комплексе услуг по придорожному обслуживанию открыты АЗС, кафе.

В стадии завершения строительство гостиницы, шиномонтажа, автомойки. Инициатором проекта является общество с ограниченной ответственностью «Анастасия», руководителем является Корпусов Александр Анатольевич.

Преимуществами данного проекта является расположение вблизи автомобильной федеральной трассы А-151, по которой ежесуточно проходит большое количество большегрузных и легковых автомобилей.

Еще одним достоинством является расположение в непосредственной близости двух населенных пунктов-с. Крестниково и с. Большое Нагаткино, что решает вопрос о найме персонала.

На автотрассе  А-169  «Цивильск-Сызрань» в районе с.Малое Нагаткино осуществляет свою деятельность по развитию придорожного сервиса ИП Корпусов Э.А.

В 2011 году завершено строительство и начато действие АЗС, кафе, гостиницы, автостоянки. В начале 2012 года. открыты сауна, СТО, магазин по продаже запасных частей.

В отрасли оказания жилищно-коммунальных услуг и благоустройству территорий проекты  ИП Садовников С.Н. (с.Пилюгино), ООО «Алгашинское» (с.Старые Алгаши), ИП Хакимов Э.А. (населенные пункты Цильнинского городского поселения).

Для сельской местности проблема развития жилищно-коммунального хозяйства стоит наиболее остро. Обеспечение сельского населения жилищно-коммунальными услугами это в конечном итоге уровень и качество жизни на селе. Это является решением проблемы сохранения села, повышение культурного уровня сельского населения и его здоровья .

В отрасли строительства - в связи с действием Программ «Социальное развитие села до 2015 года», «Молодежь», «Поддержка медицинских работников, проживающим и работающим в сельской местности», выдачей сертификатов участникам ВОВ заработал проект жилищного строительства.

В 2010 и в 2011 годах сданы в эксплуатацию 36-квартирный  и 18-ти квартирные жилые дома в районном центре.

Уже начато строительство 22-х квартирного жилого дома в районе Сельхозтехника с.Б.Нагаткино.

В этом же году в с.Б.Нагаткино планируется строительство 15-ти квартирного жилого дома.

Это позволит предоставить жилье кадровому потенциалу промышленных предприятий и объектов социальной сферы всего района, оставить молодежь жить на земле, заниматься сельским хозяйством.

Одним из немаловажных условий дальнейшего  развития производства и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования является насыщение района трудовыми кадрами, молодыми семьями, специалистами социальной сферы.

В с.Б.Нагаткино в 2012 году начато строительство торгового комплекса сети Магнит модульной конструкции, который позволит к концу 2012 года создать дополнительно  15 новых рабочих мест.

Планируемые инвестиционные проекты на 2007-2015 годы:

| № п/п | Название инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Дата внесения проекта в реестр мун.образования | Дата завершения реализации проекта | Объем инвестиций, млн.руб. | Количество новых рабочих мест | Среднемесячная зарплата по проекту, руб. | Текущее состояние реализации проекта | Специалист администрации МО, ответственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Картофелеводство в с.Малое Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | ИП Сяпуков Евгений Федорович | 2007г | 2009г | 13,8 | 15 | 9000 | Проект успешно реализован. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 2 | Гусеводческий комплекс в с.Крестниково МО «Большенагаткинское с/п» | КФХ Пегов Иван Ильич | 2007г | 2009г | 2,5 | 5 | 6000 | Произведена реконструкция помещений для содержания маточного поголовья гусей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 3 | АЗС, гостиница, платная стоянка на 162 км а/д Цивильск-Ульяновск МО «Большенагаткинское с/п» | ООО «Эко-нефть», рук.Трофимов Дмитрий Юрьевич | 2008г | 2014г | 18 | 6 | 10000 | Построена АЗС. Заказана ПСД на строительство гостиничного комплекса. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экономическому развитию администрации МО «Цильнинский район»,Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 4 | Картофелеводство в с.Новые Алгаши МО «Алгашинское с/п» | ООО «Заря», Садюхин А.В. | 2008г | 2010г | 3,01 | 10 | 13500 | Проект успешно реализован и продолжает развиваться. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 5 | Производство сельхозпродукции в с.Богдашкино МО «Алгашинское с/п» | ООО Тагайская птицефабрика, рук. Хазов Михаил Михайлович | 2009г | 2011г | 12 | 12 | 10800 | Проект реализуется, приобретено техники на сумму 6,0 млн.руб.(Трактор ХТЗ, прицепной и навесной инвентарь ) | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 6 | Строительство 22-х квартирного жилого дома в с.Б.Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | ООО «Спецстройкомплект» | 2010г | 2011г | 18,2 | 22 | 11000 | Проект успешно реализован,. | Сайгушев К.И.-начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства, Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 7 | Производство сельхозпродукции в с.Телешовка МО «Цильнинское г/п» | ИП Малышев Владимир Иванович | 2011г | 2012г | 1,5 | 4 | 7500 | Построены производственные помещения для содержания 25 голов дойного стада, приобретено 5 голов коров черно-пестрой породы. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 8 | АЗС и автосервис в с.Малое Нагаткино на 151 км а/д Цивильск-Ульяновск МО «Большенагаткинское с/п» | ИП Корпусов Эдуард Анатольевич | 2009г | 2013г | 14 | 5 | 10000 | Построена АЗС, гостиничный комплекс, кафе. Строится здание СТО. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экон6омическому развитию администрации МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 9 | Производство по розливу соков в с.Б.Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», Дмитриев Александр Иванович | 2010г | 2014г | 72 | 26 | 12000 | Произведена реконструкция помещения под производственную базу, установлена линия по изготовлению сахара-рафинада, приобретено и установлено оборудование для приготовления натуральных соков и детского питания. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экон6омическому развитию администрации МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 10 | Строительство АЗС, кафе, СТО, автостоянки, автомойки на 175 км а/д Цивилиск-Ульяновск МО «Большенагаткинское с/п» | ООО «Анастасия», Корпусов Александр Анатольевич | 2010г | 2013г | 15,6 | 4 | 10000 | Построена и функционирует АЗС. Начато строительство гостиничного комплекса. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экономическому развитию администрации МО «Цильнинский район»,Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 11 | Картофелеводство в с.Крестников о МО «Большенагаткинское с/п» | ИП Улендеев Леонид Петрович | 2010г | 2012г | 24,9 | 6 | 7000 | Произведена реконструкция помещений под овощехранилище, приобретена мощная современная техника (комбайн Кляйн, трактор ХТЗ) | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 12 | Разведение крупного рогатого скота в пос.Телешовка МО «Цильнинское г/п» | ИП Алиев Гарун Ибрагимович | 2010г | 2012г | 0,52 | 4 | 8000 | Приобретен молодняк КРС Калмыцкой породы для дальнейшего воспроизводства стада. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 13 | Разведение мелкого и крупного рогатого скота в пос.Телешовка | ИП Илларионов Руслан Юрьевич | 2010г | 2012г | 0,56 | 4 | 8000 | Приобретено маточное поголовье овец Романовской породы мясного направления. | Анисимов В.П.-первый хзам.Главы МО «Цильнинский район», Сафин Р.С.Глава поселения (по согласованию). |
| 14 | Мобильный автосервис по населенным пунктам Цильнинского района | ИП Антипов Дмитрий Иванович | 2010г | 2012г | 2,5 | 4 | 9800 | Куплен автомобиль ГАЗ-2705 для осуществления мобильного сервиса., открыт магазин по продаже з/частей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 15 | Оказание услуг ЖКХ в МО «Алгашинское сельское поселение» | ООО «Алгашинское», Ледюков Владимир Зиновьевич | 2010г | 2012г | 0,55 | 4 | 7600 | Принята производственная программа и утверждены тарифы на водоснабжение для потребителей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Сайгушев К.И.-начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 16 | СТО в с.Б.Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | Ахметов Вячеслав Юрьевич | 2011г | 2013г | 12 | 5 | 8300 | Реализован 1-ый этап инвестпрограммы:построено здание СТО, автомойка. Открыт магазин по продажей запчастей. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экон6омическому развитию администрации МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 17 | Оказание услуг по производству и перевозке сельхозпродукции в населенных пунктах района и Ульяновской области, МО «Цильнинское г/п». | ИП Иванов Владимир Николаевич | 2011г | 2012г | 15,0 | 11 | 10000 | Приобретены современные автомобили КАМАЗ для осуществления грузоперевозок. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 18 | Производство картофеля и овощеводческой продукции в с.Старые Алгаши МО «Алгашинское с/п» | КФХ Серебрякова Владимира Васильевича | 2011г | 2012г | 0,48 | 4 | 10000 | Приобретен автомобиль грузовой ГАЗ-3302 для перевозки овощей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глав поселения (по согласованию). |
| 19 | Организация производства и реализации продукции растениеводства(картофеля, овощей,сахарной свеклы) в с.Старые Алгаши МО «Алгашинское с/п» | КФХ Семеленовой Ларисы Влвадимировны | 2011г | 2012г | 0,5 | 4 | 10000 | Приобретена обрабатывающая и прицепная техника для уборки картофеля и овощей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 20 | Выращиванисельхозпродукции в Сухой Бугурне МО «Мокробугурнинское с/п» | КФХ Ислямова Фарита Фергатовича | 2011г | 2012г | 0,5 | 2 | 8500 | Приобретен автомобиль грузовой ГАЗ-3302 для перевозки овощей. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Моисеев С.П.-Глава поселения (пос согласованию). |
| 21 | Производство и реализация продукции растениеводства (сахарная свекла,картофель,овощи) в дер.Степная Репьевка МО «Большенагаткинское с/п» | Анисимов Максим Владиславович | 2011г | 2012г | 0,5 | 2 | 10000 | Куплена техника для возделывания картофеля и овощей. Заключены договора с собственниками земельных паев. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (пос огласованию). |
| 22 | Организация мини-фермы по выращиванию различной птицы в с.Старые Алгаши МО «Алгашинское с/п» | ИП Ванюшкин Николай Иванович | 2011г | 2013г | 0,45 | 2 | 6000 | Куплены инкубаторы. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 23 | Организация сбора молока в населенных пунктах Цильнинского района МО «Алгашинское с/п» | ИП Петров Вячеслав Петрович | 2011г | 2012г | 2,42 | 5 | 10000 | Приобретен автомобиль грузовой ГАЗ-3302 для перевозки молочной продукции. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Пидиксеева Л.Л.-Глава поселения (по согласованию). |
| 24 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию роз и тюльпанов в с. Средние Тимерсяны МО «Тимерсянское с/п» | ООО «Розалия» | 2011г | 2012г | 0,55 | 2 | 7500 | Начато строительство тепличного комплекса. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экон6омическому развитию администрации МО «Цильнинский район», Мартынов И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 25 | Открытие производства макаронных изделий в с.Мокрая Бугурна МО «Мокробугурнинское с/п» | ИП Трифонова Алла Геннадьевна | 2011г | 2013г | 1,5 | 5 | 6500 | Заключен договор-аренды на производственное помещение, начат капитальный ремонт помещения. | Хайретдинова Е.А.-зам.Главы по социально-экон6омическому развитию администрации МО «Цильнинский район», Моисеев С.П.-Глава поселения (по согласованию). |
| 26 | Создание животноводческой семейной фермы в с.Крестников МО «Большенагаткинское с/п» | ООО «Исток» | 2011г | 2012г | 0,32 | 2 | 7500 | Построено животноводческое помещение для содержания свинопоголовья, куплено 3 свиноматки породы Дюрок. | Анисимов В.П.-первый зам.Главы МО «Цильнинский район», Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 27 | Оказание жилищно-коммунальных услуг в МО «Анненковское с/п» | ИП Садовников Сергей Николаевич | 2011г | 2013г | 2,32 | 5 | 10000 | Куплен трактор МТЗ-80, утверждены тарифы на водоснабжение для потребителей на 2012 год. | Сайгушев К.И.-начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район», Алесанкина И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 28 | Предоставление услуг по уборке и благоустройству территорий в МО «Цильнинское с/п» | Хакимова Энжа Альфировна | 2011г | 2012г | 3,34 | 6 | 8000 | Приобретен трактор Т-150 , тракторная тележка, оборудование навесное. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 29 | Строительство торгового комплекса сети «Магнит» (ЗАО ) в с.Б.Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | «Тандер» Ульяновский филиал | 2012г | 2013г | 5,0 | 23 | 12000 | Оформлена документация на земельный участок под строительство на аукцион. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 30 | Строительство овощной базы в с.Б.Нагаткино МО «Большенагаткинское с/п» | Группа компаний «Дворцовый ряд» | 2013г | 2014г | 3,0 | 15 | 9000 |  | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Мигукова И.В.-Глава поселения (по согласованию). |
| 31 | Строительство 18-ти квартирного жилого дома в р.п.Цильна МО «Цильнинское г/п» | ИП Атаев У.А. | 2012 г | 2013г | 8,0 | 25 | 10000 | Ведется оформление документации на земельный участок на проведение аукциона на право заключения мунконтракта на строительство многоквартирного жилого дома. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Сафин Р.С.-Глава поселения (пос согласованию). |
| 32 | Строительство 18-ти квартирного жилого дома в р.п.Цильна МО «Цильтнинское г/п» | ИП Атаев У.А. | 2013 г | 2014г | 9,0 | 25 | 12000 | Ведется оформление документации на земельный участок на проведение аукциона на право заключения мунконтракта на строительство многоквартирного жилого дома. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 33 | Стпроительство 22-хквартирного жилого дома в с.Б.Нагаткино | ООО «Стройкомплект» | 2012г | 2013г | 8 | 24 | 12000 | Ведется оформление документации на земельный участок на проведение аукциона на право заключения мунконтракта на строительство многоквартирного жилого дома. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 34 | Строительство 15-тикартирного жилого дома в с.Б.Нагаткино | ООО «Стройкомплект» | 2012г | 2013г | 5,5 | 15 | 12000 | Ведется оформление документации на земельный участок на проведение аукциона на право заключения мунконтракта на строительство многоквартирного жилого дома. | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Сафин Р.С.-Глава поселения (по согласованию). |
| 35 | Строительство гостевого дома в с.Елховое Озеро МО «Елховоозерское с/п» | СХПК «Волга» | 2013г | 2015г | 4,0 | 8 | 11000 | Имеется пустующий дом ветеранов на 16 мест. Исходно-разрешительная документация на Дом ветеранов находится на балансе СХПК «Волга» | Сайгушев К.И.- начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации МО «Цильнинский район, Тамаев Н.Р.-Глава поселения (по согласованию). |

1.7. Развитие малого предпринимательства.

Развитие бизнеса – одно из перспективных направлений  развития района.  Успешное и эффективное функционирование малых и средних предприятий на территории муниципального района позволяет в значительной степени обеспечить удовлетворение основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах, создание рабочих мест, приток инвестиций в экономику. Для успешного развития малого и среднего бизнеса в районе создаются все условия. Бизнес развивается там, где можно получить реально-ощутимые доходы, где вложенный рубль принесет прибыль и где есть стабильная  перспектива роста.

Поддержка малого бизнеса сегодня возводится в ранг государственной политики. Об этом не раз говорил Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.

Понимая важность поставленных задач, впервые реализуя программные цели муниципальной программы смогли выделить 5,3 млн.рублей на развитие малого и среднего бизнеса, это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Победителями конкурсного отбора и обладателями грантов в размере 300 тыс.рублей стали 22 начинающих субъекта малого предпринимательства.

Создана и успешно функционирует автономная некоммерческая организация “Центр развития предпринимательства”. В ходе своей деятельности специалисты Центра консультируют начинающих предпринимателей по вопросам ведения бизнеса.  В ходе реализации Программы поддержки занятости населения, в 2011 году 68 безработных  граждан     получили свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это повлияло на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства по Цильнинскому району, которая составила 1005 единиц.

Наибольшее количество малых предприятий сконцентрировано в сфере сельского хозяйства (39%), торговли и общественного питания (36 %), промышленности (9%), прочие (9 %), транспорте (7%).

256 предпринимателей занимаются торгово-закупочной деятельностью и общественным питанием;

202   фермеров обрабатывают  земли, производят  сельхозпродукцию;

94  предпринимателя  заняты перевозкой грузов;

22   заняты оказанием  коммунальных, социальных и персональных услуг;

3  частные аптек, дополнительно обеспечивают лекарственными препаратами население района;

3   медицинских специалиста занимаются частной врачебной деятельностью (зубопротезированием).

Показательным  итогом развития малого предпринимательства является доля объема произведенной продукции предприятиями малого бизнеса в общем объеме, которая в отчетном году составила более 50%.

В целом малыми предприятиями района за 2011 год произведено продукции (работ, услуг) по всем видам деятельности на сумму 844,2 млн.руб., что составляет 43,1% в общем выпуске товаров и услуг.

Доля продукции малых сельскохозяйственных предприятий составляет уже 85% от объема продукции, произведенной средними и крупными сельскохозяйственными предприятиями.

Если в начале своего развития бизнес представлял в основном только торгово-закупочную деятельность, то сейчас  большое развитие предприниматели уделяют производству и переработке продукции. На сегодня это в основном переработка сельхозпродукции. Это мясокомбинат ИП Маркова,  хлебопекарня и мельница ИП Трифонова Ю.Н., ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», ООО «Мигатрейд».

Построена целая сеть современных магазинов в крупных и малых населенных пунктах района. Их количество достигло 150 и продолжает увеличиваться.

С частным бизнесом мы связываем создание новых рабочих мест. В сфере торговой деятельности в малом среднем бизнесе задействовано около 6070 работников, в том числе  в сезон сельскохозяйственных  работ привлекаются по найму в крестьянско-фермерские хозяйства  около 1500 человек. А это доходы и занятость жителей района.

В настоящее время среднемесячная заработная плата в сфере бизнеса стала увеличиваться. По итогам 2011 года она составила  7500 рублей.

В районе сложилась тесная взаимосвязь между бизнесом и властью. Власть старается не создавать административных барьеров деловым предложениям бизнесменов. Всячески способствуем развитию нужных для района отраслей: это и новый перерабатывающий комбинат, мебельные цеха, мельницы, хлебопекарни.

Оборот розничной торговли за  2011 год составил 268,8 млн.руб., что на 53,6% больше аналогичного периода прошлого года, в том числе оборот продовольственных товаров составил 63,2 млн.руб.

Оборот общественного питания за аналогичный период составил 9,6 млн.руб., что на 2,2% выше аналогичного периода прошлого года.

Пропорционально увеличению субъектов малого бизнеса наблюдается положительная динамика поступления налоговых платежей, в частности  ЕНВД  -114,2%. За счет увеличения числа работников  в малых предприятиях произошло увеличение поступления НДФЛ на 121,7%.

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства района. Сектор малого бизнеса приобретает все большее социальное и экономическое  значение. Малое предпринимательство является  важным инструментом для преодоления бедности, формирования среднего класса собственников, способствующего стабильности в обществе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости населения.

В районе принимаются все меры для создания благоприятных условий для развития малого бизнеса:

-продолжается активная работа по реализации Программы  развития  малого предпринимательства и предприятий  бытового обслуживания населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2012-2014 годы;

-участвуем во всех мероприятиях, проводимых  по инициативе Правительства Ульяновской области (выставках, конкурсах, семинарах). Многие наши предприниматели получили высокую оценку своей деятельности - награждены Почетными грамотами Правительства Ульяновской области, ценными подарками;

-в первый год деятельности, вновь созданное предприятие, освобождается от уплаты арендных платежей за земельные участки и арендованные площади;

-лично Глава района и  специалисты администрации осуществляют сопровождение любого инвестиционного проекта .

В целом, несмотря на трудности организации и роста, малый бизнес в районе устойчиво развивается. Малые предприятия занимают серьезные позиции  в таких отраслям, как розничная торговля и общественное питание, сельское хозяйство. По вовлеченности населения роль малого бизнеса приобретает серьезную социальную значимость.

Основным  инструментом реализации политики по поддержке малого предпринимательства в районе должна являться Программа. Реализация программы диктуется необходимостью использования функциональных   возможностей малого предпринимательства в решении важных социально-экономических задач района,  таких как преодоление бедности населения и обеспечение  занятости, увеличение доходной части районного и областного бюджетов.

В сфере малого предпринимательства  МО «Цильнинский район» занято 6070 человек или 62%  от числа занятых в экономике.

Доля поступлений в консолидированный бюджет района от субъектов малого бизнеса составляет 46%.  Это позитивная тенденция, которая позволяет муниципалитету уйти от  бюджетной зависимости  крупных  моно предприятий.

В настоящее время развитие предприятий малого и среднего бизнеса существенно «тормозят» общие для всех проблемы:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей правоотношения в данной сфере;

- отсутствие стартового капитала для начала предпринимательской деятельности;

высокие процентные ставки банковских кредитов, недоступность лизинговых услуг.

1.8.  Место Цильнинского  района в Ульяновской области

Динамика основных показателей социально-экономического положения Цильнинского  района  в 2010 и 2011 году сложилась следующим образом:

Таблица 7

|  | 2010 год | 2011 год | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг района | 4 | 5 | -1 |
| Промышленно-строительный сектор | 4 | 1 | +3 |
| Сельскохозяйственный сектор | 3 | 7 | -4 |
| Сектор потребительского рынка | 12 | 11 | +1 |
| Сектор доходов населения | 12 | 7 | +5 |
| Социальный сектор | 2 | 2 | - |
| Финансово-инвестиционный сектор | 9 | 15 | -6 |

В 2011 году рейтинговое место МО «Цильнинский  район» по показателям социально-экономического положения  стабильно по сравнению с2010 годом снизилось на 1 позицию.

Для отслеживания ситуации, сложившейся в районах области, выделено 30 показателя, разделенных на шесть секторов:

- промышленно-строительный  (5 показателей)

- сельскохозяйственный (6 показателей)

- сектор потребительского рынка (4 показателя)

- сектор доходов населения (4 показателя)

- социальный сектор (7 показателей)

- финансово-инвестиционный (6 показателей)

По результатам  ранжирования районов по группам показателей (секторам) Цильнинский  район характеризуется как район с  уровнем выше среднего по  социально-экономической устойчивости района.

Промышленно-строительный  сектор.

Рейтинговое место района -1 (2011г).

- Оборот организаций по видам экономической деятельности –  рейтинговое место района – 2. В абсолютном выражении данный показатель составил 1584,1 млн.руб.

- Отгружено товаров собственного производства  - рейтинговое место района – 6 . В абсолютном выражении данный показатель составил 1115,6 тыс.руб.

- Отгрузка потребительских товаров – рейтинговое место района -4 . В абсолютном выражении данный показатель составил 891,1 млн.руб.

- Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» в %-х– рейтинговое место района -4.  В абсолютном выражении рост составил в 8 раз.

- Ввод в действие жилья -  рейтинговое место района-3. В абсолютном выражении данный показатель составил 12165 кв.м.

Сельскохозяйственный  сектор.

Рейтинговое место Цильнинского  района — 7. (2011г).

- Производство мяса– рейтинговое место района - 3. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  4647,4 тонны.

- Производство молока– рейтинговое место района - 3. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  22604,4 тонны.

- Изменение производство мяса– рейтинговое место района - 12. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 101,1%.

- Изменение производства молока– рейтинговое место района - 12. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 101,1%

- Изменение численности КРС– рейтинговое место района — 13. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 100,7.

- Изменение численности свиней-рейтинговое место района -9. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  104,1%.

Сектор потребительского рынка.

Рейтинговое место Цильнинского  района — 11. (2011г).

- Оборот розничной торговли– рейтинговое место района -19. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  268,8 млн.руб.

- Оборот общественного питания– рейтинговое место района -15. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  9,6 млн.руб.

- Индекс физического объема оборота розничной торговли,%– рейтинговое место района - 4. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 153,6%.

- Индекс физического объема оборота общественного питания, в%– рейтинговое место района - 14. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 96,3%

Сектор доходов населения.

Рейтинговое место Цильнинского  района — 7. (2011г).

- Среднемесячная заработная плата– рейтинговое место района — 11. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  11382,2 руб.

- Реальная заработная плата– рейтинговое место района — 1. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  16049,2 руб..

- Просроченная задолженность по заработной плате– рейтинговое место района — 1. Просроченной задолжнности по заработной плате по итогам 2011 года нет.

- Изменение величины прожиточного минимума для трудоспособного населения– рейтинговое место района - 17. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 4713 руб.

Сектор социальной сферы.

Рейтинговое место Цильнинского  района — 2. (2011г).

- Уровень безработицы,%– рейтинговое место района - 5. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  0,94%.

- Зарегистрировано преступлений– рейтинговое место района - 4. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  293 ед..

- Изменение числа зарегистрированных родившихся, в %– рейтинговое место района - 10. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 102,7%.

- Изменение числа зарегистрированных умерших, в %– рейтинговое место района — 3. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  84,8%.

- Коэффициент рождаемости– рейтинговое место района — 3. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 102,7.

- Коэффициент смертности– рейтинговое место района — 2. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  84,8.

- Собираемость платежей населения, %– рейтинговое место района — 12. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 97,7.

- Коэффициент смертности– рейтинговое место района — 2. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год 97,7.

Финансово-инвестиционный сектор.

Рейтинговое место Цильнинского  района — 15. (2011г).

- Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности– рейтинговое место района - 7. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  +13271,0 тыс.руб.

- Удельный вес убыточных предприятий– рейтинговое место района - 1. По итогам 2011 года убыточных предприятий нет.

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал– рейтинговое место района — 18. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год    52,1%.

- Кредиторская задолженность – рейтинговое место района — 18. В абсолютном выражении данный показатель составил  за  2011 год  480,2 млн.руб, рост в 2,3 раза.

2. Основные проблемы развития района.

На основании сравнительного анализа и динамики основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Цильнинского района в 2007– 2011 г.г. можно сформулировать следующие наиболее значимые проблемы:

- Высокий уровень  общей безработицы.

Низкий уровень денежных доходов и заработной платы, и, как следствие, - высокий уровень бедности.

- Старение населения.

- Снижение доли налогов, остающихся в распоряжении местного бюджета.

- Высокая степень износа электрических, коммунальных и инженерных сетей.

- Зависимость состояния бюджета от финансово-экономического положения предприятия ОАО “Ульяновский сахарный завод”.

- Нехватка  управленческих  кадров.

- Интенсивное старение и низкая степень обновления основных фондов во всех отраслях (в том числе в отраслях социальной сферы).

- Падение физических объёмов производства в значительном количестве отраслей и секторов экономики, объёмов выпуска отдельных видов продукции, нестабильность работы предприятий.

- Кризис муниципального сектора экономики (в первую очередь – ЖКХ и бытового обслуживания населения).

Вышеперечисленные проблемы имеют разную степень актуальности, однако промедление с решением по каждой из них способно дестабилизировать ситуацию в районе в целом. Исходя из наиболее острых проблем, основной целью социально-экономического развития Цильнинского  района является  стабилизация и переход к устойчивому социально-экономическому развитию.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются в своей деятельности  промышленные предприятия, являются:

-  недостаток оборотных средств;

-  отсутствие высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- затратный подход к формированию себестоимости, низкий уровень производительности труда;

- необходимость расширения энергетической базы для экономического роста, оптимизация структуры энергобаланса;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Основными проблемами развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются в своей деятельности субъекты малого предпринимательства, являются:

- неразвитость инфраструктуры и механизмов государственной поддержки малого предпринимательства;

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства;

- административные барьеры;

- несовершенство информационной поддержки;

-несовершенство системы подготовки кадров для малого предпринимательства.

Основными проблемами, на решении которых необходимо сосредоточить усилия образовательных учреждений и районного отдела образования, являются:

- реструктуризация и совершенствование сети образовательных учреждений;

- обеспечение системного подхода участия детей в едином государственном экзамене;

- совершенствование системы работы профильных классов подготовки учащихся общеобразовательной школы;

- развитие инновационной деятельности педагогов, образовательных учреждений по научно-методическому обеспечению модернизации образования;

- развитие и совершенствование механизмов финансирования образования, обеспечение перехода на отраслевую систему оплаты труда;

- обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, внедрение здоровье сберегающих технологий;

- расширение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию, их интеграции в систему общего и профессионального образования.

Актуальными для сферы образования на всех уровнях остаются проблемы патриотического, нравственного, эстетического воспитания, утверждения норм здорового образа жизни. Реализуемые в настоящее время правовые, организационные меры противодействия распространению детского и подросткового алкоголизма и наркомании, безнадзорности и беспризорности, должны в большей степени опираться на богатейшие воспитательные ресурсы самого образовательного процесса, его содержания, средств индивидуального и коллективного психологического и педагогического воздействия на неблагополучных в социальном отношении детей и подростков.

В действующих лечебно-профилактических учреждениях благодаря приоритетному национальному проекту «Здоровье» наметились положительные сдвиги по поставке современного диагностического, реанимационного, рентгенологического и другого оборудования. Тем не менее, в районе остро стоит проблема с кадровыми ресурсами. Больницы, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты нуждаются в ремонте.

В связи с этим в области здравоохранения   следует решить такие проблемы:

- организация офисов врача общей практики;

- улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья  детей;

- профилактика, ранняя диагностика, лечение больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией;

- стабилизация эпидемиологической ситуации и предупреждение массового распространения в районе ВИЧ-инфекции;

- обеспечение эффективной экстренной лечебно-профилактической и санитарно-эпидемиологической помощи населению района при возникновении и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- привлечение  специалистов.

В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях района не хватает высококвалифицированных кадров узких специальностей  : гинеколога, стоматолога, окулиста, онколога,эндокринолога,уролога, лор-врача,врача функциональной диагностики.

Основной целью районной политики в области культуры сегодня и в ближайшей перспективе следует признать поддержание такого состояния отрасли, которое бы обеспечивало необходимые предпосылки для социального и экономического обновления жизни. Для достижения поставленных задач необходимо решить следующие проблемы:

- научно- методическое обеспечение сохранения и развития традиционной народной культуры;

- материально-техническое обеспечение учреждений культуры;

- создание модельных клубов и модельных библиотек в поселениях.

- сохранение культурного наследия;

- кадровое обеспечение учреждений культуры;

-организация праздников, ярмарок народного творчества.

Развитие физической культуры и спорта в Цильнинском  районе требует комплексного и системного подхода. В настоящее время ряд проблем, влияющих на их развитие, требуют неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- утрата традиций  спорта высших достижений;

-отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

В области охраны правопорядка, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан требуют решения следующие основные проблемы:

- необходимость укрепления материально-технической базы отдела внутренних дел Цильнинского  района;

- создание условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств;

-приведение к нормативному состоянию условий для хранения специальной документации, вооружения и боеприпасов;

-необходимость укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб.

С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства и изменений механизма предоставления жилья остаётся актуальным вопрос улучшения жилищных условий граждан.

Основными проблемами здесь являются:

- недостаточный уровень жилищного строительства;

- отсутствие полноценной системы ипотечного кредитования.

Сегодняшнее техническое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства района характеризуется высоким уровнем износа (до 90%) и аварийностью, что ведёт к ежегодным убыткам финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли (в 2007 году убытки теплоснабжающих организаций составили 2,6 млн. рублей, или 93% общего объёма убытков муниципальных района). В связи с этим  в сфере инженерной инфраструктуры и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства первоочередными задачами являются:

- завершение газификации населённых пунктов к концу 2010 года;

- ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация 3 муниципальных котельных, 7 км. Теплотрасс, 20 км. водопровода;

- необходимость снижения потерь и издержек через реализацию энергоэффективных проектов;

- развитие водопроводно-канализационной сети, позволяющее решить вопросы обеспечения населения питьевой водой высокого качества в нормативных объёмах и обеспечить экологическую безопасность;

- повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемыми ресурсами;

- снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг за счёт централизованных тендерных закупок, производств, ремонтов и восстановления оборудования, проведения специализированных работ, повышения унификации оборудования;

- организация эффективного управления жилищным фондом и предприятиями, оказывающими услуги по его содержанию, применение концессионных схем инвестирования в объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- совершенствование механизмов адресного предоставления субсидий населению, развитие системы персонифицированных социальных счетов граждан.

Общеизвестно, что устойчивое развитие экономики обеспечит и рост благосостояния населения района, которое предусматривает:

- создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда;

- обеспечение доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизации механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоёв населения;

- интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры в целях формирования комфортной среды проживания населения района, отвечающей современным требованиям, повышения уровня благоустройства и жизнеобеспечения населённых пунктов;

- сохранение исторического и культурного наследия, развитие интеллектуального потенциала и возможностей овладения новыми знаниями в условиях информатизации общества, расширение рынка интеллектуальных услуг, совершенствование системы профессионального образования  и обеспечение роста инвестиций в человеческий капитал в соответствии с потребностями развития экономики;

- улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

- усиление борьбы с преступностью, распространением наркомании и алкоголизма, пресечение нелегальных операций и теневого оборота в экономической деятельности.

Таблица 8.

## 3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потенциальных угроз для развития  района  SWOT   анализ по Цильнинскому району

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Благоприятное географическое положение в Среднем Поволжье (граничит с республиками Чувашия, Татарстан) | 1. Зависимость от финансовой поддержки из областного бюджета, низкая бюджетная обеспеченность населения |
| 2. Наличие минерально-сырьевых и природных ресурсов: мел, фосфориты, глина, пригодная для производства кирпича | 2. Невысокий уровень благосостояния населения района, низкая заработная плата, высокая имущественная дифференциация населения |
| 3. Развитая транспортная инфраструктура. По району проходит федеральные трасса "Ульяновск-Казань» и «Сызрань-Цивильск» |  |
| 4.Достаточно квалифицированная и недорогая рабочая сила отрасли сельского хозяйства. | 3. Высокая степень износа основных производственных фондов и инженерной инфраструктуры предприятий района. |
| 5. Благоприятные природно-климатические условия для отдыха и оздоровления жителей и гостей района (наличие уникальных рекреационных ресурсов), стабильная экологическая обстановка | 4.Изношенность инженерной инфраструктуры и высокая затратность жилищно-коммунальной сферы |
| 6.Близость к областному центру. | 5. Слабо развита система бытового обслуживания, недостаточно развит гостиничный сектор |
|  | 6. Недостаточные темпы становления гражданского общества |
|  | 7. Негативная демографическая ситуация (сокращение численности населения, старение населения) |
|  | 8. Низкая доля собственных доходов муниципального бюджета в консолидированном бюджете района |
| Возможности | Потенциальные внутренние угрозы |
| 1. Возможность АПК района обеспечить потребность населения района в основных продуктах питания | 1. Недостаточный уровень финансовой самостоятельности в решении проблем социально-экономического развития района, невозможность использовать бюджет для экономического роста |
| 2. Развитие мелкого и среднего бизнеса в перерабатывающей отрасли и в отрасли сельского хозяйства | 2. Слабый платежеспособный спрос, отток квалифицированных специалистов в другие регионы |
| 3. Создание потребительских кооперативов в сельском хозяйстве для реализации нужд поселений. Развитие туристической отрасли, сохранение условий для здоровья населения | 3. Низкий уровень развития механизмов кредитования реального сектора экономики, невозможность привлечения ресурсов для обновления основных фондов |
| 4. Расширение международных, межрегиональных и межмуниципальных контактов | 4. Усиление отставания в техническом развитии производства, снижение его эффективности |
| 5. Создание мини-центра по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (мини-МФЦ) | 5. Неустойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами, недостаточность питьевой воды и ухудшение качества питьевой воды |
| 6. Развитие придорожного бизнеса | 6. Ухудшение демографических показателей |
| 7. Развитие прудового хозяйства |  |
| Потенциальные внешние угрозы для развития Цильнинского района |  |
| 1. Недостаточная развитость экономики района, ее высокая зависимость от общероссийской экономической конъюнктуры, тарифной политики естественных монополий. Зависимость от предприятий монополистов – ОАО «Ульяновский сахарный завод». 2. Возможность ослабления конкурентных позиций производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции района при вступлении России во Всемирную торговую организацию и интеграции в мировую экономику. 3. Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах муниципального образования может привести к сокращению поступлений средств из регионального и уменьшению собственной доходной базы района. |  |

4. Сценарные прогнозы изменения внешних условий

В целом Цильнинский район имеет благоприятную природную и экономическую среду для  дальнейшего развития. Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития на 2013год и до 2015 года могут помешать риски, сложившиеся под воздействием внешних негативных факторов, и имеющиеся  социально-экономические проблемы.

К основным  рискам  относятся:

- макроэкономические риски  вступление России в ВТО, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию производственного сектора, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности и кризисом банковской системы, которые не позволят интенсифицировать развитие района и усилят его зависимость от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию, производимую  в районе, а также могут сократиться реальные доходы населения;

- социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьёзную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития района;

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы.  Так, сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на равных рыночных условиях. Незавершенность процесса разделения полномочий и предметов ведения между различными уровнями власти приводит к дублированию ряда функций, что снижает эффективность управления районом;

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что важнейшая отрасль района - сельское хозяйство - относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьёзное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объёмы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.

5.Стратегическая цель социально-экономического развития МО

"Цильнинский  район" на 2013 - 2015гг.

Целью политики руководства Цильнинского района является создание конкурентоспособной, эффективной, стабильно развивающейся, социально ориентированной экономической системы, которая должна иметь информационно-телекоммуникационную основу для развития долгосрочных производственных, торгово-экономических, культурных связей, сформированные рынки сбыта продукции, чтобы обеспечить занятость населения, регулярные налоговые платежи, качество систем жизнеобеспечения, достойный уровень их социальных стандартов.

Органы местного самоуправления Цильнинского района включают: Совет депутатов (представительный орган), Главу района и администрацию района, действующих на основании Устава района. Органы местного самоуправления  характеризуются достаточно высокой степенью готовности к реализации социально-экономических преобразований, направленных на развитие экономики и социальной сферы.

Как уже было отмечено выше, Цильнинский  район отличает удобное географическое и транспортное положение, а также наличие в нём:

- одного  крупного  предприятия-монополиста, которое обеспечивает большую часть производства промышленной продукции  и способно успешно решать вопросы внедрения научно-технических разработок, реорганизации производства в соответствии с современными требованиями конкурентоспособности ;

-   высокоплодородных почв;

- значительного и достаточно динамичного трудового потенциала;

- достаточных сырьевых ресурсов;

- высокой степени готовности органов местного самоуправления района к социально-экономическим преобразованиям.

Необходимо выделить приоритетные производства, базирующиеся на местных ресурсах и способные удовлетворять потребности населения района и быть востребованными, конкурентоспособными за пределами района.

Только в этом случае Цильнинский  район может достичь общей стратегической цели: стать одним из опорных и передовых районов Ульяновской области с динамично и устойчиво развивающимся производственным комплексом, инвестиционной привлекательностью, развитой инфраструктурой, в котором обеспечиваются достойное качество жизни всех категорий населения, общественная и личная безопасность граждан.

6. Основные направления и целевые показатели социально-экономического развития МО «Цильнинский  район»

Основой стабилизации экономического положения района является предельно полное использование местных ресурсов, всемерное содействие формированию инвестиционной привлекательности территории,  улучшение отраслевой и территориальной структуры экономики, реструктуризация сельского хозяйства, промышленности и других отраслей, освоение новых «ниш» местного рынка, консолидация усилий всех слоёв местного сообщества.

Направление 1.  Развитие сельского хозяйства.

Цель 1.1. Устойчивое развитие сельских территорий.

Действия:

- улучшение жилищных условий сельского населения, повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села».

- развитие общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения в сельской местности;

- развитие жилищного строительства в сельской местности и обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых специалистов.

-развитие малых форм хозяйствования на селе.

-развитие малого и среднего предпринимательства на селе.

-развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках федеральной целевой программы «Начинающий фермер» и областной целевой программы «Создание жифоноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».

-развитие молочного скотоводства при условии содержания не менее 100 голов дойного стада.

Цель 1.2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Действия:

- систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйст венного производства;

- охрана сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии;

- внесение минеральных удобрений, применение химических средств защиты растений;

- мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв;

- создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса;

- обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, в том числе мотивирование молодых специалистов к заключению долгосрочных трудовых договоров с юридическими лицами, главами крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве Цильнинского района, мероприятия по оказанию материальной помощи лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных организаций.

Цель 1.3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Действия:

Для устойчивого развития животноводства необходимо:

-организация производства кормов, в объёмах согласно таблице 9.

Таблица  9.

Плановое производство кормов

| Виды кормов, (тыс. тонн) | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Сено | 8000 | 8000 | 8200 | 8500 |
| Сенаж | 11000 | 11000 | 13000 | 13500 |
| Силос | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Солома | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 |
| Концентраты | 18900 | 19100 | 19600 | 20200 |

Производство кормов будет осуществляться сельскохозяйственными предприятиями, потребительским кооперативом и крестьянско-фермерскими хозяйствами для собственных нужд и по договорам для частного поголовья, а также силами самих личных подсобных хозяйств;

- стимулирование использования высококачественной племенной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

-стимулирование молочного скотоводства при условии содержания не менее 100 голов дойного стада.

-сохранение поголовья общественного скота.

Для устойчивого развития растениеводства необходимо:

- стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению площади, засеваемой элитными семенами, до научно обоснованной нормы исходя из расчёта 13% общей площади посевов;

- обеспечение доступности приобретения элитных семян зерновых и зернобобовых культур для производства качественного репродуктивного семенного материала;

- стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению посевных площадей картофеля, рапса  ярового;

- стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению производства овощей открытого  грунта;

- ведение работ по закладке многолетних насаждений и уход за многолетними насаждениями.

Цель 1.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Действия:

- повышение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая индивидуальных предпринимателей, организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также личных подсобных хозяйств,

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации,

- развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции,

- повышение уровня технической и технологической оснащённости сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе обновления и модернизации основных фондов,

- снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Для реализации намеченных действий планируется израсходовать 68,421 млн. руб. (таблица 11).

Это позволит:

- добиться положительной динамики показателей социально-экономического развития сельского хозяйства (таблица 10),

- обеспечить среднегодовой рост объёма продукции почти на 3,2%,

- довести поступления  налоговых платежей  до 25 млн. рублей.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счёт:

- роста объёмов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счёт наращивания генетического потенциала продуктивности российского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы;

- роста объёмов производства в растениеводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного и энергосберегающего технологического оборудования, а также за счёт сохранения и поддержания почвенного плодородия, повышения качества семенного материала.

Положительное влияние на рост объёмов производства продукции сельского хозяйства окажет увеличение инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2007-2012 годах, является результатом реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». В 2013-2015 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться.

В первые годы реализации вышеперечисленных мероприятий обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей некоторыми видами техники будет снижаться за счёт опережающего выбытия устаревшей техники.

В сельское хозяйство будет поступать более энергонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Всего за этот период будет приобретено 68 тракторов, 53 зерноуборочных комбайна, 9 свеклоуборочных комбайнов, 6кормоуборочных  комбайнов, 74 единицы сельхозинвентаря.

Таблица 10.

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства

Цильнинского  района.

| Наименование показателей | Прогнозные показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 (отчёт) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 г. в % к 2011 г. |
| Посевные площади зерновых и зернобобовых, га | 43074 | 47717 | 49500 | 50200 | 51080 | 106,4 |
| % к предыдущему году | 100,2 |  |  |  |  |  |
| Урожайность, ц/га | 25,5 | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 90,2 |
| % к предыдущему году | 425 | 88,2 | 102,2 | 100 | 100 |  |
| Производство зерна, т. | 109737 | 107000 | 113000 | 115000 | 117000 | 106,6 |
| % к предыдущему году | 737 | 97,5 | 105,6 | 101,8 | 101,7 |  |
| Площади, засеваемые элитными семенами, га | 6735 | 6800 | 7100 | 7600 | 8000 | 118,7 |
| % к предыдущему году | 100,2 | 100,9 | 104,4 | 107,0 | 105,2 |  |
| Потребность в элитных семенах, т. | 1620 | 1635 | 1700 | 1825 | 1920 | 118,5 |
| % к предыдущему году | 101,5 | 100,9 | 103,9 | 107,3 | 105,2 |  |
| Использование минеральных удобрений, т. | 6120 | 6780 | 7030 | 7140 | 7250 | 118,4 |
| % к предыдущему году | 106,9 | 110,7 | 103,7 | 101,6 | 101,6 |  |
| в т. ч. простых | 4284 | 4780 | 4930 | 5040 | 5150 | 120,2 |
| сложных | 1836 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 114,3 |
| Наличие племенного скота, голов | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100,0 |
| % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Поголовье скота во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 11913 | 11992 | 12000 | 12000 | 12000 | 100,7 |
| % к предыдущему году | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| в т. ч. коров | 5757 | 5826 | 5830 | 5830 | 5830 | 101,2 |
| % к предыдущему году | 101,1 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| свиней | 10990 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 100,1 |
| % к предыдущему году | 104,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. молока, тонн | 22605 | 23000 | 23100 | 23200 | 23500 | 103,9 |
| % к предыдущему году | 101 | 101,7 | 100,4 | 100,4 | 101,3 |  |
| мяса, тонн | 4854 | 4860 | 4900 | 4900 | 4900 | 101,0 |
| % к предыдущему году | 101,5 | 100,1 | 100,8 | 100 | 100 |  |
| яиц, тыс. шт. | 8826 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 149 |
| % к предыдущему году | 91,7 | 101,9 | 111,1 | 110,0 | 100,0 |  |

Таблица 11

Объёмы финансирования программных мероприятий

| Перечень мероприятий | Сумма (млн.руб.) | Размер финансирования (млн.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Компенсация затрат на покупку минеральных удобрений -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 47,7 45,0 2,7 - | 15,3 14,5 0,8 - | 15,9 15,0 0,9 - | 16,5 15,5 1,0 - |
| Компенсация затрат на покупку средств защиты растений из областного бюджета. -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 25,5 8,2 17,3 - | 8,0 2,5 5,5 - | 8,5 2,7 5,8 - | 9,0 3,0 6,0 - |
| Снижение рисков страхования посевов -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 28,5 22,5 6,0 - | 8,5 7,0 1,5 - | 9,5 7,5 2,0 - | 10,5 8,0 2,5 - |
| Компенсация затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 5,6 3,3 2,3 - | 1,3 0,8 0,5 - | 1,8 1,0 0,8 - | 2,5 1,5 1,0 - |
| Субсидирование процентных ставок по предприятиям малых форм хозяйствования на селе -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 4,4 3,8 0,6 - | 1,1 1,0 0,1 - | 1,5 1,3 0,2 - | 1,8 1,5 0,3 - |
| Возмещение части затрат на уплату процентных ставок по кредиту на приобретение техники -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 18,1 13,5 4,6 - | 5,1 4,0 1,1 - | 6,0 4,5 1,5 - | 7,0 5,0 2,0 - |
| Субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 18,2 14,3 3,9 - | 5,6 4,5 1,1 - | 6,1 4,8 1,3 - | 6,5 5,0 1,5 - |
| Развитие племенного хозяйства -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 15,7 8,3 7,4 - | 4,7 2,5 2,2 - | 5,3 2,8 2,5 - | 5,7 3,0 2,7 - |
| Развитие молочного скотоводства -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 6,7 - - 6,7 | 2,0 - - 2,0 | 2,2 - - 2,2 | 2,5 - - 2,5 |
| Мероприятия по обеспечению доступного жилья -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 72,0 45,0 24,0 3,0 | 24,0 15,0 8,0 1,0 | 24,0 15,0 8,0 1,0 | 24,0 15,0 8,0 1,0 |
| Компенсация затрат на приобретение элитных семян -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 25,0 13,7 11,3 - | 7,7 4,2 3,5 - | 8,3 4,5 3,8 - | 9,0 5,0 4,0 - |
| Компенсация затрат на приобретение кормов, развитие общественного животноводства -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 8,9 7,5 1,4 - | 2,4 2,2 0,2 - | 2,9 2,5 0,4 - | 3,6 2,8 0,8 - |
| Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, оказание материальной помощи лицам, замещавшим должности руководителей сельскохозяйственных организаций, поддержка молодых специалистов на селе -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 3,5 - 3,5 - | 1,1 - 1,1 - | 1,2 - 1,2 - | 1,2 - 1,2 - |
| Итого: -федеральный бюджет -областной бюджет -районный бюджет | 279,8 185,1 85,0 9,7 | 86,8 58,2 25,6 3,0 | 93,2 61,6 28,4 3,2 | 99,8 65,3 31,0 3,5 |

Направление 2.  Развитие промышленности.

Цель 1.1.  Повышение эффективности действующих предприятий, проведение их модернизации.

Действия:

Для  этих целей предприятием ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»  проводится монтаж   производственной  линии  по розливу соков в с.Б.Нагаткино, в результате будет налажен выпуск фруктовых и овощных соков.

Предприятием приобретено оборудование на сумму 1,1 млн.руб., роазработана техническая документация 0,1 тыс.руб.

В июле  2012 года  пущена в эксплуатацию линия по фасовке лаврового листа, орешков, макаронных изделий, сухих смесей.

Создано дополнительно 41 рабочее место.

Это позволит:

- производить натурального сока на 2,4 млн.руб. предприятием ООО “Нагаткинский перерабатывающий комбинат”;

- производить ежегодно выпуск около 1,5 млн.шт.облицовочного кирпича и тротуарных плит;

-  создать 70 новых рабочих мест;

- увеличить средний размер заработной платы в промышленности до 16,0 тыс. рублей в месяц;

- увеличить производство промышленной продукции на действующих предприятиях к 2012 году на 10%, как за счёт роста цен, так и увеличения  объёмов выпуска в натуральном выражении (таблица 12).

Таблица 12

Прогнозные показатели развития действующих промышленных

предприятий  Цильнинского  района.

| Наименование продукции | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015г | 2015 г. в %% к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахарный песок, тыс.тонн | 60,1 | 64,3 | 68,8 | 73,6 | 78,8 | 131,1 |
| % к пред. году | 104,4 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107 | х |
| стоимость, млн. руб. | 1065,0 | 1108,3 | 1152,0 | 1232,5 | 1318,8 | 123,2 |
| Объем перерабатываемого углеводородного сырья, тыс.тонн. | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 166,7 |
| % к пред. году | 108,0 | 110,5 | 109,5 | 108,7 | 108,0 | х |
| стоимость, млн. руб. | 171,0 | 189,0 | 207,0 | 225,0 | 243 | 108 |
| Выпуск комплектующих изделий для производства мебели, млн.руб. | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 134,8 |
| % к пред. году | 104,5 | 108,7 | 108 | 107,4 | 106,9 | х |
| Производство мебельной заготовки из дерева, млн.руб. | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 162,5 |
| % к предыдущему году | 104,5 | 112,5 | 122,2 | 109 | 108,3 | х |
| Переработка молока и млочных продуктов, млн.руб. | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 115,0 |
| % к пред.году | 101 | 105,3 | 105 | 104,8 | 104,5 | х |
| Объем продаж натуральнвых соков (тыс.шт.) | х | 78,0 | 312,0 | 327,6 | 343,9 | х |
| % к пред. году | х | х | в 4 раза | 105 | 105 | х |
| стоимость, млн.руб. | х | 2,9 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | х |
| Итого стоимость, млн. руб. | 1255,8 | 1321,1 | 1393,0 | 1493,2 | 1599,2 | х |

Таблица 13.

Объёмы финансирования программных мероприятий

| Перечень мероприятий | Сумма (млн.руб.) | Дата исполнения / размер финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| Установка линии по производству фруктовых, овощных и ягодных пюре на ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат» | 3,1-С |  | 3,1-С |  |
| Установка линии по глубокой заморозке сельсхозпродуктов на ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат» | 2,2-С |  |  | 2,2-С |

Направление 3. Развитие и совершенствование муниципальной и межмуниципальной  инфраструктуры.

Цель 3.1. Развитие дорожного строительства

Автомобильные дороги Цильнинского района являются одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающим огромное влияние на социальное и экономическое развитие района и области в целом.

Действия:

- увеличение сроков службы существующих автомобильных дорог,

- ремонт  межмуниципальных дорог в 2013-2015 г.г. (ресурсное обеспечение 16,17 млн.руб. )и  обсыпка щебнем автодорог в 2013-2015 г.г. (ресурсное обеспечение 19,14  млн.руб.);

- ремонт  дорог в населенных пунктах Цильнинского района (планируемое ресурсное обеспечение 35,31 млн. руб.).

Это позволит:

- улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами района, области;

- снизить время доставки пассажиров и грузов.

Количественные характеристики и описание мероприятий приведены в таблице 14.

Таблица 14.

Перечень мероприятий по дорожному строительству

(млн.руб.)

| Наименование |  |  | Проблема |  |  | Перечень мероприятий |  |  |  | Сумма (млн.руб.) | Ответственный |  | Дата исполнения/ размер финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| МО “Мокробугурнинское сельское поселение” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортно-дорожное хозяйство |  |  |  | Аварийное состояние дорог |  |  | Ремонт автодороги ул.Советская с.Русская Цильна | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Российская с.Богородская | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Ленина с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  | 1,5-ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Молодежная с.Покровское | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Суркова с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Советская с.Русская Цильна | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Российская с.Богородская | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Ленина с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  | 1,5-ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Молодежная с.Покровское | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Суркова с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Советская с.Русская Цильна | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Российская с.Богородская | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Ленина с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  | 1,5-ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Молодежная с.Покровское | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Суркова с.Мокрая Бугурна | 1,5 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Советская с.Русская Цильна | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Российская с.Богородская | 0,05 |  |  | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт автодороги ул.Ленина с.Мокрая Бугурна |  |  | 1,5 | Глава администрации Моисеев С.П. Начальник филиала ДРСУ Батраков А.М.(по согласованию) |  |  | 1,5-ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО “Елховоозерское сельское поселение” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное состояние дорог |  |  |  |  | Ремонт дороги ул. Колхозная, Центральная с. Елховое Озеро |  |  | 3,0 | Тамаев Н.Р. |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги ул.Железнодорожная с. Кундюковка (обсыпка щебнем)-0,500 м. |  |  | 0,75 | Казакова Г.Н. |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт ул. Советская, с. Елховое Озеро; ул. Чапаева, с. Кайсарово -1.2 км |  |  | 0,5 | Тамаев Н.Р. |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт ул. Школьная, с. Кундюковка- 1,2 км |  |  | 0,5 | Казакова Г.Н. |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт дороги ул. Центральная, с. Кайсарово – 1 км. |  |  | 1,5 | Тамаев Н.Р. |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт дорог- щебеночное покрытие- 2 км. |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | МО “Цильнинское городское поселение” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аварийное состояние дорог |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Свияжная, с. Телешовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги пер. Школьный, с. Телешовка |  |  | 0,17 | Сафин Р.С. |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги 1 пер. Молодёжный, с. Телешовка |  |  | 0,17 | Сафин Р.С. |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги 2 пер. Молодёжный, с. Телешовка |  |  | 0,17 | Сафин Р.С. |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Вокзальная, р.п. Цильна |  |  | 2,06 | Сафин Р.С. |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Базовая, р.п. Цильна |  |  | 1,2 | Сафин Р.С. |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Степная, р.п. Цильна |  |  | 0,62 | Сафин Р.С. |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Хлебная, р.п. Цильна |  |  | 1,27 | Сафин Р.С. |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт автодорог ул. Заводская, р.п. Цильна |  |  | 0,14 | Сафин Р.С. |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт автодорог ул. Пионерская, р.п. Цильна |  |  | 0,21 | Сафин Р.С. |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт автодорог ул. О.Кошевого, р.п. Цильна |  |  | 0,34 | Сафин Р.С. |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Церковная, с. Кашинка |  |  | 2,06 | Сафин Р.С. |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги пер. Малышева, с. Кашинка |  |  | 0,26 | Сафин Р.С. |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Свияжская, с. Арбузовка |  |  | 1,89 | Сафин Р.С. |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт автодорог ул. Строительная, р.п. Цильна |  |  | 0,03 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Заводская, р.п. Цильна |  |  | 0,34 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Николаева, р.п. Цильна |  |  | 0,65 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Центральная, с. Телешовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Заозёрная, с. Кашинка |  |  | 0,86 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Колхозная, с. Арбузовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Дворянская, с. Арбузовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги пер. Заречный, с. Арбузовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги пер. Кооперативный, с. Арбузовка |  |  | 0,69 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсыпка щебнем автодороги ул. Луговая, р.п. Цильна |  |  | 0,52 | Сафин Р.С. |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
|  |  | Всего по дорожному строительству, в т.ч. Областные средства Средства поселений |  |  |  |  |  |  |  | 35,31 |  |  | 3,46 3,46-П | 12,24 3,0-О 9,24-П |  |  | 19,61 19,61-П |  |  |  |

Цель 3.2. Развитие инженерной инфраструктуры , модернизация объектов теплоэнергетического хозяйства.

Действия:

- замена ветхих теплосетей в с.Б.Нагаткино, р.п.Цильна;

-строительство системы водоснабжения, канализации  в микрорайоне “Вишнёвый” в с.Б.Нагаткино и других населённых пунктах района ;

- завершение газификации населённых пунктов района до 2015 года.

Описание проблем, перечень мероприятий с указанием финансирования приведены в таблице 15.

Таблица 15.

Объёмы финансирования программных мероприятий

| № п/п | Перечень мероприятий | Сумма (тыс.руб.) | Ответственный | Дата исполнения/размер финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
|  | Строительство водовода с. Новое Никулино – с. Б.Нагаткино с двумя резервуарами на 500 м3 | 70000,0 | Сайгушев К.И. | 2000,0-М 8000,0-О | 6000,0-М 24000,0-Об | 6000,0-М 24000,0-О |
|  | Завершение реконструкции очистных сооружений в с.Б.Нагаткино | 12000 | Сайгушев К.И. | 2400,0-М 9600,0-О |  |  |
|  | Строительство полигона ТБО изготовление ПСД | 2000 | Сайгушев К.И. | 2000-М |  |  |
|  | Газификация д. Тимофеевка и д. Шишофка | 500,0 | Салахов И.Б. Сандркин В.Н. | 500,0-М |  |  |
|  | Замена ветхих теплосетей р.п. Цильна, ул. Мира, 3 | 60,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 60,0-М | 0,0 |
|  | Замена ветхих теплосетей с. Б.Нагаткино, ул. Мира | 240,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 240,0-М | 0,0 |
|  | Замена ветхих теплосетей с. Б.Нагаткино, ул. Молодежная | 120,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 120,0-М | 0,0 |
|  | Замена котлов водогрейных р.п. Цильна, котельная №6 | 960,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 960,0-М | 0,0 |
|  | Перевод котлов Е/1,9 и ТВГ1,5 на газ котельной №3 ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ | 500,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 500,0-М | 0,0 |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Богдашкинской СОШ | 400,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 400,0-М | 0,0 |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Верхнетимерсянкая СОШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Среднетимерсянской СОШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Нижнетимерсянской СОШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Новотимерсянской ООШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Малонагаткинской ООШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Кундюковской СОШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Русскоцильнинской СОШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Замена котлов с установкой химводоочистки котельной Волковской ООШ | 200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 200,0-М |
|  | Перенос газопровода по ул. Автомобилистов, с.Б.Нагаткино | 158,0 | Сайгушев К.И. | 158,0-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство водопровода строящегося ж/д по ул. Автомобилистов, с. Б.Нагаткино | 30,371 | Сайгушев К.И. | 30,371-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство водопровода ж/д по ул. Автомобилистов, 8; с. Б.Нагаткино | 10,782 | Сайгушев К.И. | 10,782-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт водопровода ЦРБ через автодорогу с.Б.Нагаткино – с.Н.Никулино | 75,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 75,0-М | 0,0 |
|  | Ремонт водопровода по ул. Советская, через Кувай, с.Б.Нагаткино | 105,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 105,0-М | 0,0 |
|  | Ремонт водопровода с.Б.Репьевка – с.Б.Нагаткино | 635,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 635,0-М | 0,0 |
|  | Замена водозаборных колонок, с.Б.Нагаткино | 240,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 240,0-М |
|  | Замена глубинных насосов на скважинах возле с.Б.Репьевка | 85,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 85,0-М | 0,0 |
|  | Промывка скважины №5 возле с. Б.Репьевка | 100,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 100,0-М | 0,0 |
|  | Замена насоса на водокачке, с.Б.Нагаткино, ул. Д.Бедного | 35,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 35,0-М | 0,0 |
|  | Ремонт теплотрассы от котельной №5 до ТК-13а к строящемуся ж/д по ул. Автомобилистов, с. Б.Нагаткино | 1168,444 | Сайгушев К.И. | 1168,444-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт теплотрассы ж/д по ул. Автомобилистов, 8; с. Б.Нагаткино | 409,382 | Сайгушев К.И. | 409,382-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство наружной канализации к строящемуся ж/д по ул. Автомобилистов, с. Б.Нагаткино | 37,591 | Сайгушев К.И. | 37,591-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство наружной канализации ж/д по ул. Автомобилистов, 8; с. Б.Нагаткино | 18,493 | Сайгушев К.И. | 18,493-М | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка защиты на электрооборудования погружных насосов: ООО «Комфорт – 5 шт.; ООО Тепловод – 3 шт. | 1146,465 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 1146,465-М | 0,0 |
|  | Замена БУРСА в котельной, с.Б.Нагактино | 160,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 160,0-М |
|  | Замена сигнализаторов метана и углерода, с.Б.Нагактино | 40,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 40,0-М |
|  | Ремонт котла Универсам – 5М в котельной Нижнетимерсянской участковой больнице (ИШМА-100) | 150,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 150,0-М |
|  | Замена котла ТВГ-1,5, в котельной №2, с.Б.Нагактино, ул. Строительная, 4а | 1200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 1200,0-М |
|  | Замена котла ТВГ-1,5, в котельной №2, с.Б.Нагактино, ул. Строительная, 4а | 1200,0 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 0,0 | 1200,0-М |
|  | Ремонт котла ТВГ-1,5, в котельной №1, с.Б.Нагактино, пл. Революции, 6а | 87,5 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 87,5-М | 0,0 |
|  | Ремонт котла ТВГ-1,5, в котельной №5, с.Б.Нагактино, ул. Молодежная | 87,5 | Сайгушев К.И. | 0,0 | 87,5-М | 0,0 |
|  | Строительство системы водоснабжения в микрорайоне «Вишнёвый» с. Б. Нагаткино – ПСД, экспертиза. | 278 | Сайгушев К.И. Мигукова И.В. (по согласованию) | 278,0-М |  |  |
|  | Строительство системы канализации в микрорайоне «Вишнёвый» с. Б.Нагаткино – ПСД, экспертиза | 550 | Сайгушев К.И. Мигукова И.В. (по согласованию) |  |  | 550,0-М |
|  | Строительство дорожной сети в микрорайоне «Вишнёвый» с. Б.Нагаткино – ПСД, экспертиза | 750 | Сайгушев К.И. Мигукова И.В. (по согласованию) |  |  | 750,0-М |
|  | Строительство системы канализации с. Б.Нагаткино – ПСД, экспертиза | 90,48 | Сайгушев К.И. Мигукова И.В. (по согласованию) | 90,48-М |  |  |
|  | Итого: в т.ч. Областной бюджет Местный бюджет | 97228,008 65600,0-О 31628,008-М |  | 26701,543 17600,0-О 9101,543-М | 34636,465 24000,0-О 10636,465-М | 35890,0 24000,0-О 11890,0-М |

Это позволит:

- -  строительство водовода Н.Никулино-Б.Нагаткино позволит улучшить водоснабжение  населения  с. Б.Нагактино в количестве 5,5 тыс. человек, а также появится  возможность подключения к водоводу жителей сел  Степная  Репьёвка, Норовка, Новые  Тимерсяны;

- -  завершение реконструкции очистных сооружений  позволит увеличить объем биологической очистки сточных вод  с    400 куб.м. в сутки  до 1000 куб.м.в сутки, в результате улучшится экологическая обстановка ;

- -  создать условия для предоставления  100 жилым  домам  (д.Тимофеевка, д.Шишовка)  возможности пользования природным газом;

-улучшить социально- экономические условия жизни сельского населения.

Направление 4.  Повышение эффективности и стимулирование использования ресурсов Цильнинского района.

Цель 4.1. Создание благоприятного инвестиционного климата.

Действия:

- формирование актуального электронного Реестра инвестиционных площадок для предоставления потенциальным инвесторам в качестве предложения по размещению определенных типов производств на территории каждого участка;

- ведение Реестра объектов незавершённого строительства;

- ведение Реестра неиспользуемых помещений организаций муниципальной формы собственности;

-ведение реестра земельных участков государственной и муниципальной собственности сформированных для продажи права аренды и продажи в собственность физическим и юридическим лицам;

Это позволит:

- реализовать новую форму привлечения инвестиций в район - объединение усилий муниципальной власти, общественных структур и бизнеса;

-создать режим наибольшего благоприятствования для предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций;

- создать благоприятный налоговый и деловой климат.

Цель 4.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

Одной из важнейших целей политики муниципального образования в области создания условий устойчивого экономического развития Цильнинского района является эффективное использование земли и иной недвижимости муниципальной формы собственности.

Основными задачами в сфере управления муниципальной собственностью на территории района в 2013-2015 г. являются:

- -увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;

- -формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под малоэтажное индивидуальное строительство, строительство многоквартирных жилых домов, объектов малого и среднего предпринимательства, змельных участков сельскохозяйственного назначения;

- -получение дополнительных доходов в бюджет за счёт продажи ликвидного имущества;

- -привлечение к участию в приватизации субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях;

- -оптимизация структуры муниципальной собственности путём акционирования и приватизации муниципального сектора экономики;

-оформление и регистрация единых муниципальных земельно-имущественных   комплексов, в целях повышения стоимости и инвестиционной привлекательности приватизируемых объектов;

-сокращение расходов бюджета на управление имуществом,  использование муниципальной собственности в качестве инструмента для привлечения инвестиций в экономику района.

Действия:

в 2013:

- сформировать и обеспечить постановку на кадастровый учёт 2500 га государственных неразграниченных земель  сельскохозяйственного назначения с дальнейшим продажей их в собственность перспективным сельскохозяйственным товаропроизводителям в т.ч.:  в границах подхоза «Мотор» - 1250 га, в границах СПК «Крестниковский» - 200га ,  СПК «Верхнетимерсянский»-220га; ОПХ «Новоникулинский»-500га, СПК «Анненковский»-330га с предполагаемым получением поступлений в бюджет района от продаж в сумме 4-5,5 млн. рублей.

- оказывать методическую и организационную помощь в формировании земельных участков образующихся в результате выдела земельных долей собственников и земельных участков состоящих из невостребованных земельных долей  с закреплением их на долгосрочной основе за сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в границах СПК «Родина» (ООО «Новая жизнь», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Кундюковское» (ООО «Агро-Кундюковское», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Память Куйбышева» (ООО «Агроснабсервис», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Дружба» (ООО «Дружба», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Верхнетимерсянский» (СПК «Родники»), СПК «Степной» (крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Рассвет» (ООО «Луч», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Цильнинский»( крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Русскоцильннинский» (ООО «Северное», ООО «Союз», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Арбузовский»(ООО «Свяжское», крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Богдашкинский»(ООО «Тагайская птицефабрика», крестьянские (фермерские) хозяйства), СПК «Староалгашинский»(ООО «Тагайская птицефабрика»,ООО «Стимул», крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Заря» ( крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Крестниковский» (крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Восход»(ООО «Прогресс», крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Анненковский» (крестьянские (фермерские) хозяйства),СПК «Пилюгинский» (крестьянские (фермерские) хозяйства), всего на общей площадью 72 тыс.га сельскохозяйственных угодий весь период 2013-2015 годы.

сформировать и поставить на кадастровый учет  15 земельных участков под объектами муниципальной собственности из земель населенных пунктов, в т.ч.: здания электроподстанциий в селе Большое Нагаткино и р.п.Цильна 9 участков, Объекты Цильнинской МПМК-2 участка; бывшие посты ГИБДД в р.п.Цильна и селе Большое Нагаткино,  два участка под инвестиционные проекты по строительству 2 многоэтажных жилых домов в селе Большое Нагаткино и р.п.Цильна. Техническая инвентаризация и паспортизация земельных участков

муниципальных образовательных учреждений района.

- обеспечить приватизацию таких объектов муниципальной   собственности, как  2100 кв.м муниципального жилого фонда;

- сформировать и поставить на кадастровый учёт земельные участки под малоэтажное индивидуальное строительство для бесплатного предоставления многодетным семьям  всего 50 участков  р.п. Цильна и селе Большое Нагактино на общую сумму 315 тыс.руб.

в 2014году:

- сформировать и обеспечить постановку на кадастровый учёт 4500 га государственных неразграниченных земель  и земельных учакстков из числа невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения с дальнейшим продажей их в собственность перспективным сельскохозяйственным товаропроизводителям в т.ч.: в границах СПК «Родина»-900 га, СПК «Кундюковский»-370га, СПК «Память Куйбышева» - 300га ,  СПК «Степной»-520га; СПК «Мокробугурнинский» -420га, СПК «Арбузовский»-270га, СПК «Память Ильича»-380га, СПК «Волга»-350га, СПК «Дружба»-240га, СПК «Богдашкинский»-430га, СПК «Староалгашинский»-300га. с предполагаемым получением поступлений в бюджет района от продаж в сумме 11-16,5 млн. рублей.

- сформировать и поставить на кадастровый учёт земельные участки под малоэтажное индивидуальное строительство для бесплатного предоставления многодетным семьям  всего 150 участков  р.п. Цильна и селе Большое Нагактино на общую сумму 800 тыс.руб.

сформировать и поставить на кадастровый учёт два участка под инвестиционные проекты по строительству 2 многоэтажных жилых домов в селе Большое Нагаткино и р.п. Цильна.

- продолжить предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- продолжить предоставление земельных участков районного фонда перераспределения земель в аренду,

в 2015году:

- продолжить формирование и постановку на кадастровый  государственных неразграниченных земель  и земельных участков из числа невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения с дальнейшим продажей их в собственность перспективным сельскохозяйственным товаропроизводителям.

- сформировать и поставить на кадастровый учёт земельные участки под малоэтажное индивидуальное строительство для бесплатного предоставления многодетным семьям  всего 100 участков  р.п. Цильна и селе Большое Нагаткино на общую сумму 600 тыс.руб.

- продолжить предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство через аукционы всего не менее 35 участков ;

- продолжить предоставление земельных участков районного фонда перераспределения земель в аренду,

сформировать и поставить на кадастровый учёт два участка под инвестиционные проекты по строительству 2 многоэтажных жилых домов в селе Большое Нагаткино и р.п.Цильна.

Это позволит:

- уточнить налогооблагаемую базу;

- вовлечь в оборот земли сельскохозяйственного назначения районного фонда перераспределения земель;

- получить доход от приватизации имущества в размере 31,5 млн. рублей;

- повысить эффективность использования недвижимости;

- закончить формирование единого кадастра объектов недвижимости и земли в целом по МО «Цильнинский район».

Цель 4.3. Создание эффективного механизма формирования и использования финансовых ресурсов.

Исполнение местного бюджета за последние три года свидетельствует о том, что он становится активным инструментом экономической политики. Основной целью бюджетной политики МО «Цильнинский район» является повышение эффективности деятельности МО «Цильнинский район» по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

Задачами, реализация которых позволит достичь поставленной цели, являются:

- чёткое определение сфер ответственности  органов местного самоуправления МО «Цильнинский район»;

- обеспечение тесной увязки долгосрочного экономического развития МО «Цильнинский район» и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;

- создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных  учреждений по предоставлению муниципальных  услуг;

- совершенствование механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

- повышение прозрачности и подотчётности деятельности  органов  местного самоуправления МО «Цильнинский район», в том числе за счёт внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

В целях решения поставленных задач предполагается выполнение работ по следующим направлениям:

обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюджета МО «Цильнинский район»;

внедрение программно–целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район»;

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг, совершенствование системы существующих муниципальных услуг и повышение эффективности их предоставления;

повышение эффективности распределения бюджетных средств, системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами;

оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения;

сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств;

финансовый контроль как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов;

внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район»;

оптимизация муниципальных закупок.

В результате проведения указанных мероприятий собственные доходы консолидированного бюджета Цильнинского  района составят (таблица 16):

Таблица 16.

Прогнозируемое поступление собственных доходов.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 г. в %% к 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено доходов, тыс. руб. | 77295,0 | 78557,0 | 79987,3 | 81763,2 | 105,8 |
| % к предыдущему году | 101,6 | 101,8 | 102,2 | 102,2 |  |

Это позволит:

- увеличить бюджетную обеспеченность собственными доходами на 1 жителя Цильнинского района с 3239,3 рублей до 3005,4 рублей, или  на 26%;

- довести долю собственных доходов в общих доходах консолидированного бюджета до 5,8%;

- направить дополнительные денежные средства на развитие социальной сферы района.

Цель 4.4.  Развитие малого предпринимательства.

Действия:

- реализация мер по улучшению предпринимательской среды в районе, которая включает правовую (регулирование предпринимательской деятельности), экономическую (доступ к ресурсам) и деловую (рынки по оказанию деловых услуг, организации поддержки предпринимательства и общественная атмосфера по отношению к бизнесу) среду.

Таблица 17.

Прогноз развития малого предпринимательства в 2012-2015 г.г.

| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 год к 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, единиц | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 114,8 |
| % к предыдущему году | 101,6 | 102,3 | 103,7 | 103,6 | 103,4 | 103,3 | х |
| Количество предпринимателей без образования юридического лица | 580 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 103 |
| % к предыдущему году | 101,7 | 113,8 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | х |
| Среднесписочная численность работников по малым предприятиям, человек | 660 | 665 | 686 | 725 | 750 | 775 | 116,5 |
| % к предыдущему году | 104,2 | 100,8 | 103,2 | 105,7 | 103,4 | 103,3 | х |
| Среднесписочная численность работников, занятых у предпринимателей, человек | 2082 | 2376 | 2394 | 2412 | 2430 | 2448 | 103 |
| % к предыдущему году | 106,2 | 114,1 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,7 | х |
| Объём произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг), млн. руб. | 1460,0 | 1580 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 110,8 |
| % к предыдущему году | 109,8 | 108,2 | 101,3 | 103,1 | 103 | 102,9 | х |

Это позволит:

- создать 420 новых рабочих мест;

- увеличить самозанятость населения (таблица 17);

-обеспечить привлечение частного бизнеса в недостаточно развитые сферы  деятельности (общественное питание, гостиничный бизнес, туризм и т.д.).

Цель 4.5.  Развитие туризма.

Хотя в настоящее время туризм стал одной из наиболее динамично развивающихся и высокодоходных отраслей экономики, анализ состояния туризма в  районе указывает на недостаточный уровень его развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам.

Между тем, в муниципальном образовании существует  потенциал для развития туризма. На его территории находятся такие памятники архитектуры как: музей Боевой Славы в с.Б.Нагаткино, музей истории села в с.Нижние Тимерсяны, музей мемориал братской могилы 8 бедняков, убитых во время кулацкого востания в с.Верхние Тимерсяны, мемориал могилы  Григория Николаевича Суркова Героя Советского Союза, памятник здания начального училища, построенное и открытое  по инициативе Ильи Николаевича Ульянова, Новоникулинский государственный заказник,прудовое  хозяйство ООО “Сабема-Гео”в с.Кашинка , Новоникулинский пруд, которые способны   привлечь внимание туристов.

Большой интерес вызывает сельский музей в с.Елховое Озеро. Музей насчитыавет свыше полутора тысяч экспонатов. В музее несколько залов. Один из них посвящён светлой памяти  елховоозёрцев, сложивших головы, защищая  на поле брани Родину от врагов. Одна из комнат музея вмещает  экспонаты истории села. Здесь размещены предметы сельского быта. Центральная часть музея отдана под экспонаты, свидетельствующие о трудовой славе  сельских тружеников. Все выставленные  экспонаты всегда привлекали к себе  внимание туристов. За время работы  его посетили известные композиторы, писатели и туристы из Болгарии,Польши,Чехославакии, Монголии,Белоруссии,Германии.

Главной целью развития местного туризма является формирование нового  туристского комплекса Цильнинского района на базе Новоникулинского Государственного заказника,  прудового хозяйства ООО “Сабема-Гео”, планируется строительство комплекса  «Гостевого дома» в селе Елховое Озеро.

Для этого необходимо решить ряд проблем:

1.Нормативно – правовое, организационно-методическое обеспечение  управления развитием туризма, повышение квалификации кадров. То есть создание нормативной, правовой и организационно-методической базы управления туризмом.

2.Развитие туристской инфраструктуры и межотраслевой координации, что означает дальнейшее расширение туристской инфраструктуры через привлечение инвестиций и  оказание поддержки предпринимателям на муниципальном уровне.

3.Формирование местного турпродукта через совершенствование используемых и создание новых туристских   объектов  экскурсионного показа, разработку  и внедрение  новых нетрадиционных событийных  мероприятий, проводимых, в том числе в низкий сезон.

4.Продвижение местного турпродукта, что подразумевает реализацию единой рекламной политики при создании качественных информационных материалов на всех видах носителей, участия в выставках и в использовании других форм продвижения местного турпродукта, в том числе рекламных туров  для журналистов и туроператоров. Особое место в системе рекламных мероприятий занимает  использование  новых информационных технологий, включая «Интернет»,  развитие районного сайта.

Действия:

- Благоустройство стоянок вдоль трассы.

-	Благоустройство пляжа и мест для ловли рыбы в районе Новоникулинского пруда.

- Размещение информационных щитов в с.Новое Никулино.

Это позволит:

-  увеличить поток туристов в район;

- увеличить приток поступлений в консолидированный бюджет;

- учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества, развивать смежные отрасли экономики и повысить занятость населения.

Направление 5.1. Развитие образовательного потенциала.

Важнейшим приоритетом политики в социальной сфере является, прежде всего, развитие образования. Главным итогом деятельности педагогических коллективов должна стать стабильно работающая и содержательно развивающаяся система образования.

Цель 1.1.

- обеспечение современного качества образования, направленного

на развитие инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства

- внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития системы образования.

Действия:

-  укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного и общего образования;

- реализация программы противопожарной безопасности;

- реализация областных  целевых программ;

- развитие интегративного процесса общеобразовательных учреждений.

Описание проблем и количественные характеристики приведены в таблице 16.

Это позволит:

- завершить техническое переоснащение образовательных учреждений;

- повысить качество образования;

- обеспечить мерами социальной поддержки работников системы образования;

- внедрить в образовательный процесс личностно-ориентированные, сберегающие здоровье технологии обучения;

- обеспечить должной поддержкой инновационные процессы, происходящие в системе педагогического сообщества.

Цель 1.2.

Улучшение демографической ситуации и стимулирование здорового образа жизни

Основной целью демографической политики в районе является создание условий для сохранения и роста численности населения в районе, с разработкой и реализацией  мер по охране здоровья и профилактике заболеваний, сохранению и укреплению психического здоровья.

Таблица 18

Перечень мероприятий для включения в комплексную Программу   социально – экономического развития

МО « Цильнинский район» на 2013-2015 годы в отрасли образования.

| Наименование | Направление | Перечень мероприятий | Сумма (млн. руб.) | Ответственный | Дата исполнения/размер финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Образование | Развитие интегративного процесса общеобразовательных учреждений. ОЦП «Школьный автобус» (Закон Ульяновской области от 02.05.2007г. № 60-ЗО) | Приобретение школьного автобусов для МОУ Богдашкинской сош МОУ Верхнетимерсянской сош МОУ Кундюковской сош | 3,750-О 1,250 1,250 1,250 | Пидиксеев В.Н. | 3,750-О |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение учебно – наглядного оборудования кабинет физики для МОУ Цильнинской сош кабинет химии для МОУ Нижнетимерсянской СОШ кабинет физики для МОУ Елховоозернской СОШ кабинет химии для МОУ Староалгашинской СОШ кабинет русского языка для МОУ Новоникулинской СОШ кабинет химии для МОУ Мокробугурнинской СОШ кабинет биологии Новоалгашинской СОШ | 0,700-М 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0, 100 | Пидиксеев В.Н. | 0,200 - М 0,100 – М 0,100 - М | 0,200 - М 0,100 – М 0,100 - М | 0,300 - М 0,100 – М 0,100 – М 0,100 – М |  |  |  |
|  | Укрепление материально- технической базы общеобразовательных учреждений | Приобретение компьютерной техники для: - МОУ Верхнетимерсянской СОШ - МОУ Красновосходской СОШ - МОУ Волковской ООШ - МОУ Крестниковской СОШ - МОУ Новотимерсянской ООШ - МОУ Елховоозернской СОШ | 0,270-М 0,060 0,060 0,030 0,030 0,030 0,060 |  | 0,120-М 0,060 0,060 | 0,060-М 0,030 0,030 | 0,030-М 0,030 0,060 |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений МО «Цильнинский район». | Приобретение классных досок для: МОУ Норовская ООШ МОУ Елховоозернской СОШ МОУ Кундюковская СОШ | 0,420-М 0,120 0,150 0,150 | Пидиксеев В.Н. | 0,420 - М 0,120 0,150 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение электроплиты МОУ Орловской НОШ МОУ Телешовской ООШ МОУ Степноанненковской СОШ | 0,084 0,028 0,028 0,0 28 | Пидиксеев В.Н. | 0,056 – М 0,028-М 0,028 - М | 0,028- М 0,028 - М |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение холодильных камер МОУ Красновосходской СОШ МОУ Нижнетимерсянской СОШ МОУ Староалгашинской СОШ | 0,045 0,015 0,015 0,015 | Пидиксеев В.Н. | 0,015 - М 0,015 – М | 0,015 - М 0,015 – М | 0,015 – М 0,015 – М |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений МО «Цильнинский район». | Ремонт зданий и сооружений 1. Реконструкция крыши здания Кундюковской сош (ПСД), экспертиза 2. Реконструкция крыши здания Мокробугурининской сош (ПСД), экспертиза 3. Реконструкция крыши здания Цильнинской сош (ПСД), экспертиза 4. Реконструкция административного здания под школу в с. Карабаевка 5. Планируемые работы по текущему ремонту существующих объектов | 8,100-М 0,100 0,150 0,150 0,200 7,500 | Пидиксеев В.Н. Тамаев Н.Р.(по согласованию) Пидиксеев В.Н. Моисеев С.П. (по согласованию) Пидиксеев В.Н. Сафин Р.С. Пидиксеев В.Н. Салахов И.Б. Пидиксеев В.Н. Сайгушев К.И. | 2,150-М 0,150 2,000 | 2,650-М 0,150 2,500 | 3,300-М 0,100 0,200 3,000 |  |  |  |
| Образование | Укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений. ОЦП «Школьное молоко» (Закон Ульяновской области от 05.06.2007 г. № 80-ЗО) | Обеспечение учащихся горячим питанием и молоком. | 6,400 -М | Пидиксеев В.Н. | 0,900 - М | 2,300 - М | 3,200 - М |  |  |  |
| Итого по образованию: в т.ч., местный бюджет; областной бюджет |  |  | 19769,0 16,019- М 3,750 - О |  | 7,611 3,861 –М 3,750- О | 5,253 5,253 - М | 6,905 6,905 - М |  |  |  |

Цель 5.2. Развитие системы здравоохранения.

Действия:

- оказание помощи вновь прибывшим специалистам в решении жилищной проблемы, для чего запланировано выделить в период с 2013 по 2015 г.г. 6 квартир на общую сумму 6600,0 тыс. руб.;

- открытие офиса врача общей практики в с. Елховое Озеро,с.Старые Алгаши,с.Новое Никулино, с.Б.Нагаткино;

-продолжение работы по увеличению профосмотров населения, диспансеризации, иммунизации населения, выездной работы врачей, осуществляющих амбулаторный приём, на фельдшерско- акушерских пунктах;

- укрепление материально-технической базы лечебно – профилактических учреждений.

- информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий .

Описание проблем, перечень мероприятий и размер финансовых средств приведены в таблице 19.

Это позволит:

- повысить эффективность системы здравоохранения, достигнуть экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания.

Таблица 19.

Объёмы финансирования программных мероприятий

(тыс.руб.)

| Наименование | Проблема | Перечень мероприятий | Сумма (тыс. р.) | Ответственный | Дата исполнения/размер финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Здравоохранение | Укрепление врачебными кадрами учреждений здравоохранения МО «Цильнинский район». | Предоставление служебных жилых помещений молодым специалистам (врачам)жилья молодым специалистам-врачам | 6600,0-М | Шамрай С.Б. (по согласованию) Сайгушев К.И. | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  |  | Оплата квартирных за проживание врачей в съемном жилье | 486,0 | Шамрай С.Б. (по согласованию) Хайретдинова Е.А. | 140,0 | 161,0 | 185,0 |
|  | Пропаганда здорового образа жизни населения | Информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (туберкулез), укрепление женского и мужского здоровья населения. | 150,0 | Шамрай С.Б.( по согласованию) Узиков А.А. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под строительство (реконструкцию) государственных учреждений здравоохранения; Создание и развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, необходимой для оказания медицинской помощи в государственных учреждений здравоохранения; Организация транспортной доступности до государственных учреждений здравоохранения. |  | Смехов В.А. Сайгушев К.И. Рамазанов М.Х. |  |  |  |
|  | Итого по здравоохранению |  | 7236,0 |  | 2390,0 | 2411,0 | 2435,0 |

Цель 5.3.  Развитие культурного потенциала.

Основной целью районной политики в области культуры сегодня и в ближайшей перспективе следует признать поддержание такого состояния отрасли, которое бы обеспечивало необходимые предпосылки для социального и экономического обновления жизни. Это означает, что целями культурной политики становятся:

- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала района;

- сохранение культурных традиций, создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район»;

- создание объективных условий для широкого доступа к произведениям отечественной и мировой культуры всех слоёв населения для свободного творчества, духовного и культурного развития личности;

- сохранение историко-культурного наследия, использование его для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Действия:

- научно-методическое обеспечение сохранения и развития традиционной народной культуры;

- создание модельных клубов и модельных библиотек в поселениях;

- сохранение культурного наследия;

- кадровое обеспечение учреждений культуры;

- организация системы стимулирования в виде проведения конкурсов между коллективами самодеятельного народного творчества, создания видеофильмов и видеосюжетов о творчестве лучших носителей традиционной культуры;

- организация фольклорных фестивалей, праздников, ярмарок народного творчества;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение противопожарной безопасности.

Описание проблем, перечень мероприятий и размер финансовых средств приведены в таблице 20.

Таблица 20.

Объёмы финансирования программных мероприятий

(млн.руб.)

| Наименование | Проблема | Перечень мероприятий | Сумма (млн. р.) | Ответственный | Дата исполнения/размер финансирования (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Культура | Строительство , реконструкция и проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры | Реконструкция здания магазина под клуб и библиотеку село Мокрая Бугурна | 0,2-О 0,015-М 0,015-П | Моисеев С.П., (по согласованию) Фомина В.К. Сайгушев К.И. | 0,2-О 0,015-М 0,015-П |  |  |
|  |  | Ремонт Норовского СДК | 1,5-О 0,19-М 0,19-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. ( по согласованию) | 1,5-О 0,19-М 0,19-П |  |  |
|  |  | Ремонт Центра культуры и спорта р.п. Цильна | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С. (по согласованию) | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |  |  |
|  |  | Ремонт клуба в селе Карабаевка | 9,8-О 1,2-М 1,2-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Салахов И.Б. ( по согласованию) | 9,8-О 1,2-М 1,2-П |  |  |
|  |  | Ремонт клуба в селе Средние Тимерсяны | 1,3-О 0,16-М 0,16-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  | 1,3-О 0,16-М 0,16-П |  |
|  |  | Ремонт клуба в селе Богдашкино | 2,0-О 0,3-М 0,3-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  | 2,0-О 0,3-М 0,3-П |  |
|  |  | Ремонт клуба в селе Елховое Озеро | 1,2-О 0,15-М 0,15-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев Н.Р. (по согласованию) |  |  | 1,2-О 0,15-М 0,15-П |
|  |  | Ремонт клуба в селе Степное Анненково | 2,-3-О 0,28-М 0,28-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Алексанкина И.В. (по согласованию) |  |  |  |
|  | Приобретение светозвукового и сценического оборудования в учреждениях культуры | Приобретение оборудования для Цильнинского Центра культуры и спорта | 0,8-О 0,18-М 0,18-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С. (по согласованию) | 0,8-О 0,18-М 0,18-П |  |  |
|  |  | Приобретение оборудования для Большенагаткинского РДК | 0,9-О 0,2-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. ( по согласованию) |  | 0,9-О 0,2-М |  |
|  |  | Приобретение оборудования для Среднеалгашинского СДК | 0,2-О 0,036-М 0,036-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  | 0,2-О 0,036-М 0,036-П |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов, специализированной мебели и оборудования для ДШИ | Оснащение Цильнинской Детской школы искусств | 0,6-О 0,16-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С. (по согласованию) | 0,6-О 0,16-М |  |  |
|  |  | Оснащение Большенагаткинской Детской школы искусств | 0,4-О 0,1-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. ( по согласованию) |  | 0,4-О 0,1-М |  |
|  | Модернизация информационно- коммуникационных технологий | Модернизация Большенагаткинской центральной детской библиотеки | 0,04-О 0,01-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К. | 0,04-О 0,01-М |  |  |
|  |  | Модернизация Новотимерсянской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Кундюковской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев Н.Р. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Новоникулинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Салахов И.Б. ( по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Верхнетимерсянской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Покровской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Моисеев С.П. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Степноанненковской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Алексанкина И.В. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Цильнинской детской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Староалгашинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Модернизация Новоалгашинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Кайсаровской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев Н.Р. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Карабаевской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Салахов И.Б. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Норовской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Орловской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Среднетимерсянской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Руссакоцильнинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Моисеев С.П. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Арбузовской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С. (по согласованию) |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |  |
|  |  | Модернизация Богдашкинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | МодернизацияСреднеалгашинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Крестниковской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В.. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Малонагаткинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В.. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Пилюгинской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Алексанкина И.В.. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Телешовской сельской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин Р.С.. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Елховоозерской детской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев Н.Р... (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  |  | Модернизация Староалгашинской детской библиотеки | 0,03-О 0,01-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л.. (по согласованию) |  |  | 0,03-О 0,01-М 0,01-П |
|  | Приобретение автотранспорта | Приобретение автотранспорта для Большенагаткинского РДК | 0,6-О 0,16-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К. |  | 0,6-О 0,16-Р |  |
|  | Создание экспозиций, реэкспозиций в муниципальных музеях | В Верхнетимерсянском музее боевой и трудовой Славы | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  |  | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |
|  |  | В Среднетимерсянском музее боевой и трудовой Славы | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  |  | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |
|  |  | В Нижнетимерсянском музее боевой и трудовой Славы | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  |  | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |
|  | Создание модельных библиотек | Нижнетимерсянская сельская библиотека | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |  |  |
|  |  | Елховоозерская сельская библиотека | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев И.Р. (по согласованию) |  | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |  |
|  |  | Мокробугурнинская сельская библиотека | 0,4-О 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Моисеев С.П. (по согласованию) |  |  | 0,4-О 0,05-М 0,05-П |
|  | Создание модельных клубов | Елховоозерский сельский Дом культуры | 0,8-О 0,1-М 0,1-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев И.Р. (по согласованию) |  | 0,8-О 0,1-М 0,1-П |  |
|  | Создание информационно-методических центров в муниципальных учреждениях культуры | В Большенагаткинском РДК | 0,3-О | Сайгушев К.И. Фомина В.К. | 0,3-О |  |  |
|  |  | В Староалгашинском СДК | 0,3-О | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. ( по согласованию) | 0,3-О |  |  |
|  | -обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | Мокробугурнинский СДК, библиотека | 0,03-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Моисеев С.П. (по согласованию) | 0,03-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Норовский СДК | 0,03-М 0,01-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мигукова И.В. (по согласованию) | 0,03-М 0,01-П |  |  |
|  |  | Цильнинский центр культуры и спорта | 0,03-М 0,02-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Сафин И.Р. (по согласованию) | 0,03-М 0,02-П |  |  |
|  |  | Карабаевский СДК | 0,03-М 0,02-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Салахов И.Б.. (по согласованию) | 0,03-М 0,02-П |  |  |
|  |  | Среднетимерсянский СДК | 0,03-М 0,02-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Мартынов И.В (по согласованию) |  | 0,03-М 0,02-П |  |
|  |  | Богдашкинский СДК | 0,03-М 0,02-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  | 0,03-М 0,02-П |  |
|  |  | Елховоозерский СДК | 0,03-М 0,02-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Тамаев И.Р.. (по согласованию) |  |  | 0,03-М 0,02-П |
|  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях культуры | Мокробугурнинский СДК и библиотека | 0,04-М 0,04-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К. Моисеев С.П. (по согласованию) | 0,04-М 0,04-П |  |  |
|  |  | Норовский СДК | 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К Мигукова И.В. (по согласованию) | 0,05-М 0,05-П |  |  |
|  |  | Цильнинский центр культуры и спорта | 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К Сафин Р.С. (по согласованию) | 0,05-М 0,05-П |  |  |
|  |  | Карабаевский СДК | 0,05-Р 0,05-М | Сайгушев К.И. Фомина В.К Салахов И.Б.. (по согласованию) | 0,05-М 0,05-П |  |  |
|  |  | Среднетимерсянский СДК | 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К Мартынов И.В. (по согласованию) |  | 0,05-М 0,05-П |  |
|  |  | Богдашкинский СДК | 0,05-М 0,05-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К Пидиксеева Л.Л. (по согласованию) |  | 0,05-М 0,05-П |  |
|  |  | Елховоозерский СДК | 0,04-М 0,04-П | Сайгушев К.И. Фомина В.К Тамаев Н.Р. (по согласованию) |  |  | 0,04-М 0,04-П |
|  | Приобретение оборудования для поддержания оптимального режима хранения документов | Муниципальный архив Цильнинского района | 0,05-О 0,014-М | Сайгушев К.И. Краснова Е.М. | 0,05-О 0,014-М |  |  |
|  | Техническое оснащение | Муниципальный архив Цильнинского района | 0,18-О 0,047-М | Сайгушев К.И. Краснова Е.М. | 0,18-О 0,047-М |  |  |
|  | Проведение ремонтных работ в помещении муниципального архива | Муниципальный архив Цильнинского района | 0,069-О 0,017-М | Сайгушев К.И. Краснова Е.М. |  | 0,069-О 0,017-М |  |
|  | Информатизация муниципального архива | Муниципальный архив Цильнинского района | 0,07-О 0,018-М | Сайгушев К.И. Краснова Е.М. |  | 0,07-О 0,018-М |  |
|  | ИТОГО по культуре, в т.ч. : Областные Местные Средства поселений |  | 33,55 25,78-О 4,31-М 3,46-П |  | 19,33 14,9-О 2,36-М 2,07-П | 10,06 7,73-О 1,44-М 0,89-П | 4,16 3,15-О 0,51-М 0,50-П |

Это позволит:

- обеспечить удовлетворение информационных и библиотечных потребностей, как индивидуальных пользователей, так и целых коллективов;

- создать условия для развития талантов и доступа граждан к различным видам искусства и народного творчества;

- сохранить и обеспечить развитие культурного потенциала муниципального образования «Цильнинский  район».

Количественные показатели социальной эффективности от выполнения комплекса мероприятий представлены в таблицах 21-24.

Таблица 21.

Показатели социальной эффективности по культурно-досуговым учреждениям (далее КДУ)

| № пп | Наименование показателей | Факт 2011 г | Ожидаемые показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество посетителей КДУ (человек) и изменение их численности по сравнению с предыдущим годом, %. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Охват населения услугами КДУ, % посетителей КДУ от общей численности жителей обслуживаемой территории. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 3. | Количество клубных формирований (единиц) и изменение (рост, снижение) числа клубных формирований по сравнению с предыдущим годом, %. | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 |
| 4. | Количество культурно-досуговых мероприятий проведенных КДУ за год (единиц) и их средняя посещаемость. | 1716 /50 | 1716 /50 | 1717 /50 | 1717 /50 | 1718 /50 |
| 5. | Доля культурно-досуговых мероприятий рассчитанных на обслуживание детей и подростков в % от общего числа проводимых мероприятий. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 6. | Доля новых форм культурного обслуживания посетителей КДУ в общем количестве предоставляемых профильных услуг, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в % от общего количества | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 8. | Доля молодых специалистов от числа работающих, % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 22.

Показатели социальной эффективности по библиотекам.

| № | Наименование показателей | Факт 2011 г | Ожидаемые показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество пользователей библиотек, (чел.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом %. | 16960 | 16970 | 16980 | 16990 | 16990 |
| 2. | Процент удовлетворенных запросов пользователей. | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| 3. | Количество книговыдачи (шт.) и изменения их численности по сравнению с прошлым годом %. | 358079 | 358090 | 358100 | 358100 | 358110 |
| 4. | Активность использования библиотечного фонда %. | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 5. | Количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом %. | 166254 | 166255 | 166260 | 166265 | 166270 |
| 6. | Охват населения услугами библиотек (%) посетителей библиотек от общей численности жителей обслуживаемой территории. | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,0 | 63,0 |
| 7. | Число мероприятий проводимых библиотекой за год (ед.) и их средняя посещаемость. | 22120 /15 | 2125 /15 | 2130 /15 | 2135 /15 | 2140 /16 |
| 8. | Доля модельных и отремонтированных библиотек % от общего количества. | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 9,6 |

Таблица 23.

Показатели социальной эффективности  детских школ искусств.

| № | Наименование показателей | Факт 2011 г | Ожидаемые показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Формирование контингента учащихся, % от общего количества учащихся общеобразовательных школ. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | Число учащихся в % от общего числа выпускников, продолживших обучение в высших и средне – специальных учебных заведениях культуры. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Таблица 24.

Показатели социальной эффективности музеев.

| № | Наименование показателей | Факт 2011 г | Ожидаемые показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество посетителей музея, (чел.) и изменение их количества по сравнению с прошлым годом %. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Охват населения услугами музея, % посетителей от общей численности жителей обслуживаемой территории. | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 3. | Число выставок организуемых музеем за год, (ед.) и их средняя посещаемость. | 8/150 | 8/155 | 9/155 | 10/160 | 10/160 |
| 4. | Число экскурсий, организованных музеем за год (ед.) и их средняя посещаемость. | 40/30 | 41/30 | 42/35 | 43/35 | 44/40 |
| 5. | Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и подростков в % от общего числа проводимых мероприятий. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 6. | Доля новых форм культурного обслуживания посетителей музея в общем количестве предоставляемых профильных услуг %. | - | - | - | 0,1 | 0,1 |

Цель. 5.4. Развитие физической культуры и массового спорта.

Действия:

- повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение доступности занятий спортом различных категории граждан  Цильнинского  района;

- пропаганда физической культуры и занятий спортом, включающая в себя социальную рекламу, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, спецпроекты СМИ (освещение соревнований, праздники открытия спортивных центров и т.д.);

- обеспечение высокого качества спортивных услуг через внедрение системы добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- поддержка и финансирование подготовки спортсменов района  и их участия во всероссийских и международных соревнованиях;

- строительство спортивных объектов  по различным видам спорта (таблица 25).

Таблица 25.

Объёмы финансирования программных мероприятий

| 6. Мероприятия, направленные на ремонт строительство реконструкцию спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид объекта | Адрес | Форма собственности | Использование, загруженность объекта | Конкретные меры по приведению объекта в надлежащее состояние |  |  |
|  |  |  |  |  | Виды необходимых работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| 1 | Спортзал | с. Б.Нагаткино | Мун.иципальная | 230 чел. ежедневно | Ремонт кровли | 2450,0 | 2013 г. |
| 2 | Хоккейная коробка | с. Б.Нагаткино | Муниципальная |  | Строительство | 360,0 | 2013г. |
| 3 | Хоккейная коробка | р.п. Цильна | Муниципальная |  | Ремонт коробки | 80,0 | 2013 г. |
| 4 | Спортзал | с. Орловка | Муниципальная | 80 чел. ежедневно | Ремонт полов | 120,0 | 2013 г. |
| 6 | Спортзал | с. Верхние Тимерсяны | Муниципальная | 180 чел. ежедневно | Ремонт мягкой кровли | 80,0 | 2013 г. |
| 7 | Спортзал | с. Степное Анненково | Муниципальная | 160 чел. ежедневно | Замена пола | 400,0 | 2013 г. |
| 9 | Борцовский зал | С. Старые Алгаши | Муниципальная |  | Организация ремонта | 100,0 | 2013 г. |
| 10 | Спортзал | С.Карабаевка | Муниципальная |  | Капитальный ремонт, газификация | 20,0 | 2013г. |
| 11 | Приобретение инвентаря | МО “Цильнинский район” |  |  |  | 550,0 | 2013г. |
|  |  |  |  |  |  | 550,0 | 2013г. |
| 12 | Разработка ПСД |  |  |  |  | 500,0 | 2013г. |
| 13 | Борцовский зал | с.Б.Нагаткино | Муниципальная | 80 чел. | Ремонт крыши | 1500,0 | 2013г. |
| 14 | Спортзал | с.Покровское | Муниципальная | 80 чел | Косметический ремонт, ремонт системы отопления | 1500,0 | 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  | 6710,0 | 2013г. |
|  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 2015г. |
|  |  |  |  |  | Итоговая сумма программы | 8210,0-М |  |

Это позволит:

- создать условия для массового приобщения населения к физической культуре и спорту;

- увеличить долю граждан Цильнинского  района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов с  27% в 2012 году до 35% в 2015 году;

- добиться ежегодного роста количества проводимых соревнований, в том числе комплексных, не менее чем на 2%;

- обеспечить реализацию населением возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени.

Цель 5.5. Создание условий для духовно-нравственного, гражданского и патриотического становления молодого поколения.

В сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности молодых людей сохраняется много вопросов, требующих решения на муниципальном уровне. Особенности социально-психологического самочувствия и поведения современной молодежи обуславливают необходимость организации всестороннего и поэтапного исследования молодёжных проблем и дальнейшего развития сети служб социальной помощи подросткам и молодежи в их социализации. Требуют совершенствования и развития система нравственного воспитания молодежи и организация досуговых мероприятий, а с учётом потребностей современного общества - развитие молодежных центров. В условиях становления гражданского общества и правового государства гражданское воспитание является центральным звеном всей воспитательной работы.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений;

- формирование у молодёжи активной жизненной позиции;

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых граждан.

Действия:

- ежегодного проведения таких акций, как «Мы – граждане России»,  «Письмо ветерану», «Дорогу детям», «Зажги свечу», «Вместе на работу», “Полевая  почта”;

- организации смотра-конкурса патриотической песни «Виват, Россия!», конкурса на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, проведение “Дня призывника”, военно-спортивной игры “Зарница”;

- проведения районных конкурсов авторских стихов и плакатов «Молодёжь против наркотиков», районного конкурса актива старшеклассников «Я – лидер»;

- организации районного праздника «День молодёжи», мероприятий, посвящённых Дню защиты детей;

- организации работы круглых столов «Молодёжь сегодня, завтра, послезавтра»;

- регулярного проведения заседаний районного молодёжного  совета;

- временного трудоустройства подростков.

Для устранения такого основного фактора распада молодых семей, как отсутствие отдельного жилья, намечается дальнейшее участие в федеральной целевой программе Жилище» по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» (таблица 26) и  программе «Социальное развитие села до 2012 года”  (таблица 27).

Таблица 26.

План реализации   Программы “Жилище ”по подпрограмме  “Обеспечение жильём молодых семей”

| Показатели | 2011 г.(факт) | 2012 г.(ожид) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей | 5 | 7 | 9 | х | х | х |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 540,0 | 1005,4 | 1300,3 | 1462,9 | 1625,4 | 5934 |
| Средства областного бюджета, тыс. руб. | 928,0 | 1137,7 | 1149,1 | 1292,8 | 1436,4 | 5944 |
| Средства муниципального бюджета, тыс. руб. | 464,0 | 502,7 | 574,6 | 646,4 | 718,2 | 2905,9 |
| Собственные и заёмные средства молодых семей, тыс. руб. | 3588 | 4913,6 | 5161 | 6318 | 7020 | 27455,6 |
| Общий объём финансирования, тыс. руб. | 5520 | 7559,4 | 8640 | 9720 | 10800 | 42239,5 |

Таблица 27.

План реализации   Программы “Социальное развитие села до 2015 года”

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество семей | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 143 |
| Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 6448,8 | 7124,4 | 7124,4 | 8600,0 | 9300,0 | 38597,6 |
| Средства областного бюджета, тыс. руб. | 8598,4 | 9536,0 | 9536,0 | 10930,0 | 12100,0 | 50700,4 |
| Средства муниципального бюджета, тыс. руб. | 188,7 | 213,7 | 213,7 | 258,0 | 279,0 | 1153,6 |
| Собственные и заёмные средства молодых семей, тыс. руб. | 6260,1 | 6910,3 | 6910,3 | 8342,0 | 9021,0 | 37443,7 |
| Общий объём финансирования, тыс. руб. | 21496,0 | 23784,4 | 23784,4 | 28130,0 | 30700,0 | 127895,7 |

- финансирование осуществляется в установленном законодательством порядке.

Это позволит:

- создать условия для поддержки молодой семьи, уменьшить число разводов, снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков;

- повысить уровень доходов молодёжи и молодых семей, улучшить социально-бытовые и жилищные условия;

- снизить уровень безработицы путём обеспечения временной и сезонной занятости молодёжи;

- создать в молодёжной среде условия, способствующие формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям.

Направление 6. Развитие человеческого капитала через формирование условий для роста благосостояния населения района.

Цель 6.1. Улучшение демографической ситуации.

Целями демографического развития района до 2015 года являются постепенная стабилизация численности населения и формирование социально-экономических предпосылок к последующему демографическому росту (таблица 28).

Таблица 28.

Показатели демографической ситуации  в 2010-2015 годы.

| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 г. в % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 27,5 | 27,2 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 100 |
| % к предыдущему году | 99,6 | 98,9 | 99,6 | 100 | 100 | 100,4 | х |
| Число родившихся, чел | 328 | 337 | 340 | 345 | 350 | 355 | 105,3 |
| % к предыдущему году | 108,0 | 102,7 | 100,9 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | х |
| Число умерших, чел. | 446 | 378 | 350 | 330 | 310 | 300 | 79,4 |
| % к предыдущему году | 93,3 | 84,7 | 92,6 | 94,3 | 93,9 | 96,8 | х |
| Число браков | 97 | 241 | 100 | 105 | 110 | 115 | 47,7 |
| % к предыдущему году | 107,6 | в 2,5 раза | 41,5 | 105 | 104,8 | 104,5 | х |
| Число разводов | 67 | 98 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40,8 |
| % к предыдущему году | 90,0 | 146,3 | 51 | 90 | 100 | 88,9 | х |

Действия:

- повышение реальных доходов населения и на этой основе улучшение базовых условий его жизнедеятельности;

- создание полноценных условий жизнедеятельности семьи, женщин, молодежи, престарелых и инвалидов, улучшение условий жизнеобеспечения детей;

- обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной сферы и социальных программ, гарантия всем жителям области доступности медицинской помощи, социального обслуживания, отдыха;

- улучшение здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, осуществление мер по стимулированию рождаемости и укреплению семьи;

- совершенствование механизма регулирования миграционных потоков в целях замещения естественной убыли населения района;

- проведение таких торжественных мероприятий для сохранения семейных ценностей, как торжественная регистрация первых новорожденных нового года; празднование Дня влюблённых, организация праздников «Будущий защитник Отечества», «Посвящение в отцы», «День семьи», «Я – гражданин России», «День матери»;

- проведение акции «Роди патриота в День России»;

- организация информационно-просветительской деятельности по пропаганде муниципальной демографической политики;

- изучение проблем семьи в социуме и внутрисемейных отношений.

Это позволит:

- укрепить общественный престиж семьи как важнейшего социума;

- повысить рождаемость в районе;

- обеспечить рост числа жителей.

Цель 6.2. Повышение доходов работающего населения.

Целью политики в сфере оплаты труда является кардинальное повышение реальной заработной платы, обеспечение реализации воспроизводительной, стимулирующей, регулирующей и социальной функции заработной платы.

Действия:

- обеспечение действенного функционирования рыночных механизмов регулирования заработной платы,

- усиление роли социального партнёрства в регулировании заработной платы

- продолжение внедрения тарифного регулирования оплаты труда посредством включения в коллективные договоры и соглашения норм об условиях оплаты труда, установлении тарифных ставок, повышении тарифной части заработной платы;

- защита заработной платы наёмных работников от инфляции;

- борьба со скрытой заработной платой во всех сферах экономики района путём  повышения минимального размера месячной тарифной ставки 1 разряда для работников негосударственной  сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного населения через систему соглашений и коллективных договоров;

- установление зависимости повышения заработной платы от роста производительности труда;

- организация работы районной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.

Таблица 29.

Показатели оплаты труда в МО «Цильнинский район» в 2010-2015 годах.

| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2015 г. в % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 9925 | 11382,2 | 13090 | 14399 | 15838 | 17422 | 153 |
| % к предыдущему году | 115,0 | 114,7 | 115 | 110 | 110 | 110 | х |

Это позволит:

- добиваться устойчивого повышения реальной заработной платы (таблица 29);

- повысить уровень заработной платы в период с 2010 года по 2015 год в 1,8 раза.

Цель 6.3. Развитие системы муниципальной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, повышение эффективности социальной защиты уязвимых категорий населения.

В числе важнейших приоритетов в социальной сфере остаются снижение масштабов бедности, обеспечение эффективной защиты граждан старшего поколения, инвалидов, а также семьи, детей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем, повышение эффективности социального обслуживания. В условиях социально-экономического кризиса проблемы семей и детей достигают определённой остроты, и их безотлагательное решение является жизненно необходимым.

Действия:

- создание условий для нормального развития и жизнедеятельности детей и малоимущих, их социальная защита;

- укрепление здоровья детей из малообеспеченных семей и из семей группы социального риска;

- улучшение здоровья женщины-матери;

- усиление адресной социальной поддержки населения, упорядочение системы предоставления социальных гарантий;

- обеспечение инвалидам равной со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры;

- создание качественных условий жизни инвалидов и граждан пожилого возраста;

Цель 6.3. Развитие системы муниципальной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, повышение эффективности социальной защиты уязвимых категорий населения.

В числе важнейших приоритетов в социальной сфере остаются снижение масштабов бедности, обеспечение эффективной защиты граждан старшего поколения, инвалидов, а также семьи, детей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем, повышение эффективности социального обслуживания. В условиях социально-экономического кризиса проблемы семей и детей достигают определённой остроты, и их безотлагательное решение является жизненно необходимым.

Действия:

- создание условий для нормального развития и жизнедеятельности детей и малоимущих, их социальная защита;

- укрепление здоровья детей из малообеспеченных семей и из семей группы социального риска;

- улучшение здоровья женщины-матери;

- усиление адресной социальной поддержки населения, упорядочение системы предоставления социальных гарантий;

- обеспечение инвалидам равной со всеми гражданами возможности в пользовании объектами социальной инфраструктуры;

- создание качественных условий жизни инвалидов и граждан пожилого возраста;

- обеспечение питанием и гигиеническими средствами  детей, оставшихся без попечения родителей,  в больнице до определения их в государственные учреждения.

Таблица 30..

Социальная поддержка малообеспеченных граждан Цильнинского  района на 2013-2015 г.г. за счёт средств муниципального бюджета, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оздоровление детей: б) оздоровительные площадки при МУЗ Большенагаткинская ЦРБ. | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 160,0 |
| 2. | Подвоз детей до оздоровительных лагерей. | 35,1 | 35,5 | 35,1 | 105,7 |
| 4. | Вещевая помощь: детская одежда и обувь, школьно-письменные принадлежности | 88,2 | 92,6 | 97,2 | 278 |
| 5. | Проведение торжественных мероприятий: День пожилого человека, Декада инвалидов, годовщина аварии на ЧАЭС, День матери, День отца. | 400,3 | 450,2 | 435,6 | 1286,10 |
| 6. | Приобретение топлива для малоимущих граждан. | 80,0 | 60,0 | 50,0 | 190,0 |
| 7. | Газификация: денежная помощь на газификацию личных домовладений. | 195,0 | 150,0 | 100,0 | 445,0 |
| 8. | Приобретение продуктов питания малообеспеченным семьям | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 |
| 9. | Оплата проезда гемодиализников к месту лечения. | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 570,0 |
| 10. | Содержание детей оставшихся без попечения родителей в ЦРБ (питание, памперсы, анализы) | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 70,0 |
| 11. | Обеспечение услугами связи ( интернет, местная, внутризоновая связь) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО: | 1118,6-М | 1138,3-М | 1077,9-М | 3334,8-М |

Это позволит:

- качественно и своевременно оказывать меры социальной поддержки;

- улучшить социально-бытовое положение малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми;

- адаптировать среду жизнедеятельности к возможностям и потребностям инвалидов;

- улучшить материальное состояние инвалидов и пожилых людей.

Цель 6.4. Обеспечение личной и общественной безопасности

Общественная и личная безопасность граждан района может быть обеспечена за счёт своевременного решения всего комплекса проблем в сфере правопорядка.

Действия:

- профилактика детской безнадзорности как одного из основных источников преступности;

- объединение усилий органов местного самоуправления и органов внутренних дел по организации профилактической работы среди молодёжи, неработающих граждан, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

- совершенствование системы управления и оповещения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций  (поддержание системы  централизованного оповещения населения и её совершенствование; создание газодымозащитной службы, входящей в состав МО «Болшенагаткинское сельское поселение»;

-создание пожарных постов и передача их в собственность Ульяновской области (таблица 31);

- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;

- постоянная  подготовка население в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Таблица 31

Объёмы финансирования программных мероприятий

(млн.руб.)

| Наименование | Проблема | Перечень мероприятий | Сумма (млн. р.) | Ответственный | Дата исполнения/размер финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пожарная безопасноть | Обеспечение тушения пожаров из-за удалённости пожарных частей от населённых пунктов | Создание отдельного поста противопожарной службы в с.Орловка Большенагаткинского сельского поселения | 1,5-М | Мигукова И.В..(по согласованию) Сайгушев К.И. | 1,5-М |  |  |  |
|  |  | Создание отдельного поста противопожарной службы в с.Степное Анненкво Анненковского сельского поселения | 0,8-М | Алексанкина И.В.(по согласованию) Сайгушев К.И. |  | 0,8-М |  |  |
|  |  | Создание отдельного поста противопожарной службы в с.Новые Алгаши Алгашинского сельского поселения | 0,9-М | Пидиксеева Л.Л.(по согласованию) Сайгушев К.И. | 0,9-М |  |  |  |
| Итого по пожарной безопасности |  |  | 3,2 |  | 2,4-М | 0,8-М |  |  |

Это позволит:

- обеспечить систему пожарной безопасности в сельских населённых пунктах;

- проводить аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением пожаров.

Цель 6.5. Развитие жилищного строительства.

С внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства и изменений механизма предоставления жилья остается актуальным вопрос улучшения жилищных условий граждан.

Действия:

- участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

- участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2014г.»;

- участие в ФЦП “Жилище” по подпрограмме “Обеспечение жильём молодых семей”;

- привлечение частного капитала для индивидуального жилищного строительства.

Таблица 32.

Планируемые объёмы ввода жилья по Цильнинскому району на 2013 – 2015 гг.

| показатели | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015 г. в %% к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём ввода жилья, тыс. кв. м. | 10,5 | 12,35 | 13,58 | 14,9 | 16,4 | 18,1 | 146,6 |
| % к предыдущему году | 109,4 | 117,6 | 109,9 | 109,7 | 110 | 110,4 | х |
| Стоимость введённого жилья, млн.руб. | 152,2 | 196,9 | 238,2 | 284,7 | 344,4 | 418,11 | 212,3 |

Это позволит:

-  наращивать темпы ввода жилья;

-  к 2015г. выйти на уровень строительства 18,1 тыс. м2  жилья в год (таблица 32);

-  достигнуть обеспеченности   жильем в расчёте на 1 жителя в размере 23,8 кв.м.

7. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Стратегические цели и задачи настоящей Программы определены исходя из задачи по кардинальному улучшению жизни бедных слоев населения, повышению благополучия и качества жизни жителей Цильнинского района.

Первое направление деятельности связано с разработкой и реализацией муниципальной экономической политики, направленной на формирование устойчивого экономического роста и конкурентоспособной инвестиционной экономики как базы социального развития общества.

Второе направление связано с разработкой и реализацией социальной политики, направленной на поэтапное построение современной системы жизнеобеспечения человека.

Муниципальная социально-экономическая политика Цильнинского района будет заключаться в построении долгосрочных, взаимовыгодных партнерских отношений между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. Эти отношения включают в себя: согласование муниципальных и корпоративных интересов при решении задач сбалансированного, отраслевого и территориального развития, оказание своевременной финансовой и консультационной поддержки, использование права законодательной инициативы, информационный обмен, использование административного ресурса власти в интересах производителей и всех жителей района.

Для реализации муниципальной социально-экономической политики органы местного самоуправления будут разрабатывать муниципальные нормативные правовые акты, программные документы, стимулирующие собственников развивать предпринимательство, добросовестную конкуренцию, осуществлять расширенное воспроизводство конкурентоспособной продукции и услуг, привлекать и эффективно использовать инвестиции, экономически рационально использовать природные ресурсы, повышать занятость и доходы населения.

Развитие экономики неразрывно связано с построением эффективной структуры муниципальной власти, с обоснованием масштабов и методов воздействия её на экономическую жизнь, исключающих избыточные административные барьеры на пути развития предпринимательства, свободного обращения капиталов, товаров и услуг, обеспечивающих защиту частных инициатив и всех форм собственности, формирование полноценной рыночной инфраструктуры, условий для добросовестной конкуренции.

Основными целями социальной направленности выступают повышение качества жизни населения темпами выше областных, последовательный рост благосостояния и платежеспособного спроса населения, создание эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан, существенное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Программа реализуется в 2012-2015 годах в два этапа.

На I этапе (2013 год) осуществляются меры по:

- совершенствованию нормативной правовой базы;

-стимулированию диверсификации производства, реструктуризации предприятий, повышению эффективности управления на основе подготовки и привлечения квалифицированных менеджеров;

-реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, формирующих точки экономического роста,  отработке новых финансовых инструментов муниципальной поддержки приоритетных инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор;

-активному формированию базовой общественной инфраструктуры (завершение, в основном, газификации населенных пунктов, дорожное  строительство, развитие инженерной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве).

На этом этапе рост предполагается обеспечить через расширение внутреннего рынка, повышение эффективности действующих предприятий, проведение их модернизации. Будут сформированы основные интегрированные структуры, промышленный округ, созданы условия для  значительного роста численности занятых в малом бизнесе.

Рост эффективности производства на реформированных предприятиях приведет к пополнению бюджета, будет завершена работа по оптимизации бюджетных расходов. Степень муниципального регулирования экономики и доля муниципального сектора оптимизируются. Будет проведена административная реформа в рамках реализации реформы государственной службы Российской Федерации.

На II этапе (2014-2015 годы) продолжится реализация мер инвестиционного и социального характера, закрепляющих позитивные изменения, достигнутые на I этапе реализации Программы. На базе накопленного инвестиционного потенциала будет обеспечено динамичное развитие экономики, позволяющее ускоренными темпами решать вопросы повышения качества жизни населения.

8.  Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации Программы (органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, иных инвестиционных институтов).

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики района, важнейших отраслей и сфер деятельности;

- экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров; стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;

- организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий Программы;

- финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-экономических проблем;

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством;

- формирование инвестиционной политики.

В рамках механизма реализации Программы предусмотрено развитие инвестопроводящих структур Ульяновской области, прежде всего в сферах:

- развития малого предпринимательства;

- развития рыночной инфраструктуры (создание благоприятных условий для привлечения банковского и страхового капитала на территорию района, открытие новых филиалов и представительств банковских и страховых компаний, лизинговых компаний, иных инвестиционных институтов).

Программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств вышестоящего бюджета в рамках действующих федеральных и областных целевых программ. При этом имеется в виду, что объемы финансирования на безвозвратной основе мероприятий Программы ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

9. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 596,36 млн. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 218,7 млн. рублей;

средств областного бюджета – 219,38 млн. рублей;

средств местного  бюджета Цильнинского района – 84,61 млн. рублей;

средств бюджетов поселений — 35,77 млн.рублей;

прочих внебюджетных источников финансирования –47,9 млн. рублей.

Объем реализации Программы на I этапе (2013 год) составляет 186,99 млн. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 66,6 млн. рублей;

средств областного бюджета –  72,4 млн. рублей;

средств местного  бюджета Цильнинского района – 30,46 млн. рублей;

средств бюджетов поселений — 5,53 млн.рублей;

прочих внебюджетных источников финансирования – 12,0 млн. рублей.

Объем реализации Программы на II этапе (2014-2015 годы) составляет  419,37  млн. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 152,1 млн. рублей;

средств областного бюджета – 146,98 млн. рублей;

средств местного бюджета Цильнинского района –  54,15  млн. рублей;

средств бюджетов поселений — 30,24 млн.рублей;

прочих внебюджетных источников финансирования –35,9 млн. рублей.

10. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Предусмотренная Программой активная экономическая политика, направленная на задействование основных факторов динамичного развития экономики, обеспечит неуклонное повышение качества жизни населения .

Основными результатами реализации Программы станут:

- создание современной общественной инфраструктуры, повышение обеспеченности населения важнейшими социальными благами и услугами;

- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию района, рост численности занятых в малом предпринимательстве;

- повышение конкурентоспособности продукции товаропроизводителей на российском и международном рынках;

- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики;

- сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных групп населения;

- создание экономических условий, способствующих эффективной занятости населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить достойный уровень жизни за счет собственных доходов;

- улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание предпосылок для стабилизации рождаемости и последующего демографического роста;

- улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических катастроф.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения в результате реализации Программы применяются:

динамика объема промышленного производства;

рост объёмов сельскохозяйственной продукции;

поступления налогов и других обязательных платежей;

рост реальных денежных доходов населения;

снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

рост уровня бюджетной обеспеченности  Цильнинского района;

количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.

11.  Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  заказчик Программы – администрация МО «Цильнинский район».

Заказчик выполняет следующие функции:

- обеспечивает подготовку проекта Программы и её утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;

- организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий федеральных целевых программ на территории Цильнинского  района;

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и предложений по корректировке Программы, их представление в соответствующие органы;

- размещает информацию о ходе реализации Программы на сайте администрации МО «Цильнинский  район».

От имени заказчика Программы оперативное взаимодействие с отделами, управлениями осуществляет отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский  район».

Административный контроль заказчика Программы дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств  консолидированного бюджета. Районное управление финансов контролируют предоставление и целевое использование ресурсов исполнителям в сроки и в объемах в соответствии с бюджетными назначениями.

Заказчиками объектов федеральных целевых программ, включенных в данную Программу, выступают соответствующие отделы и управления.

На отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Цильнинский  район» возлагаются обязанности по проведению ежеквартального мониторинга хода Программы с представлением отчета Главе администрации не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.