АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2013 года                                                                    №

Экз. №______

с. Большое Нагаткино

Об утверждении районной  программы «Модернизация культуры села как ресурс  развития  Цильнинского  района на 2014 — 2016 г.г.»

В целях реализации приоритетных направлений в сфере культуры на  территории муниципального образования «Цильнинский район», сохранения и развития различных форм досуговой деятельности, повышения качественного уровня  деятельности учреждений культуры, модернизации материально — технической базы и технического оснащения учреждений культуры

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить районную программу «Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района на  2014 — 2016 гг.» (Прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации МО «Цильнинский район» от 20 ноября 2012 № 1207-п «Об утверждении районной целевой программы «Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района на 2013-2016 гг.».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в реализации мероприятий программы, разработать и принять соответствующие программы на уровне муниципальных  образований района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Цильнинские Новости».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  управления по социальному развитию  администрации МО «Цильнинский район»  А.А.Узикова.

И.о. Главы МО «Цильнинский район»                                   В.П.Анисимов

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

МО «Цильнинский район»

Ульяновской области

____________ 2013г № ______

РАЙОННАЯ  ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ СЕЛА

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА  НА  2014 -2016 гг.»

Паспорт

районной  программы

«Модернизация культуры села  как ресурс развития

Цильнинского района на  2014 — 2016 гг.»

| Наименование программы | «Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района на 2014 — 2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Концепция муниципальной программы «Модернизация культуры села как ресурс развития Цильнинского района на 2014 - 2016 гг.» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| Руководитель районной программы | Общее руководство и контроль за исполнением и ходом реализации программы осуществляет - заказчик администрация МО «Цильнинский район» в лице начальника управления социального развития администрации МО «Цильнинский район» |
| Основной разработчик программы | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Цильнинского района; - обеспечение условий для полноправного социального и национально — культурного развития всех народов, проживающих в Цильнинском районе; - обеспечение сохранности и целостности документов (Архивного фонда) , хранящихся в муниципальном архиве; - постоянное комплектование архива новыми документами; - организация и представление муниципальных услуг. Задачи программы: - обеспечение сохранения и развития различных форм культурно -досуговой деятельности и любительского творчества, наращивание объемов культурных услуг и повышение качественного уровня деятельности учреждений культуры района; - обеспечение единого культурного пространства Цильнинского района, равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района и представителей разных социальных слоев; - модернизация материально — технической базы и технического оснащения учреждений культуры; - обеспечение при областной поддержке современного кинообслуживания населения; -модернизация деятельности музеев, создание современных экспозиций, обеспечение сохранности музейных фондов; - внедрение в деятельность учреждений культуры новейших информационных технологий; - продолжение создания модельных библиотек и их технического оснащения; - обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями; - сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства, поддержка учащейся талантливой молодежи; -обеспечение социальной доступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - развитие системы непрерывной профессиональной переподготовки кадров отрасли культуры; - разработка мер по закреплению талантливой и профессиональной молодежи для работы в отрасли; - реализация проектов культурного сотрудничества и обмена гастрольной деятельностью творческих коллективов района с субъектами других областей и республик Чувашии, Татарии; - участие во всероссийских, областных и районных фестивалях, выставках и конкурсах; -хранение и учет документов, принятых в муниципальный архив; - создание оптимальных условий хранения документов, находящихся в муниципальном архиве; - исполнение социально- правовых запросов граждан, выдача архивных справок, копий и выписок из документов; -создание и совершенствование научно-справочного аппарата к документам муниципального архива, автоматизированных информационно- поисковых систем, баз данных. |
| Целевые индикаторы | - увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях; - осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры; - увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, - модернизация и техническое оснащение муниципального архива; - информатизация муниципального архива; - проведение ремонтных работ помещений муниципального архива. |
| Срок реализации программы | 2014 — 2016 гг. |
| Разделы мероприятий | 1. Строительство, реконструкция и проведение ремонтных работ зданий муниципальных учреждений культуры. 2. Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. 3. Создание модельных учреждений культуры как ресурс развития территории МО «Цильнинский район» 4. Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 5. Совершенствование и дальнейшее развитие культурно — досуговой деятельности учреждений культуры 6. Модернизация и техническое оснащение муниципального архива. 7. Поддержка религиозных конфессий |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая потребность составляет: 54 278 649 рублей; в т.ч. по областному бюджету: 28 664 825 рублей; в т.ч. по районному бюджету : 20 876 424 рубля; в т.ч. по бюджетам поселений: 4 737 400 рублей. В 2014 году потребность в финансовых ресурсах составит: 24 650 622 рубля; в т.ч. по областному бюджету: 15 117 505 рублей; в т.ч. по районному бюджету 7 187 372 рубля в т.ч. по бюджетам поселений: 2 345 745 рублей. В 2015 году финансовая потребность составит: 15 697 500 рублей; в т.ч. по областному бюджету: 7 838 000 рублей в т.ч. по районному бюджету 6 673 600 рублей; в т.ч. по бюджетам поселений: 1 185 900 рублей. В 2016 году финансовая потребность составит: 13 930 527 рублей; в т.ч. по областному бюджету: 5 709 320 рублей; в т.ч. по районному бюджету: 7 015 452 рубля; в т.ч. по бюджетам поселений: 1 205 755 рублей; |
| Основные исполнители | Выполнение оперативных функций по реализации программы осуществляется отделом по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| Показатели оценки эффективности мероприятий районной программы | В результате реализации программы: - будет создано единое культурное и информационное пространство района; - произойдет укрепление материально — технической базы учреждений культуры и их технической оснащенности с учетом современных требований, а самым главным итогом предстоящей работы будет: - расширение доступа населения МО «Цильнинский район» к культурным ценностям и культурным благам; - сохранение кадрового потенциала культуры; - сохранение и эффективное использование культурного наследия народов, населяющих наш район. - соответствие по формированию архивного фонда и созданию оптимальных условий хранения (поддержание оптимального температурно- влажностного режима, очищение воздуха от бумажной пыли) архивных документов Правилам организации хранения , комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организации Российской академии наук; - улучшение качества выдаваемых справок; - сокращение сроков выдаваемых справок; -работа с программным комплексом «Архивный фонд»; - совершенствованию научно- справочного аппарата к документам архивных фондов |

1. Введение

Районная  программа «Модернизация культуры села как ресурс развития  Цильнинского района на  2014 — 2016 гг.» (далее - Программа) направлена на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе  культурного потенциала,  сохранение культурного наследия, укрепления  материально — технической базы отрасли, внедрение в деятельность  учреждений культуры новейших информационных технологий модернизации  при поддержки областных структур деятельности сельских музеев, киноустановок.

Повышение темпов экономического развития  страны, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к инновационному типу ее развития,  приводят к возрастанию роли человеческого  капитала в социально — экономическом процессе.

Ведущая роль в формировании человеческого  капитала,  создающего экономику знаний, отводится сфере  культуры. Данные обстоятельства требуют перехода  к качественно новому развитию библиотечного, музейного, культурно — досуговой деятельности.

Широкое внедрение инноваций новых технологических решений позволяет повысить доступность  культурных услуг, сделать культурную среду более  насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Программный подход позволит создать  условия для  решения общественно значимых  задач, улучшения социально — культурного и информационного обеспечения населения Цильнинского района.

2. Анализ состояния сферы культуры МО «Цильнинский район»

В МО «Цильнинский район» на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: сеть учреждений культуры клубного  типа, библиотеки, музеи,   квалифицированные кадры. Реализацию образовательных программ  оказывают    Детские школы искусств.

Табл. 1 Учреждения  культуры Цильнинского района  по состоянию на 1 января 2013 г.

| Вид учреждения культуры | Количество |
| --- | --- |
| Библиотеки | 31 |
| Клубные учреждения | 29 |
| Музеи | 5 |
| Детские школы искусств | 2 |
| Всего | 67 |

Развитие сферы культуры  осуществляется в соответствии с направлениями Федеральной целевой программы «Культура России на 2012–2018 годы», Областной  целевой программой «Культура в Ульяновской области» на  2012–2016 годы.

2.1. Культурно-досуговые учреждения и досуговая деятельность

Организатором досуговой деятельности населения  являются учреждения клубного типа.  Досуговая деятельность способствует решению жизненных проблем семьи, детей, подростков; нейтрализации возможных источников социальной напряженности,  созданию благоприятной среды для социально-культурной активности и инициатив населения.

Основными направлениями культурно-досуговой деятельности являются: сохранение национальных форм традиционной культуры, возрождение народного искусства,  народных игр, активизация патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни населения.

Цильнинский район  обеспечен учреждениями клубного типа на  100 процентов. В настоящее время действуют 29 культурно-досуговых учреждений, в том числе на селе – 28 учреждений. В течение 2012 года сеть клубных учреждений  не сократилась. В этой сфере работает 61 специалист культурно- досуговой деятельности, с высшим  и средним профессиональным образованием 88% сотрудников. Свыше 10 лет в отрасли трудятся 86 % специалистов.  В 2012 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 1805  культурно-массовых мероприятий, в том числе 646 – на платной основе, 325 мероприятий для детей до 14 лет.  На всех  мероприятиях присутствовало 80334 человек.

На сегодняшний день сельские учреждения культуры района имеют слабую материально — техническую базу: ощущается недостаток в звуковоспроизводящей, специальной осветительной аппаратуре , костюмах, мебели. Только два учреждения имеют компьютерную технику и выход в Интернет. Требуют  проведения серьезных ремонтных работ ряд учреждений культуры: Карабаевский СДК, Степноанненковский СДК, Покровский СДК, Богдашкинский СДК и др. Не имеют своего помещения Пилюгинский  сельский клуб, Новоникулинский СДК, Верхнетимерсянский СДК, Русско-Цильнинский сельский клуб . Все это стало возможным из-за остаточного финансирования отрасли:  областная  целевая  программа «Культура в Ульяновской области» на  2012–2016 годы, на которую работники культуры  возлагали большие надежды, работает не в полную силу.  Требует пристального внимания к себе проблема обеспеченности отрасли  кадрами: 24 % сотрудников культурно — досуговых учреждений в возрасте свыше 55 лет. К сожалению,  в области нет программы  по привлечению молодых специалистов по отрасли «Культура», в связи с чем выпускники профильных учебных заведений области на спешат ехать на работу в село.

Для сохранения и дальнейшего развития культурно-досуговой деятельности необходимо решить следующие задачи: осуществить комплекс мер, направленных на сохранение и развитие многонационального культурного наследия Цильнинского района;

- проводить областные, межрегиональные, международные, всероссийские фестивали, конкурсы, выставки, направленные на сохранение народной традиционной культуры и развитие самодеятельного народного творчества;

- развивать культурную деятельность, направленную на привлечение семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями,

- модернизировать материально — техническую базу и провести ремонтные работы в  учреждения культуры клубного типа,

- активизировать работу по обучению, переобучению персонала и привлечению молодых специалистов для работы в учреждениях клубного типа.

Кинообслуживание населения Цильнинского района осуществляют 2 киноустановки, расположенные в культурно-досуговых учреждениях сел района.  Ими в 2012 году продемонстрировано 115 киносеансов, где присутствовало 657 человек.  Существенными проблемами в развитии кинообслуживания населения являются: недостаток рекламы и, как следствие, слабая заинтересованность населения в просмотре кинофильмов в учреждениях культуры, недостаточное количество киноустановок в поселениях, недостаточное финансарование, и как следствие, массовое закрытие их по району.

2.2. Библиотечное дело

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы России должны соответствовать происходящим в стране переменам и международной практике. Библиотеки должны рассматриваться как социальный институт, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.

В рамках реализации государственной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Цильнинского района, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание населения Цильнинского района  на 1 января 2013 г. осуществляют 31  муниципальная библиотека.

В муниципальных библиотек района сотрудничают 40 библиотекарей. Из них специалисты с высшим и средним профессиональным образованием 90 %. За 2012 год  библиотеками района пользовались 16930 чел., книговыдача составляет 355 848 экз., количество посещений – 163 975. Наличие у МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»  автотранспорта (библиобуса) позволяет повышать процент охвата населения района библиотечным обслуживанием, который на сегодняшний день составляет 62,2 % . Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек в 2012 году составил 257617 единиц хранения.  Однако на протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующим серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек района новой литературой.  Объем новых поступлений в муниципальных библиотеках в 2012 году составил 5340 экземпляров. Необходимо обеспечить регулярное поступление в библиотеки новых изданий на различных видах носителей, увеличив в среднем вдвое  количество средств, выделяемых на комплектование. Стимулирующее воздействие должны оказать федеральные субсидии на пополнение фондов библиотек муниципальных образований.

Сегодня информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

На 1 января 2012 г.  только 2 библиотеки имеют  компьютерную технику и доступ  к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и это стало возможным, благодаря реализации Областной целевой программы «Развитие библиотечного обслуживания населения Ульяновской области на 2008-2012 годы». Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотек: поэтапно довести процент компьютеризированных и осуществляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» библиотек до 100 процентов. Современная библиотека должна располагать общедоступным ресурсом, включающим традиционные и нетрадиционные носители информации : книги, периодику, аудиовизуальные, электронные документы, справочно-поисковые системы, базы данных, средства информационного обмена.

Для совершенствования деятельности библиотек и улучшения обслуживания населения необходимо решить следующие задачи:

- обеспечивать свободный и равный доступ всех пользователей к информации, духовным ценностям и знаниям;

- осуществлять своевременное и целенаправленное комплектование библиотечных фондов литературой на традиционных и электронных носителях в соответствии с рекомендуемыми нормами и обеспечивать сохранность библиотечных фондов;

- осуществлять внедрение новых информационных технологий, продолжить создание компьютерных сетей и баз данных, оцифровку редкого и ценного краеведческого фонда и периодических изданий;

- обеспечить сохранность библиотечных фондов путем оснащения современными системами безопасности, внедрения современных средств противопожарной защиты, проведения профилактических противопожарных мероприятий;

- обеспечить системой непрерывного профессионального образования, повышения квалификации библиотечных кадров;

- совершенствовать традиционные формы библиотечной работы и способствовать развитию инновационных подходов к информационно-библиотечному обслуживанию населения;

- улучшить комфортную среду библиотек, размещать их с учетом требований к размеру площадей;

- проводить капитальный и текущий ремонт, реконструкцию помещений библиотек;

- обеспечить достойную оплату труда, гарантирующей нормальное развитие отрасли, привлечение в профессию молодых специалистов и закрепление их в библиотеке.

2.3. Музейное дело

На сегодняшний день в районе 5 муниципальных музеев: Нижнетимерсянский, Покровский, Среднетимерсянский и Верхнетимерсянский   музеи, которые  имеют статус музеев  Боевой и Трудовой Славы и Елховоозернский народный музей имени Насырова Г.Г.  Посещают их ежегодно более 6000 человек. Фонд составляет  11860  предметов. Музеи  призваны хранить, изучать, просвещать  граждан на основе  культурных богатств и совмещают в себе множество функций: исторический  центр, образовательное учреждение, центр организации досуга и место проведения общественных мероприятий. В музеях  Цильнинского района  многообразные  фондов, рассказывающих об истории, культуре, традициях села, но  для их успешной работы необходимо  создание новых экспозиций, дополняющих традиционные. Для этого требуется  обновить материально - техническую базу, модернизировать ее, провести ремонтные работы в помещениях; организовать проведение  проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия Цильнинского района.

Современное состояние архива

В настоящее время архива МО «Цильнинский район» располагается в здании МУП БО Цильнинского района, улица Садовая, 2, село Большое Нагаткино, занимая 2 кабинета на 2 этаже общей площадью 88,2 кв.м. В 1-ом кабинете располагаются работники архива, во 2-ом – архивохранилище. При наличии 336 погонных метров стеллажных полок степень загруженности составляет 90 %.

На постоянном хранении в муниципальном архиве находятся 20775 ед.хр., в том числе:

13663 единиц хранения управленческой документации;

6629 единиц хранения по личному составу;

296 единиц хранения документов личного происхождения;

187 единиц хранения  фотодокументов.

В соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаций Российской академии наук (М.2007) в архивохранилищах не выдерживается температурно-влажностный режим, так как нет соответствующего оборудования и современных приборов его контролирующих. Слабая материально-техническая база. Архивохранилище оборудовано библиотечными стеллажами вместо архивных, отсутствуют металлические шкафы для хранения научно-справочного аппарата к архивным фондам. Недостаточно офисного оборудования – столов, стульев. Нет ксерокса для документов большого формата, телефакса. Необходим новый современный компьютер. Для полноценного выполнения задач стоящих перед муниципальным архивом и необходимо приобретение данного оборудования.

3. Целевые индикаторы районной программы.

| № п/п | Целевой индикатор | Значение на конец каждого года реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Количество отремантированных зданий муниципальных учреждений культуры за период реализации программы в общем количестве зданий требующих ремонта (единиц) | 4/20 | 6/20 | 8/20 |
| 2 | Доля учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами за период реализации программы ( процентов) | 15 % | 25 % | 50 % |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения ( единиц) | 200 | 250 | 300 |
| 4 | Доля компьютезированных и подключенных к сети «Интерент» учреждений культуры от общего количества учреждений, требующих модернизации (процентов) | 25 % | 30 % | 60 % |
| 5 | Мероприятия по проведению ремонтных работ муниципального архива Цильнинского района ( процентов) | 90 % | 100 % | 100 % |
| 6 | Мероприятия по модернизации и техническому оснащению муниципального архива (процентов) | 90 % | 100 % | 100 % |
| 7 | Мероприятия по информатизации муниципального архива (процентов) | 90 % | 100 % | 100 % |

Приложение к программе

Мероприятия программы

| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения |  | Источники финансирования ( рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  |  |  | Бюджет района |  | Бюджет поселения |
| I. Строительство, реконструкция и проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мокробугурнинский СДК | МУК «Покровский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2014 |  | 231 060 |  |  | 200 000 |  |  | 15 530 |  | 15 530 |  |
| 1.2. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Норовский СДК | МУК «Малонагаткинский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2014 |  | 1 885 434 |  |  | 1 500 000 |  |  | 192 717 |  | 192 717 |  |
| 1.3. МО «Цильнинское городское поселение» Муниципальное автономное учреждение «Цильнинский Центр культуры и спорта» | МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» (по согласованию) | 2014 |  | 508 473 |  |  | 400 000 |  |  | 54 237 |  | 54 236 |  |
| 1.4. МО «Новоникулинское сельское поселение» МУК «Карабаевский СДК» | МУК «Карабаевский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2014 |  | 12 293 380 |  |  | 9 800 000 |  |  | 1 246 690 |  | 1 246 690 |  |
| Наименование учреждения культуры |  | Год выполнения |  | Общий объем финансирования |  |  | Бюджет области |  |  | Бюджет районный |  | Бюджет поселения |  |
| 1.5. МО «Тимерсянское сельское поселение» Среднетимерсянский СДК | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом кльтуры» (по согласованию) | 2015 |  | 1 625 000 |  |  | 1 300 000 |  |  | 162 500 |  | 162 500 |  |
| 1.6. МО «Алгашинское сельское поселение» Богдашкинский СДК | МУК «Староалгашинский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2015 |  | 3 250 000 |  |  | 2 600 000 |  |  | 325 000 |  | 325 000 |  |
| 1.7. МО «Елховоозерское сельское поселение» МУК «Елховоозерский СДК» | МУК «Елховоозерский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2016 |  | 1 500 000 |  |  | 1 200 000 |  |  | 150 000 |  | 150 000 руб. |  |
| 1.8. МО «Анненковское сельское поселение» МУК «Степноанненковский СДК» | МУК «Степноанненковский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2016 |  | 2 870 877 |  |  | 2 300 000 |  | 285 439 |  |  | 285 438 |  |
| ИТОГО: |  | 2014 2015 2016 |  | 14 918 347 4 875 000 4 370 877 |  |  | 11 900 000 3 900 000 3 500 000 |  | 1 509 174 487 500 435 439 |  |  | 1 509 173 487 500 435 438 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I. |  |  |  | 24 164 224 |  |  | 19 300 000 |  | 2 432 113 |  |  | 2 432 111 |  |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения |  | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| II.Модернизация и техническое оснащение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение светозвукового и сценического оборудования в учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. МО «Цильнинское городское поселение» Муниципальное автономное учреждение «Цильнинский Центр культуры и спорта» | МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» (по согласованию) | 2014 | 1 211 150 |  | 847 805 |  |  | 181 673 |  |  |  |  | 181 672 |
| 2.1.2. Муниципальное образование «Цильнинский район» МУК «Большенагаткинский РДК» | МУК «Большенагаткинский районный Дом культуры» | 2015 | 1 126 500 |  | 901 200 |  |  | 225 300 |  |  |  |  | - |
| 2.1.3. МО «Алгашинское сельское поселение» Среднеалгашинский СДК | МУК «Староалгашинский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2015 | 360 000 |  | 288 000 |  |  | 36 000 |  |  |  |  | 36 000 |
| ИТОГО: |  | 2014 2015 2016 | 1 211 150 1 486 500 - |  | 847 805 1 189 200 |  |  | 181 673 261 300 |  |  |  |  | 181 672 36 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1. |  |  | 2 697 650 |  | 2 037 005 |  |  | 442 973 |  |  |  |  | 217 672 |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2.2.Приобретение музыкальных инструментов, специализированной мебели и оборудования для детских школ искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Муниципальное образование «Цильнинский район» МОУДОД «Цильнинская Детская школа искусств» | МОУДОД «Цильнинская детская школа искусств» | 2014 | 803 000 |  | 642 400 |  |  | 160 600 |  |  |  |  | - |
| 2.2.2. Муниципальное образование «Цильнинский район» МОУДОД «Большенагаткинская Детская школа искусств» | МОУДОД «Большенагаткинская детская школа искусств» | 2015 | 500 000 |  | 400 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  | - |
| ИТОГО |  | 2014 2015 2016 | 803 000 500 000 - |  | 642 400 400 000 |  |  | 160 600 100 000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.2. |  |  | 1 303 000 |  | 1 042 400 |  |  | 260 600 |  |  |  |  | - |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2.3. Модернизация информационно – коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» отдел 2.3.2.Большенагаткинской центральной детской библиотеки; филиалы: 2.3.3. Новотимерсянская сельская библиотека; 2.3.4.Кундюковская сельская библиотека; 2.3.5.Новоникулинская сельская библиотека; 2.3.6.Верхнетимерсянская сельская библиотека; 2.3.7.Покровская сельская библиотека; 2.3.8.Степноанненковская сельская библиотека 2.3.9.Цильнинская детская библиотека; 2.3.10. Староалгашинская сельская библиотека | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2014 | 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 |  | 43 200 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 |  |  | 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 |  |  |  |  | - - 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 |
| 2.3.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» Филиалы: 2.3.2. Новоалгашинская сельская библиотека; 2.3.3. Кайсаровская сельская библиотека; 2.3.4. Карабаевская сельская библиотека; 2.3.5.Норовская сельская библиотека; 2.3.6. Орловская сельская библиотека; 2.3.7. Среднетимерсянская сельская библиотека; 2.3.8. Русскоцильнинская сельская библиотека; 2.3.9.Арбузовская сельская библиотека. | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2015 | 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 |  | 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 |  |  | 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 |  |  |  |  | 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 |
| 2.3.1. МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» филиалы: 2.3.2. Богдашкинская сельская библиотека; 2.3.3. Среднеалгашинская сельская библиотека; 2.3.4. Крестниковская сельская библиотека; 2.3.5. Малонагаткинская сельская библиотека; 2.3.6. Пилюгинская сельская библиотека; 2.3.7. Телешовская сельская библиотека; 2.3.8. Елховоозерская детская библиотека; 2.3.9.Староалгашинская детская библиотека | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2016 | 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 |  | 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 |  |  | 10 800 10 800 10 800 10 800 . 10 800 10 800 10 800 10 800 |  |  |  |  | 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 |
| ИТОГО |  | 2014 2015 2016 | 486 000 432 000 432 000 |  | 302 400 259 200 259 200 |  |  | 97 200 86 400 86 400 |  |  |  |  | 86 400 86 400 86 400 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.3. |  |  | 1 350 000 |  | 820 800 |  |  | 270 000 |  |  |  |  | 259 200 |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2.4. Приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Цильнинский район» МУК «Большенагаткинский РДК» | МУК «Большенагаткинский районный Дом культуры» | 2015 | 800 000 |  | 640 000 |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2015 | 800 000 |  | 640 000 |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.4. |  |  | 800 000 |  | 640 000 |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет районный |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2.5. Создание экспозиций, реэкспозиций в муниципальных музеях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Верхнетимерсянский музей Боевой и Трудовой Славы МО «Тимерсянское сельское поселение» | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2016 | 532 375 |  | 425 900 |  |  | 53 237 |  |  |  |  | 53 238 |
| 2.5.2. Среднетимерсянский музей Боевой и Трудовой СлавыМО «Тимерсянское сельское поселение» | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2016 | 532 375 |  | 425 900 |  |  | 53 237 |  |  |  |  | 53 238 |
| 2.5.3. Нижнетимерсянский музей Боевой и Трудовой СлавыМО «Тимерсянское сельское поселение» | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2016 | 554 405 |  | 443 524 |  |  | 55 440 |  |  |  |  | 55 441 |
| ИТОГО |  | 2016 | 1 619 155 |  | 1 295 324 |  |  | 161 914 |  |  |  |  | 161 917 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.5. |  |  | 1 619 155 |  | 1 295 324 |  |  | 161 914 |  |  |  |  | 161 917 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II. |  | 2014 2015 2016 | 2 500 150 3 218 500 2 051 155 |  | 1 792 605 2 488 400 1 554 524 |  |  | 439 473 607 700 248 314 |  |  |  |  | 268 072 122 400 248 317 |
|  |  |  | 7 769 805 |  | 5 835 529 |  |  | 1 295 487 |  |  |  |  | 638 789 |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| III. Создание модельных учреждений культуры как ресурс развития территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание модельных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. МО «Тимерсянское сельское поселение» Нижнетимерсянская сельская библиотека - филиал МУК «Цильнинская ЦМЦБ» | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2014 | 500 000 |  | 400 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| 3.1.2. МО «Елховоозерское сельское поселение» Елховоозерская сельская библиотека - филиал МУК «ЦМЦБ» | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2015 | 500 000 |  | 400 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| 3.1.3. МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мокробугурнинская сельская библиотека - филиал МУК «ЦМЦБ» | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2016 | 500 000 |  | 400 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.1. |  |  | 1 500 000 |  | 1 200 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 |
| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 3.2. Создание модельных клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.МО «Елховоозерское сельское поселение» МУК «Елховоозерский СДК» | МУК «Елховоозерский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2015 | 1 000 000 |  | 800 000 . |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.2. |  |  | 1 000 000 |  | 800 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |
| 3.3.Создание информационно – методических центров в муниципальных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Муниципальное образование «Цильнинский район» МУК «Большенагаткинский РДК» | МУК «Большенагаткинский районный Дом культуры» | 2014 | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Муниципальное образование «Алгашинское сельское поселение» МУК «Староалгашинский СДК» | МУК «Староалгашинский сельский Дом культуры» (по согласованию) | 2014 | 300 000 |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3.3. |  |  | 600 000 |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III | 3 100 000 | 2014 2015 2016 | 1 100 000 1 500 000 500 000 |  | 1 000 000 1 200 000 400 000 |  |  | 50 000 150 000 50 000 |  |  |  |  | 50 000 150 000 50 00 |

lV. Противопожарные мероприятия в учреждениях  культуры

| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования ( рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  | Бюджет поселения |  |  |
| 4.1.Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мокробугурнинский сельский Дом культуры и Мокробугурнинская сельская библиотека | МУК «Покровский сельский Дом культуры» | 2014 | 40 000 |  |  | 30 000 |  | 10 000 |  |  |  |
| 2.МО «Большенагаткинское сельское поселение» Норовский сельский Дом культуры | МУК «Малонагаткинский сельский Дом культуры» | 2014 | 40 000 |  |  | 30 000 |  | 10 000 |  |  |  |
| 3.МО «Цильнинское городское поселение» «Цильнинский центр культуры и спорта» | МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» | 2014 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 4.МО «Новоникулинское сельское поселение» МУК «Карабаевский сельский Дом культуры» | МУК «Карабаевский сельский Дом культуры» | 2014 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 5.МО «Тимерсянское сельское поселение» МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» | 2015 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 6.МО «Алгашинское сельское поселение» Богдашкинский сельский Дом культуры» | МУК «Староалгашинский сельский Дом культуры» | 2015 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 7.МО «Елховоозерское сельское поселение» МУК «Елховоозерский СДК» | МУК «Елховоозерский сельский Дом культуры» | 2016 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| 8.МО «Анненковское сельское поселение» МУК «Степноанненковский сельский Дом культуры» | МУК «Степноанненковский сельский Дом культуры» | 2016 | 50 000 |  |  | 30 000 |  | 20 000 |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.1. |  | 2014 2015 2016 | 180 000 100 000 100 000 |  | - - - | 120 000 60 000 60 000 |  | 60 000 40 000 40 000 |  |  |  |

| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования ( рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  | Бюджет поселения |
| 4. 2.Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мокробугурнинский сельский Дом культуры» | МУК «Покровский сельский Дом культуры» | 2014 | 80 000 |  |  | 40 000 |  | 40 000 |  |
| 2.МО «Большенагаткинское сельское поселение» Норовский сельский Дом культуры» | МУК «Малонагаткинский сельский Дом культуры» | 2014 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 3.МО «Цильнинское городское поселение» МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» | МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» | 2014 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 4.МО «Новоникулинское сельское поселение» МУК «Карабаевский сельский Дом культуры» | МУК «Карабаевский сельский Дом культуры» | 2014 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 5.МО «Тимерсянское сельское поселение» МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» | МУК «Среднетимерсянский сельский Дом культуры» | 2015 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 6.МО «Алгашинское сельское поселение» Богдашкинский сельский Дом культуры» | МУК «Староалгашинский сельский Дом культуры» | 2015 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 7.МО «Елховоозерское сельское поселение» МУК «Елховоозерский СДК» | МУК «Елховоозерский СДК» | 2016 | 80 000 |  |  | 40 000 |  | 40 000 |  |
| 8.МО «Анненковское сельское поселение» МУК «Степноанненковский сельский Дом культуры» | МУК «Степноанненковский сельский Дом культуры» | 2016 | 100 000 |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| ИТОГО: |  | 2014 2015 2016 | 380 000 200 000 180 000 |  |  | 190 000 100 000 90 000 |  | 190 000 100 000 90 000 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4.2. |  |  | 760 000 |  |  | 380 000 |  | 380 000 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ IV. |  | 2014 2015 2016 | 560 000 30 000 280 000 |  |  | 310 000 160 000 150 000 |  | 250 000 140 000 130 000 |  |

| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования ( рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет области |  |  | Бюджет района |  | Бюджет поселения |
| V. Модернизация и техническое оснащение муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Приобретение оборудования для поддержания оптимального режима хранения документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «Цильнинский район»: муниципальный архив Цильнинского района | Администрация МО «Цильнинский район» | 2014 | 71 000 |  | 56 800 | 14 200 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 2014 | 71 000 |  | 56 800 | 14 200 |  |  |  |

| 5.2. Техническое оснащение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО «Цильнинский район»: муниципальный архив Цильнинского района | Администрация МО «Цильнинский район» | 2014 | 235 125 | 188 100 | 47 025 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2014 | 235 125 | 188 100 | 47 025 |  |  |

| 5.3. Проведение ремонтных работ помещений муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО «Цильнинский район»: муниципальный архив Цильнинского района | Администрация МО «Цильнинский район» | 2015 | 87 000 | 69 600 | 17 400 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 87 000 | 69 600 | 17 400 |  |  |

| 5.4. Информатизация муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО «Цильнинский район»: муниципальный архив Цильнинского района | Администрация МО «Цильнинский район» | 2016 | 93 495 | 74 796 | 18 699 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2016 | 93 495 | 74 796 | 18 699 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ V |  | 2014 2015 2016 | 306 125 87 000 93 495 | 244 900 69 600 74 796 | 61 225 17 400 18 699 |  |  |

VI. Совершенствовние и дальнейшее развитие  культурно — досуговой деятельности

учреждений культуры.

| Наименование учреждения культуры | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |

|  | 6.1. Развитие художественного образования и поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1. проведение конкурсов, фестивалей, выставок мастер -классов, авторских концертов, выставок наиболее одаренных детей |  | МОУ ДОД «Большенагаткинская ДШИ» | 2014 2015 2016 | 100 000 120 000 140 000 |  |  |  |  |  | 100 000 120 000 140 000 |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. лицензирование и аттестация |  | МОУ ДОД «Большенагаткинская ДШИ» | 2014 2015 2016 | 420 000 15 000 15 000 |  |  |  |  |  | 420 000 15 000 15 000 |  |  |  |  |
|  | 6.1.3. лицензирование и аттестация |  | МОУ ДОД «Цильнинская ДШИ» | 2014 2015 2016 | 15 000 15 000 15 000 |  |  |  |  |  | 15 000 15 000 15 000 |  |  |  |  |
|  | 6.1.4. повышение квалификации преподавателей детских школ искусств |  | МОУ ДОД «Большенагаткинская ДШИ» | 2014 2015 2016 | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  |  |  | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  |  |
|  | 6.1.5. организация и проведение в учреждениях культуры района торжеств, посвященных юбилейным датам (25,50,75,125 и т.д.)со дня их создания. |  | МУК «Большенагаткинский РДК» | 2014 2015 2016 | 10 000 25 000 25 000 |  |  |  |  |  | 10 000 25 000 25 000 |  |  |  |  |
|  | 6.1.6. организация и проведение торжеств, посвященных юбилейным датам ДШИ |  | МОУ ДОД «Большенагаткинская ДШИ» | 2014 2015 2016 | 10 000 25 000 25 000 |  |  |  |  |  | 10 000 25 000 25 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6. 1 |  |  | 2014 2015 2016 | 605 000 250 000 270 000 |  |  |  |  |  | 605 000 250 000 270 000 |  |  |  |  |
|  | 6.2. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. централизованное комплектование книжных фондов библиотечной сети района | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 220 000 230 000 240 000 |  |  | 180 000 180 000 180 000 |  |  | 20 000 25 000 30 000 | 20 000 25 000 30 000 |  |  |  |
|  | 6.2.2. организация конкурсов акций, творческих лабораторий по изучению читательских интересов. | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 10 000 10 000 10 000 |  |  |  |  |  | 5 000 5 000 5 000 | 5 000 5 000 5 000 |  |  |  |
|  | 6.2.3. проведение ( участие): -международного читательского марафона «Читайте ради жизни» -международной сетевой акции «Библионочь» -межрегионального творческого конкурса «Моя Россия» -областного творческого конкурса «Аленький цветочек» -областного фестиваля «К чтению через книгу» | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 15 000 15 000 15 000 |  |  |  |  |  | 7 500 7 500 7 500 | 7 500 7 500 7 500 |  |  |  |
|  | 6.2.4. Литературный конкурс творчества молодых и одаренных земляков «Открываем новые имена» | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 10 000 15 000 25 000 |  |  |  |  |  | 5 000 7 500 12 500 | 5 000 7 500 12 500 |  |  |  |
|  | 6.2.5. Поддержка молодых дарований в виде издания сборников | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  |  |  | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 |  |  |  |
|  | 6.2.6. Развитие современных форм работы с различными категориями населения в т.ч. с детьми, юношеством, инвалидами, на основе расширения новых видов услуг: проведение конкурсов, акций, формированию здорового образа жизни, продвижению информационной культуры; организация работы клубов по интересам ; | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 20 000 20 000 20 000 |  |  |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 | 10 000 10 000 10 000 |  |  |  |
|  | 6.2.7. Грантовая поддержка участников конкурсов | МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 2014 2015 2016 | 100 000 100 000 150 000 |  |  |  |  |  | 50 000 50 000 75 000 | 50 000 50 000 75 000 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6. 2 |  |  | 2014 2015 2016 | 425 000 440 000 510 000 |  |  | 180 000 180 000 180 000 |  |  | 122 500 130 000 165 000 | 122 500 130 000 165 000 |  |  |  |
|  | 6.3. Продвижение кинопоказа в Цильнинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. сохранение и поддержка киносети района с целью продвижения лучших кинолент среди населения | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 |  | 100 000 |  |  |  |  | 80 000 |  | 20 000 |  |  |
|  | 6.3.2. Восстановление звукотехнического оборудования киноустановок | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2015 2016 |  | 50 000 50 000 |  |  |  |  | 40 000 40 000 |  | 10 000 10 000 |  |  |
|  | 6.3.4. Восстановление звукотехнического оборудования киноустановок | МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» (по согласованию) |  | 2015 2016 |  | 50 000 50 000 |  |  |  |  | 40 000 40 000 |  | 10 000 10 000 |  |  |
|  | 6.3.4. стимулирование развития материально – технической базы через участие в федеральных, областных целевых программах, фестивалях и конкурсах «Лучший сельский кинозал» | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  | 100 000 100 000 100 000 |  |  |  |  | 80 000 80 000 80 000 |  | 20 000 20 000 20 000 |  |  |
|  | 6.3.5. организация кинолекториев, «Здоровое поколение XXI века», «Защита Родины - мужская привилегия»; «Дорожная карта»; «Природа и мы» с показом кинолент | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2016 |  | 100 000 |  |  |  |  | 80 000 |  | 20 000 |  |  |
|  | 6.3.6. участие в Днях «национального кино». В рамках дней Республик Татарстан, Чувашия и др. с показом кинолент на национальных языках | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  | 50 000 50 000 60 000 |  |  |  |  | 40 000 40 000 50 000 |  | 10 000 10 000 10 000 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6. 3 |  |  | 2014 2015 2016 |  | 250 000 250 000 360 000 |  |  |  |  | 200 000 200 000 290 000 |  | 50 000 50 000 70 000 |  |  |
|  | 6.4. Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. оказание финансовой и организационной поддержки музеям в проведении мероприятий: конкурсов, смотров, выставок, круглых столов, фестивалей и т.д. с участием музейных сотрудников | МУК «Среднетимерсянский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  | 40 000 40 000 40 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.2. оказание финансовой и организационной поддержки музеям в проведении мероприятий: конкурсов, смотров, выставок, круглых столов, фестивалей и т.д. с участием музейных сотрудников | МУК «Малонагаткинский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  | 40 000 40 000 40 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.3. оказание финансовой и организационной поддержки музеям в проведении мероприятий: конкурсов, смотров, выставок, круглых столов, фестивалей и т.д. с участием музейных сотрудников | МУК «Елховоозерский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  | 40 000 40 000 40 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.5. повышение квалификации музейных сотрудников, их участие в семинарах, практических конференциях | МУК «Среднетимерсянский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 5 000 5 000 5 000 |  |  |  | 4 000 4 000 4 000 |  |  |  | 1 000 1 000 1 000 |  |
|  | 6.4.6. повышение квалификации музейных сотрудников, их участие в семинарах, практических конференциях | МУК «Малонагаткинский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 5 000 5 000 5 000 |  |  |  | 4 000 4 000 4 000 |  |  |  | 1 000 1 000 1 000 |  |
|  | 6.4.7. повышение квалификации музейных сотрудников, их участие в семинарах, практических конференциях | МУК «Елховоозерский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 5 000 5 000 5 000 |  |  |  | 4 000 4 000 4 000 |  |  |  | 1 000 1 000 1 000 |  |
|  | 6.4.8. оказание финансовой поддержки в реализации музейных проектов и программ, в продвижении инновационных подходов в музейном деле, направленных на сохранение культурного и исторического наследия района | МУК «Среднетимерсянский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 60 000 60 000 60 000 |  |  |  | 50 000 50 000 50 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.9. обновление экспозиций Нижнетимерсянского музея, | МУК «Среднетимерсянский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 40 000 30 000 30 000 |  |  |  | 30 000 20 000 20 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.10. обновление экспозиций Новотимерсянского музея | МУК «Малонагаткинский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 40 000 30 000 30 000 |  |  |  | 30 000 20 000 20 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | 6.4.11. обновление экспозиций Елховоозерского музея | МУК «Елховоозерский СДК» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  | 40 000 30 000 30 000 |  |  |  | 30 000 20 000 20 000 |  |  |  | 10 000 10 000 10 000 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.4 |  |  | 2014 2015 2016 |  | 345 000 315 000 315 000 |  |  |  | 272 000 242 000 242 000 |  |  |  | 73 000 73 000 73 000 |  |
|  | 6. 5. Развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1.проведение мониторинговых исследований в сфере народного творчества и культурно -досуговой деятельности | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  |  | 15 000 20 000 25 000 |  |  | 15 000 20 000 25 000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.2. участие и организация межрегиональных фестивалей, конкурсов, выставок, направленных на сохранение традиционной народной культуры и развитие народного творчества, в т.ч. посвященные календарным праздникам | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  |  | 2 200 000 2 250 000 2 300 000 |  |  | 2 200 000 2 250 000 2 300 000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.3. участие коллективов самодеятельного художественного творчества в межрегиональных художественно – творческих мероприятиях и акциях | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  |  | 120 000 150 000 160 000 |  |  | 100 000 120 000 130 000 |  |  |  | 20 000 30 000 30 000 |  |
|  | 6.5.4. издание сборников; методических рекомендаций в области народного творчества и культурно – досуговой деятельности | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  |  | 3 000 4 000 5 000 |  |  | 3 000 4 000 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.5. реализация планов непрерывного обучения руководителей, специалистов культурно – досуговых учреждений (стажировки) обмены опытом, курсы повышения квалификации, обучающие семинары | МУК «Большенагаткинский РДК» |  | 2014 2015 2016 |  |  | 28 000 28 000 30 000 |  |  | 25 000 25 000 26 000 |  |  |  | 3 000 3 000 4 000 |  |
|  | ИТОГО 6.5. |  |  | 2014 2015 2016 |  |  | 2 366 000 2 452 000 2 520 000 |  |  | 2 343 000 2 419 000 2 486 000 |  |  |  | 23 000 33 000 34 000 |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ VI. |  |  | 2014 2015 2016 |  |  | 3 991 000 3 707 000 3 975 000 | 180 000 180 000 180 000 |  | 3 542 500 3 241 000 3 453 000 |  |  |  | 268 500 286 000 342 000 |  |
|  | VII. Поддержка религиозных конфессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Большенагаткинское сельское поселение» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 280 000 430 000 580 000 |  |  | 280 000 430 000 580 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Алгашинское сельское поселение « ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 200 000 300 000 400 000 |  |  | 200 000 300 000 400 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Цильнинское городское поселение» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 350 000 500 000 650 000 |  |  | 350 000 500 000 650 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.4.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Тимерсянское сельское поселение» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 50 000 100 000 150 000 |  |  | 50 000 100 000 150 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.5.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Елховоозерское сельское поселение» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 200 000 300 000 400 000 |  |  | 200 000 300 000 400 000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.6.Оказание организационной и материальной поддержки религиозным конфессиям района | МО «Мокробугурнинское сельское поселение» ( по согласованию) |  | 2014 2015 2016 |  |  | 150 000 300 000 450 000 |  |  | 150 000 300 000 450 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VII |  |  | 2014 2015 2016 |  |  | 1 230 000 1 930 000 2 630 000 |  |  | 1 230 000 1 930 000 2 630 000 |  |  |  |  |  |

VIII. Развитие архивного дела МО «Цильнинский район»

| Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 8.1.1. Проведение работ по укреплению противопожарной безопасности | Администрация МО «Цильнинский район» | 2014 | 45 000 |  | 45 0000 |  |
| 8.1.2. Приобретение специализированного оборудования Информатизация архивного учреждения Повышение квалификации и переподготовка специалистов архива | Администрация МО «Цильнинский район» Администрация МО «Цильнинский район» | 2015 2015 2015 | 24 000 51 000 5 00 |  | 24 000 51 000 5 000 |  |
| 8.1.3. Приобретение специализированного оборудования | Администрация МО «Цильнинский район» | 2016 | 30 000 |  | 30 000 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VIII |  | 2014 2015 2016 | 45 000 80 000 30 0000 |  | 45 000 80 000 30 0000 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ VI- VIII |  | 2014 2015 2016 | 5 266 000 5 717 000 6 635 000 | 180 000 180 000 180 000 | 4 817 500 5 251 000 6 113 000 | 268 500 286 000 342 000 |

Общий объем финансирования по программе

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 24 650 622 | 15 117 505 | 7 187 372 | 2 345 745 |
| ИТОГО в 2015 году | 15 697 500 | 7 838 000 | 6 673 600 | 1 185 900 |
| ИТОГО в 2016 году | 13 930 527 | 5 709 320 | 7 015 452 | 1 205 755 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 54 278 649 | 28 664 825 | 20 876 424 | 4 737 400 |

Общий объем финансирования

администрации МО «Цильнинский район» (Архив)

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 351 125 | 244 900 | 106 225 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 167 000 | 69 600 | 97 400 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 123 495 | 74 796 | 48 699 | - |
| ВСЕГО | 641 620 | 389 296 | 252 324 | - |

Общий объем финансирования

МО «Большенагаткинское сельское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 280 000 | - | 280 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 430 000 | - | 430 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 580 000 | - | 580 000 | - |
| ВСЕГО | 1 290 000 | - | 1 290 000 | - |

Общий объем финансирования

МО « Мокробугурнинское сельское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 150 000 | - | 150 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 300 000 | - | 300 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 450 000 | - | 450 000 | - |
| ВСЕГО | 900 000 | - | 900 000 | - |

Общий объем финансирования

МО «Елховоозерское сельское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 200 000 | - | 200 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 300 000 | - | 300 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 400 000 | - | 400 000 | - |
| ВСЕГО | 900 000 | - | 900 000 | - |

Общий объем финансирования

МО «Тимерсянское сельское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 50 000 | - | 50 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 100 000 | - | 100 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 150 000 | - | 150 000 | - |
| ВСЕГО | 300 000 | - | 300 000 | - |

Общий объем финансирования

МО «Цильнинское  городское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 350 000 | - | 350 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 500 000 | - | 500 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 650 000 | - | 650 000 | - |
| ВСЕГО | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - |

Общий объем финансирования

МО «Алгашинское  сельское поселение»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 200 000 | - | 200 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 300 000 | - | 300 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 400 000 | - | 400 000 | - |
| ВСЕГО | 900 000 | - | 900 000 | - |

Общий объем финансирования

МОУ ДОД «Цильнинская  ДШИ»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 818 000 | 642 400 | 175 600 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 15 000 | - | 15 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 15 000 | - | 15 000 | - |
| ВСЕГО | 848 000 | 642 400 | 205 600 | - |

Общий объем финансирования

МОУ ДОД  «Большенагаткинская ДШИ »

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 580 000 | - | 580 000 | - |
| ИТОГО в 2015 году | 710 000 | 400 000 | 310 000 | - |
| ИТОГО в 2016 году | 230 000 | - | 230 000 | - |
| ВСЕГО | 1 520 000 | 400 000 | 1 120 000 | - |

Общий объем финансирования

МУ «Большенагаткинский районный Дом культуры»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 2 926 000 | 300 000 | 2 553 000 | 73 000 |
| ИТОГО в 2015 году | 4 603 500 | 1 541 200 | 2 989 300 | 73 000 |
| ИТОГО в 2016 году | 2 855 000 | - | 2 761 000 | 94 000 |
| ВСЕГО | 10 384 500 | 1 841 200 | 8 303 300 | 240 000 |

Общий объем финансирования

МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 1 411 000 | 882 400 | 269 700 | 258 900 |
| ИТОГО в 2015 году | 1 367 000 | 839 200 | 263 900 | 263 900 |
| ИТОГО в 2016 году | 1 437 000 | 839 200 | 298 900 | 298 900 |
| ВСЕГО | 4 215 000 | 2 560 800 | 832 500 | 821 700 |

Общий объем финансирования

МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 1 869 623 | 1 247 805 | 315 910 | 305 908 |
| ИТОГО в 2015 году | 50 000 | - | 40 000 | 10 000 |
| ИТОГО в 2016 году | 50 000 | - | 40 000 | 10 000 |
| ВСЕГО | 1 969 623 | 1 247 805 | 395 910 | 325 908 |

Общий объем финансирования

МУК «Елховоозерский  сельский Дом культуры »

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 95 000 | - | 74 000 | 21 000 |
| ИТОГО в 2015 году | 1 085 000 | 800 000 | 164 000 | 121 000 |
| ИТОГО в 2016 году | 1 715 000 | 1 200 000 | 284 000 | 231 000 |
| ВСЕГО | 2 895 000 | 2 000 000 | 522 000 | 373 000 |

Общий объем финансирования

МУК  « Малонагаткинский сельский Дом культуры»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 2 120 434 | 1 500 000 | 346 717 | 273 717 |
| ИТОГО в 2015 году | 85 000 | - | 64 000 | 21 000 |
| ИТОГО в 2016 году | 85 000 | - | 64 000 | 21 000 |
| ВСЕГО | 2 290 434 | 1 500 000 | 474 717 | 315 717 |

Общий объем финансирования

МУК  «Среднетимерсянский сельский Дом культуры »

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 155 000 | - | 124 000 | 31 000 |
| ИТОГО в 2015 году | 1 920 000 | 1 300 000 | 356 500 | 263 500 |
| ИТОГО в 2016 году | 1 764 155 | 1 295 324 | 275 914 | 192 917 |
| ВСЕГО | 3 839 155 | 2 595 324 | 756 414 | 487 417 |

Общий объем финансирования

МУК  «Покровский сельский Дом культуры »

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 351 060 | 200 000 | 85 530 | 65 530 |
| ИТОГО в 2015 году | - | - | - | - |
| ИТОГО в 2016 году | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 351 060 | 200 000 | 85 530 | 65 530 |

Общий объем финансирования

МУК  « Карабаевский сельский Дом культуры»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 12 443 380 | 9 800 000 | 1 326 690 | 1 316 690 |
| ИТОГО в 2015 году | - | - | - | - |
| ИТОГО в 2016 году | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 12 443 380 | 9 800 000 | 1 326 690 | 1 316 690 |

Общий объем финансирования

МУК  « Степноанненковский сельский Дом культуры»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | - | - | - | - |
| ИТОГО в 2015 году | - | - | - | - |
| ИТОГО в 2016 году | 3 020 877 | 2 300 000 | 365 439 | 355 438 |
| ВСЕГО | 3 020 877 | 2 300 000 | 365 439 | 355 438 |

Общий объем финансирования

МУК  «  Староалгашинский сельский Дом культуры»

| Объем финансирования по годам | Источники финансирования (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования | Бюджет области | Бюджет района | Бюджет поселения |
| ИТОГО в 2014 году | 300 000 | 300 000 | - | - |
| ИТОГО в 2015 году | 3 760 000 | 2 888 000 | 441 000 | 431 000 |
| ИТОГО в 2016 году | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 4 060 000 | 3 188 000 | 441 000 | 431 000 |