АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2013 года 									№

Экз.___

Об утверждении муниципальной Программы содействия занятости населения

Цильнинского района на 2014-2016 годы

В соответствии со ст.7.2. Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 №1032-1 администрация постановляет:

1.Утвердить муниципальную Программу содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2016 годы (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Цильнинский район» по вопросам социально-экономического развития Е.А.Хайретдинову.

Глава МО «Цильнинский район» 	Х.В.Рамазанов

Приложение к постановлению

администрации  МО «Цильнинский район»

№______ от ________

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2015 годы. |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы Муниципальный заказчик-координатор программы | Закон Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении положения об организации общественных работ" Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» |  |
| Руководитель программы Разработчики программы | Отдел экономического развития и инвестиций администрации МО «Цильнинский район» Администрации МО «Цильнинский район» (далее — администрация МО), Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Цильнинского района (далее – ОГКУ ЦЗН). |  |
| Цели программы | Содействие реализации государственной политики занятости населения на территории Цильнинского района; создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой; повышение стимулов к активному поиску работы безработными, совершенствование деятельности по профилактике безработицы и сокращению ее длительности; со финансирование мероприятий активной политики занятости населения; смягчение социальных последствий высвобождения работников. |  |
| Целевые индикаторы программы | Сдерживание роста регистрируемой безработицы по МО «Цильнинский район» на уровне: 2014 г - 0,50% 2015 г - 0,47% 2016 г - 0,41% |  |
| Сроки и этапы реализации Объемы и источники финансирования Основные исполнители программы | 2014-2016 годы 2014 год – 826,40 тыс.руб. 2015 год.- 818,95 тыс.руб. 2016 год – 811,49тыс.руб. в том числе: - МО «Цильнинский район» - 1914,61 тыс.руб. 2014 год - 641,93 тыс.руб. 2015 год.- 638,20 тыс.руб. 2016 год - 634,48 тыс.руб. - МО Алгашинское сельское поселение – 61,29 тыс.руб. 2014 год – 20,43 тыс.руб. 2015 год.- 20,43 тыс.руб. 2016 год – 20,43 тыс.руб - МО Анненковское сельское поселение — 33,54 тыс.руб. 2014 год – 11,18 тыс.руб. 2015 год.- 11,18 тыс.руб. 2016 год – 11,18 тыс.руб - МО Большенагаткинское сельское поселение – 158,39 тыс.руб. 2014 год – 54,04 тыс.руб. 2015 год.- 54,04 тыс.руб. 2016 год – 50,31 тыс.руб - МО Елховоозернское сельское поселение – 11,1 тыс.руб. 2014 год – 3,7 тыс.руб. 2015 год.- 3,7 тыс.руб. 2016 год – 3,7 тыс.руб - МО Мокробугурнинское сельское поселение – 33,54 тыс.руб. 2014 год – 11,18 тыс.руб. 2015 год.- 11,18 тыс.руб. 2016 год – 11,18 тыс.руб - МО Новоникулинское сельское поселение – 39,12 тыс.руб. 2014 год – 13,04 тыс.руб. 2015 год.- 13,04 тыс.руб. 2016 год – 13,04 тыс.руб - МО Тимерсянское сельское поселение – 61,29 тыс.руб. 2014 год – 20,43 тыс.руб. 2015 год.- 20,43 тыс.руб. 2016 год – 20,43 тыс.руб - МО Цильнинское городское поселение – 143,96 тыс.руб. 2014 год – 50,47 тыс.руб. 2015 год.- 46,75 тыс.руб. 2016 год – 46,74 тыс.руб Администрация МО «Цильнинский район», ОГКУ ЦЗН (по согласованию). |  |
| Показатели оценки эффективности мероприятий программы | Организация общественных работ (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год; 51 51 51. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год; 5 5 5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год; 107 107 107. |  |

Муниципальная программа содействия занятости населения МО «Цильнинский район» на 2014-2016 годы (далее именуется – Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах     организации     местного самоуправления в Российской Федерации"; Постановлением   Правительства    Российской Федерации от 14.07.1997 N 875  "Об  утверждении положения об организации общественных работ" на основе анализа сложившейся ситуации на рынке труда района, прогноза социально-экономического развития на предстоящий период, предложений структурных подразделений администрации района, профсоюзов, работодателей и других заинтересованных сторон.

Анализ ситуации на рынке труда

Состояние экономики района, финансовое положение предприятий и организаций независимо от форм собственности, социальные, демографические, миграционные, образовательные и другие факторы влияют на формирование рынка труда. Программа разработана на основе анализа рынка труда и результатов работы Центра занятости населения района по реализации программы содействия занятости населения Цильнинского района Ульяновской области на 2011-2013 годы.

Цильнинский район образован в 1933 году. Общая площадь района составляет 1293 кв.м. Административный центр района село Большое Нагаткино. Среднегодовая численность населения района 27205 человек. Территория района разделена на одно городское и семь сельских поселений.

Промышленность района представляет семь основных предприятий: открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»;муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания; открытое акционерное общество «Цильнинский элеватор»; общество с ограниченной ответственностью «Мигатрейд». Предприятия ЖКХ: ООО «Уют», ООО «Комфорт», ООО «Тепловод», ООО «Цильнинская домоуправяющая компания»

Сегодня  сельское  хозяйство  района  предоставлено  17 крупными  сельхозпредприятиями, более 200 фермерскими хозяйствами.

В связи с недостаточным количеством рабочих мест в сельской местности, сезонной работой сельскохозяйственных предприятий, низким уровнем заработной платы ситуация на рынке труда остается удовлетворительной.

Взаимодействие центра занятости населения с заинтересованными организациями по реализации мероприятий районной программы занятости и социальной защиты граждан Цильнинского района от безработицы на 2011-2013 годы позволило стаблиьно улучшать ситуацию на рынке труда, способствовало положительным процессам, происходящим на регистрируемой части рынка труда.

За период 2011-2013 годов в центр занятости населения обратилось 1640 человек, из  них трудоустроено 1379 человек, что составляет 84 % от числа обратившихся. Направлено на переподготовку 142 человека, участвовало на общественных оплачиваемых работах 337 человек. Оформлено на досрочную пенсию 53 человека. Были обеспечены работой 497 человек учащейся молодежи в возрасте 14-18 лет на период летних каникул.

По прогнозу численность граждан, выходящих на рынок труда в 2014 году, может составить 640 человек.

Прогнозируется, что в 2014 году 230 человек, попавших на рынок труда, смогут трудоустроиться самостоятельно, в том числе с использованием информации службы занятости о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, помещаемой на стенде центра занятости населения и в средствах массовой информации; 410 человек обратятся за помощью в центр занятости населения.

В результате реализации комплекса мероприятий активной политики занятости в 2014-2016 годах по данной программе предусматривается 165 человек привлечь на общественные и временные работы, 321 учащихся трудоустроить в свободное от учебы время.

Цели Программы

Содействие реализации государственной политики занятости населения на территории Цильнинского района; создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой; повышение стимулов к активному поиску работы безработными, совершенствование деятельности по профилактике безработицы и сокращению ее длительности; со финансирование мероприятий активной политики занятости населения; смягчение социальных последствий высвобождения работников.

Система цеелевых индикаторов

| № | Показатели в средне-годовом исчислении | Ед. изм. | Отчетный период |  |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 28180 | 27660 | 27205 | 27100 | 27000 | 26900 |
| 2 | Численность экономического активного населения | чел. | 13452 | 13954 | 13625 | 13552 | 13452 | 13352 |
| 3 | Граждане, занятые экономической деятельностью | чел. | 5100 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 |
| 4 | Уровень занятости населения экономической деятельностью (стр.3/стр.1* 100) | % | 18,1 | 18,6 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,9 |
| 5 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года | чел. | 126 | 84 | 78 | 68 | 60 | 55 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года (стр.5/стр.2* 100) | % | 0,94 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,41 |

3. Система программных мероприятий.

3.1. Социальное партнёрство на рынке труда. 
Меры по поддержанию занятости, направленные на сохранение рабочих мест

Созданная в районе система социального партнёрства, коллективного-договорного регулирования социально-трудовых отношений постоянно совершенствуется на всех уровнях. Трудовые отношения в сфере экономики, оплаты и охраны труда, занятости населения, социального страхования, регулируются в рамках Соглашения между администрацией МО «Цильнинский район», советом профсоюзов и объединением работодателей на 2012-2013 годы. На 2014-2015 годы так же будет разработано и подписано аналогичное соглашение.

В соглашении имеется раздел «Содействие занятости населения и развитие рынка труда», где указаны обязанности трёх сторон: администрации, работодателей и профсоюзов в части занятости населения и развития рынка труда на территории МО «Цильнинский район».

Объединение усилий всех социальных партнёров позволит расширить формы массовой работы с различными социальными группами населения и не допустить значительного роста безработицы.

В целях использования и развития института социального партнёрства в решении проблем занятости населения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Срок исполне-ния |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить контроль за реализацией трёхстороннего Соглашения между, администрацией МО «Цильнинский район», Советом профсоюзов и объединением работодателей на 2014-2015 годы по разделу «содействие занятости и развития рынка труда» |  | постоянно |  | Администрация МО «Цильнинский район», ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |
| 2. | Разработать проект трёхстороннего соглашения на 2016-2017 гг. |  | 2015 г. |  | Администрация МО «Цильнинский район», совет профсоюзов (по согласованию), работодатели (по согласованию) |
| 3. | Разрабатывать и реализовывать районные инвестиционные программы по созданию новых рабочих мест, обеспечивающих прирост численности занятых в экономике с учетом складывающейся демографической ситуации и состояние рынка труда | постоянно |  | Администрации МО «Цильнинский район» |  |

3.2. Содействие занятости граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников

Экономическая ситуация на некоторых предприятиях, в организациях и хозяйствах района продолжает сохраняться нестабильной, что создает угрозу отдельных и массовых высвобождений работников этих предприятий. 	С целью эффективного содействия трудоустройству высвобождаемых работников разработаны следующие мероприятия:

| № п/п |  |  |  | Содержание мероприятий |  | Срок исполне-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Систематически анализировать информацию об организациях, нестабильное финансово - экономическое положение которых сохраняет угрозу отдельных и массовых увольнений в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата работников |  | постоянно в течение периода |  | ОГКУ ЦЗН (по согласованию), администрация МО «Цильнинский район» |
| 2. |  |  | Контролировать действия руководства предприятий и организаций, планирующих массовые увольнения работников в соответствии с законодательством о занятости населения и Трудовым Кодексом Российской Федерации. |  |  | постоянно в течение периода | ОГКУ ЦЗН (по согласованию), администрация МО «Цильнинский район», профсоюзные комитеты (по согласованию) |
| 3. |  |  | Обеспечивать предоставление информации о готовящихся массовых увольнениях в сроки, установленные законодательством. |  |  | постоянно в течение периода | Работодатели (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию). |
| 4. |  |  | Организовывать для уволенных временную занятость на основе проведения общественных работ. |  |  | постоянно в течение периода | ОГКУ ЦЗН (по согласованию), работодатели (по согласованию). |
| 5. |  | Осуществлять комплекс мер, предотвращающих массовые увольнения или смягчающие их последствия в соответствии с Положением «Об организации работы в условиях массового увольнения на предприятиях» |  |  |  | постоянно | Администрация МО «Цильнинский район», работодатели (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |
| 6. | Осуществлять совместные меры, предусмотренные трёхсторонним Соглашением направленные не предотвращение негативных посещений массовых увольнений и поддержки высвобождаемых работников, сохранение социальных гарантий. |  |  |  |  | постоянно | Администрация МО «Цильнинский район», ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |

3.3. Организация общественных работ

В 2011-2013 годах в районе активно использовались общественные работы для временного трудоустройства безработных граждан.

Преимущественным правом на участие в общественных работах пользовались граждане, не получающие пособие по безработице, и безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше 6 месяцев. Практика проведения общественных работ показала, что их организация, объемы, условия и сроки выполнения обусловлены спецификой и уровнем развития экономики района масштабами безработицы, составом незанятого населения и необходимостью развития социальной инфраструктуры.

Всего в 2011-2013 годах в оплачиваемых общественных работах приняло участие 337 человек. К основным видам общественных работ относились следующие: отдельные виды неквалифицированных сельскохозяйственных работ, работы по благоустройству населенных пунктов.

В настоящее время продолжается совместная работа администрации района, центра занятости и работодателей по дальнейшему развитию общественных работ.

Прогнозируется в 2014-2016 годах создать для предоставления государственных услуг по организации общественных работ 150 рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан.

В целях улучшения работы по организации временной занятости и материальной поддержки безработных граждан Цильнинского района предусматриваются следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполне-ния | Исполнители | Объем выделяемых средств местного бюджета на со финансирование мероприятий тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определять организации, которые на основе аккумулирования различных источников финансирования должны формировать систему организации временных рабочих мест на базе общественных работ. Расширить виды общественных работ, которые не требуют специальной подготовки и имеют большую значимость, применительно к различным категориям безработных граждан. | Ежеквар-тально | Администрация МО «Цильнинский район», Поселения, ОГКУ ЦЗН (по согласованию) | 2014 г. - 708,08 2015 г. - 700,63 2016 г.- 693,17 |  |
| 2. | Заключать договора с организациями всех форм собственности, на базе которых будут проводиться общественные работы. | постоянно | ОГКУ ЦЗН (по согласованию), Поселения (по согласованию) | х |  |
| 3. | Осуществлять контроль за соблюдением договорных обязательств. | постоянно | ОГКУ ЦЗН (по согласованию) | х |  |

3.4. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Закон РФ от 19.04.91 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" предусматривает проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, испытывающих трудности в поисках работы. К этой категории граждан относятся:

- инвалиды;

- граждане, имеющие на содержание лиц, которым по заключению уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор;

- лица, осужденные к лишению свободы и не обеспеченные работой по независящим от них причинам;

- лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;

- лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста), дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости;

- беженцы и вынужденные переселенцы;

- граждане, уволенные с военной службы и члены их семей;

- одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;

- семьи, в которых оба родителя признаны безработными;

- граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.

Анализ процессов социально-экономического развития показывает тенденцию снижения конкурентоспособности на рынке труда слабо защищенных категорий населения.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  | Объем выделяемых средств местного бюджета на со финансирование мероприятий тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Временное трудоустройство лиц испытывающих трудности в поиске работы. | Весь период | Администрация МО «Цильнинский район», работодатели (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию) | 2014 г. - 18,63 2015 г. - 18,63 2016 г. - 18,63 |  |

3.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время

В возрасте 14-18 лет молодежь занимается, главным образом, учебой. Для 16-17 летних, также являющихся в основном учащейся молодежью (80%), необходима поведенческая и профессиональная ориентация. Количество правонарушений в два раза выше по сравнению с предыдущей возрастной группой (14-16 лет). Требуется совместная работа центра занятости с поселениями сел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав администрации МО «Цильнинский район», группа по делам несовершеннолетних ОВД по Цильнинскому району по обеспечению занятости среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. Особый индивидуальный подход требуется детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.

За период 2011-2013 годов обратилось 504 человек, трудоустроено на условиях временной занятости 497 человек. 	По прогнозу на 2014-2016 годы количество обратившихся несовершеннолетних граждан уменьшится и составит 321 человек..

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполне-ния | Исполнители | Объем выделяемых средств местного бюджета на со финансирование мероприятий тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и внести в органы местного самоуправления предложение по временному трудоустройству несовершен-нолетних в районе, предусмотрев объёмы и виды работ, финансирования (распоряжение) | 1 квартал каждого года | Отдел образования |  |
| 2. | Определить предприятия и организации, где будут созданы рабочие временные места для трудоустройства несовершеннолетних граждан и источники и объемы со финансирования оплаты труда. | Постоянно | Администрация МО «Цильнинский район», отдел образования, работодатели (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию) | 2014 — 99,69 2015 — 99,69 2016 — 99,69 |
| 3. | Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан. | Постоянно | Администрация МО «Цильнинский район», ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |  |
| 4. | Заключать договора с предприятиями, организациями всех форм собственности, на базе которых проводятся временные работы. Определять источник финансирования временных работ | Постоянно | Администрация МО «Цильнинский район», работодатели (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |  |
| 5. | Направлять в приоритетном порядке для трудоустройства несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, из семей безработных, неполных и многодетных семей, а также состоящих на учёте в органах ОВД | Постоянно | Комиссия по делам несовершенно-летних (по согласованию), ОГКУ ЦЗН (по согласованию) |  |

4. Ресурсное обеспечение  целевой Программы

На реализацию мероприятий  Программы на 2014-2016 г.г. необходимо 2456,84 тыс. рублей 
		2014 год – 826,40 тыс.руб.

2015 год.- 818,95 тыс.руб.

2016 год – 811,49тыс.руб.

в том числе:

- МО «Цильнинский район» -  1914,61 тыс.руб.

2014 год -  641,93 тыс.руб.

2015 год.-  638,20 тыс.руб.

2016 год -  634,48 тыс.руб.

- МО Алгашинское сельское поселение – 61,29 тыс.руб.

2014 год – 20,43 тыс.руб.

2015 год.- 20,43 тыс.руб.

2016 год – 20,43 тыс.руб

- МО Анненковское сельское поселение — 33,54 тыс.руб.

2014 год – 11,18 тыс.руб.

2015 год.- 11,18 тыс.руб.

2016 год – 11,18 тыс.руб

- МО Большенагаткинское сельское поселение – 158,39 тыс.руб.

2014 год – 54,04 тыс.руб.

2015 год.- 54,04 тыс.руб.

2016 год – 50,31 тыс.руб

- МО Елховоозернское сельское поселение – 11,1 тыс.руб.

2014 год – 3,7 тыс.руб.

2015 год.- 3,7 тыс.руб.

2016 год – 3,7 тыс.руб

- МО Мокробугурнинское сельское поселение – 33,54 тыс.руб.

2014 год – 11,18 тыс.руб.

2015 год.- 11,18 тыс.руб.

2016 год – 11,18 тыс.руб

- МО Новоникулинское сельское поселение – 39,12 тыс.руб.

2014 год – 13,04 тыс.руб.

2015 год.- 13,04 тыс.руб.

2016 год – 13,04 тыс.руб

- МО Тимерсянское сельское поселение – 61,29 тыс.руб.

2014 год – 20,43 тыс.руб.

2015 год.- 20,43 тыс.руб.

2016 год – 20,43 тыс.руб

- МО Цильнинское городское поселение – 143,96 тыс.руб.

2014 год – 50,47 тыс.руб.

2015 год.- 46,75 тыс.руб.

2016 год – 46,74 тыс.руб

5.Прогноз ожидаемых результатов

Основными результатми реализации Программы  является снижение социальной  напряженности на рынке труда , снижение  уровня регистрируемой безработицы, обеспечение занятости населения  на территории МО «Цильнинский район».

6.Показатели оценки эффективности мероприятий Программы

Осуществление мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей:

| Организация общественных работ (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год | 51 51 51 |
| --- | --- |
| Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год | 5 5 5 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время (чел.) 2014 год 2015 год 2016 год | 107 107 107 |

7.Ответственность за неисполнение Программы

За неисполнение мероприятий , предусмотренных Программой, исполнители Программы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

______________________

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Цильнинский район»

от _____________ №_____

Расчет средств на оплату труда участников общественных работ в поселениях МО «Цильнинский район»:

Объем затрат в части оплаты труда определен на основании следующих исходных данных:

- 138 человек - расчетное число рабочих мест (2014 г — 47; 2015 г. - 46; 2016 г. - 45)

- период участия в общественных работах - 2 месяца;

- средняя продолжительность рабочего дня - 4 часа;

-минимальный размер оплаты труда - 5554 рубля в месяц за отработанную норму рабочего времени при 8 часовом рабочем дне и выполненную норму труда.

Порядок расчета необходимых средств для компенсации затрат на оплату труда:

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Размер оплаты труда с учетом налоговых отчислений, руб. | 5554 руб. / 8 х 4 х 1,342 | 3726,73 |
| 2. Количество рабочих мест (р.м.) всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - | 138 47 46 45 |
| 3. Средний период участия, мес. | - | 2 |
| 4. Объем необходимых денежных средств, руб. | 3726,73 х (р.м.) х 2 | 1028577,48 |

Источником финансирования является бюджет муниципального образования "Цильнинский район" и бюджеты соответствующих поселений в равных долях.

Расчет средств на оплату труда участников общественных работ в администрации МО «Цильнинский район»:

Объем затрат в части оплаты труда определен на основании следующих исходных данных:

- 12 человек - расчетное число рабочих мест (2014 г-4; 2015 г.-4; 2016 г.-4)

- период участия в общественных работах - 12 мес.;

- продолжительность рабочего дня - 8 час.;

-минимальный размер оплаты труда - 5554 рублей в месяц за отработанную норму рабочего времени при 8 часовом рабочем дне и выполненную норму труда.

Порядок расчета необходимых средств для компенсации затрат на оплату труда:

| Показатель | Расчет |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Размер оплаты труда с учетом налоговых отчислений, руб. | 5554 руб. х 1,342 |  | 7453,47 |
| 2. Количество рабочих мест (р.м.) всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - |  | 12 4 4 4 |
| 3. Средний период участия, мес. | - |  | 12 |
| 4. Объем необходимых денежных средств, руб. | 7453,47 х (р.м.) х 12 | 1073299,68 |  |

Источником финансирования является бюджет муниципального образования "Цильнинский район".

| Наименование бюджета источника финансирования | Всего |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. |
| Консолидированный бюджет МО «Цильнинский район»: | 150 | 2101877,16 | 51 | 708079,18 | 50 | 700625,72 | 49 | 693172,26 |
| Бюджет МО «Цильнинский район» | 150 | 1587588,42 | 51 | 532922,87 | 50 | 529196,14 | 49 | 525469,41 |
| в т.ч. Цильнинский район | 12 | 1073299,68 | 4 | 357766,56 | 4 | 357766,56 | 4 | 357766,56 |
| бюджеты городского и сельских поселений МО «Цильнинский район» | 138 | 514288,74 | 47 | 175156,31 | 46 | 171429,58 | 45 | 167702,85 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Алгашинское сельское поселение» | 15 | 55900,95 | 5 | 18633,65 | 5 | 18633,65 | 5 | 18633,65 |
| МО «Анненковское сельское поселение» | 9 | 33540,57 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 |
| МО «Большенагаткинское сельское поселение» | 41 | 152795,93 | 14 | 52174,22 | 14 | 52174,22 | 13 | 48447,49 |
| МО «Елховоозерское сельское поселение» | 3 | 11180,19 | 1 | 3726,73 | 1 | 3726,73 | 1 | 3726,73 |
| МО «Мокробугурнинское сельское поселение» | 9 | 33540,57 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 |
| МО «Новоникулинское сельское поселение» | 9 | 33540,57 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 | 3 | 11180,19 |
| МО «Тимерсянское сельское поселение» | 15 | 55900,95 | 5 | 18633,65 | 5 | 18633,65 | 5 | 18633,65 |

| МО «Цильнинское городское поселение» | 37 | 137889,01 | 13 | 48447,49 | 12 | 44720,76 | 12 | 44720,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Освоение выделяемых денежных средств будет происходить по мере заключения договоров с областным государственным учреждением Центр занятости населения Цильнинского района и трудоустройством безработных граждан на временные рабочие места по направлению Центра занятости.

Приложение 2

к постановлению администрации

МО «Цильнинский район»

от _____________ №_____

Расчет средств на оплату труда участников программы по содействию занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы:

Объем затрат  в части оплаты труда определен на основании следующих исходных данных:

-15 человек - расчетное число рабочих мест (2014 г-5; 2015 г.-5; 2016 г.-5)

- период участия в общественных работах -1 месяц;

- средняя продолжительность рабочего дня- 4 часа

- минимальный размер оплаты труда - 5554 рублей в месяц за отработанную норму рабочего времени при 8 часовом рабочем дне и выполненную норму труда.

Порядок расчета необходимых средств для компенсации затрат на оплату труда:

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Размер оплаты труда с учетом налоговых отчислений, руб. | 5554 руб. / 8 часов х 4 часа х 1,342 | 3726,73 |
| 2. Количество рабочих мест (р.м.) всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - | 15 5 5 5 |
| 3. Средний период участия, мес. | - | 1 |
| 4. Объем необходимых денежных средств, руб. | 3726,73 х (р.м.) х 1 | 55900,95 |

| Наименование бюджета источника финансирования | Всего |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. | рабочих мест | руб. |
| Консолидированный бюджет МО |  | 55900,95 |  | 18633,65 |  | 18633,65 |  | 18633,65 |
| МО «Цильнинский район» |  | 27950,48 |  | 9316,82 |  | 9316,82 |  | 9316,82 |
| Поселения района в т.ч. | 15 | 27950,48 | 5 | 9316,82 | 5 | 9316,82 | 5 | 9316,82 |
| МО «Алгашинское сельское поселение» | 3 | 5590,11 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 |
| МО «Большенагаткинское сельское поселение» | 3 | 5590,11 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 |
| МО «Новоникулинское сельское поселение» | 3 | 5590,11 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 |
| МО «Тимерсянское сельское поселение» | 3 | 5590,11 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 |
| МО «Цильнинское городское поселение» | 3 | 5590,11 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 | 1 | 1863,37 |

Источником финансирования является бюджет муниципального образования "Цильнинский район" и бюджеты соответствующих поселений в равных долях.

Освоение выделяемых денежных средств будет происходить по мере заключения договоров с областным государственным учреждением Центр занятости населения Цильнинского района и трудоустройством безработных граждан на временные рабочие места по направлению Центра занятости.

Приложение 3

к постановлению администрации

МО «Цильнинский район»

от _____________ №_____

Расчет средств на оплату труда участников программы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, желающих работать в свободное от учёбы время

Объем затрат  в части оплаты труда определен на основании следующих исходных данных:

-321 человек - расчетное число рабочих мест (2014 г — 208; 2015 г. - 107; 2016 г. - 107)

-период участия во временных работах - 0,5 месяц (рабочие дни);

-средняя продолжительность рабочего дня - 2 часа

-минимальный размер оплаты труда - 5554 рублей в месяц за отработанную норму рабочего времени при 8 часовом рабочем дне и выполненную норму труда.

Порядок расчета необходимых средств для компенсации затрат на оплату труда:

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Размер оплаты труда с учетом налоговых отчислений, руб. | 5554 руб. / 8 часов х 2 часа х 1,342 | 1863,37 |
| 2. Количество рабочих мест (р.м.) всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. | - | 321 107 107 107 |
| 3. Средний период участия, мес. | - | 0,5 |
| 4. Затраты на оплату труда, руб. 2014г 2015 г. 2016 г. | 1863,37 руб. х 321 р.м. х 0,5 мес. 1863,37 руб х 107 р.м. х 0,5 мес. 1863,37 руб. х 107 р.м. х 0,5 мес. 1863,37 руб. х 107 р.м. х 0,5 мес. | 299070,90 99690,30 99690,30 99690,30 |

Источником финансирования является бюджет муниципального образования "Цильнинский район". Освоение выделяемых денежных средств будет происходить по мере заключения договоров с областным государственным учреждением Центр занятости населения Цильнинского района и трудоустройством несовершеннолетних граждан на временные рабочие места по направлению Центра занятости населения Цильнинского района.