АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта  2014 года                                                                          № 246-П

Экз.№

с. Большое Нагаткино

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муницпальных программ МО «Цильнинский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Цильнинский район".

2. Признать утратившими силу:

Постановление Администрации МО "Цильнинский район" от 04.06.2013 N 543-п "О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области";

Постановление Администрации МО "Цильнинский район" от 14.08.2013 N 731-п "О внесении изменений в Постановление Администрации МО "Цильнинский район" от 04.06.2013 года N 543-п".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские новости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Цильнинский район" по вопросам социально-экономического развития Е.А. Хайретдинову.

Глава МО "Цильнинский район"

Х.В.Рамазанов

# Приложение

к постановлению Администрации

МО "Цильнинский район"

от 18.03.2014 N 246-П

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муницпальных программ МО «Цильнинский район»

## 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ МО "Цильнинский район", а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Цильнинский район" и контроля за ходом их реализации (далее - муниципальная программа).

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития МО "Цильнинский район".

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, деление на которые осуществляется исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках муниципальной программы целей.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются муниципальным заказчиком муниципальной программы (далее - муниципальный заказчик) совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации МО "Цильнинский район" - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.5. В случае наличия нескольких муниципальных заказчиков в проекте нормативного правового акта Администрации МО "Цильнинский район", утверждающего муниципальную программу, определяется муниципальный заказчик муниципальной программы - координатор (далее - муниципальный заказчик) из их числа, на которого возлагается ответственность за разработку и реализацию муниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальные программы утверждаются нормативным правовым актом Администрации МО "Цильнинский район".

1.7. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из приоритетов развития муниципального образования "Цильнинский район" и в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, МО "Цильнинский район".

2.2. Муниципальная программа содержит:

2.2.1. паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку;

2.2.2. основные понятия и термины, используемые в муниципальной программе.

Кратко раскрывается содержание основных понятий и терминов, употребляемых в тексте муниципальной программы (если используемые термины не определены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области).

2.2.3. Разделы:

2.2.3.1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Содержит развернутую постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами развития муниципального образования "Цильнинский район", анализ различных вариантов решения данных проблем, анализ негативных последствий и рисков реализации муниципальной программы.

2.2.3.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы.

Раздел содержит описание основных целей муниципальной программы, планируемые социально-экономические показатели в результате реализации муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы содержат развернутые формулировки, логически выводимые при анализе проблемной ситуации, должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков, должны быть потенциально достижимы, измеряемы.

Поставленные цели и задачи должны быть обоснованы по срокам, этапам реализации муниципальной программы с указанием значений целевых индикаторов, условиями досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы должны содержать расшифровку плановых значений по годам ее реализации, характеризовать ход ее реализации, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;

непосредственно зависеть от достижения целей и реализации муниципальной программы.

В случае, если значения целевых индикаторов муниципальной программы определяются расчетным методом, в проекте муниципальной программы указывается методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов.

2.2.3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Содержит обоснование сроков реализации муниципальной программы.

Утверждение муниципальной программы со сроком реализации менее 3 лет не допускается.

2.2.3.4. Система мероприятий муниципальной программы.

Содержит мероприятия, взаимоувязанные по источникам финансирования, соисполнителям, срокам, ресурсам, которые предполагается реализовывать для достижения поставленных целей.

Не допускается включение в муниципальную программу мероприятий, связанных с полным или частичным финансированием за счет средств бюджета МО "Цильнинский район" инвестиционных проектов.

2.2.3.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Раздел содержит обоснование объемов финансовых, материальных и иных ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе объемов бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Потребность в ресурсах устанавливается на весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по срокам, этапам, муниципальным заказчикам, соисполнителям.

Если предполагается, что финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы будет осуществляться не за счет бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район", то в разделе раскрывается информация о привлечении средств из соответствующего источника.

2.2.3.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы.

Конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы должны характеризовать целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики района, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Раздел содержит обоснованный расчет социальных, экономических, экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы.

Ожидаемый эффект просчитывается по годам и этапам в течение всего периода реализации муниципальной программы.

2.2.3.7. Организация управления муниципальной программой.

Содержит систему организационных и управленческих взаимодействий муниципального заказчика, соисполнителей и других субъектов, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы.

2.2.4. Программа содержит в качестве приложений:

2.2.4.1. Оценку эффективности муниципальной программы, содержащую порядок проведения указанной оценки и ее критерии, разрабатываемую муниципальным заказчиком с учетом специфики муниципальной программы.

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются:

достижение утвержденных целевых индикаторов муниципальной программы;

реализация запланированных в отчетном периоде мероприятий муниципальной программы в полном объеме;

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Цильнинского района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района (оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики).

2.2.4.2. По необходимости: материалы по отдельным разделам муниципальной программы (таблицы, диаграммы, карты и иные детализирующие проекты муниципальной программы материалы).

## 3. Принятие решения о разработке муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ района осуществляется на основании правового акта МО "Цильнинский район" путем включения муниципальной программы в перечень муниципальных программ.

3.2. Перечень муниципальных программ утверждается правовым актом МО "Цильнинский район".

3.3. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом административного обеспечения Администрации МО "Цильнинский район" на основании правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, Администрации МО "Цильнинский район".

3.4. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования муниципального заказчика и соисполнителей;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.5. Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению правовым актом Администрации МО "Цильнинский район" не позднее 30 дней до дня внесения проекта о бюджете МО "Цильнинский район" на очередной финансовый год.

## 4. Управление, контроль и оценка

эффективности реализации муниципальной программы

4.1. Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в Администрацию МО "Цильнинский район";

в случае привлечения в качестве разработчиков проекта муниципальной программы сторонних лиц в установленном порядке осуществляет оплату услуг по разработке проекта муниципальной программы в соответствии с заключенными соглашениями и в пределах бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район", предусмотренных на эти цели в бюджете МО "Цильнинский район" на соответствующий финансовый год и плановый период;

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет в случае необходимости подготовку проекта нормативного правового акта о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации МО "Цильнинский район";

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и инвестиций Администрации МО "Цильнинский район" ежеквартальную информацию о ходе реализации муниципальной программы;

ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического развития и инвестиций Администрации МО "Цильнинский район" годовую информацию о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ежеквартальной информации о ходе реализации муниципальной программы;

ежегодно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годовой информации о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы.

4.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют муниципальному заказчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

4.3. Финансовое управление Администрации МО "Цильнинский район" в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и инвестиций Администрации МО "Цильнинский район" информацию о финансовом обеспечении из районного бюджета МО "Цильнинский район" на реализацию муниципальных программ.

4.4. Ежегодно отдел экономического развития и инвестиций Администрации МО "Цильнинский район" не позднее 30 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ в отчетном периоде готовит информационное сообщение о ходе реализации муниципальных программ.

4.5. При выявлении отрицательных результатов выполнения муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий Администрацией МО "Цильнинский район" в установленном порядке принимаются следующие решения:

о внесении изменений в муниципальную программу (в том числе о корректировке целей и сроков реализации муниципальной программы, перечня мероприятий муниципальной программы, о смене муниципального заказчика, об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, об изменении объема бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы);

о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

Решения об изменении объема бюджетных ассигнований районного бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы и о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимаются не позднее чем за 30 дней до дня внесения проекта решения о районном бюджете МО "Цильнинский район" на очередной финансовый год и на плановый период.

4.6. В случае принятия решений о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы либо о внесении в нее иных изменений муниципальный заказчик в сроки, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Порядка, подготавливает проект нормативного правового акта о внесении в муниципальную программу соответствующих изменений.

4.7. Обоснование внесения в муниципальную программу изменений должно содержать:

формулировку проблемы, анализ причин ее возникновения;

обоснование целесообразности внесения изменений в муниципальную программу;

перечень мероприятий, которые необходимо включить в муниципальную программу или исключить из нее;

возможные последствия и их влияние на ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы на конкретных этапах и в целом по муниципальной программе;

потребность в финансовых, материально-технических и других ресурсах, возможные источники их обеспечения, в том числе определенные на очередной финансовый год;

кандидатуры нового муниципального заказчика и кандидатуры новых соисполнителей.

4.8. При необходимости продления срока реализации муниципальной программы разрабатывается новая муниципальная программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, при этом обоснование разработки новой муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, причины, по которым они не были решены.

4.9. Информационное сообщение о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте Администрации МО "Цильнинский район" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти рабочих дней после даты его предоставления.

## Приложение

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы) |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации |  |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы |  |