АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня  2015 года                                                                           №  438-П

Экз.№_________

с.Большое Нагаткино

О проведении антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией» на территории МО «Цильнинский район»

В целях противодействия совершению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышения эффективности деятельности субъектов системы профилактики

а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать  на территории МО «Цильнинский район» в период с 01 по 30 июня 2015 года проведение антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!».

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению кампании (приложение 1).

3. Утвердить план  проведения антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!» на территории МО «Цильнинский район», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район»    А.А.Узикова.

Глава МО «Цильнинский район»                                                   Х.В.Рамазанов

Приложение 1

к   постановлению администрации

МО «Цильнинский район»

от  _________              №  _____

СОСТАВ

рабочей группы по проведению антинаркотической кампании

«Все на борьбу с наркоагрессией»

на территории МО «Цильнинский район»

Председатель рабочей группы:

Узиков А.А.                 - начальник управления по социальному

развитию администрации МО «Цильнинский район»

Заместитель председателя рабочей группы:

Левендеев Н.Н.            - начальник отдела образования администрации

МО  «Цильнинский  район»

Члены рабочей группы:

Иванова Л.П.                - директор Комплексного центра социального

обслуживания населения МО «Цильнинский район»

Мусеева С.М.               - врач-нарколог ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ

(по согласованию)

Фомина В.К.                 - начальник отдела по делам культуры и

организации досуга  населения администрации

МО «Цильнинский район»

Шигирданов О.В.        - главный специалист- эксперт  администрации

МО «Цильнинский район»

Шмараткина Н.З.         - главный редактор газеты «Цильнинские Новости»

Шорников С.И.            - начальник Управления Министерства                                     				здравоохранения  и социального развития

Ульяновской области по Цильнинскому району (по 					согласованию)

Юрченко В.Г.               - начальник полиции ОМВД России по Цильнинскому

району (по согласованию)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО «Цильнинский район»

от  ____________  № _______

ПЛАН

проведения антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!» на территории

МО «Цильнинский район», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При антинаркотической комиссии МО «Цильнинский район» сформировать рабочую группу для организации, проведения, мероприятий, а также анализа и обобщения поступающей информации. |  | До 01.06.2015г. |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район» |
| 2 | На период проведения кампании определить телефонные номера для приема оперативно -значимой информации и отдельно для ответов представителей администрации МО «Цильнинский район», специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых на обращения граждан. Составить график дежурства на выделенных телефонных линиях руководителей МО «Цильнинский район», специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. |  | До 01.06.2015г. |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район» |
| 3 | Оповестить население района о мероприятиях, планируемых к проведению в рамках акции, номерах телефонов (по которым граждане могут передать оперативно- значимую информацию и обратиться к руководителям, специалистам) путем размещения информации: -информационных стендах; -в средствах массовой информации |  | До 01.06.2015г. |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район» |
| 4 | Разместить информацию антинаркотического содержания, обращения к гражданам: -в общественном транспорте; -на информационных щитах; -в отделениях связи, медицинских и аптечных учреждениях, торговых центрах, подъездах домов, на предприятиях; -в СМИ |  | До 03.06.2015г. |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район», администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 5 | Провести праздничные мероприятия, посвященные дню защиты детей, включая информационные волонтерские площадки антинаркотической направленности. |  | 01.06.2015г. |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район», администрации администрации городского и сельских поселений (по согласованию), отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| 6 | Организовать показ художественных и документальных фильмов, направленных на формирование здорового образа жизни. |  | июнь |  | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район», отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |
| 7 | Проведение рейдов в целях выявления лиц, управляющим транспортом, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. |  | июнь |  | ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию) |
| 8 | В рамках кампании осуществить антинаркотическую акцию, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией (спортивный праздник; раздача информационных буклетов и листовок) |  | 26.06.2015г. |  | отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию) |
| 9 | Провести инвентаризацию земельных угодий по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли. Принять меры по их уничтожению. |  | Июнь- октябрь |  | Администрации городского и сельских поселений (по согласованию), ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию) |
| 10 | Проведение совместных рейдов в местах проведения досуга молодежи в целях выявления и пресечения потребления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ. |  | июнь |  | ОМВД России Цильнинскому району (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию) |
| 11 | Проведение профилактических бесед в учебных заведениях и школьных летних лагерях по антинаркотической тематике. |  | июнь |  | ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию), отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| 12 | Организация и проведение конкурса проектных и творческих работ «Школа без наркотиков». |  | июнь |  | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», Управление Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию) |
| 13 | Организация и проведение районной акции «Скажи жизни- ДА! 1 этап: конкурс творческих работ (конкурс социальной рекламы, литературный конкурс, музыкальный конкурс) 2 этап: фестиваль «Мы вместе» 3 этап: финал акции «Скажи жизни- да! |  | июнь |  | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район», отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район» |
| 14 | Организация конкурсов рисунков среди учащихся «Нет наркотикам», «Вместе против наркотиков», «Скажем «нет» белой смерти» |  | июнь |  | Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Цильнинский район», отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |
| 15 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | июнь |  | отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |
| 16 | Выявление и патронаж семей, где родители не выполняют обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, употребляют спиртные напитки, наркотические вещества и оказывают отрицательное влияние на детей. |  | июнь |  | Управление Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), отдел образования администрации МО «Цильнинский район», ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Цильнинский район» |
| 17 | Организация работы с семьями, члены которых состоят на учете в связи со злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими веществами для решения вопросов их лечения и реабилитации. |  | июнь |  | Управление Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию), ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ (по согласованию) |
| 18 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни». |  | июнь |  | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |
| 19 | Проведение конкурса плакатов «Я люблю тебя жизнь» среди старшеклассников образовательных организаций |  | июнь |  | Отдел образования администрации МО «Цильнинский район» |
| 20 | Провести «круглый стол» по итогам кампании. Результаты разместить в СМИ района. |  | До 01.07.2015 |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район» |
| 21 | Рабочей группе осуществить учет и анализ полученной поступающей информации от всех участников кампании. Отчет направить в УФСКН РФ по Ульяновской области. |  | До 01.07.2015 |  | Антинаркотическая комиссия администрации МО «Цильнинский район» |