Выполнение индикативных показателей по Программам

МО «Цильнинский район» за 2015 год:

1. Программа об улучшении условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2012-2014 годы

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел. | 0 | 0 | Организация работы районной межведомственной комиссии по охране труда, организация и проведение месячника охраны труда, проведение районных совещаний по охране труда с привлечением организаций, учреждений района, профсоюзных организаций др. |
| 2.Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 0 |  |
| 3.Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 11,8 | 11,8 |  |

2. Программа развития малого и среднего предпринимательства и предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2015-2017 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 103,0 | 100,2 | Создание общих условий для развития предпринимательской деятельности, стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация специальных программ развития малого и среднего предпринимательства, содействие развитию молодежного предпринимательства. |
| 2.Прирост количества рабочих мест на предприятиях-субъектах малого и среднего предпринимательства, % | 103,0 | 108,3 |  |
| 3.Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 103,5 | 106,1 |  |
| 4.Прирост количества малых и средних предприятий, созданных молодыми людьми в возрасте до 30 лет, % | 102,0 | 100,2 |  |

3. Программа содействия занятости населения Цильнинского района на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сдерживание роста регистрируемой безработицы, % | 0,50 | 0,48 | Индикативный показатель выполнен. |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 362,9 | 362,9 |  |

4. Программа демографического развития Цильнинского района на 2011-2015 годы

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Снижение показателя смертности | 350 | 348 | Укрепление состояния здоровья детей и подростков, сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи, улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, формирование общественного мнения о необходимости создания семьи с двумя и более детьми. |
| 2.Увеличение показателя рождаемости | 400 | 260 |  |
| 3.Рост количества браков | 130 | 175 |  |
| 4.Сокращение числа разводов | 55 | 72 |  |
| 5.Финансирование (млн.руб.) | План | Факт |  |
|  | 2,5 | 2,5 |  |

5. Программа «Развитие и модернизации системы образования МО «Цильнинский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования | 123,6 тыс.руб. | 123,6 тыс.руб. | Обеспечение доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педработников, задействованных в процессе дистанционного обучения детей-инвалидов |
|  | 65,1 тыс.руб. | 65,1 тыс.руб. | Организация и проведение учебных сборов с юношами 10-х классов ОУ |
| Создание условий для развития системы образования | 12,5 тыс.руб. | 12,5 тыс.руб. | Организация участия в курсовой подготовке руководителей по программе «менеджмет в сфере образования» |
| Развитие дошкольного образования | 198,2 тыс.руб. | 198,2 тыс.руб. | Проведение конкурсов, конференций. |
|  | 480,5 тыс.руб. | 480,5 тыс.руб. | Ремонт и техническое обслуживание школьных автобусов, тахографы |
|  | 505,0 тыс.руб. | 505,0 тыс.руб. | Энергообследование зданий |
|  | 79,7 тыс.руб. | 79,7 тыс.руб. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
|  | 122,3 тыс.руб. | 122,3 тыс.руб. | Благоустройство |
|  | 1305,0 тыс.руб. | 1305,0 тыс.руб. | Капитальный ремонт зданий |
|  | 176,7 тыс.руб. | 176,7 тыс.руб. | Подготовка персонала котельных, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, медосмотр |
| Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся воспитанников | 197,6 тыс.руб. | 197,6 тыс.руб. | Ремонт помещений МОУ |
|  | 132,0 тыс.руб. | 132,0 тыс.руб. | Ремонт кровель зданий МОУ |
|  | 254,6 тыс.руб. | 254,6 тыс.руб. | Ремонт инженерных сетей МОУ |
|  | 1676,9 тыс.руб. | 1676,9 тыс.руб. | Ремонт котельных |
|  | 370,0 тыс.руб. | 370,0 тыс.руб. | Ремонт системы отопления |
|  | 211,0 тыс. руб. | 211,0 тыс. руб. | Пуско-наладочные работы |
|  | 58,2 тыс.руб. | 58,2 тыс.руб. | Ремонт электропроводки |
|  | 567,9 тыс. руб. | 567,9 тыс. руб. | Установка тахографов. |
|  | 459,9 тыс.руб. | 459,9 тыс.руб. | Мероприятия по пожарной безопасности |
|  | 502,8 тыс.руб. | 502,8 тыс.руб. | Разработка проектно-сметной документации |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 7499,5 | 7499,5 |  |

6. Муниципальная программа «ЗАБОТА»

(Социальная поддержка граждан  в МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы)

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение социальной дифференциации, уровня бедности и повышение системы социальной защиты населения Цильнинского района | Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2015 год — 3069,5 т.р. | 3069,3 | Выполнено 99,99% |
|  | Организация торжественных мероприятий 2015 год — 548,2 т.р. | 548,2 | Выполнено 100% |
|  | Назначение и осуществление социальной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Цильнинского района» 2015 год — 291,3 т.р. | 291,3 | Выполнено 100% |
|  | Обеспечение доступными услугами по транспортному обслуживанию населения по регулярным социально значимым маршрутам муниципальной маршрутной сети МО «Цильнинский район» 2015 год — 876,0 т.р. | 876,0 | Выполнено 100% |
|  | Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 2015 год — 1120,7т.р. | 1120,7 | Выполнено 100% |
|  | Назначение доплаты к пенсии муниципальных служащих 2015 год — 908,0 т.р | 908,0 | Выполнено 100% |
|  | Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 2015 год — 213,5 т.р. | 213,5 | Выполнено 100% |
| Итого финансирование (тыс. руб.) | План | Факт |  |
|  | 7027,2 | 7027 |  |

7. Программа «Молодежь» на 2014-2016 годы

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет возрастет до 14% | возрастет до 14% | 15% | Во всех образовательных организациях функционируют детские и молодежные общественные объединения. Работающая и студенческая молодежь представлены в созданных объединениях: молодежный совет при Совете депутатов МО «Цильнинский район», общественный молодежный совет при Главе МО «Цильнинский район», клуб муниципальных служащих и совет работающей молодежи. |
| количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах, по поддержке молодёжных социальных инициатив увеличится до 5 | увеличится до 5 | 1 проект | Починова Мария Александровна ученица МОУ Цильнинская СОШ приняла участие в областном конкурсе творческих проектов «Мы будем жить в коротком слове память», получила диплом 3 степени. |
| доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи возрасте до 4% | 4% | 4 % | Отсутствие в районе сферы научно-технической направленности не позволяет достичь поставленных индикативных показателей. |
| количество молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений увеличится до 65 | увеличится до 65 | 100% | Показатель выполнен. |
| доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи вырастет до 4% | 4% | 4% | Широкая сеть общественных объединений позволила принять участие молодыми людьми в работе органов молодежного самоуправления |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 152,5 | 152,5 |  |

8. «Обеспечение жильем молодых семей» на  2011-2015 годы»

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям,- не менее 85 процентов в 2011 году, не менее 90 процентов в 2012-2015 годах. | Не менее 90 процентов в 2012-2015 годах. Увеличение количества молодых семей улучивших жилищные условия (план на 2015 год - 15 семей). | 7 семей | Неисполнение индикативного показателя связано с недостаточным финансирование с областного бюджета. |
| Финансирование (млн.руб.) | План | Факт |  |
|  | 0,42 | 0,33 |  |

9.Программа «Модернизация культуры села как ресурс развития «Цильнинского района» на 2013-2016 гг».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях | 990 зрителей | 59523 зрителей | Получен грант в сумме 700,0 тыс.руб. Оказано платных услуг на сумму 250, тыс. руб. |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры | 9 учреждений | - | Ремонтные работы проведены в Б.Нагаткинском РДК,Цильнинском центре культуры и спорта, Нижнетимерсянском СДК, Елховоозерском СДК. |
| Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии | 12 учреждений | 14 учреждений | 150% |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами. | 40 учреждений | 9 учреждений | 4 клубных учреждения, 9 библиотек, 2 ДШИ имеют современные технические средства и информационные ресурсы. |
| Мероприятия по проведению ремонтных работ муниципального архива «Цильнинского района» | 100% | 0 | 0 |
| Мероприятия по модернизации и техническому оснащению муниципального архива | 100% | 0 | 0 |
| Мероприятия по информатизации муниципального архива | 100% | 0 | 0 |
| Финансирование (тыс.руб.): | План | Факт |  |
|  | 1303,2 | 1303,2 |  |

10.Программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом в МО «Цильнинский район» на 2014-2016 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности МО «Цильнинский район» по отношению к общему количеству таких земель | до 98% | 89% | Выполнено |
| Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных долей и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения | до 55% | 10 | Выполнено |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства) | 100% | 100% | Выполнено |
| Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков под существующими гаражами от общей площади земельных участков занятых гаражными массивами | до 45% | 28% | Выполнено |
| Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству таких домов | до 100% | 100% | Выполнено |
| Финансирование: | План | Факт |  |
|  | 2797,7 | 2797,7 |  |

11. Программа «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2014 -2016 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная переподготовка муниципальных служащих, количество человек | 1 | 0 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, количество человек | 3 | 0 | - |
| Участие в семинарах, конференциях, форумах, выставках и конкурсах количество человек | 3 | 3 |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 65,1 | 65,1 |  |

12. Программа «О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение врачами на 10000 населения, чел. | 19,62 | 17,8 | Не выполнено |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10000 населения, чел. | 86,04 | 84,2 | Не выполнено |
| Доля аттестованных врачей, % | 50 | 100 | Выполнено |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала, % | 88 | 100 | Выполнено |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,35 | 1,53 | Выполнено |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,04 | 1,12 | Выполнено |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 763,2 | 763,2 |  |

13. Комплексная программа социально-экономического развития МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2013-2015годы

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост бюджетной обеспеченности на душу населения | 122,8% | 106,3% | Не выполнен. |
| Существенное увеличение доли населения с доходами выше прожиточного минимума | 87% | 87% | Выполнен |
| Увеличение платежей в бюджеты всех уровней, в т.ч.в местный бюджет | 121,4% | 102,0% | Стабильная динамика |
| Создание новых и сохранение существующих рабочих мест | До 300 дополнительных рабочих мест в год | 444 | Выполнено |

14. Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных автомобильных дорогах общего пользования МО «Цильнинский район» на 2011-2015 годы:

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рост числа объектов придорожного сервиса к 2015 году | До 22 единиц | 28 | Стабильная динамика |
| Создание рабочих мест в объектах придорожного сервиса | До 60 единиц | 79 рабочих мест | Выполнено |
| Увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты | На 617,0 тыс.руб.ежегодно | 810,0 тыс.руб. | Стабильная динамика |

15. Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья для сельских граждан, проживающих в МО «Цильнинский район» | 14005,0 кв.м. | 19033,0 кв.м. | Улучшение жилищных условий граждан. |

16. Программа по строительству и безопасности эксплуатации полигона ТБО

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества окружающей среды, повышение уровня экологической и санитарной безопасности | 50% | 50% | С начала деятельности полигона ТБО сделано: -Установка переносных ограждений территории свалки-13217 руб.; -Разработка проекта нормативов сброса загрязненных веществ-99493 руб.; - Монтаж системы электроснабжения полигона ТБО-417293 руб. -Строительство колодца – 36300 руб. На сегодняшний день не начато строительство производственной базы. |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 2386,8 | 2386,8 |  |

17. Программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» на 2013-2015годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель | Фактическое выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение интереса жителей района к занятиям физической культуры и спорта | 24% | 28,0% | Выполнено |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 556,4 | 556,4 |  |

18. Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории МО «Цильнинский район»  на 2014-2018 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | 96 | 96 |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | 96 | 99 |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | 92 | 97 |  |
| Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | 97 | 98 |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | 96 | 96 |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами | 96 | 95 |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 70,46 | 70,46 |  |

19.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Цильнинский район» в 2014 - 2016 гг.»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение тяжести последствий при ДТП |  |  |  |
| Снижение количества ДТП |  |  |  |
| Финансирование | план | факт |  |
|  | 22,9 | 22,9 |  |

20.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Цильнинском районе» на 2013-2015 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли жителей Цильнинского района, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным социологических исследований) | 23 | 12,7% *) |  |
| Увеличение доли жителей Цильнинского района, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным социологических исследований) | 76 | 74,2% *) |  |
| Увеличение доли жителей Цильнинского района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным социологических исследований) | 76 | 94,5% *) |  |
| Снижение доли жителей Цильнинского района, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Цильнинском районе (по данным социологических исследований) | 69 | 31,5 *) |  |
| Снижение доли проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, в которых по итогам антикоррупционного анализа Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, проходивших антикоррупционный анализ | 20 | 22 |  |
| Увеличение доли выявленных контрольными органами Цильнинского района Ульяновской области, фактов нарушений в использовании средств районного бюджета и имущества МО «Цильнинский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | 50 | 51 |  |
| Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных средствах массовой информации Ульяновской области | 20 | 22 |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | план | факт |  |
|  | 91,0 | 91,0 |  |

*) независимое социологическое исследование по итогам  2015 года будет проводиться в марте текущего года. Приведены данные итогов 2014 года.

21.Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Цильнинский район»  на 2013-2016 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель | Фактическое выполнение индикативного показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | 98 | 97 |  |
| Финансирование (тыс.руб.) | План | Факт |  |
|  | 33,4 | 33,4 |  |

___________________________________________