П Р О Т О К О Л

заседания рабочей группы по контролю за исполнением  указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в муниципальном образовании «Цильнинский район»

14 мая 2018года                                                                                                                        № 1

с. Б. Нагаткино

Председательствующий Хайретдинова Е.А.

Секретарь Кирюхина Н.Б.

Присутствуют члены рабочей группы:

1. Левендеев Н.Н.

2.Панкрушев А.А.

3. Сандркин В.Н.

4.Фомина В.К.

5.Фролова И.М.

6.Шорников С.И.

7.Шубина З.Д

8.Лашин А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  реализации  майских Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  на территории МО «Цильнинский район» по итогам   1 квартала    2018 года.

Информирует:

Хайретдинова Е.А.

Согласно рейтинга муниципальных образований по реализации  «майских указов»  за 1 квартал т.г.  Цильнинский район по уровню исполнения занимает 13 позицию (72,9%), по динамике исполнения  12 позицию (6,5%)  и по итоговому рейтингу занимает 13 место и  относится к первой группе.

Следует отметить, что  ни одному району области  не удалось  достичь 100% выполнения.

Доложила Шубина З.Д.:

В рамках реализации 596 Указа за 1 квартал 2018 года создано 61 рабочее место при плановом значении 58 рабочих мест.   Данный показатель выполнен.

По объему инвестиций официальных статистических данных по итогам 1-го квартала 2018 года  на отчетную дату не имеется.

Показатель по увеличению производительности труда за отчетный период к уровню 2011 года выполнен. Рост  производительности труда в 2,4 раза при плановом значении роста в 1,5 раза (факт 1 кв.2011 г 42,1тыс.руб., факт 1 кв.2018 г 101,4 тыс.руб.).

Доложил Левендеев Н.Н.:

Во исполнении   Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии - педагога разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование» в МО «Цильнинский район», направленные на повышение эффективности образования и науки». «Дорожная карта» обуславливает повышение оплаты труда педагогическим работникам и достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг на период до 2019 года.

В результате принятых мер по повышению оплаты труда, средняя заработная плата по итогам 1 квартал 2018 года по педработникам в сфере общего образования составила 22860руб., по педработникам дошкольных образовательных учреждений 20993,8 руб. 	Значение показателей выполнить не удалось.. По итогам 1 кв.2018 г выполнение составило  соответственно 93,1% и 91,7%.

Прогнозное значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности, равное 24557 руб. для исчисления по педагогам общего образования и 22903 руб. заработная плата в целом по отрасли образования для исчисления показателя по педагогам дошкольного образования

Доложила Фомина В.К.

Позиции «дорожной карты» по исполнению   Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения заработной платы работникам культуры по итогам 1 квартала 2018 года выполнен на 106,2%, средняя заработная плата составила 20100 руб..

Не удалось выполнить показатель по доле детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей,  исполнения 1,13%.

Доложил Левендеев Н.Н.

Во исполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в организациях образования МО «Цильнинский район» создаются  условия для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. В План мероприятий («дорожная карта»)  включены мероприятия по увеличению числа детей, охваченных дополнительным образованием в организациях  дополнительного образования детей, и планируется к 2020 году данное число увеличить до 75 % от общего числа детей возрастной группы от 5 до 18 лет. По итогам 1-го квартала 2018 г число детей, обучающихся по дополнительным программам в образовательных организациях,  составляет 2160 человек это 75,6% от общего числа детей в возрасте от 5 до лет (2875 детей). Показатель выполнен.

В целях реализации Указа принято  Постановление администрации МО "Цильнинский район" от 14.01.2016 № 03-П  "Об утверждении районной целевой программы "Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020  годы" подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

На территории МО "Цильнинский район" дети дошкольного возраста, нуждающиеся в услугах  дошкольного образования,  местами в детских садах обеспечены на 100%.

Доложил Панкрушев А.А.

В рамках реализации Указов Президента  проводятся профилактические мероприятия, в целях  уменьшения смертности.

При этом по итогам отчетного периода не удалось выполнить показатели по смертности от новообразований на 100 тыс.чел.населения (223,4), смертности от туберкулеза  на 100 тыс.человек населения (16), младенческой смертности на 1000 родившихся (18,9).

Показатели смертность от кровообращения  на 100 тыс.человек населения (750,0) и смертность от ДТП  на 100 тыс.человек населения выполнены.

Доложила Кирюхина Н.Б.

Ежеквартально проводится   опрос граждан , получающих муниципальные услуги на предмет удовлетворённости. По итогам отчетного периода  уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг составляет 90 %. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 584 человека или 30 %.

Работа по регистрации граждан на портале госуслуг продолжается. В сторону уменьшения  изменился показатель по запросам  в ТВИС. Исполнение  данного показателя взять на особый контроль. До конца года планируем выполнить  годовой показатель.

Решение:

1. Принять информацию выступающих  к сведению.

2. Ответственным проанализировать свои  показатели и сосредоточиться на обеспечении выполнения  показателей. Не допускать снижения их уровня и динамики.

| Исполнитель | Содержание поручения |
| --- | --- |
| Левендеев Н.Н. | - Взять на контроль подготовки статистической отчётности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников». - Обратить особое внимание на правильность подсчета среднесписочной численности работников учреждений. - Довести заработную плату педагогических работников общего образования до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ульяновской области. - Довести заработную плату педагогических работников дошкольных учреждений до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в целом по отрасли образования. |
| Фомина В.К. | 1. При подготовке информации учитывать охват всех детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |
| Кирюхина Н.Б. | 1. Взять на контроль выполнение 601 Указа в части регистрации граждан на портале госуслуг и оформление запросов в ТВИС. |

Председательствующий:                                Хайретдинова Е.А.

Секретарь:                                                        Кирюхина Н.Б.