Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район»  по итогам 2019 года.

I.  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области  на 2016-2020 годы»

1.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов | 70 | 68,9 | Выполнено |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района, процентов | 16 | 15,7 | По официальным данным Росстата в России 12% граждан за чертой бедности. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском районе через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

В результате продолжения предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальной помощи на принципах адресности и взаимной ответственности ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Цильнинского района, характеризующих положение граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий семей и одиноко проживающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограммой предусмотрены и реализованы  следующие мероприятия:

- оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации — выплачено  на сумму 1139,3 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная выплата пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 56 человек — 4069,3 тыс. руб.;

- ежемесячная денежная доплата к  пенсии почетным гражданам МО «Цильнинский район»  114 человек —  32,1 тыс. руб.;

- организация деятельности работы Совета ветеранов МО «Цильнинский район» - содержание 1 специалиста  75,6  тыс. руб.;

- проведение социально значимых мероприятий — освоено  257,1  тыс. руб.

На реализацию данной подпрограммы в бюджете МО «Цильнинский район» предусмотрено  7044,4  тыс.руб., реализовано —  7044,4 тыс. руб. (100  %).

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных муниципальной программой.

1.2. Подпрограмма «Семья и дети на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 95 | 95 | Выполнено |
| Увеличение удельного веса лиц, ведущих здоровый образ жизни (%) | 25 | 23 | Выполнено |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%) | 18 | 18,1 | Выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

Результативность подпрограммы в значительной степени зависит от координации деятельности исполнителей подпрограммы и качественного выполнения возложенных на них функций.

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение статуса и уровня благосостояния семей.

- предоставление беременным женщинам ежемесячной денежной выплаты на возмещение расходов на оплату продуктов питания в сумме 300 рублей — 87300 руб

- предоставление беременным женщинам ежемесячной денежной выплаты на возмещение расходов для проезда до женской консультации и обратно в сумме 200 рублей — 58200 руб

- единовременная выплата при рождении ребёнка  в размере в размере 500 рублей, при многоплодных родах по 1000 рублей на каждого ребёнка — 16000 руб.

- Проведение социально значимых мероприятий —  100,5  т.р.

На реализацию данной подпрограммы в бюджете МО «Цильнинский район» предусмотрено 266,0 тыс. руб., реализовано — 266,0 тыс. руб. (100%).

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.

1.3. Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста, процентов | 25 | 24,2 | Выполнено |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, процентов | 18 | 17,8 | Выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение уровня благополучия населения в Цильнинском районе через развитие социальной сплочённости на основе принципов взаимной ответственности граждан и органов местного самоуправления.

В результате реализации подпрограммы также ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Цильнинского района, характеризующих положение инвалидов и других МГН, уровень и качество их жизни, повышение их мобильности и трудовой занятости.

Маршрут и баня – 1291,3 тыс.руб.

Реабилитационны центр – 236,2 тыс.руб.

На реализацию данной подпрограммы в бюджете МО «Цильнинский район» предусмотрено 1527,5 тыс. руб., реализовано — 1527,5 тыс. руб. (100%).

Подпрограмма считается эффективной при достижении планируемых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных подпрограммой.

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 г | Фактическое выполнение в 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | Исполнено. |
| Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 0 | Исполнено. |
| Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 | Центром профпатологии (г.Ульяновск) в 2019 году работников с профзаболеваниями не выявлено. |
| Проведение обучения руководителей и специалистов бюджетных и казенных учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. | 19 | 171 | В 2019 году 171 человек в отраслях образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность прошли обучение по программам «Охрана труда» и «Пожарная безопасность». |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность системы управления охраной труда в районе, уровень профессиональной подготовки кадров, активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда.

Социальный эффект подпрограммы выражается в снижении уровня производственного травматизма:

по итогам 2019 года на предприятиях района не было случаев производственного травматизма и несчастных случаев со смертельным исходом.

По итогам 2019 года 1863 работника предприятий различных форм собственности, студентов прошли профилактические и периодические медицинские осмотры в ГУЗ «Большенагаткинская районная больница».

1.5. Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10000 населения (чел.) | 22,2 | 20,7 | Врачей 51 чел. Численность населения 24634 чел. |
| Обеспеченность средними медицинскими (работниками на 10000 населения (чел.) | 67,3 | 70,6 | Среднего медицинского персонала 174 чел. Численность населения 24634 чел. |
| Доля аттестованных врачей (%) | 70 | 100 | Весь списочный состав врачей аттестован-51 человек.. |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала (%) | 90 | 100 | Весь списочный состав СМП аттестован-174 человека. |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,56 | 1,35 | Занятых должностей врачей (единиц ставок) – 69,25 человека. 73,25.Физических лиц врачей (человек) – 51. |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,02 | 1,17 | Занятых должностей среднего медицинского персонала(единиц ставок) – 204,25 человека. Физических лиц среднего медицинского персонала 174 человека. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы :

- обеспечение учреждений здравоохранения Цильнинского района врачебными кадрами в соответствии с потребностями – за период с 2008 года численность врачей увеличилась с 36 до 51 человека, соответственно укомплектованность врачами с 56,5% до 88,2% (соотношение числа занятых врачебных должностей на число штатных врачебных должностей);

- увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников-  все работающие врачи и медперсонал имеют аттестацию.

| № п/п | Показатель | До начала реализации подпрограммы | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Количество врачей, чел. | 47 | 57 | 51 |
| 2 | Количество среднего медицинского персонала, чел. | 161 | 173 | 174 |
| 3 | Количество врачей и среднего медицинского персонала, привлекаемых со стороны, чел. | - | - | - |

Обоснованных жалоб населения по качеству оказания медицинской помощи в 2019 году не было.

1.6. Муниципальная подпрограмма «Демографическое развитие Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 15,1 | 16,5 | Число умерших за 2018г-365 чел., за 9 мес.2019г.- 304 чел. |
| Коэффициент рождаемости | 13,9 | 9,1 | Число родившихся за 2018г-204 чел, за 9 мес.2019г.- 167 чел. |
| Коэффициент брачности | 8,9 | 4,0 | Число браков за 2018г-115 ед., за.9 мес.2019г.- 98 ед. |
| Коэффициент разводимости | 3,5 | 1,3 | Число разводов за 2018г-51 ед., за 9 мес.2019г.- 32 ед. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы демографического развития Цильнинского района с учетом выполнения Планов мероприятий позволит своевременно и оперативно влиять на сложившуюся демографическую ситуацию: к 2020 году показатель смертности снизится до 240 человек, фактическое значение по итогам 9 мес.2019 года – 304 человека; фактическое  значение рождаемости увеличится до 370 человек, фактическое значение по итогам 9 мес.2019 года – 167 человек;  увеличится продолжительность жизни до 78 лет, фактическое значение по итогам 2019 года – 73,4 года; количество браков возрастет до 220, фактическое значение по итогам 9 мес.2019 года –98;  количество разводов сократится до 50, фактическое значение по итогам 9 мес.2019 года –32.

1.7. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (чел.) | 25728 | 24634 | Тенденция уменьшения, наблюдается естественная убыль населения характерная в целом для РФ. |
| Численность экономически активного населения (чел.) | 11500 | 12027 | Наблюдается рост экономически активного населения. Расчет произведен Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на основании данных Ульяновскстата. |
| Граждане, занятые экономической деятельностью (чел.) | 3350 | 3103 | На основании данных Ульяновскстата наблюдается снижение показателя. |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года (чел.) | 58 | 37 | Выполнено. |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года (%) | 0,48 | 0,31 | Выполнено. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы являются снижение социальной напряженности на рынке труда, снижение уровня регистрируемой безработицы, обеспечение занятости населения на территории МО «Цильнинский район».

Осуществление мероприятий подпрограммы позволило  достичь следующих показателей по итогам 2019 года:

| Период | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | Организация общественных работ (чел.): |  |  |
|  | 14 |  | 14 |
| 2019 год | Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) |  |  |
|  | 5 |  | 5 |
| 2019 год | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (чел.) |  |  |
|  | 145 |  | 172 |
| 2019 год | Уровень регистрируемой безработицы |  |  |
|  | 0,48% |  | 0,31% |

II. «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей | 97,0 | 161,4 | По крупными и средним предприятиям района объем инвестиций за 9 месяцев 2019г составил 161,4 млн.руб. |
| Индекс физического объема инвестиций (%) | не менее 100% к уровню прошлого года | 64,3 | По итогам 9 месяцев 2019 года индекс физического объема инвестиций составил 64,3%. |
| Количество созданных новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район», единиц | 25 | 50 | Индикативный показатель выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Результатом муниципальной подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования в Цильнинском районе целостной инвестиционной системы, способной обеспечить выполнение поставленных целей экономического и социального развития района; создание инфраструктуры на высоком профессиональном уровне, способной обеспечить потребности потенциальных и существующих инвесторов бизнеса и власти района.

По результатам реализации муниципальной подпрограммы ежегодно удается достижение следующих показателей:

увеличение объема инвестиций по инвестиционным проектам МО «Цильнинский район»;

создание новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район»;

увеличение размера налоговых платежей в консолидированный бюджет МО «Цильнинский район» по инвестиционным проектам,  реализуемым на территории МО «Цильнинский район».

2.2.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 104 | 95,4 | Число СМП по итогам 10 месяцев 2019г составило 513 ед., по итогам 9 месяцев 2018г-538 ед. |
| Увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (%) | 103 | 103,3 | В 2018г в сегменте малого и среднего предпринимательства было занято 2618 чел., в 2019г-2705 чел. |
| Увеличение налоговых поступлений от малых и средних предприятий (%) | 108 | 109,4 | По итогам 2018 г поступление налоговых доходов составило 37,3 млн.руб., по итогам 2019г — 40,8 млн.руб., рост на 109,4%. |
| Увеличение числа малых и средних предприятий (%) | 103 | 93,2 | Число малых предприятий по итогам 10 месяцев 2019 года составляет 110 ед., 10 месяцев 2018г — 118 ед. |
| Увеличение объема инвестиционных вложений малых и средних предприятий (%) | 105 | 28,7 | За 2019г - 38,2 млн.руб. За 2018г - 133,0 млн.руб. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Четверо крестьянско-фермерских хозяйств района участвовали в программе «Начинающий фермер», двое из которых прошли конкурсный отбор, основным видом деятельности которых является разведение крупного рогатого скота. Это Моисеев Сергей Петрович с суммой грантовой поддержки 2861 тыс. руб. на покупку трактора МТЗ-82 и молодняка КРС: 17 голов бычков и 7 голов нетелей. КФХ Ятманов В.А. получил грантовую поддержку в размере 2480,0 тыс.руб. на покупку 24 голов нетелей.

Глава КФХ Мифтахетдинов Хафиз Халиуллович стал получателем гранта «Семейная ферма» в сумме 5132,0 тыс.руб. на закупку 61 головы коров.

В программе «Агростартап» приняли участие и прошли конкурсный отбор 4 представителя Цильнинского  района:

- Ледюков Алексей Владимирович, который направит денежные средства в размере 2860,0 тыс.руб. на приобретение трактора МТЗ, 10 голов коров и 10 голов нетелей.

- Сидоров Сергей Владимирович – денежные средства в размере 3824,0 тыс.руб. на приобретение техники и 31 головы  КРС.

- Петров Алексей Петрович – денежные средства в сумме 3556,0 тыс.руб., которые  направит на приобретение техники и закупку 15 голов коров.

- Еленкин Владислав Леонидович, который направит грантовые средства на приобретение овцематок куйбышевской породы в количестве 20 голов, трактора МТЗ- 82.1, полуприцеп самосвальный ПС- 12 БМ.

В перспективе на 2020 год планируется создание крестьянских хозяйств в количестве 6 единиц, занимающихся животноводством, которые будут принимать участие в конкурсах на получение грантов.

На территории Цильнинского района действует 
5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

1. СПСК «Содействие», который занимается сбором молока 
от сельского населения. В состав кооператива «Содействие» входят 1303 личных подсобных хозяйств;

2. СПСК «Серп и молот», который занимается сбором молока 
от сельского населения. В состав кооператива «Серп и молот» входят 201 личное подсобное хозяйство;

3. СППК «Цильнинские крупы», зарегистрирован 18.04.2018; направление деятельности: производство крупы и гранул из зерновых культур;

4. СССПК «Аливико», зарегистрирован 18.04.2018; направление деятельности: овощное.

5. СХПК «Патриот», зарегистрирован 15.05.2019; направление деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы.

III. Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления  в МО  «Цильнинский район» на 2016 -2020 годы»

| 3.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) | Принятый индивидуальный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение за .2019 год | Примечание |
| 1 | Численность муниципальных служащих (далее – МС) | 47 | 48 | В связи с введением в структуру администрации района должности главного специалиста - эксперта по развитию ГТО (1 ед.мун.служ.) штатная численность увеличилась на 1 единицу |
| 2 | Численность технических работников ( далее – ТР) | 25 | 25 |  |
| 3. | Количество МС, прошедших аттестацию | 12 | 0 |  |
| 4. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению аттестации МС | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены адаптационные программы вхождения в должность для вновь принятых сотрудников | 4 | 4 |  |
| 6. | Доля принятых МС, в отношении которых установлено наставничество | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество МС, прошедших обучение за счет средств областного бюджета Ульяновской области (за исключением ДПО) | 5 | 5 |  |
| 8. | Количество МС/ТР, прошедших обучение за счет средств бюджета МО «Цильнинский район» (за исключением ДПО) | 4 | 4 |  |
| 2. Совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области», ед. | 28 | 28 |  |
| 2. | Количество муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, нормативное время предоставления которых сократилось, ед. | 28 | 28 |  |
| 3. | Среднее количество дней, на которое сократилось предоставление муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, мин | 15 | 15 |  |
| 4. | Количество муниципальных (государственных) услуг, фактическое время предоставление которых сократилось, ед. | 28 | 28 |  |
| 5. | Среднее количество фактического времени, на которое сократилось предоставление муниципальных (государственных) услуг, мин | 15 | 15 |  |
| 6. | Количество муниципальных (государственных) услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области», ед. | 28 | 28 |  |
| 7. | Количество точек подключения участников государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», соответствующих требованиям защиты информации, ед. | 10 | 10 |  |
| 8. | Наличие Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, Да/нет |  | да |  |
| 9 | Уровень соблюдения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, % | 100 | 100 |  |
| 3.2.Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности МО «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» от запланированных, % | 100 | 100 | Показатель выполнен . С начала т.г. : -Осуществлена оплата принятых услуг связи на сумму 534,5 тыс. руб.; -Осуществлена оплата оказанных коммунальных услуг на сумму 1838,5 тыс. руб.; -осуществлена оплата принятых услуг по промывке и опрессовке системы отопления на сумму 20,0 тыс. руб.; -осуществлены работы по ремонту и заправке картриджей на общую сумму 160,0 тыс. руб.; - приняты услуги по обучению операторов сумму 13,5 тыс. руб.; - приняты услуги по обучению по закупкам на сумму 2,8 тыс. руб.; -восстановлена шлагбаум на сумму 29,6 тыс. руб.; -проведены работы по обновлению доски почета на сумму 44,2 тыс. руб. - приняты услуги по страхованию автомобилей на сумму 45,6 тыс. руб.; - приняты услуги по предрейсовому освиде тельствованию водителей на сумму 127,8 тыс. руб.; - оплачены продления лицензионных программ, защита электронного документооборота на сумму 49,7 тыс. руб. -осуществлена подписка на периодические издания печати на 2018 год на сумму 43,5 тыс. руб. -осуществлена закупка оргтехники и мебели на общую сумму 74,9 тыс. руб. ( 2 комплекта компьютера в сборе и МФУ); -установка видеонаблюдения на сумму 50,0 тыс. руб., -произведена закупка Бензина АИ-92 на общую сумму 2300,2 тыс. руб. --произведена закупка хозяйственных товаров, канцелярских товаров и автозапчастей на общую сумму 650,9 тыс. руб.; |

IY. Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

4.1. Подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,5 | 0,5 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Эффективность муниципальной подпрограммы «Чистая вода» в 2019 году 100%, поставленные задачи полностью выполнены.

4.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 0,0 | 0,0 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Работы по подпрограмме в 2019 году  не проводились в связи с отсутствием финансирования.

4.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 1 | 0,0 | Не выполнено |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 0,5 | 0,5 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

- Работы по подпрограмме в  2019 году в связи с передачей объектов теплоснабжения в «Корпорацию развития ЖКК Ульяновской области» эффективность программы 34%.

4.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2018 год | Фактическое выполнение по итогам 2018 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг по утилизации (захоронению) ТБО, тыс.куб.м | 10,0 | 7,5 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы по развитию объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области все потребители  услуг, оказываемых МКП «Комбытсервис», обеспечены качественными услугами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Показателями производственной эффективности в рамках данной подпрограммы являются повышение безопасности и надежности эксплуатации полигона, обеспечение необходимого объема и качества предоставляемых услуг, минимизация утилизированных отходов за счет сортировки и прессования, внедрение современных технологий и снижение негативного воздействия полигона на окружающую среду и здоровье человека. По выполнению мероприятий по данной подпрограмме было освоено средств в 2018 году 1286,6 тыс.руб.

Y. Программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы».

5.1. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 36,5 | 36,5 |  |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 1 | 1 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Дороги являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов,  обязательность организации которого устанавливается нормативными актами. Улучшение качества дорог в населенных пунктах муниципального образования произойдет в основном за счет капитального ремонта, полного восстановления дорожного полотна. Вместе с тем объем затрат при прочих равных условиях зависит от того, насколько энергоэффективное оборудование и качественное дорожное  покрытие используется, а также от уровня их эксплуатации.

Подпрограммой предусматривается приведение дорог в соответствие согласно нормативных актов.

В Цильнинском районе общая протяженность федеральных, региональных и дорог муниципального значения составляет 476,6 км. Все дороги общего пользования муниципального образования соответствуют нормативным требованиям.

За отчетный год отремонтировано более 22,2 тыс кв.м. дорожного полотна на сумму 85,8  млн.руб. Наибольшие финансовые вложения произведены по строительству дороги «Цивильск-Ульяновск»-Новая Воля-28,1 млн.руб., ремонт дороги  «р.п. Цильна-с.Большое Нагаткино» - 38,2 млн.руб.

Израсходовано на содержание дорог местного значения, установку дорожных знаков и дорожных разметок  3,0 млн.руб.

YI. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

6.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70070 | 103176 | Индикатор выполнен |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5 | 3 | Индикатор выполнен Проведен ремонт в Среднетимерсянском, Кайсаровском, Норовском сельских домах культуры. |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений, ед | 1 | 3 | Индикатор выполнен. Приобретен комплект звукового оборудования в в Ел. Озерский СДК Приобретен муз. центр в Покровский СДК, ноутбук в Б. Нагаткинский РДК |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях | L1=Птг/Пбгх 100%, где L1-увеличение количества зрителей в муниципальных культурно – досуговых учреждениях Птг – количество участников мероприятий в текущем году Пбг – количество участников мероприятий в предыдущем году | L1=103176/114817 х 100 % = 90% |
| 2. | Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | L2=Nрем/Nоб X 100%, где L2- уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Nрем- количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Nоб- общее количество учреждений | L2 = 8/28 х 100 % = 28 % |
| 3. | увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | L3=Ncc/Nобщ, где L3- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Ncc- количество учреждений, оснащенных современными техническими средствами и информационными Ncc- количество учреждений, оснащенных современными техническими средствами и информационными | L3 = 13/28 =46 |

6.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13380 | 12397 | Индикатор не выполнен (-983 чел) |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 3 | Индикатор выполнен, Ремонтные работы проведены в Среднетимерсянской. Кайсаровской, Норовской сельских библиотеках. |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 3 | Индикатор выполнен Всего компьютеризировано 21 библиотек (72%) |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет ожидаемого эффекта муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» |  |  |
| 1. | увеличение количества пользователей библиотек | N1=Lтг/Lбг X 100%, где N1- увеличение количества пользователей библиотек Lтг- количество пользователей библиотек в текущем году Lбг- количество пользователей библиотек в предыдущем году | N1=12397/12401х100%=99,97% |
| 2. | увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | N2= Lcc/ Lобщ X 100%,где N2- увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lcc- количество библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lобщ- общее количество библиотек | N2= 21/29х100 %= 72 % |
| 3 | Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы | Фи= Фф х 100 %, где Фп Фи- оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы; Фф – фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы; Фп – объем финансирования мероприятия, предусмотренный муниципальной программой. | Фи =49,4/49,4х 100 % = 100 % Программа эффективна |

6.3. Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие школьных помещений требованиям САНПИН, % | 95% | 95% | Выполнено. |
| Оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью, % | 85% | 85% | Выполнено. |
| Оснащенность специализированной мебелью, оборудованием, % | 95% | 95% | Выполнено. |
| Оснащенность учебной литературой, % | 85% | 85% | Выполнено. |
| активное участие в конкурсах | 65% | 65% | Выполнено. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет ожидаемого эффекта: Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» на 2016 - 2020 годы». |  |  |
| 1. | Расчет значения целевых индикаторов за отчетный период | (Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4+Ф5) x 100% _П1 П2 П3 П4___П5_____ И = К - где: - И - оценка достижения запланированных результатов; - Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; - П1, П2, П3, П4, П5 - плановые значения целевых индикаторов; К – количество целевых индикаторов установленных подпрограммой. | 95 + 85 + 95 +85+ 65) 95 85 95 85 65 х):5Х 100%=100% при значении показателя эффективности больше 100 % программа считается высокоэффективной |

YII. Программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,5 | 3,5 | Выполнен (Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 4,9 раза, после выравнивания в 1,4 раза; |
| Уровень достижения целевых индикаторов программы, % | Не менее 80% | 100% |  |

| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 2019 г - на 0,5% - выполнено эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 2019 г – 0,0 тыс. рублей – выполнено эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: 2019 г - 100% - выполнено эффективно |
| --- | --- |

YIII. Программа «Развитие молодежной политики  в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

8.1. Подпрограмма «Молодежь на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, % | 15% | 30.4% | Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 4640 чел. (17 %), данный показатель был достигнут благодаря широкой сети общественных объединений районного уровня 5-, 65 чел., поселенческого и школьного уровня - 42 , 1003 чел. |
| Количество проектов по вопросам поддержки общественно значимых молодежных инициатив, представленных в ходе проведения соответствующих конкурсов и иных мероприятий, проектов | 1 | 1 | С 02 по 07.03 организовано участие 5 учащихся нашего района во 2 этапе областного конкурса актива учащейся молодежи «Я — лидер!», одним из результатов которого стала реализация проектной идеи учащейся Мокробугурнинской школы Хайретдиновой Алины «Сыграй в меня, если сможешь» направленной на профилактику суицидов в молодежной среде. 13-15.04 организовано участие во Всероссийском молодежном форуме «Пространства развития» (г. Москва 2 чел.) |
| Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений, человек | 40 | 39.3 | Данный показатель был достигнут благодаря организации МТО, работающих в летний период на пришкольных участках и бригад по ремонту школ. Всего МТО действовало в 15 ОУ района |
| Доля численности молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,% | 5 | 7,1 | данный показатель был достигнут благодаря широкой сети органов молодежного самоуправления районного уровня - 3, 58 чел. поселенческого и школьного уровня- 20 , 599 чел. |
| Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, человек | 75 | 69,2 | В рамках выполнения данного показателя были проведены мероприятия по вручению паспортов, также активно молодежь района приняла участие в национальных праздниках «Акатуй», «Сабантуй», Бега. |
| Число молодых людей, принявших участие в районных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, человек | 182 | 182 | За отчетный период проведено мероприятий районного уровня-63, принято участие в областных мероприятиях- 24, Федерального уровня- 4, что позволило выполнить данный показатель |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В районе проживают 6310 человек в возрасте от 14 до 35 лет, или чуть больше 24% всего населения района.

Главная задача проводимой в районе молодежной политики состоит в том, чтобы обеспечить максимальное вовлечение молодых цильнинцев в реализацию программ социально-экономического развития района, области, страны, обеспечить их занятость и досуг.

Более 6 тысяч молодежных активистов приняли участие в 63 районных, в 24 областных, в 5 Всероссийских, в 1 межрегиональном мероприятиях.  Для объединения молодых и талантливых ребят в районе функционируют  клуб молодых муниципальных служащих, Совет работающей молодежи, молодежная избирательная комиссия, молодежный совет при Совете депутатов МО «Цильнинский район»,  Общественный молодежный Совет при Главе МО «Цильнинский район». Активно работает  Молодежный совет по профилактике коррупции,  местное отделение   Всероссийской общественной организации Российский Союз Молодежи, местный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия». Наилучших результатов добились волонтерский центр «Добродея», патриотические клубы «Щит» и «Патриот».

8.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, штук | 2 | 2 | Выполнено. В отчетном периоде субсидии получили 2 семьи. |

9.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019год | Фактическое выполнение по итогам 2019года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100% | 100% | Индикатор выполнен. |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | 75% | 75,4% | Из 2729 детей в возрасте 5-18 лет получают услугу по дополнительному образованию 2059 детей. При общеобразовательных учреждениях реализуется 131 программа дополнительного образования, где занимаются 1842 ребёнка; ДЮСШ реализуется 4 программы (26 групп) в которых занимаются 352 ребенка. 220 детей занимаются в 2 Детских школах искусств, которые реализуют 11 программ дополнительного образования . |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов | 17% | 100 | Индикатор выполнен. |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | 64,5% | 95,5% | Индикатор выполнен. |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 48% | 49% | Индикатор выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования;

-обеспечение к 2020 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций от общей численности обучающихся

-предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования;

-создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

-обеспечение всем обучающимся независимо от места жительства доступа к современным условиям обучения;

-увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей до 75,4 процентов, а также осуществление поддержки талантливой молодежи.

По сравнению с 2017 годом (85,%) на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) перешли 2103 обучающегося,  что составляет 100 %.   В 2016 году введен в действие ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. В наших общеобразовательных организациях по этому стандарту в настоящее время обучаются 47 учащийся, что составляет 45 % от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья. С применением дистанционного оборудования обучаются 4 ребенка-инвалида из 2 общеобразовательных организаций, остальные 40 инвалидов обучаются вместе со здоровыми детьми в форме инклюзии.

Обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций предоставлены все формы обучения: очное в общеобразовательных организациях, электронное дистанционное на дому, очное на дому, очно-заочное. В 2019 году на дому обучаются 29 детей.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году 	охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей составляет   75,4% , а также  продолжает осуществляться поддержка талантливой молодежи.

9.2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2018год | Фактическое выполнение по итогам 2018года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; уровень соответствия образования новым федеральным государственным стандартам | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного образования | 67% | 64% | Детей дошкольного возраста 1180, из них посещают дошкольные учреждения 752 человек. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате целенаправленной работы по совершенствованию организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях)  предполагается достичь следующих показателей:

- организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях);

- модернизация буфетов - раздаточных и пищеблоков  муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях), приведение их в соответствие с требованиями государственного стандарта питания воспитанников.

- доступность дошкольного образования для детей.

Во всех дошкольных образовательных организациях  норма питания производится на 100%. Буфеты приведены в соответствие с  требованиями государственного стандарта питания воспитанников на 99%. Анализ охвата детей дошкольным образованием показывает, что процент детей в возрасте от 1,5-3 лет  составляет 100%. Все дети, нуждающиеся в услугах дошкольного образования, обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

9.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня технической укрепленности и антитеррористической защищённости образовательных организаций района | 100% | 100% | Индикатор выполнен |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

увеличение доли подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач на 100%. Ежегодно ведётся ремонт

увеличение доли соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности на 100%;

увеличение доли получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов на 100%;

увеличение доли повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций на 100%;

увеличение доли повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района на 100 %.

За период реализации подпрограммы в 2019 году  исполнение показателей выполнение :

-подготовленность зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач – 100%;

-соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности - соответствует;

-получение образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов – получено;

-повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района – во всех образовательных организациях оборудован вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть;

-повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района - во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение, отремонтированы ограждения образовательных организаций, введены в штат сотрудники частных охранных предприятий.

В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году были проделаны следующие виду работ:

-проведена работа по замене ограждения  территорий образовательных организаций (Степноанненковская, Елховоозерская СШ, д/с Ромашка), ремонт и установка системы видеонаблюдения на сумму 402 тысяч рублей;

-проведен ремонт кровли здания Мокробугурнинской СШ (корпус в с. Русская Цильна), Большенагаткинской СШ, Староалгашинской СШ, котельной Нижнетимерсянской СШ на общую сумму 934 тысячи рублей;

-проведен ремонт помещений Верхнетимерсянской СШ для размещения дошкольной группы на сумму 180 тысяч рублей;

- ремонт теневых навесов, системы отопления, замена входных дверей  в детском саду «Терем-Теремок» на сумму 229 тысяч рублей;

-заменены полы в спортивном зале Малонагаткинской СШ на сумму 70 тысяч рублей;

-отремонтирован водопровод в Большенагаткинской СШ на сумму 100 тысяч рублей;

- отремонтированы помещения для Центра гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста» в Большенагаткинской СШ на сумму 239 тысяч рублей и приобретено оборудования на сумму 1612 тысяч рублей;

-ремонт борцовского зала ДЮСШ на сумму 1056 тысяч рублей;

-замена линолеума в детском саду «Ромашка» на сумму 100 тысяч рублей;

-приобретены и заменены 6 котлов (Верхнетимерсянская, Нижнетимерсянская, Мокробугурнинская, Большенагаткинская СШ, Пилюгинская и Орловская НШ), измерительный  комплекс (Новоалгашинская СШ), газосигнализаторы (Покровский д/с, Новоалгашинская СШ), поверка и ремонт сигнализаторов загазованности на сумму 605 тысяч рублей.

X.  Программа «Развитие физической культуры и спорта  в  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на  2016- 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 г | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Довести долю регулярно занимающихся физической культурой и спортом населения Цильнинского района от числа жителей района, % | 40.2% | 41,00% | Выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В районе наблюдается рост жителей занимающихся спортом. По итогам 2019 года доля систематически занимающихся  физической культурой и спортом составила 9701 человек или 41% от общей численности населения.

Спортивная инфраструктура МО «Цильнинский район» включает 110  спортивных сооружений. Из них: плоскостных спортивных сооружений – 46 (из них 2 футбольных поля), 24 спортивных зала, 1 плавательный бассейн, 15 универсальных игровых площадок, 1 велодорожка, 5 площадок с тренажерами, 3 катка, других спортивных сооружений – 15. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 4741 человек.

В рамках совершенствования материально-технической базы для занятия спортом населения МО «Цильнинский район» в 2019 году начат капитальный ремонт борцовского зала ДЮСШ МО «Цильнинский район», сумма бюджетных ассигнований на ремонт в 2019 году составила 1 050 тыс. рублей, планируемая сумма в 2020 году – 3 826 тыс. рублей.

XI.  Муниципальная программа  «Социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Показатели программного развития МО «Цильнинский район» | Исполнение индикативных показателей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2019 г | Факт 2019г |  |
| 1.1. | Средняя продолжительность жизни, лет | 72,4 | 73,4 | Данный показатель рассчитывается Росстатом |
| 1.2. | Младенческая смертность на 1000, родившихся живыми | 3 | 0,08 | В Цильнинском районе в 2019 году зарегистрировано 2 младенческой смертности. |
| 1.3. | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % ко всему населению на конец периода) | 24% | 15% | Выполнено. |
| 1.4. | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по району к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения (покупательная способность среднемесячной заработной платы), % | 410% | 228 | Средняя зарплата по итогам 9 мес.2019 года составила 24901,6 руб., величина прожиточного минимума по УО для трудоспособного населения 10908 руб. |
| 1.5. | Рост реальных денежных доходов населения в % к 2010 году (на конец периода) | 205,0% | 262% | Средняя зарплата по итогам 9 мес.2019 года составила 24901,6 руб. Средняя зарплата по итогам 2010 года составила 9475 руб. |
| 1.6. | Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года, кв.м.) | 24.0 | 27,89 | По данным статистики за 9 мес. в 2019 году введено в эксплуатацию 19477 кв.м. жилья, в том числе на 1 человека за отчетный период 0,79 кв.м. |
| 2.1. | Индекс промышленного производства в % к 2010 году (на конец периода) | 110% | 265% | Объем промышленного производства по итогам 11 мес.2019 года составил 1467,3 млн.руб., по итогам 2010 года-552,9 млн.руб. |
| 2.2. | Оборот розничной торговли в % к 2010 году (на конец периода) | 120% | 105,4 | Оборот розничной торговли за 11 мес. 2019г-672,4 млн.руб., за 2010г-638,0 млн.руб. |
| 2.4. | Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал в % к 2010 году (на конец периода) | 109% | 102,8% | Объем инвестиций за 9 мес.2019г-161,4 млн.руб.,за 2010г-157,0млн.руб. |
| 2.5. | Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) | 13,3 | 19,5 | Выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной программы

В качестве критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы социально-экономического развития МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы применяется оценка степени достижения целей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы и их плановых значений.

Не выполнено два показателя:

-средняя продолжительность жизни;

-отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по району к  величине прожиточного минимума для трудоспособного населения (покупательная способность среднемесячной заработной платы).

XII.  Программа  «Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы  »

12.1.Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) | 5 | 3 |  |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета МО «Цильнинский район» | 5 | 0 |  |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 8 | 6 |  |

12.2.Подпрограмма  «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель | План 2019 год | Факт 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях | единиц | 100 | 105 | 422 |  |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | единиц | 15 | 30 | 72 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Главная цель подпрограммы – финансовая поддержка мероприятий, связанных с повышением эффективности работы СМИ.

Стратегическая задача – создание в Цильнинском районе информационного поля, характеризующегося эффективной работой средств массовой информации, нацеленной на решение стратегических задач развития Цильнинского района на основе конструктивного подхода к решению проблем. Это послужит стабилизации социально-экономической ситуации в обществе, развитию производства, реализации программ развития района. Годовой тираж газеты «Цильнинские Новости» по итогам 2019 года составил 136530 экземпляров, при муниципальном задании 143000 экземпляров. Периодичность выхода газеты 1 раз в неделю.

XШ.  Муниципальная программа  «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства),% | 100% | 100% | Индикатор выполнен. |
| Улучшение качества предоставляемых услуг организациями жилищно-коммунального комплекса ,%; | на 10% | на 10% | Индикатор выполнен. |
| Снижение себестоимости единицы тепла, поставляемого организациями жилищно-коммунального комплекса,% | на 20% | на 10% | Индикатор не выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| Наименование показателя | по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование учета муниципального имущества | Заведены карточки на каждый объект муниципального имущества |  |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества | Проведена инвентаризация муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению для дальнейшего его оформления. |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности | Проведено 3 (три) совещания с главами сельских поселений, с хозяйствующими субъектами по использованию муниципального имущества. |  |
| Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями | Систематический обмен опытами с другими муниципальными образованиями в сфере рационального и эффективного использования муниципального имущества. |  |

XIY.  Муниципальная программа  «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы»

14.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 12 мес. 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения, % | 53 | 52 |  |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов, % | 45 | 44 | Ежедневно о ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» в адрес ЕДДС МО «Цильнинский район» направляется прогноз погоды на 3 дня и предупреждения об ухудшении погодных условий, который рассылается в соответствующие службы и главам администраций поселений для принятия соответствующих мер. |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими, % | 0 | 0 |  |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, % | 80 | 79 |  |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО,% | 70 | 71 | К 2019 году приобретение индивидуальных средств защиты для НФГО не требуется. Обеспечено в полном объеме |
| Обеспечить выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС,% | 90 | 100 | Резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в 2019 году создан. |
| Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия, % | 60 | 57 | ### В 2019 году на территории Цильнинского района наблюдалось увеличение пожаров (на 2%). Погибших на воде в 2019 году не зафиксировано. |
| Повысить уровень защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени, % | 100 | 100 | Сирены имеются, ЗСГО имеются для 100% населения |
| Дооснащение ЕДДС МО «Цильнинский район»,% | 100 | 100 | Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» в полом объеме |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

С учетом специфики применения муниципальной программы  оценка эффективности ее реализации определяется экономическими и социальными результатами.

Снижение общего количества пожаров на территории района. По итогам отчетного периода число пожаров увеличилось с 27 до 34 по сравнению с АППГ и составило это 126%;

Снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей.

Число погибших увеличилось с 1-го человека до 2-х, т.е. в 2 раза; 
		Снижение материальных потерь от пожаров. Ущерб от пожаров увеличился с 10327,0 тыс.руб. до 12444,0 тыс.руб. или на 120%;

Уменьшение погибших на водных объектах. В отчетном периоде нет погибших на водных объектах, в АППГ погиб 1 человек.

Обеспечения безопасности людей на водных объектах. В отчетном периоде не было фактов гибели на водных объектах.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было в отчетном периоде.

Создание и содержание резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию ЧС. Резерв материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию ЧС в МО «Цильнинский район» создан в полном объеме.

Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.  Имеющаяся  комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает в полном объеме.

Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и проведение учений и тренировок. В администрации МО «Цильнинский район» создана и функционирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района и проведение учений и тренировок.

Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Все руководители и специалисты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прошли  профподготовку

14.2. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы».

| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Базовое значение-(2015 год) | Значение целевого индикатора муниципальной подпрограммы по годам |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019г | Факт 2019г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 100 | 92 | 76,5 | Выполнено |
| 2. | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 100 | 92 | 63,3 | выполнено |
| 3. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 100 | 88 | 83,3 | выполнено |
| 4. | Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек | 40 | 36 | 22 | выполнено |
| 5. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 100 | 92 | 65,5 | Выполнено |
| 6. | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 100 | 92 | 86,4 | Выполнено |
| 7. | Увеличение доли раскрытых правонарушений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 25 | 27 | 89 | Выполнено |
| 8. | Увеличение доли раскрытых преступлений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 1 | 3 | 3 | выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы».

Процент исполнения данной подпрограммы составляет 122,4 %.

При значении данного показателя эффективности муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы»  признается высокоэффективной.

14.3. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Базовое значение-(2015 год) | Значение целевого индикатора муниципальной подпрограммы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019г | Факт 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 104 | 85,2 |
| 2. | Заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 110 | 4,05 |
| 3. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов | 13,9 | 14,5 | 14,2 |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы» по итогам 2019 года.

Исп.

Шубина З.Д.

Никонорова Т.А.

Новокозлова Н.В.

Левендеев П.Н.

Пртюкова Т.М.

Пострелов А.В.

Савельева О.А.

Голубева Т.В.

Иванова Л.П.

Шалаева Н.И.