Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район» по итогам

1 квартала 2021 года.

Настоящий отчет по результатам мониторинга муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации МО "Цильнинский район"  от 06.10.2020 года  №574-П «Об утверждении  Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Согласно перечню муниципальных программ МО «Цильнинский район», утверждённому Постановлением Администрации МО "Цильнинский район" 
от 01 февраля 2021 №45-П, в 2021 году в Цильнинском районе реализовываются 20 муниципальных программ, заказчиками которых выступают администрация МО «Цильнинский район», подведомственные учреждения Администрации МО «Цильнинский район» и структурные подразделения в сферах образования, культуры, здравоохранения,  социальной поддержке и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, управления имуществом, правопорядка, экологии, средств массового информирования, агентства по развитию сельских территорий.

В ходе анализа реализации муниципальных программ Управлением экономического и стратегического развития был проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Общее количество утвержденных и необходимых к достижению целевых индикаторов составило 108.

По предварительным итогам за 1 квартал 2021г степень достижения целевых индикаторов муниципальных программ составила 33,3% (36 шт.).

1.  Муниципальная программа «Социальная     поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области»

1.1 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (%) | 55 | 13 | 7 человек обеспечены мерами социальной поддержки. |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района (%) | 19 | 5 | 1200 чел. с доходами ниже прожиточного минимума по Цильнинскому району. Выполнение эффективно |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 80 | 240 | выполнение эффективно |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия (%) | 15 | 5 | Мероприятия в полном объеме не проводятся из-за COVID-19 |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности объектов социальной культуры (%) | 51 | 51 | выполнение эффективно |

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | выполнение эффективно |
| Проведение обучения руководителей и специалистов предприятий, учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел | 50 | 0 | Обучение запланировано на апрель 2021 года |

1.5 Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время, чел. | 160 | 0 | Потребность в 1 квартале отсутствует. |
| Создание рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ, чел | 1 | 1 | выполнение эффективно |
| Снижение уровня безработицы на конец года, (%) | 1,2 | 1,33 | Превышение показателя из-за пандемического кризиса |

1.6. Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), ед. | 3 | 0 |  |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из бюджета муниципального образования «Цильнинский район», ед. | 3 | 0 | Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации подпрограммы будут внесены во 2 квартале 2021года |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО, ед. | 6 | 0 |  |
| Количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) для реализации проектов, чел. | 10 | 0 |  |

II. Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов, ед. | 25 | 8 | 8 рабочих мест создано в ООО «НПК» |

2.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение плановых показателей создания новых рабочих мест, ед. | 362 | 105 |  |
| Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, (в % к базовому значению – 514 единиц) | 1 | 0,98 | Количество СМП в 2019году -515, в 2020 году-505. |
| Сохранение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, на предприятиях бытового обслуживания, (в % к базовому значению – 2350 человек) | 1 | 1 | выполнение эффективно |
| Выполнение плановых показателей по налоговым поступлениям от субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к базовому значению – 12,3 млн. руб.) | 3 | в 20 раз | Плановый показатель на 2021г – 369 тыс. руб. Фактическое поступление налогов от СМП в 1 кв. 2021г -7417,6 тыс. руб. Увеличение в 20 раз. Выполнение эффективно |

III. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование целевого индикатора | Принятый индикативный показатель на 2021 года | Фактическое выполнение за 1 кв.2021 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (ед.) | 5 | 0 |  |
| Количество муниципальных служащих и технических работников, принявших участие в региональных форумах, семинарах (ед.) | 20 | 0 |  |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%) | 100 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Цильнинский район», материально-техническому, информационном, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» (%) | 100 | 25 |  |

4. Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 кв.2021 г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. | 3170,5 | 632,9 |  |
| Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, тыс. руб. | 1955,6 | 301 |  |
| Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.) | 39 | 0 |  |
| Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %) | 3 | 0 |  |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества, тыс. руб. | 983,3 | 15,4 |  |
| Оптимизация муниципального сектора экономики, тыс. руб. | 55,0 | 0 |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности. Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями. Укрепление материальной базы, тыс. руб. | 51,0 | 0 |  |

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район»

5.1. Подпрограмма «Чистая вода»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,3 | 0 |  |

5.2 Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 1 | 0 |  |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 1 | 0 |  |

5.3 Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объемов утилизации ТКО (тыс. м3) | 1,1 | 1 |  |

6. Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области».

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Цильнинский район Ульяновской области».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 34,0 | 34 | выполнение эффективно |
| 6.2 Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» |  |  |  |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 0,00 | 0,00 | выполнение эффективно |

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе».

7.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70000 | 9327 |  |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5 | 1 |  |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений, ед | 1 | 1 |  |

7.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе »

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13350 | 6764 |  |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 0 |  |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 0 |  |

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район»».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 2,5 |  |
| Уровень достижения целевых индикаторов муниципальной программы | Не менее 80% | 100% |  |

| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 1 квартал 2021 г - на 0,5% - выполнение эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 1 квартал 2021 г – 0,0 тыс. рублей -выполнение эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: 1 квартал 2021 г - 100% - выполнение эффективно |
| --- | --- |

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 21 ,0 | 20,3 |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 21 ,0 | 20,4 |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,9 | 0,83 |  |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научно-технической и творческой направленности, в общей численности молодёжи района в возрасте 14-30 лет (%) | 0,6 | 0,52 |  |

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Цильнинский район Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с помощью Программы (ед.) | 2 | 0 |  |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений (ед.) | 2 | 4 | выполнение эффективно |
| Количество молодых семей, получивших социальных выплату, приобретших жилые помещения с помощью дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, представляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные (ед.) | 2 | 0 |  |

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

11.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв.2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) | 60 | 62 | выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов (%) | 13 | 100 | выполнение эффективно |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста (%) | 60 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием от общего количества детей, обучающихся по программе начального общего образования (%) | 33 | 100 | выполнение эффективно |
| Доля численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучение которых муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования «Цильнинский район» организовано на дому ОВЗ на дому в общей численности детей с ОВЗ (%) | 0 | 31 | выполнение эффективно |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (%) | 44 | 44 | выполнение эффективно |

11.2. подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2021 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%) | 69 | 56 |  |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 года до 6 лет (%) | 3,5 | 0 |  |

11.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2021 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач(%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности (%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов (%) | 91 | 91 | выполнение эффективно |
| доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций (%) | 82 | 82 | выполнение эффективно |
| доля повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района (%) | 82 | 82 | выполнение эффективно |

  - Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение за 1 квартал 2021 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность интерактивными средствами (%) | 10 | 5 |  |
| оснащенность музыкальными инструментами (%) | 80 | 80 | выполнение эффективно |
| оснащенность специализированной мебелью, оборудованием (%) | 90 | 90 | выполнение эффективно |
| оснащенность учебной литературой (%) | 80 | 50 |  |
| участие в конкурсах (%) | 80 | 80 | выполнение эффективно |

12.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 85 | 83,7 |  |
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 42,9 | 41,4 |  |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 20,0 | 15 |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 69,3 | 69,3 | выполнение эффективно |

13. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях (совокупный тираж периодических печатных изданий, учредителем (соучредителем) которых является администрация муниципального образования «Цильнинский район» /тыс. человек населения Цильнинского района) | 5100 | 1382 |  |
| Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | 4 | 1 |  |

14.  Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (%) | 96,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 96,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (чел.) | 29 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов (%) | 98,0 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |

15. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем ввода жилья (приобретение, строительство) для граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Цильнинский район» (кв. м) | 480 | 0 |  |
| Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на сельских территориях Цильнинского района (семей) | 3 | 0 |  |

16. Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 год | Фактическое выполнение по итогам 1 кв. 2021 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров), голов | 23 | 174 | выполнение эффективно |
| Увеличение производства молока, % | 100,5 | 101,0 | выполнение эффективно |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП в Цильнинском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек | 81 | 0 |  |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Цильнинском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, человек | 79 | 258 | выполнение эффективно |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Цильнинского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | 23 | 0 |  |

17. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Цильнинского района»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение развития муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения (%) | 45 | 40 |  |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2020 году на 25 процентов (%) | 30 | 30 | Ежедневно о ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской области» в адрес ЕДДС МО «Цильнинский район» направляется прогноз погоды на 3 дня и предупреждения об ухудшении погодных условий, который рассылается в соответствующие службы и главам администраций поселений для принятия соответствующих мер. Выполнение эффективно |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими (%) | 0 | 0 | выполнение эффективно |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия (%) | 95 | 95 | выполнение эффективно |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО (%) | 55 | 0 | В 2021 году приобретение индивидуальных средств защиты для НФГО практически обеспечено в полном объеме |
| Обеспечение выполнения мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС (%) | 75 | 75 | Резерв на предупреждение и ликвидацию ЧС в 2021году создан. Выполнение эффективно |
| Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия (%) | 90 | 50 |  |
| Повышение уровня защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени (%) | 85 | 85 | Сирены имеются, ЗСГО имеются для 100% населения; Выполнение эффективно |
| Оснащение ЕДДС МО «Цильнинский район» (%) | 90 | 80 |  |

18. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение количества потребителей наркотических и психотропных веществ | 21 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |
| Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах антинаркотической направленности, за здоровый образ жизни | 21 |  | Оценка эффективности программы проводится по итогу года. |

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| количество благоустроенных родников (нарастающим итогом), ед. | 25 | 23 | За 1 квартал родники не благоустраивались-не сезон, 23 родника это показатель 2020 года |
| количество обустроенных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), ед. | 313 | 232 | За 1 квартал площадки для накопления твердых отходов не обустраивались. 232 ед. – показатель 2020 года |
| увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ед. | 6 | 6 | выполнение эффективно |
| рекультивация полигона ТБО вблизи с. Богородская Репьевка, ед. | 0 | 0 | выполнение эффективно |

- Муниципальная программа "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2021 г | Фактическое выполнение за 1 кв. 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 44,0 | 41,0 |  |
| Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, (%) | 65 | 61 |  |
| Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения, (%) | 100 | 8,2 |  |
| Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения, (%) | 809,4 | 41 |  |
| Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тысяч населения, (%) | 199,7 | 16,4 |  |
| Увеличение охвата населения диспансеризацией, (%) | 90 | 0 | Диспансеризация населения приостановлена в апреле 2020 г в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. |

Исполнители:

Демидова Е.Г.

Пртюкова Т.М.

Иванова Л.П.

Любавин Е.А.

Усачева Т.Ю.

Якушова О.В.

Мударисов Н.А.

Семенова Е.В.

Семеленова И.Ф.

Краснова О.В.

Шмараткина Н.З.

Спиридонова А.В.

Саламадина Т.М.

Сандркин В.Н.