СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Благоустройство родника «Садок» и прилегающей к нему территории пруда в селе Степное Анненково

МО «Анненковское сельское поселение»

| Руководитель проекта | Сандркин В.Н. – начальник управления ТЭР, ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Цильнинский район», |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Алексанкина И.В.- Глава администрации муниципального образования «Анненковское сельское поселение» |
| Разработчик сводного плана | Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район» |

- План проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результата | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия по проекту |
| 1.1. | Утверждение Паспорта проекта | 01.02.2018 | Паспорт проекта | Алексанкина И.В. | Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район» |
| 1.2. | Утверждение состава проектной команды | 01.02.2018 | Проектная команда | Алексанкина И.В. | Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район» |
| 1.3. | Утверждение сводного плана реализации проекта | 15.02.2018 | Сводный план реализации проекта | Алексанкина И.В. | Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район» |
| 1.4. | Начало строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации | 15.06.2018 |  | Алексанкина И.В. | Проектная команда проекта |
| 1.5. | Завершение строительно-монтажных работ согласно проектной документации | 26.07.2018 |  | Алексанкина И.В. | Проектная команда проекта |
| 1.6. | Прием-сдача выполненных работ | 01.08.2018 | Акт выполненных работ | Алексанкина И.В. | Проектная команда проекта |
| 1.7. | Завершение этапа | 10.08.2018 | Акт выполненных работ | Алексанкина И.В. | Проектная команда проекта |
| 1.8. | Отчет об исполнении приоритетного проекта | 15.08.2018 | Отчет о ходе реализации проекта | Алексанкина И.В. | Рабочая группа («проектный офис») администрации МО «Цильнинский район» |

2. План финансового обеспечения проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет (в т.ч. субсидии из федерального бюджета РФ областному бюджету Ульяновской области) | Областной бюджет Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Анненковское сельское поселение» |  |  |
| Общие мероприятия по проекту |
|  | Благоустройство родника «Садок» и прилегающей к нему территории пруда |  | - | 1200,0 | 300,0 |  | 1500,0 |

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| Основные согласования |
| Решение о согласовании параметров финансирования проекта на 2018 год | Муниципальная рабочая группа (« проектный офис») |  |  |  | 10.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя / муниципальное образование Ульяновской области | Базовое значение | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |
| 1 | Обеспечение качественной питьевой водой жителей с.Степное Анненково | 629 человек | 629 человек |

4.2. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмен информации о текущем состоянии проекта | Исполнитель | Заказчик |  | В устной форме |
| 2 | Текущие вопросы | Исполнитель | Заказчик |  | В устной форме |

4.3. Управление рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риск недофинансирования проекта- риск невыполнения участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта. | Срыв завершения работ. |  |  |  |  | О.В.Краснова-начальник финансового управления администрации МО «Цильнинский район» |

Администратор  проекта

Глава администрации МО «Анненковское сельское поселение»                                                                    Алексанкина И.В.