СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Налоговая помощь и финансовая грамотность в  МО «Цильнинский район» Ульяновской области»

| Руководитель проекта | Краснова О.В.- начальник финансового управления администрации МО «Цильнинский район» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Шубина З.Д. – начальник управления экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район» |
| Разработчик сводного плана | Финансовое управление экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район». Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Цильнинский район». Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации МО «Цильнинский район». |

- 1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

| N п/п | Наименование контрольной точки | Срок |  | Вид документа и (или) результат |  | Ответственный исполнитель |  | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведена акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории муниципальных образований Ульяновской области согласно графика Министерства финансов Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Старт акций «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории муниципальных образований Ульяновской области. |  | Согласно графика | Протокол по итогам совещания по открытию | Администрация МО «Цильнинский район» |  | Руководитель проекта |  |
| 1.2. | Проведение урока по повышению налоговой и финансовой грамотности : - для старшеклассников образовательных учреждений МО «Цильнинский район», студентов Большенагаткинского технологического техникума, работников учреждений, предприятий и организаций, субъектов малого и среднего бизнеса. |  | Согласно графика | Повышение финансовой грамотности населения. Получение индивидуальных консультаций. | МУ Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |  | Администратор проекта |  |
| 1.3. | Проведение совместных мероприятий с участковым уполномоченным отдела внутренних дел по Цильнинскому району, отделом судебных приставов по Цильнинскому району, МРИ ФНС РФ № 2 по Ульяновской области по взысканию долгов населения на территории МО «Цильнинский район» |  | Согласно графика | Информирование населения о наличии и необходимости погашения задолженности | МУ Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район» |  | Администратор проекта |  |
| 1.4. | Проведение совещаний: -заседание Межведомтсвенной комиссии по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет МО «Цильнинский район» и укреплению дисциплины оплаты труда; -совещание по увеличению налогооблагаемой базы по земельному налогу в части земель сельхозназначения; -совещания по вопросам оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. Постановка на государственный учет, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; - заседание межведомственной рабочей группы по устранению нарушений трудового законодательства при Прокуратуре Цильнинского района. |  | Согласно графика | Протокол по итогам совещаний | МУ Финансовое управление администрации МО «Цильнинский район; Служба налоговой помощи Цильнинского района |  | Администратор проекта |  |
| 1.5 | Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет МО «Цильнинский район» в городском и сельских поселениях. |  | Согласно графика | Протоколы по итогам МВК. Выявление наемных работников без оформления трудовых договоров, объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации, незарегистрированных объектов недвижимого имущества | Служба налоговой помощи Цильнинского района |  | Руководитель проекта |  |
| 1.6. | Работа телефона «Горячей линии» по вопросам выплаты заработной платы в конвертах, о физических лицах, сдающих в наем жилые помещения, о субъектах предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность без регистрации. |  | Постоянно | Сбор и анализ проблемных вопросов от населения и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Цильнинский район» |  | Администратор проекта |  |
| 2. | Проведение заседания по итогам акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности в Ульяновской области» на территории МО «Цильнинский район» |  | Согласно графика | Протокол по итогам заседания | Краснова О.В. Шубина З.Д. |  | Служба налоговой помощи |  |

- План финансового обеспечения приоритетного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей (Областной бюджет Ульяновской области) | Внебюджетные источники финансирования | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение не требуется. |  |  |  |  |  |  |

3. План управления приоритетным проектом

- 3.1. Управление результатами и выгодами

| N п/п | Наименование показателя/субъект Российской Федерации | Плановое значение, 2018 год | Выполнение плановых значений, 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1. | Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Цильнинский район», тыс. руб. | 101,1 |  |  |  | 101,1 |
| 2. | Количество населения, охваченного в ходе реализации проекта, чел | 2000 |  |  |  | 2000 |
| 3. | Количество площадок, на которых организуются уроки налоговой помощи и финансовой грамотности, ед | 4 |  |  |  | 4 |
| 4. | Доля задолженности в консолидированный бюджет, урегулированной в ходе заседаний МВК, % | 40% |  |  |  | 40% |

Начальник финансового управления администрации

МО «Цильнинский район»                                                                                                                            Краснова О.В.