СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Создание и сохранение семей на территории МО «Цильнинский район»

| Руководитель проекта | Н.Н.Краснова – начальник управления социального развития администрации МО «Цильнинский район» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Ханафиева А.Н.- заведующая отделением УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району |
| Разработчик сводного плана | Е.С.Грошева – начальник отдела ЗАГС администрации МО «Цильнинский район» О.В.Шигирданов - начальник отдела общественных коммуникаций администрации МО «Цильнинский район» |

| № п/п | Наименование | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ульяновская область – единое семейное пространство |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Создание студенческого (волонтерского) движения «За законный брак» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработан план взаимодействия с Технологическим техникумом с.Б.Нагаткино по созданию студенческого (волонтерского) движения «За законный брак» | 30.04.2017 | План | О.В.Шигирданов начальник отдела общественных коммуникаций | Руководитель проекта |
| 1.1.2. | Создан актив студенческого (волонтерского) движения «За законный брак» | 26.05.2017 | Утвержден состав актива | О.В.Шигирданов начальник отдела общественных коммуникаций | Руководитель проекта |
| 1.1.3. | В студенческом (волонтерском) движении «За законный брак» с.Б.Нагаткино участвует 5% студентов | 15.12.2017 | Статистические показатели | О.В.Шигирданов начальник отдела общественных коммуникаций | Руководитель проекта |
|  | 2.«ПедСовет… да любовь!» |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведены родительские собрания в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по пропаганде законного брака в первом полугодии 2017 года | 25.05.2017 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.2. | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2017 года | 25.05.2017 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.3. | Проведены родительские собрания в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по пропаганде законного брака во втором полугодии 2017 года | 25.11.2017 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.4. | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2017 года | 25.11.2017 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.5. | Увеличение доли пар, вступивших в брак при установлении отцовства до 40% за 2017 год | 10.01.2018 | Статистические показатели | Е.С.Грошева руководитель отдела записи актов гражданского состояния администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
| 2.6. | Проведены родительские собрания в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по пропаганде законного брака в первом полугодии 2018 года | 25.05.2018 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.7. | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2018 года | 25.05.2018 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.8. | Проведены родительские собрания в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по пропаганде законного брака во втором полугодии 2018 года | 25.11.2018 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.9. | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2018 года | 25.11.2018 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.10. | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей в первом полугодии 2019 года | 25.05.2019 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Руководитель проекта |
| 2.11 | Проведены родительские собрания в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по пропаганде законного брака во втором полугодии 2019 года | 25.05.2019 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Куратор проекта |
| 2.12 | Проведены педагогические советы в 12 общеобразовательных школах Цильнинского района по вопросу организации системной работы с семьями, направленной на создание и сохранение семей во втором полугодии 2019 года | 25.11.2019 | Протоколы на местах | Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Лобанова Е.Н. консультант отдела образования | Куратор проекта |
| 2.13. | Запуск 5 семейно-ориентированных видеороликов в ротацию в кинотеатре перед сеансами | 12.09.2018 | Ротация роликов | В.К.Фомина начальник отдела культуры и досуга населения | Руководитель проекта |
| 2.14. | Размещение наглядной агитации (тематические семейно-ориентированные баннеры, растяжки, плакаты, буклеты) в общественных местах (семейные кафе, парки, скверы, торговые центры, учебные заведения, государственные и муниципальные медицинские учреждения) | 30.11.2018 | Изготовлен наглядный материал | Н.Н.Храмова начальник отдела архитектуры и благоустройства администрации МО «Цильнинский район», Хакимова Л.Ф. Социальный педагог Центра «Семья», Е.С.Грошева Начальник отдела ЗАГС администрации МО «Цильнинский район» | Руководитель проекта |
| 2.15. | Обновление семейно-ориентированного арт-объекта «Аллея молодоженов» | 08.07.2019 | Размещение | Е.С.Грошева Начальник отдела ЗАГС администрации МО «Цильнинский район», Н.Н.Храмова начальник отдела архитектуры и благоустройства администрации МО «Цильнинский район» | Куратор проекта |
|  | 3. «Жизнь замечательных семей» |  |  |  |  |
| 3.1. | На страницах районной газеты «Цильнинские Новости» выпуск еженедельной семейной рубрики «Жизнь замечательных семей» | 11.03.2018 | Размещение | Н.З.Шмараткина | Руководитель проекта |

Начальник управления по развитию человеческого потенциала

администрации МО «Цильнинский район»                                                                                                Н.Н.Краснова