СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Снижение смертности от социально - значимых заболеваний» на территории  МО «Цильнинский  район»

| Руководитель проекта | Краснова Н.Н. – начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цилдьнинский район» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Т.Л. Безрукова – заместитель главного врача по медицинской работе ГУЗ «Большенагаткинская РБ» |
| Разработчик сводного плана | А.А.Панкрушев - главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» Т.И.Вахромова- начальник кабинета по ОМР ГУЗ «Большенагаткинская РБ» |

- План проекта по контрольным точкам

|  | Наименование | Срок | Вид документа и (или) результат |  | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утвержден Сводный план реализации районного проекта на 2017-2019 годы | 01.04.2017 | Сводный план приоритетного проекта |  | Члены проектной команды: –Д.И.Ещенко– районный терапевт - И.В.Балык– врач онколог первичного онкологического кабинета Т.И.Вахромова-начальник кабинета по ОМР | Проектная комиссия МО «Цильнинский район» |
|  | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и актуализированы контрольные точки | 10.12.2017 | Протокол заседания Проектной комиссии МО «Цильнинский район», утверждена новая редакция паспорта проекта |  | А.А.Панкрушев- главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Проектная комиссия МО «Цильнинский район» |
|  | Корректировка и утверждение новой редакции сводного плана реализации проекта | 25.12.2017 | Протокол заседания Проектной комиссии МО «Цильнинский район», утверждена новая редакция паспорта проекта |  | Члены проектной команды: –Д.И.Ещенко– районный терапевт - И.В.Балык– врач-онколог первичного онкологического кабинета Т.И.Вахромова- начальник кабинета по ОМР | Проектная комиссия МО «Цильнинский район» |
| Функциональное направление «Здоровое сердце» |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап: Приведение оказания помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в соответствие с порядком оказания медицинской помощи больным ССЗ (Приказ МЗ РФ №918н). |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация кардиологических кабинетов, ПСО в ГУЗ «Большенагаткинская РБ», его оснащение, и укомплектованность специалистами соответственно численности прикрепленного населения. | 01.03.2017-25.12.2019 | Укомплектованность кардиологической службы района кадрами, оснащение в соответствии с Приказом №918н |  | - Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев, Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Проведение обучающих семинаров для врачей первичного звена (терапевты, ВОПы, кардиологи РБ) по вопросам направления на КАГ и ВМП. | ежекартально | Повышение уровня информированности врачей первичного звена (6 семинаров) |  | Д.И.Ещенко-районный терапевт Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Обучающие практические семинары с отработкой алгоритма проведения догоспитального тромболизиса для фельдшеров скорой медицинской помощи районных больниц и ФАПов | ежекартально | Повышение профессиональной подготовки фельдшеров, достижение сигнального показателя №1 |  | Д.И.Ещенко-районный терапевт Р.Б.Багаров- врач анестезиолог-реаниматолог | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| 1.2. Организация диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчет терапевтической службы по работе с пациентами, состоящими на диспансерном учете с ССЗ | ежемесячно | 9 заседаний |  | Участковые терапевты ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Участие врачей терапевтов в районных акциях «Агитпоезд» (9 выездов) | ежемесячно | 9 выездов |  | Участковые терапевты ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Организация передачи активов из ОСМП в поликлинику для посещения специалистами первичного звена пациентов с ССЗ. | ежедневно | Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ |  | Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой Т.Л.Безрукова- Заместитель главного врача по медицинской работе | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Контрольная точка: Охват диспансерным наблюдением пациентов с ИБС 62% | 25.12.2017 | Отчет по форме 12 |  | Участковые терапевты «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Контрольная точка: Охват диспансерным наблюдением пациентов, страдающих артериальной гипертензией 63% | 25.12.2017 | Отчет по форме 12 |  | Участковые терапевты «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Работа штаба по разбору случаев смертности в разрезе каждого участка | еженедельно | 36 заседаний |  | Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой Т.Л.Безрукова- Заместитель главного врача по медицинской работе | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Внедрить в работу оборудование для суточного мониторирования аритериального давления (СМАД) | 2017-2018гг |  |  | Д.И.Ещенко- заведующий терапевтическим отделением | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| 1.3. Совершенствование реабилитационной помощи пациентам с ССЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное направление пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и реконструктивные операции на сердце и сосудах на 2 этап реабилитации за счет соблюдения маршрутизации и преемственности между МО города и области. | ежедневно | Увеличение доли лиц с перенесенным инфарктом миокарда и с операциями на сердце, получивших реабилитацию в условиях стационара( II этап) до 28% |  | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| 2 этап: Повышение информированности населения по вопросам профилактики осложнений ССЗ и оказания первой помощи при сердечно-сосудистых катастрофах. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по информированию населения о факторах риска ССЗ, профилактики осложнений ССЗ, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни. | 25.12.2017 | 12 публикаций, раздача буклетов |  | Врач кардиолог А.Ф.Бучинский, районный терапевт Д.И.Ещенко, медсестра КМП Т.М.Гантуар. | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Работа школы здоровья для пациентов с артериальной гипертоний - Лекции (презентации) для пациентов поликлиники и стационара по темам: Факторы риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, профилактика сердечно -сосудистых осложнений, оказание первой помощи при сердечно-сосудистых катастрофах в рамках само- и взаимопомощи. | ежемесячно | 9 лекций |  | Участковые терапевты «Большенагаткинская РБ», И.В.Балык-заведующий кабинетом медицинской профилактики | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Диспансеризация взрослого населении с организацией выездной формы деятельности | еженедельно | 36 выездов |  | Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Контроль качества проведения диспансеризации | ежемесячно | 9 заседаний |  | Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Контроль за выполнением 19 сигнальных показателей мониторинга реализации по снижению смертности от основных причин | ежемесячно | 9 заседаний |  | Т.Л.Безрукова- Заместитель главного врача по медицинской работе | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| Функциональное направление «Онкодозор» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение маммографических исследований подлежащему женскому населению (850 человек) и исследований на онкомаркер ПСА подлежащему мужскому населению (700 человек) | 15.04.2017 | Отчет по охвату населения обследованием |  | Первичный онкологический кабинет, отделение медицинской профилактики ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Отбор пациентов для консультативного осмотра в рамках акции «ОнкоДесант» | Апрель Июнь Август Сентябрь Октябрь | Списки пациентов на осмотр по акции «ОнкоДесант» |  | И.В.Балык –врач- онколог первичного онкологического кабинета | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Подготовка и направление пациентов, отобранных в рамках акции «ОнкоДесант», на консультацию в ГУЗ ОКОД | В течение года | Направление пациентов в ГУЗ ОКОД |  | И.В.Балык –врач- онколог первичного онкологического кабинета | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| 1.2. Повышение информированности населения по вопросам профилактики и выявления онкологических заболеваний |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по информированию населения о факторах риска возникновения злокачественных новообразований; по вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни, в том числе 1 публикация в СМИ, анкетирование население в объеме 50 анкет. | 25.01.2017 | 3 публикации |  | И.В.Балык –врач- онколог первичного онкологического кабинета | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Работа штаба по разбору случаев смертности в разрезе каждого участка | еженедельно | 36 заседаний |  | Т.Л.Безрукова Заместитель главного врача по медицинской работе Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Направление специалистов первичного звена на обучение | Ежемесячно | 5 обученных специалистов |  | И.В.Балык –врач- онколог первичного онкологического кабинета | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| Функциональное направление «Туберкулезу нет!» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация профилактических осмотров населения на туберкулез |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на туберкулёз до 76,5 % | 25.12.2017 | Контрольная точка | Г.Р.Калмыкова-заведующая амбулаторно-поликлинической службой |  | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
| 1.2. Повышение информированности населения по туберкулёзу. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по информированию населения о факторах риска заболевания туберкулёзом, профилактики туберкулёза и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни. | 15.01.2018г. | 6 публикаций |  | Участковые терапевты ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |
|  | Проведение лекций (презентации) и оформление сан. бюллетеней для пациентов поликлиники и стационара по проблеме туберкулёза, его профилактике, раннего выявления и приверженности к лечению. | 15.01.2018г. | 16лекции, 6 бюллетней |  | Участковые терапевты ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | Главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ» А.А.Панкрушев |

Начальник управления по развитию человеческого потенциала

администрации МО «Цильнинский район»                                                                                                                Н.Н.Краснова