СВОДНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни на территории МО «Цильнинский район»

| Руководитель проекта | Краснова Н.Н.- начальник управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Ханафиева А.Н. заведующая отделением УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району |
| Разработчик сводного плана | Аникина В.В. начальник отдела по вопросам ветеранов, инвалидов и семей с детьми УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району |

1. План проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результата | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Утвержден сводный план мероприятий по реализации проекта на 2017-2019 годы | 01.04.2017 | Сводный план | Шорников С.И. директор Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по Цильнинскому району | Куратор проекта – Краснова Н.Н., начальник управления по социальному развитию администрацииМО «Цильнинский район» |
| 2. Функциональное направление «Активное долголетие» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта «Аксакал» (академия социальной активности) в МО «Цильнинский район» | 2017 – 2019 г. | Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках проекта | Мугина А.П. - департамент МЗСиСБ УО по Цильнинскому району Ханафиева А.Н. - УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 2.2. | Реализация проекта «Социальный туризм» в МО «Цильнинский район» | 2017 – 2019 г. | Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках проекта | Мугина А.П. - департамент МЗСиСБ УО по Цильнинскому району Ханафиева А.Н. - УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 2.3. | Реализация направления работы с ГСП - «Тимуровцы информационного общества» (обучение компьютерной грамотности) в МО «Цильнинский район» | 31.12.2017 | Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках проекта | Ханафиева А.Н. - УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 2.4. | Открытие «Центров активного долголетия (ЦАД)» в МО «Цильнинский район» | 31.12.2020 | Постановление администрации муниципального образования | Краснова Н.Н. начальник управления по социальному развитию администрации МО «Цильнинский район» | Руководитель проекта |
| 2.5. | Организация площадки в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в МО «Цильнинский район» | декабрь | Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках проекта | Шорников С.И. департамент МЗСиСБ УО по Цильнинскому району Ханафиева А.Н. - УОГКУ СЗН в р.п. Кузоватово по Цильнинскому району | Руководитель проекта |
| 3. Функциональное направление «Гериатр рядом» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация дорожной карты по повышению доступности и качества гериатрической помощи гражданам старшего поколения | 01.04.2017 | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области №1594-р от 08.07.2016 «Об утверждении Дорожной карты и стратегии развития гериатрической службы Ульяновской области» | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 3.2. | Обучение врачей по специальности «гериатрия» | 01.12.2017 | По графику | Панкрушев А.А. Гл.врач ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 3.3. | Обучение среднего медицинского персонала здравоохранения по специальности «гериатрия» | 01.12.2018 | По графику | Панкрушев А.А. Гл.врач ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 3.4. | Открытие школ пожилого человека в районной больнице | 31.12.2019 | В 2019 | Панкрушев А.А. Гл.врач ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 3.5. | Открытие кабинетов врачей-гериатров в районной больнице | 31.12.2019 | В 2019 | Панкрушев А.А. Гл.врач ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 4. Функциональное направление «Здоровое предприятие» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. | 22.03.2017 | дорожная карта | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 4.2. | Реализация дорожной карты по повышению уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области на 2017-2019 годы | 01.04.2017 | Дорожная карта | Хайретдинова Е.А. – заместитель главы по экономике, Лашин А.В. - ЦЗН | Куратор проекта |
| 4.3. | Проведение мониторинга по разработке программ по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах в организациях Ульяновской области | 01.04.2017, 31.12.2017, далее ежегодно до 15 января | Отчётные формы | Хайретдинова Е.А. – заместитель главы по экономике, Лашин А.В. - ЦЗН | Куратор проекта |
| 4.4. | Реализация методических рекомендаций по формированию паспорта «Здоровое предприятие» | 05.06.2017 | Методические рекомендации | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врач ГУЗ Большенагаткинская РБ | Руководитель проекта |
| 4.5. | Участие в семинарах – совещаниях с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» | В соответствии с графиком | Протоколы семинаров - совещаний | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 4.6. | Разработан паспорт «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности с указанием оздоровительной и профилактической работы | 30.11.2017 | Паспорт «Здоровое предприятие» | Руководители предприятий | Куратор проекта |
| 4.7. | Проведение мониторинга внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | 10.10.2017 10.12.2017 | Анализ внедрения паспорта «Здоровое предприятие» | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 4.8. | Проведение мероприятий по повышению уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области в соответствии с утверждённой дорожной картой на 2017-2019 годы | Ежегодно | Отчёт о проведении мероприятий | Глава администрации | Куратор проекта |
| 4.9. | Анализ отчетности об охвате предварительными и периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий различных форм собственности | 31.12.2017 | Отчетные формы | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 4.10. | Проведение мониторинга по специальной оценке условий труда в организациях Ульяновской области | Ежегодно до 31 декабря | Отчётные формы | Лашин А.В., администрация района | Куратор проекта |
| 4.11. | Проведение мониторинга разработки и утверждения плана мероприятий по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни на предприятиях различных форм собственности с освещением в СМИ | Ежегодно до 15 января | Отчетные формы, планы мероприятий | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ Руководители предприятий | Куратор проекта |
| 4.12. | Проведение мониторинга разработки и утверждения плана-графика проведения профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижение профессиональной патологии на предприятиях всех форм собственности на основе паспорта «Здоровое предприятие». | Ежегодно до 15 января | Отчетные формы, планы - графики | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ Руководители предприятий | Куратор проекта |
| 4.13. | Проведение мониторинга актуализации паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | Ежегодно до 30 ноября | Отчетные формы | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ Руководители предприятий | Куратор проекта |
| 4.14. | Проведение мониторинга организации профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижения профессиональной патологии в соответствии с утвержденным планом на предприятиях всех форм собственности | Ежегодно до 31 декабря | Отчетные формы | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ Руководители предприятий | Куратор проекта |
| Функциональное направление «Едим правильно» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация «дорожной карты» по созданию Центров (кабинетов) здорового питания в Цильнинском районе | 01.04.2017 | Дорожная карта | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 5.1.1. | Определение площадей в Цильнинском районе для расположения кабинета здорового питания | 01.06.2017 | Предложения по размещению кабинетов здорового питания | Глава администраций Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 5.1.2. | Консультирование граждан по вопросам здорового питания, включая рекомендации по его коррекции | 01.09.2017 | Отчетные формы | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 5.1.3. | Реализация плана-графика проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2017 год | 01.04.2017 | план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2017 год | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ, Краснова Н.Н. -начальник управления по социальному развитию, Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |
| 5.3. | Реализация план-графика проведения тематических семинаров с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания на 2017 год. | 01.04.2017 | план-график проведения тематических семинаров | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 5.4. | Организованы информационные уголки по теме здорового питания в образовательных организациях дошкольного и общего образования по темам: - «Уголок питания школьника» - «Здоровое питание - основа процветания» - «Умная тарелка» - «Фаст-фуд. Вред или польза?» | 20.08.2017 | Отчет об исполнении поручения с приложением фото материалов | Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |
| 5.5. | Распространение методических материалов, буклетов, памяток по вопросам здорового питания для раздачи в рамках организации выездной деятельности в поселения по тематике: - «Памятка по здоровому питанию для взрослых» - «Вредная пища. Полезная пища» - «Здоровое питание -залог успешной и здоровой жизни» - «Десять самых полезных продуктов питания» - «Всегда ли вкусная еда полезна?» | 30.09.2017 | методические материалы, буклеты, памятки | Безрукова Т.Л. – заместитель гл.врача ГУЗ Большенагаткинская РБ | Куратор проекта |
| 5.6. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций Тема семинара, мастер-класса "Витаминная азбука: быть здоровым выгодно" | 18.12.2017 | Отчет о проведении семинара | Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |
| 5.7. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций согласно плану-графику по темам: - «Здоровье — это здорово» - «Продукты разные нужны, продукты разные важны» - «Режим питания» - «Где и как мы едим» | 31.12.2018 | Отчёты о проведении | Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |
| 5.8. | Разработан и утверждён план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2019 год | 15.01.2019 | план-график проведения семинаров | Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |
| 5.9. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций | 31.12.2019 | Отчет о проведении семинаров | Левендеев Н.Н. начальник отдела образования | Куратор проекта |

Начальник управления по развитию человеческого потенциала

администрации МО «Цильнинский район»                           							Н.Н. Краснова