Выполнение индикативных показателей и оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации МО «Цильнинский район»  по итогам 2020 года.

I.  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области  на 2016-2020 годы»

1.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов | 70 | 71,2 | выполнено |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района, процентов | 16 | 17,3 | выполнено |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 95 | 97,9 |  |
| Увеличение удельного веса лиц, ведущих здоровый образ жизни (%) | 25 | 26,1 |  |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%) | 18 | 19,3 |  |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста, процентов | 25 | 25,1 | Расчёт проведен с учётом мероприятий проведенных в режиме он-лайн, в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, процентов | 18 | 25.7 | Расчёт проведен с учётом мероприятий проведенных в режиме он-лайн, в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 |

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 г | Фактическое выполнение в 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 0 | Исполнено. |
| Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 0 | Исполнено. |
| Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 | Центром профпатологии (г.Ульяновск) в 2020 году работников с профзаболеваниями не выявлено. |
| Проведение обучения руководителей и специалистов бюджетных и казенных учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. | 19 | 580 | 580 человек отрасли образование, ЖКХ, сельское хозяйство и перерабатывающей промышленности прошли обучение по охране труда. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность системы управления охраной труда в районе, уровень профессиональной подготовки кадров, активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда.

Социальный эффект подпрограммы выражается в снижении уровня производственного травматизма: по итогам 2020 года на предприятиях района не было случаев производственного травматизма и несчастных случаев со смертельным исходом.

По итогам отчетного года 862 работника предприятий различных форм собственности прошли профилактические и периодические медицинские осмотры, работников с профзаболеваниями не выявлено.

418 работников АО «Ульяновский сахарный завод», 1 чел — ООО «Уют», 40 чел — ООО «АкваБиоМ», 28 чел — Большенагаткинского техникума технологии и сервиса, 15 человек отрасли образования, 78 человек отрасли сельского хозяйства обучены в 2020 году по программам «Охрана труда», «Пожарная безопасность», оказанию первой медицинской помощи.

1.5. Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение за 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10000 населения (чел.) | 23,5 | 21,3 | Врачей 52 чел. Численность населения 24382 чел. |
| Обеспеченность средними медицинскими (работниками на 10000 населения (чел.) | 69,6 | 72,6 | Среднего медицинского персонала 177 чел. Численность населения 24634 чел. |
| Доля аттестованных врачей (%) | 80 | 100 | Весь списочный состав врачей (52 человек) аттестован. |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала (%) | 92 | 100 | Весь списочный состав СМП в количестве 177 чел. аттестован. |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,5 | 1,58 | Занятых должностей врачей (единиц ставок) – 82,5. Физических лиц врачей (человек) – 52. |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,01 | 1,09 | Занятых должностей среднего медицинского персонала (единиц ставок) – 192,25 человек. Физических лиц среднего медицинского персонала - 177. |

1.6. Муниципальная подпрограмма «Демографическое развитие Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение за 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 14,9 | 15,0 |  |
| Коэффициент рождаемости | 14,4 | 6,1 |  |
| Коэффициент брачности | 9,1 | 1,3 |  |
| Коэффициент разводимости | 3,4 | 1,8 |  |

1.7. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (чел.) | 25130 | 24382 | Тенденция уменьшения, наблюдается естественная убыль населения характерная в целом для РФ. |
| Численность экономически активного населения (чел.) | 11250 | 11601 | Наблюдается снижение числа экономически активного населения. Расчет произведен Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на основании данных Ульяновскстата. |
| Граждане, занятые экономической деятельностью (чел.) | 3300 | 2913 | На основании данных Ульяновскстата наблюдается снижение показателя. |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года (чел.) | 110 | 212 | На рост уровня безработицы повлияла сложившаяся ситуация с распространением новой короновирусной инфекцией |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года (%) | 1,0 | 1,83 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы являются снижение социальной напряженности на рынке труда, обеспечение занятости населения на территории МО «Цильнинский район».	Осуществление мероприятий подпрограммы позволило достичь следующих показателей по итогам 2020 года:

| Период | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | Организация общественных работ (чел.): |  |  |
|  | 12 |  | 13 |
| 2020 год | Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) |  |  |
|  | 3 |  | 3 |
| 2020 год | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время (чел.) |  |  |
|  | 142 |  | 100 |
| 2020 год | Уровень регистрируемой безработицы |  |  |
|  | 1,0% |  | 1,83% |

II. «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей | 98,0 | 140 | По крупными и средним предприятиям района объем инвестиций за 9 месяцев 2020г составил 140 млн.руб. |
| Индекс физического объема инвестиций (%) | не менее 100% к уровню прошлого года | 80,7 | По итогам 9 месяцев 2020 года индекс физического объема инвестиций составил 80,7%. |
| Количество созданных новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район», единиц | 42 | 42 | Индикативный показатель выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Результатом муниципальной подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования в Цильнинском районе целостной инвестиционной системы, способной обеспечить выполнение поставленных целей экономического и социального развития района; создание инфраструктуры на высоком профессиональном уровне, способной обеспечить потребности потенциальных и существующих инвесторов бизнеса и власти района.

По результатам реализации муниципальной подпрограммы ежегодно удается достижение следующих показателей:

увеличение объема инвестиций по инвестиционным проектам МО «Цильнинский район»;

создание новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район»;

увеличение размера налоговых платежей в консолидированный бюджет МО «Цильнинский район» по инвестиционным проектам,  реализуемым на территории МО «Цильнинский район».

2.2.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 104 | 102,3 | Число СМП по итогам 10 месяцев 2020г составило 525 ед., по итогам 10 месяцев 2019г-513 ед. |
| Увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (%) | 103 | 103,8 | В 2019г в сегменте малого и среднего предпринимательства было занято 2705 чел., в 2020г-2808 чел. |
| Увеличение налоговых поступлений от малых и средних предприятий (%) | 108 | 112,2 | По итогам 2020 г поступление налоговых доходов составило 24,1 млн.руб., по итогам 2019г — 21,4 млн.руб. |
| Увеличение объема инвестиционных вложений малых и средних предприятий (%) | 105 | в 3 раза | За 2019г - 38,2 млн.руб. За 2020г - 116,4 млн.руб. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Сельхозтоваропроизводителями в 2020 году приобретено сельскохозяйственной техники на 115,2 млн.руб.

На Нагаткинском перерабатывающем комбинате произведена реконструкция паровой котельной, модернизирована линия по производству сахара-рафинада, линия по упаковке муки, приобретена линия по упаковке крупы саго, приобретен мукопросеиватель, объем инвестиций составил 1,0 млн.руб.

В 2020 году со сменой собственника на базе бывшего АО «Цильнинский элеватор» создано новое предприятие, на котором создано 70 рабочих мест с заработной платой свыше 20000 руб., объем инвестиций составил 200,0 млн.руб. Средства направлены на модернизацию производства и приобретение оборудования. На предприятии ведется закупка семян подсолнечника, которые после подработки отправляются на Казанский маслоэкстракционный завод.

В 2020 году Садюхиным Ю.И. получены субсидии на реализацию проекта создание и развитие крестьянского хозяйства (проект «Агростартап») в сумме 2,2 млн. рублей, срок реализации проекта 1 год 6 месяцев. Хозяйством приобретено 52 козы, охладитель молока на 500 л.

Главой КФХ Ярмухиным В.М. на поддержку малых форм  хозяйствования на селе получен грант на поддержку начинающих фермеров в сумме 3,0 млн.руб., приобретен трактор МТЗ-82, сеялка, создано 2 рабочих места.

III. Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления  в МО  «Цильнинский район» на 2016 -2020 годы»

| 3.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение за 2020 год | Примечание |
| 1 | Численность муниципальных служащих (далее – МС) | 49 | 49 |  |
| 2 | Численность технических работников ( далее – ТР) | 25 | 25 |  |
| 3. | Количество МС, прошедших аттестацию | 15 | 0 |  |
| 4. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению аттестации МС | 3 | 3 |  |
| 5. | Количество подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены адаптационные программы вхождения в должность для вновь принятых сотрудников | 4 | 4 |  |
| 6. | Доля принятых МС, в отношении которых установлено наставничество | 100 | 100 |  |
| 7. | Количество МС, прошедших обучение за счет средств областного бюджета Ульяновской области (за исключением ДПО) | 5 | 5 |  |
| 8. | Количество МС/ТР, прошедших обучение за счет средств бюджета МО «Цильнинский район» (за исключением ДПО) | 4 | 4 |  |
| 2. Совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные. административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» | 19 | 19 |  |
| 2. | Количество муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, нормативное время предоставления которых сократилось | 28 | 28 |  |
| 3. | Среднее количество дней, на которое сократилось предоставление муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами | 15 | 15 |  |
| 4. | Количество муниципальных (государственных) услуг, фактическое время предоставление которых сократилось | 28 | 28 |  |
| 5. | Среднее количество фактического времени, на которое сократилось предоставление муниципальных (государственных) услуг | 15 | 15 |  |
| 6. | Количество муниципальных (государственных) услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» | 19 | 19 |  |
| 7. | Количество точек подключения участников государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», соответствующих требованиям защиты информаци | 10 | 10 |  |
| 8. | Наличие Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата |  | да |  |
| 9 | Уровень соблюдения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата | 100 | 100 |  |
| 3.2.Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности МО «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» от запланированных, % | 100 | 80 | Показатель выполнен . С начала т.г. : -Осуществлена оплата принятых услуг связи на сумму 556,7 тыс. руб.; -Осуществлена оплата оказанных коммунальных услуг на сумму 1637,2 тыс. руб.; -осуществлена оплата принятых услуг по промывке и опрессовке системы отопления на сумму 22,2 тыс. руб.; -осуществлены работы по ремонту и заправке картриджей на общую сумму 140,0 тыс. руб.; - приняты услуги по обучению операторов сумму 11,3 тыс. руб.; -установлен турникет и система учета прохода сотрудников через турникет на сумму 124,3 тыс. руб.; -проведены работы по обновлению доски почета на сумму 15,1 тыс. руб. - приняты услуги по страхованию автомобилей на сумму 441,4 тыс. руб.; - приняты услуги по предрейсовому освиде тельствованию водителей на сумму 104,3 тыс. руб.; - оплачены продления лицензионных программ, защита электронного документооборота, комплект программы и её обслуживание на сумму 98,5 тыс. руб. -осуществлена подписка на периодические издания печати на 2019- 2020 годы на сумму 172,5 тыс. руб. -осуществлена закупка оргтехники на общую сумму 221,7тыс. руб. ( 2 комплекта компьютера в сборе, 2 МФУ, видеокамеры); -установка и монтаж видеонаблюдения на сумму 36,6 тыс. руб., -произведена закупка Бензина АИ-92 на общую сумму 890,2 тыс. руб. --произведена закупка хозяйственных товаров, канцелярских товаров и автозапчастей, стройматериалов на общую сумму 1166,8тыс. руб.; |

IY. Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

4.1. Подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 0,6 | 0,6 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Эффективность муниципальной подпрограммы «Чистая вода» в 2020 году 100%, поставленные задачи полностью выполнены.

4.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 0,0 | 0,0 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Работы по подпрограмме в 2020 году  не проводились в связи с отсутствием финансирования.

4.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 0 | 0 |  |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 0 | 0 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

- Работы по подпрограмме в  2020 году не планировались.

4.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг по утилизации (захоронению) ТБО, тыс.куб.м | 0 | 0 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Работы по подпрограмме в 2020 году не планировались.

Y. Программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы».

5.1. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 35,5 | 35,5 |  |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 1 | 1 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Дороги являются одним из элементов благоустройства населенных пунктов,  обязательность организации которого устанавливается нормативными актами. Улучшение качества дорог в населенных пунктах муниципального образования произойдет в основном за счет капитального ремонта, полного восстановления дорожного полотна. Вместе с тем объем затрат при прочих равных условиях зависит от того, насколько энергоэффективное оборудование и качественное дорожное  покрытие используется, а также от уровня их эксплуатации.

Подпрограммой предусматривается приведение дорог в соответствие согласно нормативных актов.

В Цильнинском районе общая протяженность федеральных, региональных и дорог муниципального значения составляет 476,6 км. Все дороги общего пользования муниципального образования соответствуют нормативным требованиям.

За отчетный год отремонтировано (49664 кв.м). дорожного полотна на сумму 146,4  млн.руб. Наибольшие финансовые вложения произведены по строительству дороги «Цивильск-Ульяновск»-Новая Воля-92,6  млн.руб., ремонт дороги  «расширение региональной дороги  от Элеватора до  железнодорожного переезда» - 32,0 млн.руб.

Израсходовано на содержание дорог местного значения, установку дорожных знаков и дорожных разметок  2,8  млн.руб.

YI. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

6.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70070 | 29094 офлайн, (и 28675 онлайн) | С 27 марта текущего года массовые мероприятия в стенах и на уличных площадках не проводились. Работа строилась в онлайн режиме. В настоящее время мероприятия проводятся на уличных площадках и учреждениях наполняемостью не более 30%, с соблюдением всех мер безопасности, а также продолжена робота в онлайн режиме. |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5 | 1 | Проведен ремонт в Среднетимерсянском сельском доме культуры. |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений, ед | 1 | 1 | Приобретен комплект звуковой аппаратуры в Норовский СДК |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях | L1=Птг/Пбгх 100%, где L1-увеличение количества зрителей в муниципальных культурно – досуговых учреждениях Птг – количество участников мероприятий в текущем году Пбг – количество участников мероприятий в предыдущем году | L1=57769/103176 х 100 % = 55% |
| 2. | Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | L2=Nрем/Nоб X 100%, где L2- уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Nрем- количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта Nоб- общее количество учреждений | L2 = 1/28 х 100 % = 3 % |
| 3. | увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | L3=Ncc/Nобщ, где L3- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Ncc- количество учреждений, оснащенных современными техническими средствами и информационными Ncc- общее количество учреждений, | L3 = 20/28 =0,7 |

6.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13380 | 12183 | Индикатор не выполнен (-1197 чел) из-за пандемии |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 4 | Ремонтные работы проведены в Среднетимерсянской. Кайсаровской, Покровской сельских и Цильнинской детской библиотеках. |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 5 | Всего компьютеризировано 26 библиотек (90%). В 2020 году приобретено оборудование для Пилюгинской, Ст.Анненковской, Карабаевской, М Нагаткинской, М. Бугурнинской библиотек. Нет оборудования в Ср. Алгашинской, Телешовской, Арбузовской библиотеках. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет ожидаемого эффекта муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» |  |  |
| 1. | увеличение количества пользователей библиотек | N1=Lтг/Lбг X 100%, где N1- увеличение количества пользователей библиотек Lтг- количество пользователей библиотек в текущем году Lбг- количество пользователей библиотек в предыдущем году | N1=12183/12397х100%=98,27% |
| 2. | увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами | N2= Lcc/ Lобщ X 100%,где N2- увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lcc- количество библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами Lобщ- общее количество библиотек | N2= 26/29х100 %= 90 % |

Оценка уровня финансирования  мероприятий муниципальной программы:

Фи= Фф х 100 %, где

Фп

Фи- оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусмотренный муниципальной программой.

Фи =24549,6/23566,4х 100 % = 104 % - программа высоко эффективна

6.3. Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие школьных помещений требованиям САНПИН, % | 100 % | 100% | Выполнено. |
| Оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью, % | 90% | 90 % | Выполнено. |
| Оснащенность специализированной мебелью, оборудованием, % | 100 % | 100% | Выполнено. |
| Оснащенность учебной литературой, % | 90 % | 90 % | Выполнено. |
| активное участие в конкурсах | 90 % | 100 % | Выполнено. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет ожидаемого эффекта: Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» на 2016 - 2020 годы». |  |  |
| 1. | Расчет значения целевых индикаторов за отчетный период | (Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4+Ф5) x 100% _П1 П2 П3 П4___П5_____ И = К - где: - И - оценка достижения запланированных результатов; - Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; - П1, П2, П3, П4, П5 - плановые значения целевых индикаторов; К – количество целевых индикаторов установленных подпрограммой. | 100 +90 +100 +90+ 100) 100 90 100 90 90 х):5Х 100%=110% при значении показателя эффективности больше 100 % программа считается высокоэффективной |

YII. Программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,5 | 3,5 | Выполнен. Дифференциация между поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания в 9,9 раза, после выравнивания в 2,8 раза |
| Уровень достижения целевых индикаторов программы, % | Не менее 80% | 100% |  |

| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений: за 2020 г - на 0,5% - выполнено эффективно объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы, равный нулю: за 2020 г – 0,0 тыс. рублей – выполнено эффективно полнота финансового обеспечения первоочередных расходов: 2020 г - 100% - выполнено эффективно |
| --- | --- |

YIII. Программа «Развитие молодежной политики  в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

8.1. Подпрограмма «Молодежь на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020г. | Фактическое выполнение по итогам 2020 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, % | 20 % | 22.4% | Данный показатель был достигнут благодаря широкой сети общественных объединений районного, поселенческого и школьного уровней |
| Количество проектов по вопросам поддержки общественно значимых молодежных инициатив, представленных в ходе проведения соответствующих конкурсов и иных мероприятий, проектов | 6 | 6 | В текущем году крупными проектами молодежных инициатив стали: - строительство молодежного пространства «Магнорум» в с.Б. Нагаткино - обустройство детской площадки в ТОС «Вишневый» с.Б.Нагаткино - оборудование ледовой площадки в с.Нижние Тимерсяны |
| Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений, человек | 100 | 105 | Данный показатель был достигнут благодаря организации МТО, работающих в летний период на пришкольных участках и бригад по ремонту школ. Всего МТО действовало в 15 ОУ района |
| Доля численности молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,% | 6 | 7,5 | Данный показатель был достигнут благодаря широкой сети органов молодежного самоуправления районного, поселенческого и школьного уровней |
| Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, человек | 100 | 150 | В рамках выполнения данного показателя были проведены мероприятия по вручению паспортов, также активно молодежь района приняла участие в акциях ко Дню флага Дню, Дню Конституции и дрю |
| Число молодых людей, принявших участие в районных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, человек | 200 | 240 | За отчетный период проведено мероприятий районного уровня - 23, принято участие в областных мероприятиях - 21, Федерального уровня - 4, что позволило выполнить данный показатель |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В районе проживают 6520 человек в возрасте от 14 до 35 лет, или чуть больше 26% всего населения района.

Главная задача проводимой в районе молодежной политики состоит в том, чтобы обеспечить максимальное вовлечение молодых цильнинцев в реализацию программ социально-экономического развития района, области, страны, обеспечить их занятость и досуг.

Более 3 тысяч молодежных активистов приняли участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях.  Для объединения молодых и талантливых ребят в районе функционируют  клуб молодых муниципальных служащих, Совет работающей молодежи, молодежная избирательная комиссия, молодежный совет при Совете депутатов МО «Цильнинский район»,  Общественный молодежный Совет при Главе МО «Цильнинский район». Активно работает  Молодежный совет по профилактике коррупции,  местное отделение   Всероссийской общественной организации Российский Союз Молодежи, местный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия». Наилучших результатов добились волонтерский центр «Добродея», патриотические клубы «Щит» и «Патриот».

8.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020год | Фактическое выполнение по итогам 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, штук | 8 | 4 |  |

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы – увеличение количества выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение  (строительство) жилых помещений. Эффективность реализации  муниципальной подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов.  Значение исполнения  показателя по итогам 2020 года составляет  0,5. При значении показателя эффективности от 0,5 до 1 реализация муниципальной подпрограммы признается умеренно эффективной.

IX. Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

9.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020год | Фактическое выполнение по итогам 2020года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100% | 100% | Индикатор выполнен. |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | 75% | 76% | Из 2569 детей в возрасте 5-18 лет получают услугу по дополнительному образованию 1954 детей. При общеобразовательных учреждениях реализуется 138 программ дополнительного образования, где оказывается 2412 человеко-услуг; ДЮСШ реализуется 11 программ в которых занимаются 349 детей. 271 ребенок занимается в 2 Детских школах искусств, которые реализуют 12 программ дополнительного образования. |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов | 17% | 100% | Индикатор выполнен. |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | 64,5% | 95,5% | Индикатор выполнен. |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 48% | 49% | Индикатор выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования:

- в 2020 году условиями предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС охвачены 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций

- 95,5% детей-инвалидов осваивают образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получают инклюзивное образование;

- в общеобразовательных организациях создается безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

-100 % обучающихся независимо от места жительства доступны современные условия обучения;

-увеличен охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей до 76 процентов, а также осуществляется поддержка талантливой молодежи.

По сравнению с 2017 годом (85,%) на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) перешли 2066 обучающихся,  что составляет 100 %.   В 2016 году введен в действие ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. В наших общеобразовательных организациях по этому стандарту в настоящее время обучаются 42 учащихся, что составляет 50,6 % от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья. С применением дистанционного оборудования обучаются 3 ребенка-инвалида в Цильнинской средней школе, 40 инвалидов обучаются вместе со здоровыми детьми в форме инклюзии.

Обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций предоставлены все формы обучения: очное в общеобразовательных организациях, электронное дистанционное на дому, очное на дому, очно-заочное. В 2020 году на дому обучаются 26 детей.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году 	охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием детей составляет   76% , а также  продолжает осуществляться поддержка талантливой молодежи.

9.2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020год | Фактическое выполнение по итогам 2020года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; уровень соответствия образования новым федеральным государственным стандартам | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности детей , охваченных разными формами получения дошкольного образования | 67% | 64% | Детей дошкольного возраста 1063, из них посещают дошкольные учреждения 684 человек. Также, на базе 10 дошкольных образовательных учреждений созданы консультационные пункты по оказанию методической , психолого-педагогической помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, не посещающих детские сады. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате целенаправленной работы по совершенствованию организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при образовательных организациях)  предполагается достичь следующих показателей:

- организация качественного питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях);

- модернизация буфетов - раздаточных и пищеблоков  муниципальных дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях), приведение их в соответствие с требованиями государственного стандарта питания воспитанников.

- доступность дошкольного образования для детей.

Во всех дошкольных образовательных организациях  норма питания производится на 100%. Буфеты приведены в соответствие с  требованиями государственного стандарта питания воспитанников на 99%. Анализ охвата детей дошкольным образованием показывает, что процент детей в возрасте от 1,5-3 лет  составляет 100%. Все дети, нуждающиеся в услугах дошкольного образования, обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

9.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня технической укрепленности и антитеррористической защищённости образовательных организаций района | 100% | 100% | Индикатор выполнен |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:

увеличение доли подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач на 100%. Ежегодно ведётся ремонт.

увеличение доли соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности на 100%;

увеличение доли получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов на 100%;

увеличение доли повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций на 100%;

увеличение доли повышения уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района на 100 %.

За период реализации подпрограммы в 2020 году  исполнение показателей выполнение :

-подготовленность зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач – 100%;

-соответствие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций  требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности - соответствует;

-получение образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов – получено;

-повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения пожаров, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях района – во всех образовательных организациях оборудован вывод сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть;

-повышение уровня технической укреплённости и антитеррористической защищённости образовательных организаций района - во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение, отремонтированы ограждения образовательных организаций, введены в штат сотрудники частных охранных предприятий.

В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году были проделаны следующие виду работ:

- Замена оконных блоков в МОУ Староалгашинская средняя школа;

- Замена оконных блоков в МОУ Большенагаткинская средняя школа;

- Ремонт здания МОУ Покровская средняя школа;

- Ремонт здания МОУ Малонагаткинская средняя школа;

- Ремонт спортивного зала МОУ Кундюковская средняя школа;

- Ремонт борцовского зала ДЮСШ.

- отремонтированы помещения и получено оборудование  для Центра гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста» в Староалгашинской СШ и Цильнинской СШ.

-приобретен школьный автобус для Покровской СШ.

-проведена работа по замене ограждения  территорий образовательных организаций (Цильнинская, Среднетимерсянская, Новоникулинская СШ, д/с «Сказка»), приобретены 7 ручных металлодетектора.

-приобретены и заменены 6 котлов (Новоникулинская, Нижнетимерсянская, Мокробугурнинская, Степноанненковская, Староалгашинская СШ  и Орловская НШ), 11 измерительных  комплексов для котельных (Кундюковская, Мокробугурнинская, Малонагаткинская, Староалгашинская, Нижнетимерсянская, Среднетимерсянская, Большенагаткинская, Покровская СШ, Пилюгинская и Орловская НШ).

В рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» В МОУ Цильнинской средней школе получено оборудование для занятий по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «Фитнес в школе». Также, школа участвовала в  региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в рамках которого прошло обновление материально-технической базы

X.  Программа «Развитие физической культуры и спорта  в  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на  2016- 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 г | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Довести долю регулярно занимающихся физической культурой и спортом населения Цильнинского района от числа жителей района, % | 41% | 41,2% | Выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной программы

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения  путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В районе наблюдается рост жителей занимающихся спортом. По итогам 2020 года доля систематически занимающихся  физической культурой и спортом составила 10045 человек или 41,2% от общей численности населения.

Спортивная инфраструктура МО «Цильнинский район» включает 110  спортивных сооружений. Из них: плоскостных спортивных сооружений – 46 (из них 2 футбольных поля), 24 спортивных зала, 1 плавательный бассейн, 15 универсальных игровых площадок, 1 велодорожка, 5 площадок с тренажерами, 3 катка, других спортивных сооружений – 15. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 4741 человек.

В рамках совершенствования материально-технической базы для занятия спортом населения МО «Цильнинский район» в 2020 году закончен капитальный ремонт борцовского зала ДЮСШ МО «Цильнинский район», сумма бюджетных ассигнований – 3826 тыс. рублей. Капитально отремонтирована чаша бассейна и игровые залы ФОК «Цильна», сумма бюджетных ассигнований – 2100 тыс. рублей.

XI.  Муниципальная программа  «Социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Показатели программного развития МО «Цильнинский район» | Исполнение индикативных показателей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2020г | Факт 2020г. |  |
| 1. | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по району к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения (покупательная способность среднемесячной заработной платы), % | 420 | 230 |  |
| 2. | Рост реальных денежных доходов населения в % к 2010 году (на конец периода) | 213,6 | 294 |  |
| 3. | Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года, кв.м.) | 25 | 29,1 |  |
| 4. | Индекс промышленного производства в % к 2010 году (на конец периода) | 112 | 428 |  |
| 5. | Оборот розничной торговли в % к 2010 году (на конец периода) | 122 | 124,5 |  |
| 6. | Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал в % к 2010 году (на конец периода) | 110 | 82,0 |  |
| 7. | Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) | 13,4 | 22,1 |  |

XII.  Программа  «Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

12.1.Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) | 1 | 2 |  |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета МО «Цильнинский район» | 1 | 1 |  |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 10 | 10 |  |

12.2.Подпрограмма  «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель | План 2020 год | Факт за 9 месяцев 2020г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доступность информации, опубликованной в периодических печатных изданиях | единиц | 100 | 549 | 572 | Тираж газеты «Цильнинские Новости» 2460 экземпляров. Газета выходит 4 раза в месяц. (139555 экз.с начала т.г.) |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных в сфере информационной политики | единиц | 2 | 3 | 3 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

Главная цель подпрограммы – финансовая поддержка мероприятий, связанных с повышением эффективности работы СМИ.

Стратегическая задача – создание в Цильнинском районе информационного поля, характеризующегося эффективной работой средств массовой информации, нацеленной на решение стратегических задач развития Цильнинского района на основе конструктивного подхода к решению проблем. Это послужит стабилизации социально-экономической ситуации в обществе, развитию производства, реализации программ развития района. Годовой тираж газеты «Цильнинские Новости» по итогам 2020 года составил 139555 экземпляров, при муниципальном задании 134000 экземпляров. Периодичность выхода газеты 1 раз в неделю.

XШ.  Муниципальная программа  «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2019 год | Фактическое выполнение по итогам 2019 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства),% | 100% | 100% | Индикатор выполнен. |
| Улучшение качества предоставляемых услуг организациями жилищно-коммунального комплекса ,%; | на 10% | на 10% | Индикатор выполнен. |
| Снижение себестоимости единицы тепла, поставляемого организациями жилищно-коммунального комплекса,% | на 20% | на 10% | Индикатор не выполнен. |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

| Наименование показателя | по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование учета муниципального имущества | Заведены карточки на каждый объект муниципального имущества |  |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества | Проведена инвентаризация муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого либо используемого не по назначению для дальнейшего его оформления. |  |
| Совершенствование организационной и административной деятельности | Проведено 4 (четыре) совещания с главами сельских поселений, с хозяйствующими субъектами по использованию муниципального имущества. |  |
| Развитие взаимоотношений с другими муниципальными образованиями | Систематический обмен опытами с другими муниципальными образованиями в сфере рационального и эффективного использования муниципального имущества. |  |

XIY.  Муниципальная программа  «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы»

14.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2020 год | Фактическое выполнение по итогам 2020 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения, % | 55 | 55 |  |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов, % | 50 | 50 |  |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими, % | 0 | 0 |  |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, % | 75 | 75 |  |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО,% | 75 | 75 |  |
| Обеспечить выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС,% | 100 | 100 |  |
| Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия, % | 50 | 50 |  |
| Повысить уровень защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени, % | 100 | 100 |  |
| Дооснащение ЕДДС МО «Цильнинский район»,% | 100 | 100 |  |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

- На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016 - 2020 годы».

- Процент исполнения данной подпрограммы составляет 99,0 %.

При значении данного показателя эффективности муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы»  признается высокоэффективной.

14.2. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы».

| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Базовое значение-(2015 год) | Значение целевого индикатора муниципальной подпрограммы по годам |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019г | Факт 2019г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 100 | 92 | 76,5 | Выполнено |
| 2. | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 100 | 92 | 63,3 | выполнено |
| 3. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 100 | 88 | 83,3 | выполнено |
| 4. | Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек | 40 | 36 | 22 | выполнено |
| 5. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 100 | 92 | 65,5 | Выполнено |
| 6. | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 100 | 92 | 86,4 | Выполнено |
| 7. | Увеличение доли раскрытых правонарушений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 25 | 27 | 89 | Выполнено |
| 8. | Увеличение доли раскрытых преступлений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 1 | 3 | 3 | выполнено |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы».

Процент исполнения данной подпрограммы составляет 122,4 %.

При значении данного показателя эффективности муниципальная подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района  на 2016 - 2020  годы»  признается высокоэффективной.

14.3. Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Базовое значение-(2015 год) | Значение целевого индикатора муниципальной подпрограммы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019г | Факт 2019г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 104 | 85,2 |
| 2. | Заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 110 | 4,05 |
| 3. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов | 13,9 | 14,5 | 14,2 |

Результаты эффективности исполнения  муниципальной подпрограммы

На основании показателей целевых индикаторов проведен расчет эффективности муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы» по итогам 2020 года.

Исп.

Краснова О.В.

Шубина З.Д.

Голубева Т.В.

Пртюкова Т.М.

Иванова Л.П.

Любавин Е.А.

Усачева Т.Ю.

Якушова О.В.

Мударисов Н.А.

Семенова Е.В.