Исполнение Плана мероприятий  («дорожной  карты»)

по содействию развитию конкуренции и достижению

ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках

МО «Цильнинский район» за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Исполнение целевых значений |  | Отклонение,% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение на 2019г | Фактическое значение за 2019г |  |  |
| 1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования «Цильнинский район» в реализации произведённой ими сельскохозяйственной продукции путём проведения ярмарок, организации выездной торговли, проведении торгово-закупочных сессий | % | 2,5 | 5,6 | 224,0% | По данным МКУ «Агентство по комплексному развитию сельских территорий» по итогам 2019 год сельхозтоваропроизводителями района (СХПК, КФХ, СПК) реализовано продукции собственного производства на сумму 1867811 тыс.руб., из них сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на сумму 104079 тыс.руб., что составляет 5,6% в общем объёме реализации сельскохозяйственной продукции. |
| 1.2. | Размещение информации о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ульяновской области на официальном сайте администрации муниципального образования «Цильнинский район» |  |  |  |  | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе на сайте администрации МО «Цильнинский район» имеется информация о возможности получения субсидий сельхозтоваропроизводителями согласно действующего законодательства. (ссылка: http://www.cilna.ru/userfiles/file/NPA/781-.pdf _________ |
| 2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | % | 100 | 100 | - | Администрацией МО «Цильнинский район» в 2019 году объявлялись открытые конкурсы на право получения свидетельства на осуществление перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам: с.Б.Нагаткино-с.Русская Цильна, с.Б.Нагаткино- с.Верхние Тимерсяны, с.Кундюковка-р.п.Цильна- с.Б.Нагаткино территория больницы, с.Б.Нагаткино ул.Д.Бедного д.4-с.Б.Нагаткино территория больницы. По результатам конкурса по муниципальному маршруту с.Кундюковка-р.п.Цильна –с.Б.Нагаткино территория больницы свидетельство получил перевозчик ИП Хайруллова Л.Ф. По другим направлениям перевозчики не заявились. Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории района оказывают субъекты частной формы собственности: ОАО «ПАТП-1», ИП Хайруллова Л.Ф., ИП Загидуллин М.Н. Перевозчиков других форм собственности нет. |
| 3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Легализация сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и выход из «теневой экономики» | % | 100 | 100 | - | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Цильнинского района составляет 100%: ИП Брюханов А.П., ИП Кураков Н.В., ИП Лисачев Н.С., ИП Абдулалимов Р.Р., ИП Захаров В.В., ООО «Ямщик». |
| 3.2 | Проведение мероприятий по контрольной (надзорной) деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, Управлением государственного автодорожного надзора по Ульяновской области, МРИ ФНС РФ № 2 по Ульяновской области. |  |  |  |  | За 2019 год было проведено 2 (два) мероприятия по контрольной (надзорной) деятельности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси совместно с ГИБДД ОВД по Цильнинскому району и МРИ ФНС РФ №2 по Ульяновской области. |
| 4. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по профессиональному развитию педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы на территории муниципального образования «Цильнинский район» | % | 0 | 0 | - | На территории района нет организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей. В связи с близостью к областному центру незначительное число детей получают услуги в сфере дополнительного образования по разным направлениям с выездом в учреждения областного центра. |
| 5. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий по легализации рынка ритуальных услуг. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | % | 100 | 100 | - | По итогам отчетного периода на территории района сферой оказания ритуальных услуг занимается 3 специализированные организации частной формы собственности - ИП Ярускин Ю.П., ИП Ткачев Д.А., ИП Маркелова Е.А. Организаций других форм собственности по данным направлениям нет. |
| 6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по легализации рынка ремонта автотранспортных средств. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке ремонта автотранспортных средств | % | 100 | 100 | - | По итогам отчетного периода деятельностью по ремонту автотранспортных средств населения района занимаются 5 субъектов малого бизнеса: ИП Ахметов В.Ю., ИП Пегов А.С., ИП Сандркин А.В.,ИП Корпусов Э.А., ИП Мифтахетдинов Х.Х. Организаций других форм собственности, предоставляющих данный вид услуг, в районе нет. |
| 7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение встреч с руководителями организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с целью привлечения на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | % | 84 | 85,7 | 102,0 | По итогам отчетного периода в районе фармацевтической деятельностью занимаются 7 аптек, в том числе 1 аптека государственная АО «Ульяновскфармация» и 6 частных аптек: ООО «РОНА», ООО «Аптекарь» (2 ед.), ИП Кветкина И.Н., ООО «Симбирский аптечный Дом», ООО «Фарм & М». Доля аптек частной формы собственности составила 85,7%. |
| 8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Применение новых технологий в сфере дорожной деятельности | % | 100 | 100 | - | В 2019 году доля частного сектора в общем объёме работ и услуг, производимых на автомобильных дорогах местного значения, составляет 100 %: ООО «РосТранс», ООО «Строй Элит», ООО «Цильнинское ДРСУ», ИП Габунова С.М. |
| 9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Применение конкурентных способов при размещении государственных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | % | 100 | 100 | - | В 2019 году в сфере благоустройства заключено контрактов на сумму 3379,0 тыс.руб., в том числе с организациями частной формы собственности – 2601,0 тыс.руб. (100%)- ООО «Рос Транс», ООО «Уют». |
| 10. Рынок сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | % | 100 | 100 | - | Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы на рынке муниципального образования «Цильнинский район», составляет 100% - ООО «Гигант», ООО «Градус», ИП Кисаметдинов Р.Х., ООО «ВИТА», ООО «Санрай». |
| 10.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  |  |  |  | Информация о схемах размещения рекламных конструкции размещена на сайте администрации МО «Цильнинский район» по ссылкам: http://www.cilna.ru/?id=283 http://www.cilna.ru/?id=257 |

исполнитель:

Заместитель начальника управления экономического

и стратегического развития администрации

МО «Цильнинский район»                                                                                                                                                 З.Д.Шубина