Выполнение индикативных показателей по муниципальным программам МО «Цильнинский район» за 9 месяцев 2017 года:

I. «Социальная поддержка населения в МО «Цильнинский район» Ульяновской области

на 2016-2020 годы»

1.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, процентов | 60 | 71 | Выполнено |
| Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от общего количества жителей Цильнинского района, процентов | 18 | 15 | По официальным данным Росстата в России 15% граждан за чертой бедности. |

1.2. Подпрограмма «Семья и дети на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение охвата детей и подростков профилактическими мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни (%) | 85 | 75 | До конца т.г.показатель будет выполнен. |
| Увеличение удельного веса лиц, ведущих здоровый образ жизни (%) | 21 | 12 | До конца т.г.показатель будет выполнен. |
| Ежегодное увеличение доли семей, вовлеченных в программные мероприятия (%) | 16 | 14 | До конца т.г.показатель будет выполнен. |

1.3. Подпрограмма «Доступная среда на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан пожилого возраста, приобщённых к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, от общей численности граждан пожилого возраста, процентов | 21 | 19 | До конца т.г.показатель будет выполнен. |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, процентов | 16 | 16 | Выполнено |

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Недопущение числа пострадавших на производстве со смертельным исходом, чел | 0 | 1 | На АО «Ульяновский сахарный завод» произошел 1 случай со смертельным исходом. |
| Недопущение роста числа пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, чел. | 3 | 0 |  |
| Недопущение роста числа выявленных работников с профзаболеванием в ходе периодических медицинских осмотров, чел. | 4 | 0 |  |
| Проведение обучения руководителей и специалистов бюджетных и казенных учреждений по охране труда и пожарной безопасности, чел. | 24 | 45 | С начала т.г. 73 человека в отраслях образования и культуры прошли обучение по Программе «Охрана труда». |

1.5. Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в учреждениях здравоохранения МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10000 населения (чел.) | 20,5 | 21,2 | Врачей 54 чел. Численность населения 25432 чел. |
| Обеспеченность средними медицинскими (работниками на 10000 населения (чел.) | 64,9 | 70,3 | Среднего медицинского персонала 179 чел. Численность населения 25432 чел. |
| Доля аттестованных врачей (%) | 60 | 100 | Весь списочный состав врачей аттестован. |
| Доля аттестованного среднего медицинского персонала (%) | 87 | 100 | Весь списочный состав СМП аттестован. |
| Коэффициент совместительства врачей | 1,6 | 1,39 | Штатных должностей врачей (единиц ставок) – 83,0. Занятых должностей (единиц ставок) – 75,25.Физических лиц (человек) – 54 человек из них 5 врачей в отпуске по уходу за детьми. |
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,05 | 1,2 | Среднего медицинского персонала – 179 человек .Штатных должностей (единиц ставок) - 238,25.Занятых должностей (единиц ставок)- 216,0. От общего числа, работающих в здравоохранении, средний медицинский персонал – 43,7% . Коэффициент совместительства среднего медперсонала за отчетный период 1,2% . Укомплектованность 90,6%. |

1.6. Подпрограмма «Демографическое развитие Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент смертности | 15,5 | 14,6 | Число умерших за 9 мес.2017г-246 чел., за 9 мес.2017г.- 294 чел. |
| Коэффициент рождаемости | 12,9 | 9,1 | Число родившихся за 9 мес.2017г-153 чел.,за 9 мес.2016г.- 175 чел. |
| Коэффициент брачности | 8,5 | 6,2 | Число браков за 9 мес.2017г-104 ед., за 9 мес.2016г.- 95 ед. |
| Коэффициент разводимости | 3,7 | 2,8 | Число разводов за 9 мес.2017г-48 ед., в 1 пол.2016г.- 29 ед. |

1.7. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 года | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Численности постоянного населения (чел.) | 25968 | 25432 | Тенденция уменьшения, наблюдается естественная убыль населения характерная для большинства регионов РФ. |
| Численность экономически активного населения (чел.) | 12729 | 12766 | Наблюдается рост экономически активного населения. Расчет производится Центром занятости населения УО для всех муниципалитетов. |
| Граждане, занятые экономической деятельностью (чел.) | 3450 | 3511 | Выполнено. |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года (чел.) | 127 | 72 | Выполнено. |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года (%) | 1,0 | 0,56 | Выполнено. |

II. «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

2.1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Описание программных мероприятий, использованные суммы средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем привлеченных инвестиций, млн. рублей | 95,9 | 57,1 | По крупными и средним предприятиям района объем инвестиций составил 22,1 млн. По субъектам малого бизнеса объем инвестиций составил 35,0 млн.руб. |
| Индекс физического объема инвестиций (%) | не менее 100% к уровню прошлого года | - | Показатель формируется Ульяновскстатом по итогам календарного года. |
| Количество созданных новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализуемым на территории МО «Цильнинский район», единиц | 34 | 20 | По итогам календарного года показатель будет выполнен. |

2.2.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателей | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 3,5 | 1,1 | Число СМП по итогам 9-ти месс.2016г-661 ед., по итогам 9-ти месс.2017г-665 ед. |
| Увеличение числа занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства (%) | 3,0 | 3,4 | В 2016 г в сегменте малого и среднего предпринимательства было занято 1983 чел., в 2017 г- 2050 чел. |
| Увеличение налоговых поступлений от малых и средних предприятий (%) | 8,0 | 7,2 | По итогам 9-ти месс.2016 г поступление налоговых и неналоговых доходов составило 27,9 млн.руб., по итогам 9-ти месс.2017г- 29,9 млн.руб., рост на 107,2%. По результатам календарного года показатель планируется выполнить. |
| Увеличение объема инвестиционных вложений малых и средних предприятий (%) | 105,0 | 16,7 | 9 мес.2017г – 35,0 млн.руб. 2016 г- 209,1 млн.руб. |

III. Программа  «Развитие муниципального управления  в МО  «Цильнинский район» на 2016 -2020 годы»

| 3.1. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) | Принятый индивидуальный показатель на 2016 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 г | Примечание |
| 1 | Численность муниципальных служащих, чел. | 47 | 47 | Выполнено |
| 2 | Численность технических работников , чел. | 29 | 29 | Выполнено |
| 3. | Сохранение численности работников обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» , % | 100 | 100 | Выполнено |
| 4. | Количество должностей муниципальной службы, в отношении которых разработаны дополнительные квалификационные требования, чел. | 47 | 47 | Выполнено |
| 5. | Количество МС, назначенных по результатам конкурса, чел. | 3 | 0 | Показатели будут выполнены по итогам года |
| 6. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению конкурсов МС, чел. | 3 | 3 | Выполнено |
| 7. | Количество МС, прошедших аттестацию, чел. | 10 | 0 | Проведение аттестации запланировано на 2-ю декаду декабря т.г. Показатель будет выполнен. |
| 8. | Количество независимых экспертов, привлечённых к проведению аттестации МС, чел. | 3 | 0 | Показатели будут выполнены по итогам года |
| 9. | Количество подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены адаптационные программы вхождения в должность для вновь принятых сотрудников,чел. | 4 | 4 | Выполнено. |
| 10. | Доля принятых МС, в отношении которых установлено наставничество, % | 100 | 100 | Показатели будут выполнены по итогам года |
| 11. | Количество заключивших договор на обучение между органом местного самоуправления МО «Цильнинский район» и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения гражданином муниципальной службы Ульяновской области, % | 1 | 1 | Выполнено. |
| 12. | Количество структурных подразделений администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органов, в которых утверждены программы прохождения практики студентами, ед. | 4 | 4 | Выполнено. |
| 13. | Количество студентов, прошедших практику в администрации МО «Цильнинский район», ее отраслевых (функциональных) органах, чел. | 3 | 3 | Выполнено |
| 14. | Количество МС, прошедших обучение за счет средств областного бюджета Ульяновской области (за исключением ДПО), чел. | 5 | 5 | Выполнено |
| 15. | Количество МС/ТР, прошедших обучение за счет средств бюджета МО «Цильнинский район» (за исключением ДПО), чел. | 2 | 2 | Выполнено |
| 16. | Количество МС, получивших муниципальные награды, чел. | 15 | 15 | Выполнено |
| 17. | Количество МС, получивших региональные награды, чел. | 12 | 12 | Выполнено |
| 2. Совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области», ед. | 30 | 25 | Утвержден новый Реестр муниципальных услуг, постановление от 02.06.2017№223-П. Показатель будет выполнен по итогам года. |
| 2. | Количество муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, нормативное время предоставления которых сократилось, ед. | 30 | 25 | Утвержден новый Реестр муниципальных услуг, постановление от 02.06.2017№223-П. Показатель будет выполнен по итогам года. |
| 3. | Среднее количество дней, на которое сократилось предоставление муниципальных услуг, обязанность предоставления которых установлена муниципальными нормативными правовыми актами, мин | 15 | 15 | Выполнено. |
| 4. | Количество муниципальных (государственных) услуг, фактическое время предоставление которых сократилось, ед. | 30 | 25 | Утвержден новый Реестр муниципальных услуг, постановление от 02.06.2017№223-П. Показатель будет выполнен по итогам года. |
| 5. | Среднее количество фактического времени, на которое сократилось предоставление муниципальных (государственных) услуг, мин | 30 | 15 | В соответствии с законодательством от 27.07.2010 №210-ФЗ. Показатель будет выполнен по итогам года. |
| 6. | Количество муниципальных (государственных) услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области», ед. | 25 | 17 | Информация на портале будет размещена после утверждения регламентов. |
| 7. | Количество точек подключения участников государственной информационной системы Ульяновской области «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области», соответствующих требованиям защиты информации, ед. | 10 | 2 | Увеличилось количество точек участников информационной системы Ульяновской области. Исполнение показателя зависит от финансирования данного мероприятия. В ближайших планах подключение к региональной системе всех поселений. |
| 8. | Количество муниципальных (государственных) услуг, отдельные административные действия по которым переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской области», ед. | 2 | 25 | В соответствии с утвержденным реестром муниципальных услуг. |
| 9. | Наличие Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, Да/нет |  | да |  |
| 10. | Уровень соблюдения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного делового климата, % | 100 | 100 | Выполнено. |
| 3.2.Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Доля проведённых мероприятий по проведению ремонтных работ административных зданий, помещений, находящихся в собственности МО «Цильнинский район», материально-техническому, информационному, транспортному и иному обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» от запланированных, % | 100 | 90 | Показатель будет выполнен по итогам года. С начала т.г. : -проведены ремонтные работы в административном здании по адресу ул. Куйбышева 10 на общую сумму 173,72 тыс. руб.; -осуществлены работы по ремонту и заправке картриджей на общую сумму 60,0 тыс. руб.; -приобретен Компьютер (Ноутбук) на сумму 27,0 тыс. руб.; -приобретена мебель (шкаф) на сумму 11,0 тыс. руб., телефонные аппараты, триммер бензиновый на общую сумму 10,7 тыс. руб.; -произведена закупка Бензина АИ-92 на общую сумму 909,19 тыс. руб. |

IY. Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

4.1. Подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность построенных и реконструированных водопроводных сетей, км | 3,6 | 3,8 | Выполнено. |

4.2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, км | 0,0 | 0,0 | Выполнено. |

4.3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилого фонда, единиц | 1 | 1 | Выполнено. |
| Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км | 0,5 | 0,5 | Выполнено. |

4.4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг по утилизации (захоронению) ТБО, тыс.куб.м | 9,5 | 6,2 | По итогам т.г. показатель будет выполнен. |

Y. Программа «Развитие транспортной системы Цильнинского района на 2016-2020 годы».

5.1. Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017г | Фактическое выполнение по 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 35,0 | 0,0 | Все автомобильные дороги общего пользования местного значения соответствуют нормативным требованиям. |
| Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, шт. | 3 | 1 |  |

YI. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

6.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — досуговых учреждениях, зрителей | 70020 | 90869 | План выполнен на 130 % |
| Уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5 | 5 | Проведен ремонт в Елховоозерском СДК, Новоалгашинском центре досуга, Цильнинской ДШИ |
| Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждений | 1 | 1 | Приобретен комплект аппаратуры в Среднеалгашинский СДК |

6.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества пользователей библиотек, человек | 13360 | 12550 | План выполнен на 93 % |
| Осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках, учреждение | 3 | 2 | Ремонто - реставрационные работы проведены в Елховоозерской, Новоалгашинский сельских библиотеках. |
| Увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими средствами и информационными ресурсами, учреждение | 2 | 12 | На 01.10.2017 года компьютеризировано 12 библиотек (42%), до конца года будет компьютеризировано еще 3 библиотеки (52%) |

YII. Программа «Управление муниципальными финансами МО «Цильнинский район» на 2006-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 1 полугодия 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (коэффициент) | 3,4 | 3,4 | Выполнено. (Дифференциация между сельскими поселениями с самым высокообеспеченным и низкообеспеченным показателем бюджетной обеспеченности до выравнивания 3,9 раза, после выравнивания 2,0 раза; г/поселение |
| Уровень достижения целевых индикаторов программы, % | Не менее 80% | 100% |  |

YIII. Программа «Развитие молодежной политики  в Цильнинском районе на 2016-2020 годы».

8.1. Подпрограмма «Молодежь на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, % | 16% | 100% | Доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 4662 чел. (18 %), данный показатель был достигнут благодаря широкой сети общественных объединений районного уровня 5-, 67 чел., поселенческого и школьного уровня - 46 , 1009 чел. |
| Количество проектов по вопросам поддержки общественно значимых молодежных инициатив, представленных в ходе проведения соответствующих конкурсов и иных мероприятий, проектов | 3 | 100 % | В рамках участия в Всероссийском молодежном форуме «IВолга» с 14 по 24.06.17 а Самарской обл. представители района представили 3 проекта (Ванюсев М.- «Создание сельской футбольной лиги» , Пименов Д. – «Работа с детьми с ограниченными возможностями», Батраков А.- «Экотусовка».) |
| Число молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодежных трудовых объединений, человек | 60 | 100% | Данный показатель был достигнут благодаря организации МТО, работающих в летний период на пришкольных участках и бригад по ремонту школ. Всего МТО действовало в 15 ОУ района |
| Доля численности молодых людей, участвующих в работе органов молодежного самоуправления, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,% | 4,5 | 100% | данный показатель был достигнут благодаря широкой сети органов молодежного самоуправления районного уровня - 3, 57 чел. поселенческого и школьного уровня- 20 , 598 чел. |
| Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях по формированию у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактике этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, человек | 70 | 100% | В рамках выполнения данного показателя были проведены мероприятия по вручению паспортов, также активно молодежь района приняла участие в национальных праздниках «Акатуй», «Сабантуй», Бега. |
| Число молодых людей, принявших участие в районных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, человек | 170 | 100% | За отчетный период проведено мероприятий районного уровня-35, принято участие в областных мероприятиях- 13, Федерального уровня- 2, что позволило выполнить данный показатель |

8.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, штук | 5 | 0 | Средства в бюджете района на 2017 год не предусмотрены. Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области определилось о включении в Программу на 2017 год многодетные семьи. |

IX. Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

IX. Программа «Развитие и модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

9.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 85% | 85% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности детей в возрасте 5 - 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | 70% | 75,6 | Из 2857 детей в возрасте 5-18 лет получают услугу по дополнительному образованию 2160 детей. При общеобразовательных учреждениях работает 131 объединение, где занимаются 1973 ребёнка; при ДЮСШ работает 30 секций (15 секций по легкой атлетике, 15 секций по вольной борьбе) в которых занимаются 426 детей. 212 детей занимаются в 2 Детских школах искусств . |
| доля численности обучающихся 10 - 11 классов по профилю в общей численности обучающихся 10 - 11 классов | 16,5% | 16,5% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | 64,5% | 64,5% | Индикатор выполнен в сентябре 2017 года |
| доля численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | 45% | 38% | Индикатор будет выполнен в декабре 2017 года |

9.2. Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных  образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  на 2016-2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья; уровень соответствия образования новым федеральным государственным стандартам | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля численности воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитанников в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 100% | 98% | На декабрь 2017г. планируется 100% охвата в соответствии с ФГОС |
| Доля численности детей, охваченных разными формами получения дошкольного образования | 65% | 69% | По селу детей дошкольного возраста 1173 детей Списочный состав за первое полугодие 810 детей |

9.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» на 2016-2020 годы.

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2016год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля подготовленных зданий и сооружений образовательных организаций района к осуществлению реализуемых ими задач | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля соответствия материально-технической базы муниципальных образовательных организаций требованиям и нормам безопасности жизнедеятельности | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля получения образовательными организациями положительных заключений от инспектирующих органов | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня комплексной безопасности образовательных организаций | 100% | 100% | Индикатор выполнен |
| Доля повышения уровня технической укрепленности и антитеррористической защищённости образовательных организаций района | 100% | 100% | Индикатор выполнен |

9.4. «Развитие дополнительного образования детей  в  Цильнинском  районе» на  2016 - 2020 годы».

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие школьных помещений требованиям САНПИН, % | 80% | 85% | Выполнено. |
| Оснащенность музыкальными инструментами, костюмами, обувью, % | 70% | 80% | Выполнено. |
| Оснащенность специализированной мебелью, оборудованием, % | 80% | 90% | Выполнено. |
| Оснащенность учебной литературой, % | 70% | 75% | Выполнено. |
| активное участие в конкурсах | 50% | 70% | Выполнено. |

X.  Программа «Развитие физической культуры и спорта  в  МО «Цильнинский район» Ульяновской области на  2016- 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Довести долю регулярно занимающихся физической культурой и спортом населения Цильнинского района от числа жителей района, % | 28,5 | 31,4 | Показатель выполнен. |

XI.  Программа  «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года), ед. | 827 | 477 | Реально нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Необходимо скорректировать индикативный показатель. |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, тыс.кв.м. | 14,7 | 10,68 | По итогам т.г. показатель будет выполнен. |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 4,9 | 6,1 | Показатель выполнен. |
| Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 143 | 97 | С начала т.г. 97 сельских семей улучшили свои жилищные условия. По итогам года показатель будет выполнен. |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 62 | 58 | С начала т.г. 58 молодых семей и молодых специалистов улучшили жилищные условия. По итогам года показатель будет выполнен. |

XII.  Программа  «Социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 72,2 | 72 | По данным федеральной службы статистики. |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в % ко всему населению на конец периода) | 25 | 15,5 | По информации Минтрудсоцразвития Ульяновской области, уровень бедности в регионе составляет 15,5%. В разрезе районов данный показатель не рассчитывается. |
| Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по району к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения (покупательная способность среднемесячной заработной платы), % | 400 | 209 | Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 10362 руб. Среднемесячная заработная плата 21714 руб. |
| Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года, кв.м.) | 23,0 | 26,0 | По Данным Ульяновскстата. |
| Индекс промышленного производства в % к 2010 году (на конец периода) | 105 | 235 | Объем промышленного производства 2010г-588300,0 тыс.руб. Объем промышленного производства за 9 мес..2017 г- 1385220,0 тыс.руб. |
| Оборот розничной торговли в % к 2010 году (на конец периода) | 115 | 178,3 | Оборот розничной торговли за 2010 г- 210615,0 тыс.руб. Оборот розничной торговли за 9 мес..2017 г- 375552,0 |
| Индекс физического объёма инвестиции в основной капитал в % к 2010 году (на конец периода) | 105 | 36,3 | Объем инвестиций за 2010 г- 157,1 млн.руб. Объем инвестиций за 9 мес.2017 г с учетом малого бизнеса – 57,1 млн.руб. |
| Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) | 13,1 | 12,2 | До конца т.г.показатель будет выполнен. |

XIII.  Программа  «Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы  »

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) | 4 | 6 | Выполнено. |
| Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета МО «Цильнинский район» | 4 | 1 | Установка детской площадки на территории МУК Староалгашинского СДК |
| Количество информационных материалов, опубликованных в периодических печатных средствах массовой информации, освещающих деятельность СО НКО | 7 | 9 | Выполнено. |

13.1.Подпрограмма  «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежегодный тираж газеты «Цильнинские Новости» | 130000 | 126330 | По итогам отчетного периода показатель выполнен на 97,2%. |
| Периодичность выхода газеты «Цильнинские Новости» | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Выполнено. |

XIY.  Программа  «Совершенствование управления муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разграничение собственности в рамках осуществления имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий (в отношении вновь вводимых объектов и изменения объема полномочий в рамках действующего законодательства),% | 100% | 100% | Закон Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области» |

XY.  Программа  «Об утверждении муниципальной программы по профилактике  коррупции на территории Цильнинского района на 2016-2020 годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.снижение доли жителей Цильнинского района, считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается до 9% | 7,5 | 16,7 |  |
| 2. увеличение доли жителей Цильнинского района, осуждающих людей, дающих или берущих взятки до 79% | 77,5 | 81,6 |  |
| 3. увеличение доли жителей Цильнинского района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу до 96% | 94,5 | 93,6 |  |
| 4. снижение доли жителей Цильнинского района, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в Цильнинском районе до 27% | 24 | 20,6 |  |
| 5. снижение доли проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Цильнинского района, проходивших антикоррупционный анализ до 12% | 17 | 12 |  |
| 6. Доля выявленных контрольными органами Цильнинского района Ульяновской области фактов нарушений в использовании средств районного бюджета и имущества МО «Цильнинский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | 100 | 100 |  |
| 7. увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещенных в муниципальных средствах массовой информации Ульяновской области | 65 | 65 |  |

XYI.  Программа  «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы»

16.1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017 год | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить развитие муниципальной системы централизованного оповещения и информирования населения,% | 47 | 45 | Показатель по итогам года будет выполнен. |
| Повышение полноты мониторинга чрезвычайных ситуаций по отношению к 2015 году на 25 процентов,% | 35 | 35 | Выполнено. |
| Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими,% | 0 | 0 | Выполнено. |
| Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия,% | 90 | 90 | Выполнено. |
| Приобретение индивидуальных средств защиты, сроки хранения которых превысили сроки годности, для обеспечения территориальных НФГО,% | 60 | 55 | Показатель по итогам года будет выполнен. |
| Обеспечить выполнение мероприятий по созданию резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС,% | 80 | 80 | Выполнено. |
| Снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия,% | 80 | 90 | Выполнено. |
| Повысить уровень защищенности населения от опасностей и угроз мирного и военного времени,% | 90 | 90 | Выполнено. |
| Дооснащение ЕДДС МО «Цильнинский район»,% | 95 | 90 | По итогам года будет выполнен. |

16.2. Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района»  на 2016 - 2020  годы»

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение общего количества зарегистрированных преступлений, процентов | 96 | 82,4 | Выполнено. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, процентов | 96 | 136,7 |  |
| Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, процентов | 92 | 150,0 |  |
| Снижение численности несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, человек | 38 | 100 |  |
| Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, процентов | 96 | 72,5 | Выполнено. |
| Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, процентов | 96 | 103,7 |  |
| Увеличение доли раскрытых правонарушений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 26 | 26 | Выполнено. |
| Увеличение доли раскрытых преступлений с участием членов добровольных народных дружин, процентов | 2 | 2 | Выполнено. |

16.3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020  годы »

| Наименование показателя | Принятый индикативный показатель на 2017г | Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев 2017г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Болезненность наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 100 | 100 | Выполнено. |
| Заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, процентов | 105 | 100 | Выполнено. |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, процентов | 14,1 | 2,6 | Выполнено. |

__________________