ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 мая 2017 года |  | № 24/76-3 |
| --- | --- | --- |

с. Большое Нагаткино

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» пятого созыва по Цильнинскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 30 июля 2017 года

В соответствии со статьёй 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 21 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнинский район» постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» пятого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу № 3 30 июля 2017 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» П.М.Фадеева.

3. Опубликовать настоящее постановление 12 мая 2017 года в газете «Цильнинские новости».

## Председатель

## территориальной избирательной комиссии                                      П.М.Фадеев

## Секретарь

## территориальной избирательной комиссии                               В.Н.Белозерова

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии

муниципального образования

«Цильнинский район»

от 10 мая 2017 года №

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» пятого созыва по Цильнинскому пятимандатному

избирательному округу № 3 30 июля 2017 года

Дата официального опубликования решения

о назначении выборов 12 мая 2017 года

День голосования – 30 июля 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Списки избирателей |
| 1 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Цильнинский район» (далее – ТИК) | Сразу после 12.05.2017 | Глава Администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| 2 | Направление в ТИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений, с 09.07.2017 по 21.07.2017 – каждые три дня, а с 22.07. 2017 по 29.07.2017 – ежедневно | Глава Администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| 3 | Составление списков избирателей | Не позднее 11.07.2017 | ТИК |
| 4 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии (далее – УИК) | 12.07.2017 | ТИК |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 12.07.2017 | УИК |
| 6 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | Не ранее 12.07.2017 и не позднее 14.07.2017 | УИК |
| 7 | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей из ТИК и до 2000 часов 30.07.2017 | УИК |
| 8 | Подписание списка избирателей с внесёнными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК | Не позднее 1800 часов 29.07.2017 | Председатель и секретарь УИК |
| 9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 1800 часов 29.07.2017 | Председатель УИК |
| Избирательные участки |
| 10 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 19.06.2017 | Глава Администрации муниципального образования «Цильнинский район» |
| Избирательные объединения. Доверенные лица избирательных объединений |
| 11 | Составление, опубликование, размещение в сети Интернет и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на 12.05.2017 | Не позднее 15.05.2017 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области |
| 12 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | После выдвижения кандидата избирательным объединением | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 13 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| 14 | Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня принятия решения | ТИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15 | Самовыдвижение кандидата | с 12.05.2017 до 1800 часов 11.06.2017 | Граждане Российской Федерации, обладаю-щие пассивным избирательным правом |
| 16 | Выдвижение кандидата избирательным объединением | с 12.05.2017 до 1800 часов 11.06.2017 | Избирательное объединение |
| 17 | Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | ТИК |
| 18 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата и до 1800 часов 16.06.2017 | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 19 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее 1800 часов 16.06.2017 | Кандидат |
| 20 | Выдача письменного подтверждения о получении документов для регистрации кандидата | Незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | ТИК |
| 21 | Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 10 дней, а с 19.07.2017 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы |
| 22 | Проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности) | В течение 20 дней, а с 19.07.2017 – в срок, установленный ТИК | Уполномоченные органы |
| 23 | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 24 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Ульяновской области от 01.08.2007 № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Закон области) или несоблюдения требований закона к оформлению документов. | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 25 | Выдача копий итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за 2 суток до заседания ТИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 26 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. В случае отсутствия копии какого-либо документа реализация права представить её. | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 27 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов | ТИК |
| 28 | Выдача в случае отказа зарегистрировать кандидата копии соответствующего решения с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | ТИК |
| 29 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК |
| Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов |
| 30 | Приобретение кандидатом прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, Законом области | После поступления в ТИК в письменной форме заявления кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата | Кандидат |
| 31 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (далее – СМИ) |
| 32 | Назначение доверенных лиц кандидата | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат |
| 33 | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений установленной формы | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| 34 | Уведомление кандидата об аннулировании регистрации его доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В течение 3 дней со дня со дня принятия решения | ТИК |
| 35 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 24.07.2017, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 28.07.2017 | Кандидат |
| 36 | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения | Не позднее 24.07.2017 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 37 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата | В течение 3 дней со дня поступления в ТИК заявления кандидата, решения избирательного объединения, а с 26.07.2017 – в течение одних суток | ТИК |
| 38 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата и выдача ему копии соответствующего постановления | В день принятия соответствующего постановления | ТИК |
| 39 | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчёта | С момента официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 40 | Агитационный период для кандидата выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением | Со дня предоставления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 0000 часов 29.07.2017 | Граждане Российской Федерации, кандидадаты |
| 41 | Агитационный период для избирательного объединения выдвинувшего кандидата | Со дня принятия решения избирательного объединения о выдвижении кандидата, кандидатов | Избирательные объединения |
| 42 | Представление в Управление Роскомнадзора по Ульяновской области списка муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 17.05.2017 | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» |
| 43 | Представление в ТИК перечня муниципальных печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 22.05.2017 | Управление Роскомнадзора по Ульяновской области |
| 44 | Опубликование перечня региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 27.05.2017 | ТИК |
| 45 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в печатном и сетевом издании | Не позднее 11.06.2017 | Редакции периодических печатных и сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 46 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 11.06.2017 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 47 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14.06.2017 | Глава Администрации муниципального образования «Цильнинский район» по предложению ТИК |
| 47 | Проведение жеребьёвки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 29.06.2017 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании поданных в письменной форме заявок зарегистрированных кандидатов |
| 49 | Проведение жеребьёвки в целях распределения платной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в рамках платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 29.06.2017 | Редакция муниципального периодического печатного издания, выполняющая условия, предусмотренные ч.8 ст.61 Закона области, с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 50 | Направление в ТИК протоколов проведенных жеребьёвок по распределению бесплатной и платной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) | Незамедлительно после составления | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 51 | Опубликование графика предоставления бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем через 5 дней после его утверждения | ТИК |
| 52 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 01.07.2017 до 0000 часов 29.07.2017 | Зарегистрированные кандидаты |
| 53 | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее 14.07.2017 | ТИК, УИК |
| 54 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 14.07.2017 | ТИК, УИК |
| 55 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение её в сети Интернет | Не позднее 19.07.2017 | Политическая партия, её региональное отделение или иное структурное подразделение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
| 56 | Реализация права кандидата, отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьёвки – в день проведения жеребьёвки | Зарегистрированный кандидат |
| 57 | Представление в филиал Сбербанка платёжного документа на перечисление в полном объёме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по фи-нансовым вопросам |
| 58 | Представление копии платёжного документа с отметкой филиала Сбербанка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по фи-нансовым вопросам |
| 59 | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, фотографий иных агитационных материалов в ТИК вместе со сведениями о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
| 60 | Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 61 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, указанного в ч. 4 ст. 64 Закона области |
| 62 | Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, указанного в ч. 4 ст. 64 Закона области, или информирование об этом иным способом других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
| 63 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мне-ния, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуника-ционных сетях, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 25.07.2017 по 30.07.2017 | Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 64 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет») | до 2000 часов 30.07.2017 | Редакции СМИ, граждане, организации |
| 65 | Запрет на проведение предвыборной агитации | 29.07.2017 и 30.07.2017 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 66 | Представление в ТИК данных учета объёмов и стоимости представленной бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее 09.08.2017 | Редакции периодических печатных изданий независимо от формы собственности и редакции сетевых изданий |
| Финансирование выборов |
| 67 | Перечисление денежных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 21.05.2017 | В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета |
| 68 | Направление в распоряжение ТИК на срок не менее 2 месяцев специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ТИК | Не позднее 12.06.2017 | Органы и учреждения, перечисленные в п. 2 ст. 60 Федерального закона, ч. 2 ст. 75 Закона области |
| 69 | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, УИК | Не позднее 29.06.2017 | ТИК |
| 70 | Представление отчётов о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| в ТИК | Не позднее 09.08.2017 | УИК |
| в Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 71 | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Совет депутатов муниципального образования «Цильнинский район» отчёта о расходовании указанных средств | ТИК |
| 72 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | Незамедлительно после получения ТИК письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК |
| 73 | Открытие кандидатом специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о своём выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 74 | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат |
| 75 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней с момента представления необходимых документов | ТИК |
| 76 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | Не реже 1 раза в неделю, а с 19.07.2017 – не реже 1 раза в 3 операционных дня | Филиал Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счёт |
| 77 | Представление по запросу ТИК (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата), заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на избирательные счета и расходование этих средств | В трёхдневный срок, а с 26.07.2017 – немедленно | Филиал Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счёт |
| 78 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счёт и расходовании этих средств, указанных в ч. 9 ст. 69 Закона области | Незамедлительно после поступления сведений | ТИК |
| 79 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели до 30.07.2017 | ТИК |
| 80 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата | В течение трёх дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 81 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах этой проверки в ТИК | В 5-дневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 82 | Возврат пожертвований, внесённых гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование внесено с нарушением требований ч. 1 или ч. 2 ст. 71 Закона области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, установленный п. 2 ч. 2 ст. 68 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт | Кандидат |
| 83 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесённых анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счёт | Кандидат |
| 84 | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам | После 30.07.2017 до представления итогового финансового отчёта | Кандидат |
| 85 | Перечисление в бесспорном порядке в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | После 28.09.2017 | Филиал Сбербанка по письменному указанию ТИК |
| 86 | Представление в ТИК финансовых отчётов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде: |
| первого финансового отчёта | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по фи-нансовым вопросам |
| итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по фи-нансовым вопросам |
| 87 | Передача копий финансовых отчётов кандидатов, в объёме содержащихся в них данных в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчётов | ТИК |
| 88 | Опубликование сведений из финансовых отчётов кандидатов | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 89 | Утверждение степени защиты, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 14.06.2017 | ТИК |
| 90 | Утверждение формы избирательного бюллетеня и количества избирательных бюллетеней | Не позднее 05.07.2017 | ТИК |
| 91 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 09.07.2017 | ТИК |
| 92 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 17.07.2017 | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 93 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения излишне изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ТИК |
| 94 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Для проведения досрочного голосования 18.07.2017, для проведения голосования в день голосования – 28.07.2017 | ТИК |
| 95 | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | С 20.07.2017 по 29.07.2017: в рабочие дни - с 1600 до 2000 часов, в субботу и воскресенье - с 900 до 1500 часов. | Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей |
| 96 | Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 20.07.2017 до 1400 часов 30.07.2017 | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 97 | Представление в ТИК списка назначенных в УИК наблюдателей | Не позднее 26.07.2017, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – не позднее чем за 3 дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 98 | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | 29.07.2017 либо 30.07.2017, а для присутствия в дни досрочного голосования в УИК – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в ТИК |
| 99 | Проведение голосования | С 800 до 2000 часов 30.07.2017 | УИК |
| 100 | Подсчёт голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 101 | Подписание протокола УИК | После проведения итогового заседания УИК | УИК |
| 102 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию членов УИК, ТИК, лиц, указанных в ч. 5 ст. 28 Закона области | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 103 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 104 | Определение результатов выборов | Незамедлительно после получения и проверки правильности составления первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования | ТИК |
| 105 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 106 | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК |
| 107 | Предоставление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок | Зарегистрированный кандидат, признанный избранным |
| 108 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
| 109 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 30.08.2017 | ТИК |
| 110 | Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее 29.07.2017 | ТИК |
| 111 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, утверждёнными постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области | ТИК |